Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 18 января 2018 года № 23-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2015-2020 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований, в соответствии со  статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 1306-па.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                         М.Н.Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 18 января 2018 года № 23-па

Изменения в муниципальную программу

«Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 1306-па

- Раздел 1 «ПАСПОРТ муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«1. ПАСПОРТ муниципальной Программы

| Наименование муниципальной программы | Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.08.2016 № 149-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2017 год», распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 23.09.2014 153-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района», распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 14.08.2017 «об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2018 год» |
| Разработчики муниципальной программы | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий | Управление по распоряжению муниципальным имуществом; Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Мэра района |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района. - Повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений. 3. Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района. 4. Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. 5. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района 6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составит 159 796,31 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 9 725,40 тыс. руб.; 2016 г. – 12 312,16 тыс. руб.; 2017 г. – 72 736,25 тыс. руб.; 2018 г. – 22 818,30 тыс. руб.; 2019 г. – 20 986,80 тыс. руб.; 2020 г. – 21 217,40 тыс. руб. Объем финансирования из федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 2020 г. – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования из областного бюджета составит 53 337,39 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 2016 г. – 1 158,90 тыс. руб.; 2017 г. – 52 178,49 тыс. руб.; 2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 2020 г. – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 106 458,92 тыс. рублей: 2015 г. – 9 725,40 тыс. руб.; 2016 г. – 11 153,26 тыс. руб.; 2017 г. – 20 557,76 тыс. руб.; 2018 г. – 22 818,30 тыс. руб.; 2019 г. – 20 986,80 тыс. руб.; 2020 г. – 21 217,40 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Выявление и фиксирование финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами не более 1 ежегодно; - Исполнение полномочий управления по распоряжению муниципальным имуществом без нарушений на уровне 100%; - Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков: - 2015 г. – 9 единиц, - 2016 г. – 20 единиц, - 2017 г. – 7 единиц; - 2018 г. – 7 единиц; - 2019 г. – 7 единиц; - 2020 г. – 7 единиц. - Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет: - 2015 г. – 3 земельных участка, - 2016 г. – 1 земельный участок, - 2017 г. – 10 земельных участков; - 2018 г. – 50 земельных участков; - 2019 г. – 38 земельных участков; - 2020 г. – 34 земельных участков. - Ввод в эксплуатацию блока № 1 МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя образовательная школа № 8»: 2020 г. – 1 объект. - Количество объектов, по которым выполнена оценка сейсмодефицита – 2 объекта, 2020 год. Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных социальной сферы Шелеховского района, Иркутской области. Техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, Шелеховского района, Иркутской области. Ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи, протяжённостью 14 км. Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях. Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» по следующим мероприятиям: техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, Шелеховского района, Иркутской области; капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. - Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. - Ликвидация аварийного жилищного фонда – 1394,5 кв.м. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма 2 «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Шелеховского района на 2017-2020 годы». Подпрограмма 4 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к отопительному периоду на 2017-2020 годы». Подпрограмма 5 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017-2020 годы». Подпрограмма 6 «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы». |

».

- Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- Обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.

- Повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений.

- Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района.

4. Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

5.  Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.

6.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района.».

- Раздел 5 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

- «Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы

- План мероприятий муниципальной программы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 7 к Программе.

- Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района и комплексным планом работы Управления по распоряжению муниципальным имуществом.

- Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации муниципальной программы составляет 6 лет, в течение 2015-2020 годов.

Общий объем финансирования составит 159 796,31 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 9 725,40 тыс. руб.;

2016 г. – 12 312,16 тыс. руб.;

2017 г. – 72 736,25  тыс. руб.;

2018 г. – 22 818,30 тыс. руб.;

2019 г. – 20 986,80 тыс. руб.;

2020 г. – 21 217,4 тыс. руб.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;

2016 г. – 0,00 тыс. руб.;

2017 г. – 0,00 тыс. руб.;

2018 г. – 0,00 тыс. руб.;

2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования из областного бюджета составит 53 337,39 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;

2016 г. – 1 158,90 тыс. руб.;

2017 г. – 52 178,49 тыс. руб.;

2018 г. – 0,00 тыс. руб.;

2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 106 458,92  тыс. рублей:

2015 г. – 9 725,40 тыс. руб.;

2016 г. – 11 153,26 тыс. руб.;

2017 г. – 20 557,76 тыс. руб.;

2018 г. – 22 818,30 тыс. руб.;

2019 г. – 20 986,80 тыс. руб.;

2020 г. – 21 217,40 тыс. руб.

- Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- количество выявленных и зафиксированных финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами – не более 1 ежегодно;

- доля исполненных полномочий Управления по распоряжению муниципальным имуществом без нарушений к общему количеству полномочий – 100% ежегодно;

- количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых выполнены работы по технической инвентаризации, объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в отношении которых выполнены работы по оценке: 2015 г. – 9 единиц, 2016 г. – 20 единиц, 2017 г. – 7 единиц; 2018 г. – 7 единиц, 2019 г. – 7 единиц, 2020 г. – 7 единиц;

- количество земельных участков, в отношении которых, проведены кадастровые работы по их формированию, и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет: 2015 г. – 3 земельных участка, 2016 г. – 1 земельный участок, 2017 г. – 10 земельных участков, 2018 г. – 50 земельных участков, 2019 г. – 38 земельных участков, 2020 г. – 34 земельных участков;

- ввод в эксплуатацию блока № 1 МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя образовательная школа № 8»: 2020 г. – 1 объект;

- количество объектов, по которым выполнена оценка сейсмодефицита – 2 объекта;

приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных социальной сферы Шелеховского района, Иркутской области;

техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, Шелеховского района, Иркутской области;

ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи, протяженностью 14 км;

создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района;

подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях;

прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» по следующим мероприятиям:

ликвидация несанкционированного места размещения твердых коммунальных отходов на территории Баклашинского сельского поселения;

- ликвидация несанкционированного места размещения твердых коммунальных отходов на территории Большелугского городского поселения;

- расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 1394,5 кв.м.;

- снесение непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 1394,5 кв.м.;

- проведение обследования многоквартирных домов жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района с целью определения возможности их отнесения к категории аварийных и подлежащих сносу - не менее 2 объектов.

- Показатели результативности муниципальной программы:

- минимизация финансово-правовых нарушений;

- исполнение полномочий Управления по распоряжению муниципальным имуществом без нарушений;

- выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков;

- выполнение кадастровых работ по  формированию земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет;

- ввод в эксплуатацию социальнозначимых объектов с соответствующим уровнем сейсмобезопасности с учетом действующих норм;

подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к отопительному сезону включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством;

предотвращение критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района;

- повышение надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества;

снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов;

выполнение установленных показателей по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда сельских поселений Шелеховского района.

4. В абзаце втором раздела 6 «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за  ходом ее реализации» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7».

5. В приложении 1 «ПОДПРОГРАММА 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»:

1) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1. Объемы и источники финансирования» Раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1. Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования составит 77 210,47 тыс. рублей, в том числе: - 2015 г. – 9 416,70 тыс. руб.; - 2016 г. – 12 196,16 тыс. руб.; - 2017 г. – 13 163,30 тыс. руб.; - 2018 г. – 16 268,45 тыс. руб.; - 2019 г. – 12 965,130 тыс. руб.; - 2020 г. – 13 200,73 тыс. руб. Объем финансирования из федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 2020 г. – 0,00 тыс. руб.; - Объем финансирования из областного бюджета составит 2 673, 95 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. – 0,00 тыс. руб.; - 2016 г. – 1 158,90 тыс. руб.; - 2017 г. – 1 515,05 тыс. руб.; - 2018 г. – 0,00 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 74 536,52 тыс. рублей: - 2015 г. – 9 416,70 тыс. руб.; - 2016 г. – 11 037,26 тыс. руб.; - 2017 г. – 11 648,25 тыс. руб.; - 2018 г. – 16 268,45 тыс. руб.; - 2019 г. – 12 965,13 тыс. руб.; 2020 г.– 13 200,73 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

2) в Разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 1»:

а) в абзаце седьмом слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7»;

б) абзацы с десятого по тридцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составит 77 210,47 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 9 416,70 тыс. руб.;

2016 г. – 12 196,16 тыс. руб.;

2017 г. – 13163,30  тыс. руб.;

2018 г. – 16 268,45 тыс. руб.;

2019 г. – 12 965,13 тыс. руб.;

2020 г. – 13 200,73 тыс. руб.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;

2016 г. – 0,00 тыс. руб.;

2017 г. – 0,00 тыс. руб.;

2018 г. – 0,00 тыс. руб.;

2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

2020 г. – 0,00 тыс. руб.;

Объем финансирования из областного бюджета составит 2 673,95 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;

2016 г. – 1 158,90 тыс. руб.;

2017 г. – 1 515,05тыс. руб.;

2018 г. – 0,00 тыс. руб.;

2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

2020 г. – 0,00 тыс. руб.»;

в) после абзаца тридцатого дополнить абзацами тридцать первым – тридцать седьмым следующего содержания:

«Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 74 536,52  тыс. рублей:

2015 г. – 9 416,70 тыс. руб.;

2016 г. – 11 037,26 тыс. руб.;

2017 г. – 11 648,25 тыс. руб.;

2018 г. – 16 268,45тыс. руб.;

2019 г. – 12 965,13 тыс. руб.;

- г.  – 13 200,73 тыс. руб.;»;

3) в абзаце втором Раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 1 и контроль ходом ее реализации» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7».

- 6.  В  приложении 2 «ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества  Шелеховского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»:

- 1) в Разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 2»:

- а) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

- «

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования составит 4685,15 тыс. рублей, в том числе: - 2015 г. – 308,7 тыс. руб., - 2016 г. – 116,0 тыс. руб., - 2017 г. – 1252,5 тыс. руб., - 2018 г. – 1152,95 тыс. руб., - 2019 г. – 930,00 тыс. руб., - 2020 г. – 925,00 тыс. руб., - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 4685,15 тыс. рублей, в том числе: - 2015 г. – 308,7 тыс. руб., - 2016 г. – 116,0 тыс. руб., 2017 г. – 1252,50 тыс. руб., - 2018 г. – 1152,95 тыс. руб., - 2019 г. – 930,00 тыс. руб., - г. – 925,00 тыс. руб., |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

- «

| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | - Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков: - 2015 г. – 9 единиц; - 2016 г. – 20 единиц; - 2017 г. – 7 единиц; 2018 г. – 7 единиц; 2019 г. – 7 единиц; - 2020 г. – 7 единиц. - Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет: - 2015 г. – 3 земельных участка; - 2016 г. – 1 земельный участок; - 2017 г. – 10 земельных участков; 2018 г. – 50 земельных участков; 2019 г. – 38 земельных участков; - г. – 34 земельных участка. |
| --- | --- |

- »;

2) в Разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 2»:

а) в абзаце первом слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7»;

б) абзацы с четвертого по семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составит 4 685,15 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 308,7 тыс. руб.,

2016 г. – 116,0 тыс. руб.,

2017 г. – 1252,50 тыс. руб.

2018 г. – 1152,95 тыс. руб.

2019 г. – 930,00 тыс. руб.

2020 г. – 925,00 тыс. руб.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 020,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 308,7 тыс. руб.,

2016 г. – 116,0 тыс. руб.,

2017 г. –1252,95 тыс. руб.

2018 г. – 1152,95 тыс. руб.

2019 г. – 930,00 тыс. руб.

2020 г. – 925,00  тыс. руб.»;

в) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«количество земельных участков, в отношении которых, проведены кадастровые работы по их формированию, и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет: 2015 г. – 3 земельных участка, 2016 г. – 1 земельный участок, 2017 г. – 10 земельных участков, 2018 г.- 50 земельных участков, 2019 г.- 38 земельных участков, 2020 г. - 34 земельных участка.»;

3) в абзаце втором Раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 2 и контроль ходом ее реализации» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7».

7. В Приложении 3 «ПОДПРОГРАММА 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Шелеховского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»:

- 1) в Разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 3»:

- а) строку «Цели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

- «

| Цели Подпрограммы 3 | - Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района. |
| --- | --- |

- »;

б) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

- «

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования составит 14 183,34 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 0,00 тыс. руб., - 2018 г. – 0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 7 091,67тыс. руб., 2020 г. – 7 091,67 тыс. руб. - Объем финансирования из областного бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 0,00 тыс. руб., - 2018 г. – 0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 14 183,34 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 0,00 тыс. руб., - г. – 0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 7 091,67тыс. руб., - 2020 г. – 7 091,67 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- абзац первый Раздела 3 «Цель и задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

- «Предусматривается основная цель Подпрограммы 3 – достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района.»;

- в Разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 3»:

- а) в абзаце первом слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7»;

- б) абзацы с четвертого по восемнадцатый  изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования составит 14 183,34 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2018 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2019 г. – 7 091,67тыс. руб.,

2020 г. – 7 091,67 тыс. руб.

- Объем финансирования из областного бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2018 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 14 183,34 тыс. рублей, в том числе:

- г. – 0,00  тыс. руб.,

- г. – 0,00 тыс. руб.,

- г. – 7 091,67тыс. руб.,

- 2020 г. – 7 091,67 тыс. руб.»;

- в) абзацы девятнадцатый - двадцать третий исключить;

- 3) в абзаце втором Раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 3 и контроль ходом ее реализации» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7».

- 8. В  Приложении 4 «ПОДПРОГРАММА 4 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к отопительному периоду на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»:

- 1) в Разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 4»:

- а) строку «Цели Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «

| Цели Подпрограммы 4 | - Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «

| Задачи Подпрограммы 4 | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |
| --- | --- |

- »;

- в) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

- «

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования составит 46 221,35 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 41 644,45 тыс. руб., - 2018 г. – 4 576,90 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из областного бюджета составит 34 988,00 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 34 988,00 тыс. руб., - 2018 г. – 0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 11 233,35 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 6 656,45 тыс. руб., - 2018 г. – 4 576,90 тыс. руб., - г.– 0,00 тыс. руб., - 2020 г.– 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 2) Раздел 3 «Цель и задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «3. Цель и задачи Подпрограммы 4

Основная цель Подпрограммы 4 – повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселениях Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

Указанные задачи направлены на достижение целей в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.»;

3) в Разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 4»:

а) в абзаце первом слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7»;

б) абзацы с четвертого по восемнадцатый изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования составит 46 221,35 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 41 644,45  тыс. руб.,

- 2018 г. – 4 576,90 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из областного бюджета составит 34 988,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 34 988,00 тыс. руб.,

- 2018 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 11 233,35 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 6 656,45  тыс. руб.,

- 2018 г. –4 576,9 0 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- г.– 0,00 тыс. руб.»;

- 4) в абзаце втором Раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации» слова «в Приложении 4» заменить словами «в Приложении 7».

- 9. В Приложении 5 «ПОДПРОГРАММА 5 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017-2020 годы»:

- 1) в Разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1»:

- а) наименование Раздела 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «ПАСПОРТ Подпрограммы 5»;

- б) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

- «

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования составит 16 776,00 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 16 676,00 тыс. руб., - 2018 г. – 100,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из областного бюджета составит 15 675,44 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 15 675,44 тыс. руб., - 2018 г. – 0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 100,56 тыс. рублей, в том числе: - 2017 г. – 1 000,56 тыс. руб., - 2018 г. – 100,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., - 2020 г. – 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

2) в Разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 5»

а) в абзаце первом слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7»;

б) абзацы с четвертого по восемнадцатый  изложить в следующей редакции:

- «Общий объем финансирования составит 16 776,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 16 676,00  тыс. руб.,

- 2018 г. – 100,00 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из областного бюджета составит 15 675,44 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 15 675,44 тыс. руб.,

- 2018 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 100,56 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 – 1 000,56  тыс. руб.,

- 2018 –100,0 0 тыс. руб.,

- 2019 – 0,00 тыс. руб.,

- 2020 г. – 0,00 тыс. руб.»;

- 3) в абзаце втором Раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 7».

10. Дополнить новым Приложением 6 к Программе следующего содержания:

- «Приложение 6

к муниципальной программе

«Совершенствование механизмов управления

муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 6

«Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2018-2020 годы муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»

(далее – Подпрограмма 6)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 6

| Наименование муниципальной программы | - Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 6 | Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы |
| Разработчик Подпрограммы 6 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Исполнители Подпрограммы 6 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом Управление по вопросам социальной сферы |
| Основание для разработки Подпрограммы | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2018-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп (далее – Региональная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 14.08.2017 № 148-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2018 год» |
| Цель Подпрограммы 6 | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района. |
| Задачи Подпрограммы 6 | Ликвидация до 2020 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района. Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 | Подпрограмма реализуется в два этапа: 2018 г. – подготовительные работы; 2019-2020 г. – ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | - Общий объем финансирования составит 720,00 тыс. рублей, в том числе: - 2018 г. – 720,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., - 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из областного бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе: - 2018 г. –0,00 тыс. руб., - 2019 г. – 0,00 тыс. руб., - 2020 г. – 0,00 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 720,00 тыс. рублей, в том числе: - 2018 г. – 720,00 тыс. руб., 2019 г. – 0,00 тыс. руб., 2020 г. – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 | - Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда – 1394,5 кв.м. - Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района. |

- Содержание проблемы

- и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Объектом рассмотрения Подпрограммы 6 является ветхий и аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 01 января 2012 года и расположенный на территории сельских поселений Шелеховского района. Его наличие не только ухудшает внешний облик территории сельских поселений, понижает их инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Подпрограмма 6 регулирует отношения по обеспечению жильем жителей сельских поселений Шелеховского района, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

Основными причинами наличия аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Шелеховского района являются:

1) естественное старение зданий;

2) сложившиеся неблагоприятные гидрогеологические условия.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

К рискам программно-целевого метода относится риск неэффективного управления Подпрограммой, который, в свою очередь, представляет собой совокупность следующих рисков:

- риск неисполнения подрядчиками своих обязательств;

- риск отсутствия необходимой координации при реализации Подпрограммы.

Для минимизации всех вышеперечисленных рисков необходимо проводить работу с организациями строительного комплекса, контролировать выполнение работ на каждом этапе, а также способствовать взаимодействию всех участников Подпрограммы 6.

Подпрограмма 6 предусматривает комплексное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

Реализация Подпрограммы 6 предполагает, что во многом благодаря переселению граждан в благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, на территории сельских поселений Шелеховского района будут созданы благоприятные условия для комфортной и безопасной жизни. Также благодаря освоению земельных участков, возможному после ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района, становится возможным масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Подпрограммой 6 предусматривается достижение следующих стратегических целей:

- гармонизация сельской среды, создание достойного архитектурного облика поселения, упорядочение застройки и доведение плотности застройки до нормативных показателей, повышение эффективности использования земель;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района;

- развитие и модернизация социальной инфраструктуры;

- обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства и установленным санитарным и техническим требованиям.

Исходя из этого, сформирован комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении отдельных целей Подпрограммы 6.

- Цель и задачи Подпрограммы 6

Основная цель Подпрограммы 6:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- ликвидация до 2020 года включительно существующего ветхого и  аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района.

- Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы 6

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на реализацию поставленных целей и задач. План мероприятий Подпрограммы 6 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, основных видов товаров, работ и услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий, представлен в Приложении 7.

Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района и комплексным планом работы Управления по распоряжению муниципальным имуществом.

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа.

Срок реализации Подпрограммы 6 составляет 3 года, в течение 2018-2020 годов.

Общий объем финансирования составит 720,00 тыс. рублей, в том числе:

2018 г. – 720,00 тыс. руб.,

2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования из областного бюджета составит 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2018 г. –0,00 тыс. руб.,

2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит  720,00 тыс. рублей, в том числе:

2018 г. – 720,00 тыс. руб.,

2019 г. – 0,00 тыс. руб.,

2020 г. – 0,00 тыс. руб.

Целевые индикаторы Подпрограммы 6:

общая площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 1394,5 кв.м.;

общая площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 1394,5 кв.м.

обследование многоквартирных домов жилищного фонда сельских поселений Шелеховского района с целью определения возможности их отнесения к категории ветхих, аварийных и подлежащих сносу – не менее 2 объектов.

Показатели результативности Подпрограммы 6:

выполнение установленных показателей по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

- Механизм реализации Подпрограммы 6 и

- контроль за ходом ее реализации

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется посредством взаимодействия Управления по распоряжению муниципальным имуществом с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Подпрограммы 6 включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование Реестра ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района, установление очередности переселения граждан и сноса жилых домов.

На основании принятых правовых актов по порядку отнесения жилых домов и жилых помещений к категории непригодных для проживания формируется сводный Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района, с указанием проживающих лиц и количества семей, вида собственности, основания признания жилья непригодным для проживания (далее – Реестр).

С учетом сформированного Реестра устанавливается очередность сноса и этапов переселения граждан. Очередность сноса ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется по факту сложившейся ситуации.

Реестр утверждается постановлением Администрации Шелеховского муниципального района.

2.	Формирование правовой базы для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

Подготовка и выполнение условий участия в подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2018-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп (далее – Региональная программа по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда) следующих категорий граждан:

- граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района, имеют внеочередное право на предоставление жилья;

- граждане, проживающие на условиях социального найма в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района, должны иметь право на получение по договору социального найма жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемому, отвечающих установленным требованиям и находящихся в черте сельского поселения Шелеховского района;

- граждане, имеющие в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района, частные (приватизированные) жилые помещения, могут иметь право на получение компенсации за занимаемое жилое помещение в денежной форме.

Участники Подпрограммы 6 – граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе:

- наниматели жилых помещений и члены их семьи, проживающие по договору социального найма, ордеру, договору коммерческого найма;

- собственники жилых помещений и члены их семьи.

Очередность предоставления жилья гражданам, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района, определяется очередностью сноса того или иного ветхого и аварийного строения, согласно Реестра.

3.	 Организация работы по выплате компенсации жителям частных жилых помещений, расположенных в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района.

Денежное возмещение (компенсация) собственнику должна предоставляться в безналичной форме и использоваться для приобретения жилого помещения. В выкупную цену включается рыночная стоимость жилого помещения, а также убытки, возмещаемые в порядке, предусмотренном гражданским и жилищным законодательством.

По соглашению с собственником ему может быть предоставлено взамен другое жилое помещение с зачетом стоимости изымаемой квартиры. Обязательства сторон оформляются путем заключения договора. Данный договор определяет форму возмещения, размер и условия предоставления денежного возмещения, характеристики жилого помещения, предоставляемого в порядке натурального возмещения, порядок переселения и другие условия.

4.	 Организация работы по выкупу жилья в строительных объектах высокой степени готовности.

Данные мероприятия осуществляются в рамках реализации Региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья.

Данные мероприятия включают в себя:

- определение количества многоквартирных домов, строительная готовность которых составляет не менее чем 70%;

- определение объемов площадей жилых помещений, расположенных в ветхих и аварийных многоквартирных домах, и объемов площадей жилых помещений, по которым застройщики готовы выступить с предложениями по продаже;

- проведение общих собраний собственников помещений, расположенных в ветхих и аварийных жилых домах, признанных таковыми после 01 января 2012 года и подлежащих сносу, с решениями таких собственников о переселении;

- заключение соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о сотрудничестве (взаимодействии) в рамках реализации Региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района;

5.	 Организация работы по разработке проектно-сметной документации на новое строительство, строительство нового жилья.

При этом следует учитывать, что:

- приобретение муниципального жилья на рынке, как правило, экономически нецелесообразно, чем новое строительство жилья;

- при заключении договоров с застройщиками целесообразно оговаривать номенклатуру и размер квартир, предназначенных в дальнейшем для социального использования;

- в строительстве муниципального социального жилья предусмотрено  использование специальных проектов.

6.	 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

Выселение граждан из жилых домов, подлежащих сносу, и их расселение производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предоставление гражданам жилья осуществляется в соответствии с очередностью сноса (согласно Реестра), устанавливаемой исходя из планируемого перспективного развития и застройки сельской территории согласно градостроительной документации, правилам землепользования и застройки.

В случае предоставления муниципального жилья оно может являться:

- жильем в новостройке;

- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;

- жильем, полученным муниципалитетом от застройщика.

Главным критерием выбора жилья, предоставляемого гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья на условиях социального найма, является стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по его размеру и качеству.

7.	 Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации Подпрограммы 6, представлен в Приложении 7.

Текущее управление Подпрограммой 6 и контроль за выполнением  осуществляет Управление по распоряжению муниципальным имуществом.

Исполнитель Подпрограммы 6:

взаимодействует с заинтересованными органами, организациями для эффективного обеспечения деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом;

готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

представляет заявки на финансирование Подпрограммы 6;

уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 6;

несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 6.

Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы 6 Управление по распоряжению муниципальным имуществом анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 6 для подготовки сводного ежеквартального отчета о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы нарастающим итогом с начала года, ежегодного доклада о реализации муниципальной программы.».

- 11. Приложение 6 к Программе считать Приложением 7 к  Программе  и изложить в следующей редакции:

- «Приложение 7

- к муниципальной программе

- «Совершенствование механизмов управления

- муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий и показателей результативности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы |  | - Исполнитель мероприятия Программы |  | - Срок реализации мероприятий Программы |  | - Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Показатели результативности реализации Программы *** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Финансовые средства, всего |  | - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | - Наименование целевого индикатора |  |  | - Плановое значение целевого индикатора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ ** |  | ОБ ** |  | МБ ** |  | ВИ ** |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | - 10 |  |  | - 11 |  |
| - Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом |  |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | - 159 796,31 |  |  |  | - 53 337.39 |  | - 106 458,92 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 9 725,40 |  | - - |  | - - |  | 9 725,40 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 12 312,16 |  | - - |  | - 1 158,90 |  | 11 153,26 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 72 736,25 |  | - - |  | - 52 178,49 |  | 20 557,76 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 22 818,30 |  |  |  |  |  | 22818,30 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 20 986,8 |  | - - |  | - - |  | 20986,80 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 21 217,40 |  | - - |  | - - |  | 21217,40 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района. |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | 77 210,47 |  | - |  | 2 673,95 |  | 74 536,52 |  | - - |  |  | - Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами - Доля исполненных полномочий управления по распоряжению муниципальным имуществом без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | - 1 ежегодно - 100 % ежегодно |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 9 416,70 |  | - - |  | - - |  | 9 416,70 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 12 196,16 |  | - - |  | - 1 158,90 |  | 11 037,26 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 13 163,30 |  | - - |  | - 1 515,05 |  | 11 648,25 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 16 268,45 |  | - - |  | - - |  | 16 268,45 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 12 965,13 |  | - - |  | - - |  | 12 965,13 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 13 200,73 |  | - |  | - |  | 13 200,73 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  | 2015-2020 |  | 70 438,01 |  | - |  | 2 673,95 |  | 67 764,06 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 9 416,70 |  | - |  | - |  | 9 416,70 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 12 196,16 |  | - - |  | - 1 158,90 |  | 11 037,26 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 11 238,60 |  | - - |  | - 1 515,05 |  | 9 723,55 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 16268,45 |  | - |  | - |  | 16268,45 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 12 965,13 |  | - |  | - |  | 12 965,13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 13 200,73 |  | - |  | - |  | 13 200,73 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере градостроительной деятельности, распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шелеховского района |  |  |  | 2015-2020 |  | 70 438,10 |  | - |  | 2 673,95 |  | 67 764,15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 9 416,70 |  | - |  | - |  | 9 416,70 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 12 196,16 |  | - - |  | - 1 158,90 |  | 11 037,26 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 11 238,60 |  | - - |  | - 1 515,05 |  | 9 723,55 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 12 665,35 |  | - |  | - |  | 12 665,35 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 12 342,80 |  | - |  | - |  | 12 342,80 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 12 578,40 |  | - |  | - |  | 12 578,40 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений |  |  |  | 2015-2020 |  | 6 772,46 |  | - |  | - |  | 6 772,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1924,7 |  | - |  | - |  | 1924,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3 603,10 |  | - |  | - |  | 3 603,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 622,33 |  | - |  | - |  | 622,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 622,33 |  | - |  | - |  | 622,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шелеховского района. |  |  |  | 2015-2020 |  | 6 772,46 |  | - |  | - |  | 6 772,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1 924,70 |  | - |  | - |  | 1 924,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3 603,10 |  | - |  | - |  | 3 603,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 622,33 |  | - |  | - |  | 622,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 622,33 |  | - |  | - |  | 622,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | - 4685,15 |  | - - |  | - - |  | 4 685,15 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 308,70 |  | - - |  | - - |  | 308,70 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 116,00 |  | - - |  | - - |  | 116,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1 252,50 |  | - - |  | - - |  | 1 252,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 152,95 |  | - - |  | - - |  | 1 152,95 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 930,00 |  | - - |  | - - |  | 930,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 925,00 |  | - - |  | - - |  | 925,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения инвентаризации и оценки муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | - 1 786,20 |  | - - |  | - - |  | 1 786,20 |  | - - |  |  | - Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых выполнены работы по технической инвентаризации - Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых выполнены работы по оценке |  |  | - 2015 г. – 9 единиц. - 2016 г. – 20 единиц. - 2017 г. – 7 единиц. - 2018 г. – 7 единиц. - 2019 г. – 7 единиц. - 2020 г. – 7 единиц. |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 237,20 |  | - - |  | - - |  | 237,20 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 110,00 |  | - - |  | - - |  | 110,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 824,00 |  | - - |  | - - |  | 824,0 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 220,00 |  | - - |  | - - |  | 220,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 170,00 |  | - - |  | - - |  | 170,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 225,00 |  | - - |  | - - |  | 225,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков. |  |  |  | 2015-2020 |  | - 1 786,20 |  | - - |  | - - |  | - 1 786,20 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 237,20 |  | - - |  | - - |  | - 237,20 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 110,00 |  | - - |  | - - |  | 110,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 824,00 |  | - - |  | - - |  | 824,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 220,00 |  | - - |  | - - |  | 220,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 170,00 |  | - - |  | - - |  | 170,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 225,00 |  | - - |  | - - |  | 225,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение формирования земельных участков |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | - 2 898,5 |  | - - |  | - - |  | 2 898,50 |  | - - |  |  | - Количество земельных участков, в отношении которых, проведены кадастровые работы по их формированию, и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет |  |  | - 2015 г. – 3 земельных участка. - 2016 г. – 1 земельных участков. - 2017 г. – 10 земельных участков. - 2018 г. – 50 земельных участков. - 2019 г. – 38 земельных участков. - 2020 г. – 34 земельных участков. |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 71,50 |  | - - |  | - - |  | 71,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6,00 |  | - - |  | - - |  | 6,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 428,50 |  | - - |  | - - |  | 428,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 932,95 |  | - - |  | - - |  | 932,95 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 760,00 |  | - - |  | - - |  | 760,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 700,00 |  | - - |  | - - |  | 700,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет. |  |  |  | 2015-2020 |  | - 2 898,50 |  | - - |  | - - |  | 2 898,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - 71,50 |  | - - |  | - - |  | 71,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6,00 |  | - - |  | - - |  | 6,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 428,50 |  | - - |  | - - |  | 428,50 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 932,95 |  | - - |  | - - |  | 932,95 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 760,00 |  | - - |  | - - |  | 760,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 700,00 |  | - - |  | - - |  | 700,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Шелеховского района на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | 14 183,34 |  | - - |  | - - |  | 14 183,34 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подготовительных и организационных мероприятия для выполнения работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости. |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2015-2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнена оценка сейсмодефицита |  |  | - 2019 г – 1 объект - 2020 г – 1 объект |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обследование и оценка технического состояния МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», здание расположенное по адресу г. Шелехов, 3 кв., д. 19 и здание, расположенное по адресу г. Шелехов, 3 кв., д. 28 |  |  |  | 2015-2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнена оценка сейсмодефицита |  |  | - 2019 г – 1 объект |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обследование и оценка технического состояния детского сада № 8 «Солнышко», Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Советская, № 21 |  |  |  | 2015-2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнена оценка сейсмодефицита |  |  | - 2020 г. – 1 объект |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Сейсмоусиление существующих отдельных социальных объектов, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликви-дации последствий чрезвычайных ситуа-ций либо строительст-во новых сейсмостой-ких объектов взамен тех объектов, сейсмо-усиление или рекон-струкция которых экономически нецеле-сообразны, включая использование совре-менных, в том числе зарубежных, техноло-гий и строительных материалов, применяе-мых в строительстве. |  |  |  | 2015-2020 |  | 14 183,34 |  | - - |  | - - |  | 14 183,34 |  | - - |  |  | - Ввод в эксплуатацию блока № 1 МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя образовательная школа № 8» |  |  | - г. – 1 объект. |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство блока № 1 МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя образовательная школа № 8», расположенного по |  |  |  | 2015-2020 |  | 14 183,34 |  | - - |  | - - |  | 14 183,34 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, 17 |  |  |  | 2019 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 7 091,67 |  | - - |  | - - |  | 7 091,67 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, находящей в муниципальной собственности Шелеховского района, к отопительному периоду на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии |  | 2017-2020 |  | 46 221,35 |  | - - |  | - 34 988,00 |  | 11 233,35 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 41 644,45 |  | - - |  | - 34 988,00 |  | 6 656,45 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4 576,90 |  | - - |  | - - |  | 4 576,90 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселениях Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  |  |  | 2017-2020 |  | 46 221,35 |  | - - |  | - 34 988,00 |  | 11 233,35 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: - капитальный ремонт, прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | - 2017 г. – 2 - 2018 г. - 7 объекта (Капитальный ремонт), - 2 объекта (Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 41 644,45 |  | - - |  | - 34 988,00 |  | 6 656,45 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4 576,90 |  | - - |  | - - |  | 4 576,90 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных социальной сферы Шелеховского района, Иркутской области; |  |  |  | 2017-2020 |  | 719,91 |  | - - |  | - 498,00 |  | 221,91 |  |  |  | - - |  |  | - Количество приобретенного котельного и котельно-вспомогательного оборудования | - 2017 г. - 4 - 2018 г. - 5 объекта приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 600,01 |  | - - |  | - 498,00 |  | 102,01 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 119,90 |  | - - |  | - - |  | 119,90 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, Шелеховского района, Иркутской области; |  |  |  | 2017-2020 |  | 15 093,75 |  | - - |  | - 14 490,00 |  | 603,75 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнено - Техническое перевооружение | - 2017 г. – 1 объект Техническое перевооружение |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 15 093,75 |  | - - |  | - 14 490,00 |  | 603,75 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования п. Чистые Ключи |  |  |  | 2017-2020 |  | 6 024,10 |  | - - |  | - 5 000,00 |  | 1 024,10 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: - капитальный ремонт, | - 2017 г. – 1 объект (Капитальный ремонт) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 6 024,10 |  | - - |  | - 5 000,00 |  | 1 024,10 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи, протяжённостью 14 км. |  |  |  | 2017-2020 |  | 22 169,29 |  | - - |  | - 15 000,00 |  | 7 169,29 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: - капитальный ремонт, | - 2017 г. – 1 - 2018 г. – 1 - объект (Капитальный ремонт) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 18 072,29 |  | - - |  | - 15 000,00 |  | 3 072,29 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4 097,00 |  | - - |  | - - |  | 4 097,00 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  |  |  | 2017-2020 |  | 504,49 |  | - - |  | - - |  | 504,49 |  |  |  | - - |  |  | - Количество приобретенного оборудования | - 2017 г. – ед. - 2018 г. – ед. приобретенного оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 304,49 |  | - - |  | - - |  | 304,49 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 200,00 |  | - - |  | - - |  | 200,00 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях. |  |  |  | 2017-2020 |  | 543,01 |  | - - |  | - - |  | 543,01 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов инженерной инфраструктуры подготовленных к работе в зимних условиях | - 2017 г. – ед. объектов инженерной инфраструктуры подготовленных к работе в зимних условиях |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 543,01 |  | - - |  | - - |  | 543,01 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» по следующим мероприятиям: - техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, Шелеховского района, Иркутской области; капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи |  |  |  | 2017-2020 |  | 266,18 |  | - - |  | - - |  | 266,18 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым - пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | - 2017 г. – 2 объекта - (Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капиталь-ного строительства) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 266,18 |  | - - |  | - - |  | 266,18 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Строительный контроль по следующим объектам: - техническое перевооружение водогрейной котельной в п. Чистые Ключи, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных п. Чистые Ключи; - капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. |  |  |  | 2017-2020 |  | 740,62 |  | - - |  | - - |  | 740,62 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым - пройден строительный контроль | - 2017 г. – 2 объекта - (Строительный контроль) |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 740,62 |  | - - |  | - - |  | 740,62 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Приобретение специализированной техники для подвоза воды в количестве 1 ед. объемом 10 м3 в п. Подкаменная, с.Шаманка |  |  |  | 2017-2020 |  | 160,0 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  | - - |  |  | - Количество приобретенной специализированной техники | - 2018 г. - 1 объекта приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 160,0 |  | - - |  | - - |  | 160,00 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 5 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района |  |  |  | 2017-2020 |  | 16 776,00 |  | - - |  | - 15 675,44 |  | 1 100,56 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: - мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | - 2017 г. – 2 объекта (ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО), 2018-проведение акций, конкурсов. |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 16 676,00 |  | - - |  | - 15 675,44 |  | 1 000,56 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,00 |  | - - |  | - - |  | 100,00 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды; Уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 2017-2020 |  | 16 776,00 |  | - - |  | - 15 675,44 |  | 1 100,56 |  |  |  | - - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: - мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | - 2017 г. – 2 объекта (ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО), 2018-проведение акций, конкурсов. |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 16 676,00 |  | - - |  | - 15 675,44 |  | 1 000,56 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,00 |  | - - |  | - - |  | 100,00 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6 «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01 января 2012 года и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района. |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2018-2020 |  | 720,00 |  | - |  |  |  | 720,00 |  | - - |  |  | - Расселенная площадь |  | - 2018-2020г. - 1394,5 кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 720,00 |  | - |  |  |  | 720,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ликвидация до 2020 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района. |  |  |  | 2018-2020 |  | 100,00 |  | - |  |  |  | 100,00 |  | - - |  |  | - Ликвидиро-ванная - площадь |  | - 2018–2020г. 1394,5 - кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,00 |  | - |  |  |  | 100,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01 января 2012 года и расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района. |  |  |  | 2018-2020 |  | 620,00 |  | - - |  |  |  | 620,00 |  | - - |  |  | - Расселенная площадь |  | - 2018–2020г. 1394,5 - кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 620, 00 |  | - - |  |  |  | 620,00 |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - - |  | - - |  | - |  | - - |  |  |  |  |  |  |

».