Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 25 января 2018 года № 34-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 15.10.2015

№ 764-ПА

Руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в План мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района, на 2016-2030 годы, утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.10.2015 № 764-па (далее – «дорожная карта»), следующие изменения:

1) в разделе I «Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района, на 2016-2030 годы»:

а) абзац пятый пункта 4 исключить;

б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Так, в ведении Администрации Шелеховского муниципального района находится: 47 зданий образовательных организаций, 7 зданий учреждений культуры.»;

2) раздел IV «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия «дорожной карты» изложить в следующей редакции:

«IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ,

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета Шелеховского района, иных источников.

Соисполнителями «дорожной карты» являются:

управление образования, молодежной политики и спорта;

отдел культуры;

отдел по развитию потребительского рынка;

УМИ.

### Механизм реализации «дорожной карты» включает 
в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, 
а также мониторинг и контроль за исполнением.

### Соисполнители «дорожной карты» в рамках своих полномочий ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют информацию в форме отчета об исполнении «дорожной карты» в управление по вопросам социальной сферы.

### Управление по вопросам социальной сферы ежегодно не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет об исполнении «дорожной карты».

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Шелеховском районе приведена в приложении 
1 к настоящей «дорожной карте».

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Шелеховском районе, приведен в приложении 2 к настоящей «дорожной карте».

Форма отчета об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района на 2016 - 2030 годы приведена в приложении 3 к настоящей «дорожной карте».»;

3) раздел «Принятые сокращения» изложить в следующей редакции:

«Принятые соглашения:

МГН – маломобильные группы населения;

УМИ - управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;

МКОУ ДО «ЦТ» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;

Клуб «Ирбис» МКОУ ДО «ЦТ» - Клуб «Ирбис» муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;

РМКУК «ШМЦБ» - районное муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека».»;

4) Приложение 1 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Администрации Шелеховского муниципального района» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

5) Приложение 2 «Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района, на 2016 – 2030 годы» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

6) дополнить Приложением 3 «Отчет об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района, на 2016 - 2030 годы» согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                            М.Н. Модин

Приложение 1 к постановлению

Администрации Шелеховского

муниципального района

от 25 января 2018 года № 34-па

«Приложение 1

к Плану мероприятий «дорожной карте» по

повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, находящихся

в ведении Администрации Шелеховского

муниципального района, на 2016 - 2030 годы

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

Администрации Шелеховского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%) |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам | 30 | 45 | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | Управление образования, молодёжной политики и спорта, Отдел культуры |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), от общей численности объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 57 | Отдел культуры |
| 3 | Доля объектов, на которых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | Отдел культуры |
| 3.2. | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | - Отдел культуры |
| 3.3. | Установлены поручни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 71 | Отдел культуры |
| 3.4. | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 57 | Отдел культуры |
| 3.5. | Имеются доступные входные группы (при наличии технической возможности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | Отдел культуры |
| 3.6. | Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Отдел культуры |
| 3.7. | Обеспечивается доступность путей движения по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Отдел культуры |
| 4. | Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | 50 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | Отдел культуры |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры |
| 6 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Отдел по развитию потребительского рынка |

».

Приложение 2 к постановлению

Администрации Шелеховского

муниципального района

от 25 января 2018 года № 34-па

«Приложение 2

к Плану мероприятий «дорожной карте» по

повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, находящихся

в ведении Администрации Шелеховского

Перечень мероприятий

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского муниципального района,

на 2016 – 2030 годы

| № | Наименование мероприятий | Нормативно - правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление образования, молодёжной политики и спорта, отдел культуры | постоянно | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2 | Обеспечение доступа на объекты собак- проводников при наличии документа, подтверждающего прохождение ими специального обучения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление образования, молодёжной политики и спорта, отдел культуры | постоянно | Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг инвалидам по зрению |
| 3 | Принятие согласованных с одним из общественных объединений инвалидов мер по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к месту предоставления услуги, или, когда это возможно, оказанию услуг по месту жительства или в дистанционном режиме1 | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление образования, молодёжной политики и спорта, отдел культуры | постоянно | Создание условий для получения инвалидами необходимы услуг |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов нового строительства, а также объектов, прошедших реконструкцию, капитальный ремонт, отвечающих требованиям доступности | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УМИ | с 1 июля 2016 | Повышение доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка пандусов, расширение дверных проемов, ремонт пола, сантехнического узла, переустройство входной группы в МКОУ ДО «ЦТ» | Муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2018-2020 годы | Управление образования, молодёжной политики и спорта | 2018-2020 | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности |
| 2 | Установка пандусов, расширение дверных проемов, ремонт пола, сантехнического узла, переустройство входной группы в клубе «Ирбис» МКОУ ДО «ЦТ» | Муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2018-2020 годы | Управление образования, молодёжной политики и спорта | 2018-2020 |  |
| 3 | Приобретение и установка модульной шумоизоляционной перегородки в РМКУК «ШМЦБ» | Муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2018-2020 годы | Отдел культуры | 2018-2020 |  |
| 4 | Оказание методической поддержки организациям сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел по развитию потребительского рынка | 2018-2030 | Повышение доступности услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов |
| 5 | Освещение на семинарах, проводимых для предприятий сферы потребительского рынка, вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства |  |  |  |  |

в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.                                                                         ».

Приложение 3 к постановлению

Администрации Шелеховского

муниципального района

от 25 января 2018 года № 34-па

«Приложение 3

к Плану мероприятий «дорожной карте» по

повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, находящихся

в ведении Администрации Шелеховского

муниципального района, на 2016 - 2030 годы

Отчет об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении Администрации Шелеховского

муниципального района, на 2016 - 2030 годы

Таблица 1

Достижение целевых показателей Плана мероприятий «дорожной карты» Администрации

Шелеховского муниципального района в отчетном периоде

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Результаты повышения значений показателей доступности (%) |  |  | Комментарий | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный период (_______год) |  | Плановый период (_________год) |  |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги гражданам |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта, Отдел культуры |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), от общей численности объектов: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3 | Доля объектов, на которых: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3.2. | Предоставляются при необходимости кресла-коляски: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | - Отдел культуры |
| 3.3. | Установлены поручни: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3.4. | Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3.5. | Имеются доступные входные группы (при наличии технической возможности): |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3.6. | Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 3.7. | Обеспечивается доступность путей движения по объекту: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 4. | Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 5 | Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  | Управление образования, молодёжной политики и спорта |
|  | Культура |  |  |  |  | Отдел культуры |
| 6 | Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законодательства |  |  |  |  | Отдел по развитию потребительского рынка |

Таблица 2

Информация об объемах бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию

Плана мероприятий «дорожной карты» Администрации Шелеховского муниципального района

| № п/п | Наименование сферы жизнедеятельности | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |  |  | Перечень целевых программ, в рамках которых реализованы мероприятия «дорожной карты» в _____ году | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный период (_______год) |  | Плановый период (_________год) |  |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |
| 2 | Культура |  |  |  |  |  |

».

в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.

Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.

Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.

В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.

в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.

Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.

Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.

В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.