Российская Федерация

Иркутская область

## ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Р Е Ш Е Н И Е

От 31.01.2013 № 3-рд                            Принято на 1 заседании Думы

«31» января 2013 года

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 46-рд

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 46-рд, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24,25 Устава Шелеховского района,

ДУМА РЕШИЛА:

Утвердить прилагаемый отчет  об исполнении муниципальной программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 46-рд.

| Председатель Думы Шелеховского муниципального района | Мэр Шелеховского муниципального района |
| --- | --- |
| ________________М.С. Барлуков | ___________________А. Ю. Лобанов |

Приложение

к решению  Думы Шелеховского муниципального района

от «31» января 2013 года №3-рд

Отчет

об исполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 46-рд

На протяжении 5 последних лет взаимодействие органов местного самоуправления с  правоохранительными органами и иными субъектами профилактики осуществлялось в рамках реализации муниципальных программ, в том числе  программы профилактики правонарушений в Шелеховском  районе на 2008-2012 годы (далее – Программа), целью, которой являлось улучшение состояния общественного порядка на территории Шелеховского района.

Принятие программы ставило перед субъектами профилактики следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- совершенствование взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления Шелеховского района, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории района;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах,  преступлений против собственности;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности.

Исходя из анализа криминогенной обстановки на территории Шелеховского района пик преступлений пришелся на 2010 год, когда было зарегистрировано 1531 преступление, но уже в 2011 году отмечается  снижение как общего количества преступлений на 15,5% (до 1293), в 2012 году (1423 преступления).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений ежегодно увеличивается в среднем на 7,0%, небольшое снижение произошло лишь в 2011 году (398 преступлений). В первую очередь рост тяжких и особо тяжких преступлений произошел  за счет преступлений имущественного характера, которые на территории Шелеховского района являются доминирующими: квартирных краж (в 2008 году – 205, в 2009 году  – 222, в 2010 году – 249, в 2011 году – 126, в 2012 году – 129), краж автотранспорта (в 2008 году – 27, в 2009 году  – 35, в 2010 году – 15, в 2011 году – 35, в 2012 году – 60), разбоев (в 2008 году – 9, в 2009 году  – 12, в 2010 году – 13, в 2011 году – 17, в 2012 году – 28). При этом, отмечается положительная тенденция снижения уровня грабежей (в 2008 году – 155, в 2009 году  – 125, в 2010 году – 168, в 2011 году – 109, в 2012 году – 118).

В 2011 году произошло резкое увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах (в 2008 году – 157, в 2009 году  – 124, в 2010 году – 168, в 2011 году – 259, в 2012 году – 337), и на улице (в 2008 году – 134, в 2009 году  – 107, в 2010 году – 138, в 2011 году – 174, в 2012 году – 237). Отчасти рост уличной преступности обусловлен, проводимой  в органах полиции реформой, в результате которой было сокращено значительное количество сотрудников наружных служб (ГИБДД с 38 до 31 сотрудника, ОВО с 59 до 50 человек). Сокращение численности сотрудников полиции, в том числе сотрудников ОВО привело к резкому сокращению числа выявленных административных правонарушений и росту правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах.

На протяжении последних 4 лет отмечается положительная динамика снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними (44 – в 2008 году, 30 – в 2009 году, 21 в 2010 году, 14 – в 2011 году, но уже в 2012 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними выросло до 30).

Такая ситуация возникла в связи с увеличением выявляемости преступлений, совершенных несовершеннолетними. Из них 11 преступлений совершено 6 подростками, страдающими психическими заболеваниями. С данной категорией подростков меры профилактики малоэффективны.

На координацию и повышение эффективности деятельности всех субъектов профилактики района, как показала практика, оказывает положительное влияние деятельность Межведомственных комиссий, действующих при Администрации: МВК по профилактике правонарушений, наркомании и социально-негативных  явлений; МВК по миграции и МВК по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома черных и цветных металлов.

В состав комиссий входят представители структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района, прокуратуры города Шелехова, ОМВД по Шелеховскому району, представители Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Шелеховскому району, ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова, межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы России №1 по Иркутской области, УИИ ФБУ МРУИИИ №3 ГУФСИН России по Иркутской области, Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Шелехове, в Шелеховском и Слюдянском районах, депутаты  Думы Шелеховского муниципального района.

На заседаниях Комиссий анализировалась представленная информация в соответствующей сфере деятельности, разрабатывались рекомендации субъектам профилактики, а также совместные целевые мероприятия и акции, осуществлялся контроль за их исполнением.

В ходе реализации Программы был создан и поддерживался в актуальном состоянии банк данных Шелеховского района о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Организовано информационно-аналитическое обеспечение реализации программы. На протяжении всего периода действия программы в газете «Шелеховский вестник» ведется рубрика «Правопорядок», где освящается и анализируется состояние  криминогенной обстановки. Всего был опубликован 1001 материал (в 2009 – 131, в 2010 – 143, в 2011 – 214, в 2012 – 395). На местном телевидении вышло 211 сюжетов, посвященных профилактике правонарушений, работе правоохранительных органов и мероприятиям, проводимым в процессе реализации программы (в 2008 – 23, в 2009 – 43, в 2010 – 52, в 2011 – 93, 2012 – 178).

Кроме того, в рамках реализации Программы систематически освещались профилактические мероприятия, проводимые в общеобразовательных учреждениях: районный конкурс «Лучший юный волонтёр-пропагандист ЗОЖ», правовая деловая игра «Момент истины», районный родительский урок «Поможем нашим детям сказать «Нет», статьи о проведении профилактических  декадников, публикации по проблеме вымогательства, памятки для родителей и алгоритм действий для обучающихся при встрече с вымогателем.  Предоставляли информацию о работе добровольческого движения в рамках работы школьных наркопостов, а также об организации работы районного отряда волонтёров «Шелехов СДД».

В целях формирования позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности, в соответствии c графиками, утверждаемыми ежегодно правовыми актами Мэра Шелеховского муниципального района, проводились отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков.

За время реализации Программы на территории Шелеховского района дважды проводилось анкетирование по вопросам доверия населения к работе правоохранительных органов (постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 07.06.2008 года № 408-п, от  18.02.2010 №23-п).

По результатам опроса деятельность ОМВД по Шелеховскому району в целом оценили удовлетворительно 10% респондентов, 21% заявили, что в основном оценивают деятельность ОМВД неудовлетворительно 28,9% опрошенных, так и не определили свою позицию. 78% опрошенных готовы, в случае необходимости, оказать помощь сотрудникам органов внутренних дел.

В целях  повышения престижа профессий органов внутренних дел ежегодно проводились конкурсы на звание «Лучший инспектор  дорожно-патрульной службы ГИБДД», «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший участковый пункт полиции».

Немаловажное внимание органами местного самоуправления и правоохранительными органами уделялось профилактике рецидивной преступности,  осуществлялось взаимное информирование Администрации Шелеховского муниципального района, ОМВД, Управляющих компаний, глав поселений о месте пребывания граждан, освободившихся из мест лишения свободы, с целью дальнейшего контроля за их образом жизни и  оказания им содействия в трудоустройстве. Центром занятости населения за период действия программы был трудоустроен 61 гражданин из числа лиц, освободившихся из мест заключения, что составляет 34,4% от общего количества обратившихся.

В целях профилактики уличной преступности ежегодно проводились акции «Социальный патруль». Всего было проведено 11 акций «Социальный патруль», в них приняли участие 574 человека из числа специалистов Администрации Шелеховского района, управляющих компаний, педагогов, представителей ОМВД России по Шелеховскому району,  родительской общественности, общественных организаций.

Профилактической работой охвачено  2156  человек, в том числе 382 несовершеннолетних.

С целью стабилизации оперативной обстановки и профилактики преступлений  несовершеннолетних на протяжении всего периода действия программы проводились оперативно-профилактические мероприятия: «Каникулы», «День профилактики»,  «Поднадзорник», «Безнадзорник»; мероприятия по профилактике семейного неблагополучия: «Подросток», «Розыск»,  «Улица», «Семья», «Лидер», «Условник»; декадники в общеобразовательных учреждениях: «Шаг в будущее», а также дневные и вечерние рейды по местам концентрации несовершеннолетних, в том числе в сельских поселениях. Всего за период реализации программы проведено свыше 300 профилактических мероприятий. Кроме того, в рамках реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010 №7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», на территории Шелеховского района ежегодно проводилось до 60 рейдов.

С целью создания надлежащих условий для работы участковых уполномоченных полиции были оборудованы мебелью и оргтехникой  участковые пункты полиции в п. Лесной г. Шелехова и р.п. Большой Луг (67,6 тыс. руб.) За  период действия программы содержание участкового пункта полиции в р.п.  Большой Луг составило – 220,2 тыс. рублей, содержание участкового пункта полиции в п. Лесной г. Шелехова составило -346, 4 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Шелеховского муниципального района для УПМ в п. Лесной дополнительно переданы 3 платяных шкафа и компьютерный стол (постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 26.06.2008 года №446-п).

За счет средств бюджета Шелеховского района осуществлялось финансирование 15 сотрудников ОМВД России по Шелеховскому району (4 школьных инспектора, 5 сотрудников ГИБДД (2 вольнонаемных), 1 участковый, 5 помощников участковых). Всего на содержание сотрудников было затрачено 10 562,8 тыс.рублей.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

состояния преступности на территории Шелеховского района

за период 2008 – 2012 годов

|  | 2008г | 2009г | +/- 2009г к 2008г в % | 2010г | +/- 2010г к 2009г в % | 2011г | +/- 2011г к 2010г в % | +/- 2011г к 2008г в % | 2012г | +/- 2012г к 2011г в % | +/- 2012г к 2008г в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего преступлений | 1422 | 1316 | -7,5 | 1531 | 16,3 | 1293 | -15,5 | -9,1 | 1423 | 10,1 | 0,1 |
| Тяжкие и особо тяжкие | 378 | 406 | 7,4 | 438 | 7,9 | 398 | -9,1 | 5,3 | 458 | 15,1 | 21,1 |
| Тяжкие | 342 | 361 | 5,6 | 388 | 7,5 | 347 | -10,6 | 1,5 | 407 | 17,3 | 19 |
| Кражи (всего): | 665 | 597 | -10,2 | 783 | 31,2 | 705 | -10,0 | 6,0 | 816 | 15,7 | 22,7 |
| из квартир | 205 | 222 | 8,3 | 249 | 12,2 | 198 | -20,5 | -3,4 | 241 | 21,7 | 17,6 |
| транспортных средств | 27 | 35 | 29,6 | 15 | -57,1 | 35 | 133,3 | 29,6 | 60 | 71,4 | 122,2 |
| в т.ч. автомобилей | 23 | 33 | 43,5 | 14 | -57,6 | 28 | 100,0 | 21,7 | 55 | 96,4 | 139,1 |
| Грабежи | 155 | 125 | -19,4 | 168 | 34,4 | 109 | -35,1 | -29,7 | 118 | 8,3 | -23,9 |
| Разбои | 9 | 12 | 33,3 | 13 | 8,3 | 17 | 30,8 | 88,9 | 28 | 64,7 | 211,1 |
| Преступления, совершенные в общественных местах | 157 | 124 | -21,0 | 168 | 35,5 | 259 | 54,2 | 65,0 | 337 | 30,1 | 114,6 |
| в т.ч. на улицах | 134 | 107 | -20,1 | 138 | 29,0 | 174 | 26,1 | 29,9 | 237 | 36,2 | 76,9 |
| Преступления, совершенные несовершеннолетними | 44 | 30 | -31,8 | 21 | -30,0 | 14 | -33,3 | -68,2 | 30 | 114,3 | -31,8 |

Финансирование

Программных мероприятий

На период действия Программы планировалось финансирование мероприятий на общую сумму – 22 939,0 тысяч рублей, но в связи с дефицитом бюджета фактически было затрачено – 11 322,9 тысяч рублей

| Наименование мероприятия |  | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | изготовление 3 видеороликов по профилактике уличных преступлений, краж, грабежей сотовых телефонов, квартирных краж, краж и угонов автотранспорта. | 68,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка памяток (листовок) о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушения (5000 штук) | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Анкетирование населения по вопросу доверия к правоохранительным органам | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления и оснащения помещений для работы участковых уполномоченных милиции на административных участках. Оснащение рабочих мест участковых уполномоченных милиции | 67,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содействие в организации содержания участкового пункта милиции в п. Большой Луг | 29,4 | 44,5 | 64,4 | 81,9 | 0 |
|  | Содействие в организации содержания участкового пункта милиции в п. Лесной | 58,4 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 0 |
|  | Организация работы введенных за счет средств бюджета Шелеховского района дополнительно 15 штатных единиц в состав милиции общественной безопасности | 2 151,0 | 2 420,7 | 2 511,2 | 3 479,9 | 0 |
|  | Приобретение ГСМ для охраны общественного порядка | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 422,2 | 2566,2 | 2676,6 | 3657,9 | 0 |
| Всего по программе 11 322,9 |  |  |  |  |  |  |

На территории Шелеховского района    в результате реализации муниципальной программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы создана  система, позволяющая не только вести профилактическую работу, но и проводить мониторинг состояния преступности в районе.   Логическим продолжением этой программы является долгосрочная целевая Программа «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2013-2017 годы», утвержденная Постановлением Администрации  Шелеховского муниципального района от 17.12.2012 г. №1929-па.

Информация об исполнении мероприятий Программы  приведена в приложении к настоящему отчету.

Приложение к отчету

Информация

об исполнении мероприятий Муниципальной программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012годы, утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 46-рд

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | Организация работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, наркомании и социально-негативных явлений. | На протяжении отчетного периода при Администрации Шелеховского муниципального района осуществляла свою деятельность Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, наркомании и социально-негативных явлений (далее – МВК), образованная постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 04.12.2008 №980-п, для повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных практических мер, направленных на реализацию Муниципальной программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008-2012 годы. В состав МВК включены: представители прокуратуры города Шелехова, ОМВД России по Шелеховскому району, местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», детско-молодежного общественного объединения «Наследники», представители районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова, МБУЗ ШР «Шелеховская центральная районная больница», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Шелеховской УИИ ФБУ МРУИИ №3 ГУФСИН России по Иркутской области, Депутаты Думы Шелеховского муниципального района. На заседаниях МВК рассматривалась информация ОМВД России по Шелеховскому району о состоянии оперативной обстановки на территории Шелеховского района, информация о мерах, принимаемых ОМВД по сохранности общего и личного имущества собственников помещений в многоквартирных домах, о размещении информационных материалов, проведении профилактических операций и т.д. Отдельными темами обсуждений были – организация деятельности участковых пунктов полиции, расположенных на территории Шелеховского района, организация работы ОМВД по профилактике уличных правонарушений, результаты деятельности адаптационно-профилактического кабинета и телефона экстренной психологической помощи, вопросы взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с негосударственными организациями по вопросам профилактики наркомании и социально-негативных явлений. Каждое полугодие рассматривалась информация о реализации Программы профилактики правонарушений и Программы профилактики наркомании, проводился анализ реализации программных мероприятий, по результатам анализа вырабатывались рекомендации субъектам профилактики и осуществлялся контроль за их исполнением. МВК регулярно проводился анализ представленной информации по выполнению мероприятий Программ и поручений заседаний комиссии. По результатам анализа вырабатываются рекомендации субъектам профилактики, осуществляется контроль за их исполнением. Анализ мероприятий Программ строился на фактически достигнутых показателях, ожидаемых результатах и критериях эффективности реализуемых мероприятий Программ. |
| 1.2 |  |  | Организация регулярного информирования органов местного самоуправления о состоянии правопорядка на территории района и работе правоохранительных органов | Ежегодно на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, наркомании и социально-негативных явлений заслушивалась информация ОМВД России по Шелеховскому району о состоянии оперативной обстановки на территории района и мерах, принимаемых ОМВД по ее стабилизации (05.08.2008, 18.06.2009, 30.07.2009, 26.02.2010, 14.07.2010, 27.10.2010, 31.01.2011, 27.07.2011, 25.01.2012, 26.09.2012) |
| 1.3. |  | Проведение координационного совещания по вопросам состояния законности и взаимодействия субъектов профилактики на территории Шелеховского района по вопросам защиты прав несовершеннолетних и организации воспитательно-профилактической работы с детьми групп социального риска |  | В течение всего периода действия программы в рамках августовской конференции проведено 5 расширенных координационных совещания социальных педагогов с приглашением специалистов органов опеки, КДН И ЗП, ОМВД России по Шелеховскому району по вопросам организации воспитательно-профилактической работы с несовершеннолетними, а также детьми групп социального риска. Также в течение учебного года проводятся совещания социальных педагогов с приглашением специалистов ОМВД России по Шелеховскому району не реже 4 раз в год, КДН и ЗП не реже 2 раз в год по вопросам организации летнего отдыха, внеурочной и каникулярной занятости, профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах. Всего за время действия программы проведено 40 совещаний социальных педагогов, из них более 20 с приглашением специалистов |
| 1.4. |  | Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин. Обеспечение совместного доступа и использования. |  | Ежегодно в сентябре, в связи с началом учебного года, управлением образования, молодежной политики и спорта (далее – управление образования) проводится мониторинг по всеобучу, в общеобразовательных учреждениях принимаются меры к выявлению и устранению причин не обучения, в том числе через организацию рейдов в семьи обучающихся, не приступивших к учебным занятиям. Ведется работа комиссии по предупреждению отсева, которая ежегодно рассматривает около 90 персональных дел обучающихся, склонных к бродяжничеству, пропускам уроков без уважительной причины. Заслушиваются отчеты обучающихся по итогам посещаемости учебных занятий, успеваемости по предметам учебного плана. Даются рекомендации обучающимся по форме обучения. База данных о несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия, ежемесячно обновляется. Информация об обучающихся, пропускающих учебные занятия, обсуждается на совещаниях руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителей. Информация о результатах работы с обучающимися, пропускающими учебные занятия, управлением образования предоставляется в КДН и ЗП в срок до 5 числа каждого месяца. Результатом работы комиссии по предупреждению отсева является незначительное снижение количества обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия: 2008-2009 учебный год – 65 обучающихся, имеющих систематические пропуски учебных занятий (1% от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях), 2009-2010 учебный год – 76 обучающихся (1%), 2010-2011 учебный год – 36 обучающихся (0,6 %), 2011-2012 учебный год – 46 школьников (0,6 %). |
| 1.5. |  | Ведение и поддержание в актуальном состоянии банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Проведение сверки данных о семьях, находящихся в социально опасном положении |  | Разработан и принят решением МВК регламент взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию банка данных Шелеховского района о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, для своевременного оказания им помощи и проведения анализа причин семейного неблагополучия. Для поддержания актуального состояния банка данных по семьям, находящимся в социально опасных условиях, в системе (апрель-май и октябрь-ноябрь) социальными педагогами проводится сверка данных по обучающимся, состоящим в банке данных. За отчетный период проведено 12 совместных совещаний социальных педагогов с приглашением специалиста, отвечающего за ведение банка данных, который озвучивал состояние банка данных на текущий год. На 01.01.2013 года на учете в банке данных состоит 220 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них 373 ребенка. В 2012 году на базе ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» открыто отделение помощи семье и детям, основной целью которого является проведение профилактической работы с семьями, состоящими на учете в банке данных. С момента открытия специалисты отделения посетили 77 семей из банка данных, на все семьи заведены личные дела и составлены планы индивидуальной работы. |
| 2. Информационно-аналитическое сопровождение |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и размещение на официальном сайте в администрации района информационно-аналитических материалов о мероприятиях, проводимых в целях реализации настоящей программы. |  |  | На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района (www. sheladm. ru.) размещаются материалы о работе правоохранительных органов, о проведении мероприятий в рамках Программы, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Межведомственных комиссий: по профилактике правонарушений, по контролю за оборотом лома металлов, по вопросам миграции, по повышению безопасности дорожного движения, о проведении профилактической акции «Социальный патруль» и др. Всего за период действия программы было размещено 468 материалов. |
| 2.2. | Ведение в газете «Шелеховский вестник» рубрики «Правопорядок», посвященной проблемам профилактики правонарушений, работе ОМВД и освещению мероприятий настоящей программы |  |  | На протяжении всего периода реализации программы в газете «Шелеховский вестник» ведется рубрика «Правопорядок», где освящается и анализируется состояние криминогенной обстановки. В 2008 году было опубликовано 118 материалов, в 2009 – 131, в 2010 – 143, в 2011 – 214, в 2012 – 395. На местном телевидении вышло 211 сюжетов, посвященных профилактике правонарушений, работе правоохранительных органов и мероприятиям, проводимым в процессе реализации программы ( в 2008 – 23, в 2009 – 43, в 2010 – 52, в 2011 – 93 d 2012 – 178). Кроме того, в рамках реализации Программы профилактики систематически освещались профилактические мероприятия, проводимые в общеобразовательных учреждениях: районный конкурс «Лучший юный волонтёр-пропагандист ЗОЖ», правовая деловая игра «Момент истины», районный родительский урок «Поможем нашим детям сказать «Нет», статьи о проведении профилактических декадников, публикации по проблеме вымогательства, памятки для родителей и алгоритм действий для обучающихся при встрече с вымогателем. Предоставляли информацию о работе добровольческого движения в рамках работы школьных наркопостов, а также об организации работы районного отряда волонтёров «Шелехов СДД». Еженедельно управлением образования ведётся рубрика «Педсовет» (2010-2011г.г.), «Перемена» (2012г.) в газете «Шелеховский вестник», где освещаются вопросы, связанные с работой образовательных учреждений. |
| 2.3. | Организация выпуска цикла тематических телевизионных передач посвященных проблемам профилактики преступлений и правовому воспитанию населения |  |  | В рамках реализации информационно-аналитических мероприятий Программы осуществлялась работа по организации выпуска цикла тематических телевизионных передач по проблемам профилактики преступлений и правовому воспитанию населения. На сегодняшний день изготовлено 3 видеоролика по профилактике уличных преступлений, краж, грабежей сотовых телефонов, квартирных краж, краж и угонов автотранспорта (на общую сумму 68,7 тыс. рублей). |
| 2.4. | Составление плана и проведение юридических консультаций, лекций, семинаров просветительского, профилактического характера: в учреждениях начального профессионального образования, в средних общеобразовательных учреждениях. |  |  | В системе образовательными учреждениями проводятся профилактические мероприятия, лекции, семинары просветительского, профилактического характера с несовершеннолетними. В рамках проведения декадника правовых знаний и декадника по профилактике социально-негативных явлений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганды ЗОЖ для проведения бесед, лекций семинаров профилактического характера общеобразовательные учреждения приглашают инспекторов ОДН, нарколога МУ «ШЦРБ», врача-гинеколога, специалистов ОГОУ «ЦПРиК» г. Иркутска. Таким образом, в течение всего периода действия программы было проведено более 300 таких мероприятий. |
| 2.5. | Проведение лекций, семинаров просветительского характера: |  |  | Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проходят декадники «Знай свои права. Вымогательству – бой!», по профилактике социально-негативных явлений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни. Во всех образовательных учреждениях проводятся единые классные часы, родительские собрания, профилактические мероприятия на темы нравственного воспитания, правовой культуры, профилактики социально – негативных явлений, уроки правовых знаний. Используются активные формы работы с детьми: викторины, тренинги, диспуты, правовые турниры, дебаты, деловые игры, театрализованные представления. Специалистами МКУ «ИМОЦ» подготовлен методический материал для проведения декадников, а также презентации, видеоматериалы по профилактике табакокурения, социально-негативных явлений. Для проведения бесед профилактического характера общеобразовательные учреждения приглашают инспекторов ОДН, нарколога МБУЗ ШР «ШЦРБ», врача-гинеколога, специалистов ОГОУ «ЦПРиК» г. Иркутска, а также юных волонтёров школ района. Всего профилактическими мероприятиями в рамках декадника было охвачено: в 2008 году - 173 родителя, 6141 обучающихся; в 2012году - 1745 родителей и 20242 обучающихся. Традиционно районным школьным парламентом проводится районная деловая игра «Момент истины» по вопросам правового воспитания, в которой ежегодно принимают участие около 60 обучающихся. С целью повышения гражданско-правовой культуры обучающихся, родителей, педагогов Шелеховского района через наглядную агитацию, профилактики социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и защите их прав проводится смотр-конкурс уголков правовых знаний и профилактики социально-негативных явлений. В конкурсе принимают участие все общеобразовательные учреждения района. Жюри отметило, что большинство уголков правовых знаний в общеобразовательных учреждениях расположены в местах, доступных для обучающихся и их родителей. На стендах размещена полная информация по правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав, здоровому образу жизни, памятки с адресами и телефонами органов государственной власти, должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав детей, номера муниципальных, областных и всероссийского телефонов доверия и др. Хорошее качество уголков, эстетичность оформления отмечены в школах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 124, НШДС №№ 4 «Журавлик», 10, 14, гимназии. Интересное, актуальное содержание представлено в школах №№ 4,7, 12, 11, 124, гимназии. Оригинальность в оформлении отмечена в МКОУ СОШ №11, МБОУ ШР «Гимназия». С учётом возрастных особенностей подготовлены материалы в школе №2, НШДС №№ 4 «Журавлик», 10, 14, Шелеховском лицее. На входе школ №№ 2,5,12, гимназии имеются отдельные стенды с информацией для родителей. Членами жюри отмечены следующие недостатки: в ряде учреждений образования стенды перегружены однообразной информацией, которая содержит большой текстовой материал, статьи напечатаны мелким шрифтом в однообразной цветовой гамме, что затрудняет зрительное восприятие и не вызывает интереса у детей, их родителей. Во всех ОУ действует почта доверия, работа которой проходит в рамках акции «Хочу спросить». |
| 2.6. | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушения (5000 штук) |  |  | Для повышения уровня информированности жителей района о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств разработано 6 видов памяток (листовок) по 1 000 экземпляров каждая, на общую сумму 31 624 рублей, о порядке действий граждан при совершении в отношении них правонарушений. На протяжении всего периода действия Программы, памятки (листовки) в ходе проведения различных профилактических мероприятий распространялись среди населения Шелеховского района. |
| 2.7. | Организация и проведение отчетов участковых уполномоченных полиции с участием представителей Администрации района и администраций поселений перед населением административных участков, коллективами организаций Шелеховского района |  |  | В целях формирования позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности, в соответствии c графиками, утверждаемыми ежегодно правовыми актами Мэра Шелеховского муниципального района проводились отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков. Информация о проведении отчетов публиковалась в газете «Шелеховский вестник» и местных газетах р.п. Большой Луг, д. Олха. Перед населением города Шелехова отчеты проводились в форме «Прямой линии». Основной круг вопросов, интересующих жителей Шелехова был связан с нарушением общественного порядка: жалобы на соседей, ведущих разгульный образ жизни; распитие молодежью алкогольных напитков в подъездах; проведение ремонтных работ в квартирах рано утром в выходные дни; вопрос, где осуществляют прием участковые полиции и т.д. В сельских поселениях основные вопросы касались, охраны общественного порядка на дискотеках, о проведении профилактической работы с молодежью в школах, о нарушении тишины в ночное время, возрождение добровольных народных дружин, проведение милицией рейдов в пожароопасный период, проблемы с бездомными собаками. По результатам состоявшихся отчетов, следует отметить низкую посещаемость населением подобных мероприятий, несмотря на своевременное информирование граждан о месте и времени их проведения. |
| 2.8. | Анкетирование населения по вопросу доверия к правоохранительным органам |  |  | За время реализации Программы на территории Шелеховского района дважды проводилось анкетирование по вопросам доверия населения к работе правоохранительных органов (постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 07.06.2008 года № 408-п, от 18.02.2010 №23-п). В 1 опросе приняли участие 513 человек, из них жителей города Шелехова – 363 человека (70,7%) и проживающих в сельской местности – 150 человек (29,2%). 38,8% (199) от числа опрошенных составили мужчины, 61,2% (314) – женщины. По результатам опроса деятельность ОМВД по Шелеховскому району в целом оценили удовлетворительно 188 респондентов (36,6%). 27,3% (140) заявили, что в основном оценивают деятельность ОМВД неудовлетворительно и 36,1% (185) опрошенных, так и не определили свою позицию. На вопрос анкеты, готовы ли Вы в случае необходимости оказать помощь сотрудникам полиции, безусловную готовность выразили – 167 (32,5%) человек из числа опрошенных. 231 (45,0%) человек готовы оказать помощь, но в определенных случаях. 53 (10,3%) опрошенных совершенно не готовы оказать помощь сотрудникам полиции и 62 (12,1%) человека затруднились выразить свою позицию по данному вопросу. На вопрос: «Приходилось ли Вам за последний год наблюдать действия сотрудников ОМВД по Шелеховскому району, при которых, на Ваш взгляд, допускались нарушения прав граждан?» 211 респондентов ответили положительно. На вопрос: «В чем это выражалось?» получены следующие ответы: в проявлении жестокости – 31 (14,7%); вымогательстве, поборах, взяточничестве – 30 (14,2%); попытках исказить факты, фальсифицировать материалы – 26 (12,3%); грубости, бестактности – 68 (32,2%); использовании служебного положения в личных целях – 19 (9,0%); бездействии – 38 (18,0%). Во 2 опросе приняли участие 408 человек. На часть вопросов анкеты, таких как, «Оценка деятельности отдела внутренних дел», «какое посягательство было совершено против Вас», «готовы ли Вы в случае необходимости, прийти на помощь представителям ОВД» ответили не все респонденты. Из всех опрошенных, преступным посягательствам подвергались 62 человека или 15,2%. Большая часть посягательств – кражи –64% из числа потерпевших. 79% потерпевших обращались в связи с правонарушениями в правоохранительные органы. На вопрос об удовлетворенности принятыми мерами ответило большинство анкетируемых вне зависимости от того, совершались ли против них насильственные и противоправные действия. Из числа опрошенных полностью удовлетворены деятельностью ОВД 10%, частично – 11,5%, не удовлетворены 13,5%. 49,7% респондентов считают деятельность работников ОВД, в основном, удовлетворительной, 28,9% затруднились ответить, 21% опрошенных считает в основном неудовлетворительной. 78% опрошенных готовы, в случае необходимости, оказать помощь сотрудникам органов внутренних дел. На вопрос: приходилось ли наблюдать действия сотрудников органов внутренних дел, при которых допускались нарушения прав граждан? – положительно ответили 25,7% респондентов, отрицательно 74,2%. При этом анкетируемые отмечают грубость, бестактность работников ОВД – 60 человек или 14,7%; использование служебного положения в личных целях – 16 человек или 14,7%; бездействие (пассивность) – 55 человек или 13,5%. Подавляющее количество опрашиваемых – жители города – 331 человек или 81%, с высшим профессиональным образованием – более 45%, почти в равной степени работники производственной, непроизводственной области и пенсионеры, в возрасте от 40 до 50 лет; почти в равной степени 45% и 50% соответственно мужчины и женщины. |
| 3. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методики и проведение мониторинга досуга несовершеннолетних. Анализ работы действующих клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов, конкурсов. |  |  | Управлением образования разработан механизм проведения мониторинга досуга несовершеннолетних. Ежегодно образовательными учреждениями проводится мониторинг внеурочной занятости детей школьного возраста. По итогам мониторинга занятость детей школьного возраста составила: в 2008г.- 86%, 2010г.-82,2%, 2012г.-79%. Возросла внеурочная занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, с 76% в 2008г. до 86% в 2012г. В учреждениях дополнительного образования в 2008г. занимались 4512 детей, что составило 64% от количества детей в школах и детских садах, в 2012г. занимается 4129, что составило 60%. В период каникул во всех общеобразовательных учреждениях действуют секции и объединения дополнительного образования, работают библиотеки; учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД «ЦРТДЮ», «СЮТ», «СДЮСШОР» работают согласно расписанию. Стало традицией в МКОУ ДОД «ЦРТДЮ» проводить для всех школьников района развлекательно-познавательную программу «Каникулярный абонемент», в рамках которого проводятся спортивные и фольклорные праздники, конкурсно-игровые программы, мастер-классы по работе с кожей, бисероплетению, технике оригами, канзаши, изготовлению народной куклы и т.п. В 2012 году в каникулярном абонементе приняли участие более 400 школьников. |
| 3.2 | Размещение информации о проводимых комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятиях в общеобразовательных учреждениях, КДН и ЗП |  |  | Информация о проводимых мероприятиях передаётся в ОУ на совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе, план мероприятий размещается в общеобразовательных учреждениях на стендах. 1 сентября в учреждениях дополнительного образования организовываются Дни открытых дверей для детей и родителей, в общеобразовательных учреждениях размещены рекламные плакаты с информацией о действующих кружках и секциях. В газете «Шелеховский вестник» ежегодно размещается реклама учреждений дополнительного образования детей. |
| 3.3. | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий: |  |  | Специалистами управления образования подготовлены и переданы в общеобразовательные учреждения методические рекомендации по проведению мероприятий, а также разработки родительских собраний на тему: «Нравственные основы воспитания. Возрастные особенности поведения и общения подростков», единых классных часов на тему: «Жизненные ценности. Разрешаемые конфликты. Искусство общения». С целью распространения передового педагогического опыта в вопросах воспитания юных граждан Шелеховского района, формирования законопослушного поведения обучающихся, уважительного отношения друг к другу, человеку как таковому, в том числе людям разного социального статуса, других национальностей, развития социальных компетенций у обучающихся проводится районный конкурс на лучший классный час «Все мы разные. Все мы равные». Представленные на конкурс классные часы отличались хорошей подготовкой, качеством и разнообразием форм и методов, использованием активных форм работы: мозговой штурм, деловая игра, работа в группах, интервью и др. Большинство классных руководителей показали высокий уровень владения ИКТ технологиями. Активно принимают участие общеобразовательные учреждения в проведении Всемирного Дня борьбы со СПИД. Силами школ в 2012 году в рамках областной акции «СТОП, СПИД!» проведено 59 тематических мероприятий, которые охватили профилактической работой 5871 обучающихся, 754 родителя (в 2008г. проведено 48 мероприятий, охвачено 4276 обучающихся). Традиционно в образовательных учреждениях проводятся олимпиады по праву, по основам безопасности жизнедеятельности, куда включены вопросы по основам уголовного и административного законодательства. Во время декадника «Вымогательству – бой!» обучающимся раздаются памятки «Как защитить себя от вымогательства», информационные листки с номерами телефонов организаций и ведомств, телефонов доверия. В течение трёх лет в общеобразовательных учреждениях Шелеховского района активно развивается волонтёрское движение, организующее свою деятельность в рамках работы школьных наркопостов, которая направлена на пропаганду идей здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в подростковой среде. Большую поддержку добровольческому движению оказывает ОГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних» (ЦПРиК) Министерства Образования Иркутской области, специалистами проводится бесплатное обучение школьников по проекту «Добровольческий актив» («ДА»), а также конкурсы, направленные на поддержку добровольческих инициатив школьников. В течение 3-х лет прошли обучение через ОГОУ «ЦПРиК» 113 обучающихся Шелеховского района, из них 40 школьников и 16 педагогов на базе МОУ «Гимназия». Всего в течение 3-х лет проучено 289 школьников, из них в 2012 году - 116 волонтёров. В январе 2012 года на базе МКОУ ДОД «ЦРТДЮ» создан районный отряд волонтёров «Шелехов СДД» («Сделай Доброе Дело»), который координирует работу добровольцев из общеобразовательных учреждений Шелеховского района. В результате проведённой работы с 2010 по 2012 год было разработано и реализовано 26 социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Традиционным стало проведение в ОУ районного смотра-фестиваля «Лучший волонтёр-пропагандист здорового образа жизни», участниками которого за три года стали 361 доброволец из 11 общеобразовательных учреждений: СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, гимназии и лицея. Юными волонтёрами проведено 77 мероприятий с предварительным охватом около 3750 школьников. Работа волонтёров общеобразовательных учреждений Шелеховского района отмечена на уровне области: в ноябре 2011 года сборная команда волонтёров из школ №№ 4, 12, Гимназии стала участником II областного слёта добровольцев и победителем в номинации «Лучший добровольческий опыт», «Лучшая творческая команда», руководителями команды являлись социальный педагог школы №4 Петухова Наталья Анатольевна, психолог школы №1 Колесникова Елена Викторовна. Опыт добровольцев нашего района рекомендован к обобщению и распространению в Иркутской области. В декабре 2012 года районный отряд волонтеров «Шелехов СДД» стал победителем областного фестиваля лучших добровольцев по итогам реализации проекта «Делай добрые дела». |
| 3.4. | Организация и проведение совместных профилактических мероприятий: |  |  |  |
| 3.4.1. | По проверке торговых точек на предмет незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изделий |  |  | - С целью выявления фактов незаконной реализации несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изделий КДН и ЗП во взаимодействии с ОМВД, представителями отдела по развитию потребительского рынка и депутатами Думы регулярно проводились рейды по проверке торговых точек. - Всего: - 1) в 2008 году проведено 24 рейда, выявлено 7 фактов незаконной реализации пива и табачных изделий несовершеннолетним. Составлено 3 протокола по ст.14.16 ч.4 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной продукции и пива) и 4 протокола по ст. 14.15 КоАП РФ (нарушения правил реализации отдельных видов товаров); - 2) в 2009 году проведено 26 рейдов, выявлено 3 факта незаконной реализации пива и табачных изделий несовершеннолетним. Составлено 3 протокола по ст. 14.15 КоАП РФ (нарушения правил реализации отдельных видов товаров); - 3) в 2010 году проведено 36 рейдов, фактов незаконной реализации пива и табачных изделий несовершеннолетним не выявлено; - 4) в 2011 году проведено 48 рейдов, фактов незаконной реализации пива и табачных изделий несовершеннолетним не выявлено; 5) в 2012 году проведен 51 рейд, составлено 13 протоколов по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкогольной продукции и пива) и 6 протоколов по ст. 14.15 КоАП РФ (нарушения правил реализации отдельных видов товаров). |
| 3.4.2 | Организация и проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению случаев вымогательства, выявлению фактов жестокого обращения с детьми |  |  | Во время проведения правовых декадников большое внимание уделялось профилактике вымогательства. Во всех общеобразовательных учреждениях на классных часах проведены беседы с учащимися с обсуждением правильного поведения при встрече с вымогателем, правовой ответственности за вымогательство и противоправное поведение, выданы памятки по защите от вымогателей. Школами № 1, 9, Гимназией, 14, 124 организованы рейды по пришкольной и близ лежащей территории. Оформлены информационные стенды, выпущены листовки, плакаты, рисунки, памятки для учащихся. В Гимназии был проведен родительский всеобуч по профилактике вымогательства, в школе №8 родительский комитет обсуждал тему «Помогите ребёнку избежать проблем», в школе №14 родители организовали рейды по территории 4 микрорайона. В школе №1 проблемы вымогательства обсуждались со старшеклассниками на круглом столе; дебаты на тему «Как уберечь себя от вымогательства» состоялись в школе №2 среди 9-11 классов. Разработаны методические рекомендации по проведению декадника, памятки и алгоритм действий при встрече с вымогателями, которые переданы в образовательные учреждения для организации профилактической работы. К проведению акции привлекались инспекторы ПДН ОМВД России по Шелеховскому району. Профилактическими мероприятиями во время проведения декадника «Вымогательству – бой. Знай свои права» охвачено 5258 учащихся (78% от общего количества обучающихся Шелеховского района), 777 родителей. В рамках акции «Вымогательству – бой!»» было проведено анонимное анкетирование с учащимися общеобразовательных учреждений Шелеховского района. Опрошено 1842 человек, что составило 26% от общего количества обучающихся в районе. |
| 3.5. | Организация взаимодействия с Шелеховским общественным благотворительным фондом благотворительным фондом «Гармония» по организации работы телефона экстренной психологической помощи для консультаций детей, подростков, родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации специалистами: психологами, юристами и др. |  |  | С целью осуществления работы по реабилитации подростков, состоящих на учет в ПДН, КДН И ЗП и ЗП, подростков «группы риска», оказания психологами консультационных услуг в области семейных взаимоотношений, трудностей подросткового периода, оказания методической помощи педагогам- психологам, социальным педагогам, организации и проведения акций, конференций, «круглых столов» по профилактике наркомании и здоровому образу жизни продолжает свою работу созданный в рамках программы адаптационно-профилактический кабинет. Специалисты проводят индивидуальные консультации и групповых занятия, ведут прием жителей по семейным вопросам различного характер. На базе кабинета работает телефон экстренной психологической помощи для населения района. Специалисты адаптационно-профилактического кабинета (2008, 2009 годы - три психолога, с 2010 года - два психолога) особое внимание уделяют индивидуальной работе с подростками, в том числе состоящими на различных профилактических учетах, и их родителями. В течение 2008-2012 годов индивидуальная психологическая помощь и поддержка оказана: 633 несовершеннолетним, в том числе состоящим на учетах ОДН ОМВД России по Шелеховскому району и КДН и ЗП, 282 родителям. На телефон экстренной психологической помощи поступило 1295 звонков. Проведено 1345 психологических консультаций по семейным вопросам. Всего проведено 3257 очно-заочных консультаций. Специалистами АПК проведено 174 профилактических мероприятия, с охватом 5138 человек. - 2008 год - проведена 141 индивидуальная консультация (с несовершеннолетними - 99, родителями – 42); групповая работа – 34 консультаций, количественный охват – 191 человек. На телефон экстренной психологической помощи поступило 333 обращения по сложным жизненным ситуациям. Проведено 368 психологических консультаций по семейным вопросам; - 2009 год: индивидуальная помощь оказана 182 подросткам, 110 родителям, из них – 62 подросткам, состоящим на учетах в ОПДН и КДН И ЗПиЗП и 32 родителям данных подростков. Индивидуальных консультаций для подростков и родителей проведено соответственно 194/131, консультаций по семейным вопросам – 144, на телефон доверия обратились 594 человека. Проведено 22 профилактических мероприятия, охвачено более 700 человек; - 2010 год: индивидуальная помощь оказана 122 подросткам, 30 родителям, из них – 97 подросткам (в том числе 73 воспитанникам детского дома), состоящим на учетах в ОПДН и КДН И ЗПиЗП и 8 родителям данных подростков. С вышеназванными категориями проведено 143 индивидуальные консультации и 13 групповых занятий. По семейным вопросам различного характера проведено 238 консультаций. На телефон доверия поступило 113 телефонных звонков. Всего проведено 494 очно-заочных консультации. Проведено 38 профилактических мероприятий, охвачено более 1500 человек; - 2011 год: обратились 187 человек, подростков - 136, родителей - 51 человек, из них подростков по направлениям ОДН отдела МВД России по Шелеховскому району и КДН И ЗПиЗП - 35 чел., их родителей - 20 чел., по семейным вопросам обратилось 99 чел . На телефон доверия обратилось 116 чел. Сотрудниками АПК за 2011 год проведено 53 мероприятия, участниками стали 1400 человек Всего проведено 455 очно-заочных консультаций; - 2012 год: обратилось 137 человек - 94 подростка и 49 родителей, из них подростков по направлениям ОДН ОВД по Шелеховскому району – 19 человек и 18 родителей, КДН И ЗПиЗП - 16 чел., 14 родителей, подростков из «группы риска» 15 человек, 8 родителей. Групповая работа с подростками «группы риска» - 45. По семейным вопросам обратилось 128 чел., на телефон доверия - 139 чел. Всего проведено 403 консультации. Сотрудниками АПК за отчетный период 2012 года проведено 61 мероприятие, с охватом 1583 человек. |
| 4. Организация профилактических мероприятий по месту жительства, в общественных местах |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение районной акции «Социальный патруль» |  |  | В 2008-2012 годах проведено 11 акций «Социальный патруль», в них приняли участие 574 из числа специалистов Администрации Шелеховского района, управляющих компаний, педагогов, представителей ОМВД России по Шелеховскому району, родительской общественности, общественных организаций. Профилактической работой охвачено 2156 человек, в том числе 382 несовершеннолетних. - 2008 год: проведено 4 акции, в которых приняло участие 161 человек, профилактической работой охвачено 168 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, посещено 19 неблагополучных семей; - 2009: проведено 4 акции, в которых приняло участие 197 человек, профилактической работой охвачено 602 человек, в том числе 118 несовершеннолетних, посещено 28 неблагополучных семей; - 27 мая, 18 июня 2010 года состоялись 11 и 12 районные акции «Социальный патруль». В рейдовых группах приняли участие 147 человек из числа специалистов Администрации Шелеховского района, управляющих компаний, педагогов, представителей ОВД по Шелеховскому району, родительской общественности, общественных организаций. Участниками групп были проведены 162 профилактические беседы, которыми охвачено 636 человек, из них 120 несовершеннолетних, составлено 3 административных протокола; - в июне 2012 года проведена профилактическая акция «Социальный патруль». В рейдовых группах приняли участие 70 человек из числа специалистов Администрации Шелеховского района и города Шелехова, представителей МВД России по Шелеховскому району, общественных организаций, специалисты промплощадки РУСАЛ. Участниками групп были проведены 150 профилактические беседы, которыми охвачено 750 человек, из них 110 несовершеннолетних, составлен 1 административный протокол. |
| 4.2. | Участие в проведении областных профилактических операций с целью выявления безнадзорных детей, а также семей и несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении. |  |  | С целью стабилизации оперативной обстановки и профилактики преступлений несовершеннолетних на протяжении всего периода действия программы проводились оперативно-профилактические мероприятия: «Каникулы», «День профилактики», «Поднадзорник», «Безнадзорник»; мероприятия по профилактике семейного неблагополучия: «Подросток», «Розыск», «Улица», «Семья», «Лидер», «Условник»; декадники в общеобразовательных учреждениях: «Шаг в будущее», а также дневные и вечерние рейды по местам концентрации несовершеннолетних, в том числе в сельских поселениях. Всего за период реализации программы проведено свыше 300 профилактических мероприятий. |
| 4.3. | Содействие уполномоченным органам в выявлении нарушений в сфере оборота лома черных и цветных металлов, в том числе в целях пресечения деятельности незаконно функционирующих пунктов приема лома металлов |  |  | По поручению Администрации Иркутской области распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 23.12.2006 № 284-р, создана Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома черных и цветных металлов на территории Шелеховского района (далее – МВК). В состав МВК вошли представители всех заинтересованных органов, а именно: Роспотребнадзора, ОМВД России по Шелеховскому району, налоговой службы, Администрации Шелеховского муниципального района. На заседаниях МВК рассматривался порядок проведения совместных мероприятий по контролю за оборотом лома черных и цветных металлов, проводился анализ эффективности мер, принимаемых заинтересованными органами в данном направлении. На территории Шелеховского района располагается 5 филиалов лицензиатов по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов: - ООО ««АмурВтормет – Байкал» (черные металлы); - ООО «Иркутский Вторчермет» (черные металлы); - ООО «Вторресурс» (цветные металлы); - ООО «Ферро-ресурс»(черные металлы); - ООО «Втормет» (цветные металлы). В целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности указанных пунктов приема лома металлов сотрудниками ОМВД проводятся рейды по контролю за незаконным оборотом лома металлов. Также данные адреса проверялись после регистрации краж лома металла или изделий из металла. |
| 4.4. | Анализ состояния миграционной ситуации на территории района, организация взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций в сфере миграционных процессов в целях упорядочения и легализации трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. |  |  | Межведомственная комиссия по вопросам миграции при Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Комиссия), образована распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 30.03.2007 № 52-р в целях обеспечения взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам миграционных процессов на территории Шелеховского района, является консультативно-совещательным органом. На заседаниях Комиссии рассматривались следующие вопросы: - информация отделения УФМС России по Иркутской области в г.Шелехове и ОМВД России по Шелеховскому району о состоянии миграционной ситуации на территории Шелеховского района, в том числе о мероприятиях, проведенных ОМВД и отделением УФМС по выявлению мест незаконного проживания иностранных граждан или лиц без гражданства; - информация о мероприятиях по оказанию содействия в установленном порядке обустройству и интеграции в социальную среду законно прибывающих в район добровольных переселенцев; - информация ЦЗН о мероприятиях, направленных на обеспечение иностранных граждан и лиц без гражданства рабочими местами; - информация органов здравоохранения, расположенных на территории Шелеховского района, об обращениях иностранных граждан за медицинской помощью в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний; - с участием представителей суда и прокуратуры обсуждались вопросы, возникающие при привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих правила въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. |
| 4.5. | Организация взаимодействия ОМВД, Управляющих компаний по взаимному информированию о месте пребывания граждан освободившихся из мест лишения свободы. Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  | Проводилась работа по оказанию помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. ОГКУ Центр занятости населения города Шелехова в целях поиска подходящей работы: - в 2008 году было зарегистрировано 15 граждан, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 6 трудоустроено; - в 2009 году был зарегистрирован 41 гражданин, из указанной категории лиц, 16 трудоустроено; - в 2010 году было зарегистрировано 58 граждан, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 20 трудоустроено; - в 2011 году было зарегистрировано 36 граждан, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 13 трудоустроено; - в 2012 году было зарегистрировано 27 граждан, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 6 трудоустроено. Со всеми состоящими на учете профориентационные мероприятия. Информация, поступающая в Администрацию района из учреждений исполнения наказания о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, передается в ОМВД, для осуществления участковыми уполномоченными полиции проверок по месту проживания данных граждан и постановке их на учет, а также направляется в управляющие компании города Шелехова, Главам поселений для своевременного информирования участкового уполномоченного о прибытии на место жительства лица, освободившегося из мест лишения свободы. |
| 5. Мероприятия по повышению материально-технического обеспечения милиции общественной безопасности |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация предоставления и оснащения помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Оснащение рабочих мест участковых уполномоченных полиции |  |  | С целью создания надлежащих условий для работы участковых уполномоченных полиции, участковые пункты полиции (далее – УПМ) в п. Лесной г. Шелехова и п. Большой Луг были оборудованы мебелью и оргтехникой на общую сумму (67,6 тыс. руб.) (постановление Мэра Шелеховского муниципального района №446-п от 26.06.2008 года, № 612-п от 28.08.2008). |
| 5.2. | Содействие в организации содержания участкового пункта полиции в п. Большой Луг |  |  | Финансирование по содержанию участкового пункта полиции составило: в 2008 – 29,4 тыс. руб. в 2009 – 44,5 тыс. руб. в 2010 – 64,4 тыс. руб. в 2011 – 81,9 тыс. руб. Всего – 220,2 тыс. руб. |
| 5.3. | Содействие в организации содержания участкового пункта полиции в п. Лесной |  |  | Участковый пункт полиции в п. Лесной действовал с 2008 по 2011 год. За время его действия финансирование по его содержанию составило: в 2008 – 58,4 тыс. руб. в 2009 – 96,0 тыс. руб. в 2010 – 96,0 тыс. руб. в 2011 – 96,0 тыс. руб. Всего – 346,4 тыс. руб. Кроме того, Администрацией Шелеховского муниципального района для УПМ в п. Лесной дополнительно переданы 3 платяных шкафа и компьютерный стол (постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 26.06.2008 года №446-п). |
| 6. Мероприятия по укреплению кадрового состава милиции общественной безопасности, формированию позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы введенных за счет средств бюджета Шелеховского района дополнительно 15 штатных единиц в состав полиции общественной безопасности |  |  | В отчетном периоде финансирование 15 единиц сотрудников полиции общественной безопасности (5 помощников УУП, 1 – участковый уполномоченный полиции, 5 сотрудников ГИБДД (в т.ч. 2 вольнонаемных), 4 единицы школьных инспекторов) составило: в 2008 – 2 151,0 тыс. руб. в 2009 – 2 420,7 тыс. руб. в 2010 – 2 511,2 тыс. руб. в 2011 – 3 479,9 тыс. руб. Всего – 10 562,8 тыс.руб. |
| 6.2. | Организация работы введенных за счет средств бюджета района 4 штатных должностей инспекторов отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по работе с учащимися (школьных инспекторов) |  |  | В рамках развития многоуровневой системы профилактики одним из приоритетных направлений явилось внедрение института «школьных» инспекторов милиции. На территории Шелеховского района находится 18 средних муниципальных образовательных учреждений, а также детский дом № 4, детский дом «Ручеек», приют «Гнездышко». С введением единиц школьных инспекторов улучшилась общая профилактическая работа в школах: возросло число проводимых профилактических бесед, как с учащимися, так и с родителями, увеличилось количество профилактических рейдов, на более высоком уровне проходил взаимообмен информацией по правонарушениям среди обучающихся, что позволяло своевременно принимать меры к правонарушителям и их родителям, контролировалась внеурочная занятость «Трудных» обучающихся. В общеобразовательных учреждениях была организована совместная профилактическая работа школьных инспекторов с социальными педагогами по предупреждению вымогательства среди учащихся. Распространялись памятки «Защити себя от вымогательства», с указанием телефонов службы доверия. - Увеличилась выявляемость преступлений по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Школьными инспекторами было выявлено 20 таких преступлений. В 2011 году Приказом ГУ МВД России по Иркутской области от 30.06.2011 №227 было утверждено штатное расписание ОМВД России по Шелеховскому району, в соответствии с которым должности «школьных инспекторов» из нового штатного расписания были исключены. |
| 6.3. | Организация и проведение конкурсов на звание «Лучший участковый пункт полиции», «Лучший участковый пункт полиции», «Лучший инспектор дорожно-патрульной службы» |  |  | Ежегодно проводились конкурсы профессионального мастерства: - «Лучший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОВД по Шелеховскому району» (постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 04.05.2008 №332-п, от 04.06.2009 №578-п, постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 09.06.2010 503-па, от 08.06.2011 659-па, 15.06.2012 №848-па); - «Лучший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шелеховскому району» (постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 04.05.2008 №327-п, постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 09.09.2009 №333-па, от 08.10.2010 №1086-па, от 26.09.2011 №1232-па , 08.11.2012 №1616-па); 3) «Лучший участковый пункт полиции» (постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 02.06.2008 №375-п, постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 09.09.2009 №332-па, 08.10.2010 №1086-па, от 22.09.2011 №1216-па, 22.10.2012 №1536-па). |

Начальник правового управления												Г.А. Рудых