СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель                                                     Мэр Шелеховского

Мэра  района                                                                 муниципального района

_____________ С.В. Щепина                                       _____________ М.Н. Модин

«____» ______________2017 г.                                   «____» ______________2017 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Администрации Шелеховского муниципального района в 2016 году

Шелехов, 2017

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности

реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Шелеховского района за 2016 год

| Наименование Программы | Реквизиты НПА | Год | Степень достижения | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Уровень финансирования | Оценка эфф-ти | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ и ОБ | МБ | ВИ |  | ФБ и ОБ | МБ | ВИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1388-па | 2016 | 0,89 | 1 031 595,4 | 788 338,3 | 234 677,7 | 8 579,4 | 1 019 027,2 | 786 008,4 | 224 439,4 | 8 579,4 | 0,99 | 0,90 | Эффективная |
| 1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2017 годы | - | 2016 | 0,89 | 915 561,0 | 685 464,9 | 221 516,7 | 8 579,4 | 905 727,8 | 685 172,8 | 211 975,6 | 8 579,4 | 0,99 | 0,90 | Эффективная |
| 1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2016 | 0,89 | 26 787,8 | 18 087,3 | 8 700,5 | - | 24 052,8 | 16 049,5 | 8 003,3 | - | 0,90 | 0,99 | Эффективная |
| 1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 18.12.2014 № 1381-па | 2016 | 1,00 | 3 205,4 | - | 3 205,4 | - | 3 194,9 | - | 3 194,9 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1385-па | 2016 | 0,89 | 195,0 | - | 195,0 | - | 64,9 | - | 64,9 | - | 0,33 | 2,67 | Высокоэффективная |
| 1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1386-па | 2016 | 1,00 | 518,2 | - | 518,2 | - | 357,2 | - | 357,2 | - | 0,69 | 1,45 | Высокоэффективная |
| 1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 19.12.2014 № 1387-па | 2016 | 1,00 | 20 260,9 | 18 087,3 | 2 173,6 | - | 18 114,9 | 16 049,5 | 2 065,4 | - | 0,89 | 1,12 | Высокоэффективная |
| 1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 15.12.2014 № 1341-па | 2016 | 1,00 | 1 182,3 | - | 1 182,3 | - | 897,2 | - | 897,2 | - | 0,76 | 1,32 | Высокоэффективная |
| 1.3. Мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования» | - | 2016 | 1,00 | 89 246,6 | 84 786,1 | 4 460,5 | - | 89 246,6 | 84 786,1 | 4 460,5 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1302-па | 2016 | 1,36 | 5 793,8 | 2 172,3 | 3 595,5 | 26,0 | 5 792,3 | 2 172,0 | 3 594,3 | 26,0 | 1,00 | 1,36 | Высокоэффективная |
| 2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 1,27 | 5 503,8 | 2 172,3 | 3 305,5 | 26,0 | 5 503,5 | 2 172,0 | 3 305,5 | 26,0 | 1,00 | 1,27 | Высокоэффективная |
| 2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 1,45 | 290,0 | - | 290,0 | - | 288,8 | - | 288,8 | - | 1,00 | 1,46 | Высокоэффективная |
| 3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 14.11.2014 № 1183-па | 2016 | 0,99 | 68 468,8 | 7 835,0 | 60 633,8 | - | 67 627,7 | 7 835,0 | 59 792,7 | - | 0,99 | 1,00 | Эффективная |
| 3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2016 | 0,99 | 64 831,9 | 7 585,4 | 57 246,5 | - | 64 279,4 | 7 585,4 | 56 694,0 | - | 0,99 | 1,00 | Эффективная |
| 3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы | - | 2016 | 0,92 | 3 636,9 | 249,6 | 3 387,3 | - | 3 348,3 | 249,6 | 3 098,7 | - | 0,92 | 1,00 | Эффективная |
| 4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 17.12.2014 № 1377-па | 2016 | 1,00 | 1 856,0 | 232,4 | 1 623,6 | - | 1 801,5 | 232,4 | 1 569,1 | - | 0,97 | 1,03 | Высокоэффективная |
| 5. МП «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы | 17.12.2014 № 1378-па | 2016 | 1,00 | 374,8 | - | 374,8 | - | 374,8 | - | 374,8 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 5.1. ПП «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 1,00 | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 5.2. ПП «Развитие физической культуры и спорта в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 1,00 | 344,8 | - | 344,8 | - | 344,8 | - | 344,8 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» | 12.12.2014 № 1305-па | 2016 | 1,00 | 5 525,1 | 1 215,0 | 4 310,1 | - | 5 491,6 | 1 196,5 | 4 295,1 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2019 годы» | - | 2016 | 1,00 | 3 184,2 | 265,1 | 2 919,1 | - | 3 175,6 | 265,1 | 2 910,5 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 6.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы» | - | 2016 | 1,00 | 949,9 | 949,9 | - | - | 931,4 | 931,4 | - | - | 0,98 | 1,02 | Высокоэффективная |
| 6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 1,00 | 1 391,0 | - | 1 391,0 | - | 1 384,6 | - | 1 384,6 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы | 15.12.2014 № 1340-па | 2016 | 1,20 | 4 614,6 | 4 158,6 | 456,0 | - | 4 197,1 | 3 741,1 | 456,0 | - | 0,91 | 1,32 | Высокоэффективная |
| 7.1. ПП «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2016 | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,18 | Высокоэффективная |
| 7.2. ПП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» | - | 2016 | 0,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,89 | Эффективная |
| 7.3. ПП «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы | - | 2016 | 1,25 | 814,8 | 814,8 | - | - | 415,3 | 415,3 | - | - | 0,51 | 2,46 | Высокоэффективная |
| 7.4. ПП «Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2016 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,96 | Эффективная |
| 7.5. ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» | - | 2016 | 1,07 | 3 799,8 | 3 343,8 | 456,0 | - | 3 781,8 | 3 325,8 | 456,0 | - | 0,995 | 1,07 | Высокоэффективная |
| 8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1304-па | 2016 | 1,90 | 149 751,7 | 30 073,0 | 119 678,7 | - | 148 513,2 | 29 525,8 | 118 987,4 | - | 0,99 | 1,91 | Высокоэффективная |
| 8.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами» | - | 2016 | 6,26 | 65 729,6 | 3 972,1 | 61 757,5 | - | 65 527,8 | 3 972,0 | 61 555,8 | - | 1,00 | 6,28 | Высокоэффективная |
| 8.2. ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района» | - | 2016 | 0,64 | 5 475,0 | 3 850,0 | 1 625,0 | - | 5 475,0 | 3 850,0 | 1 625,0 | - | 1,00 | 0,64 | Удовлетворительная |
| 8.3. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района» | - | 2016 | 1,00 | 78 547,1 | 22 250,9 | 56 296,2 | - | 77 510,4 | 21 703,8 | 55 806,6 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2017 годы» | 12.12.2014 № 1306-па | 2016 | 0,90 | 12 312,2 | 1 158,9 | 11 153,3 | - | 11 854,0 | 1 158,9 | 10 695,1 | - | 0,96 | 0,93 | Эффективная |
| 9.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 0,90 | 12 196,2 | 1 158,9 | 11 037,3 | - | 11 739,7 | 1 158,9 | 10 580,8 | - | 0,96 | 0,93 | Эффективная |
| 9.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы» | - | 2016 | 0,90 | 116,0 | - | 116,0 | - | 114,3 | - | 114,3 | - | 0,99 | 0,91 | Эффективная |
| ИТОГО |  | 2016 | 1,14 | 1 280 292,4 | 835 183,5 | 436 503,5 | 8 605,4 | 1 264 679,4 | 831 870,1 | 424 203,9 | 8 605,4 | 0,99 | 1,15 | Высокоэффективная |

Таким образом, из 9 реализующихся в 2016 году муниципальных программ, 5 ведомственных целевых программ все являются эффективными либо высокоэффективными (критерий эффективности равен 100% либо выше этого уровня). В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2016 году признана высокоэффективной (значение эффективности составило 115%).

Начальник отдела экономического развития  управления по экономике                                                                                           В.П. Большедворская

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Реализация муниципальной программы  позволяет создать условия для развития отрасли образования, обеспечить комплексное решение проблем, обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», повышение заработной платы педагогических работников, тем самым повышая качество предоставляемых в сфере образования услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством образования.

В рамках Программы разработаны следующие Подпрограммы:

1) «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2020 годы;

2) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы;

3) Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования.

Включение перечисленных Подпрограмм в Программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением доступности и повышением качества образования.

Финансирование Программы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета Шелеховского района, внебюджетных источников. В 2016 году общий объем финансирования мероприятий Программы планировался в сумме 1 031 595,40 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 788 338,31 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 234 677,66 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 8 579,43 тыс. рублей.

Фактическое финансирование Программы составило 1 019 027,23 тыс. рублей:

1) обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Шелеховского района на сумму 476 333,99 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 417 001,57 тыс. рублей, МБ – 59 332,42 тыс. рублей);

2) обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского района на сумму 334 058,40 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 259 580,44 тыс. рублей, МБ – 74 477,96 тыс. рублей);

3) обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования Шелеховского района на сумму 46 259,24 тыс. рублей (в т.ч. ОБ – 5 477,90 тыс. рублей, МБ – 40 781,34 тыс. рублей);

4) прочие мероприятия, в том числе пожертвования на сумму 2 432,93 тыс. рублей (в том числе МБ – 573,73 тыс. рублей, ВИ – 1859,20 тыс. рублей);

5) прочие мероприятия, в том числе платные услуги на сумму 19 578,86 тыс. рублей (в том числе МБ – 12 858,65 тыс. рублей, ВИ – 6 720,21 тыс. рублей);

6) прочие мероприятия, в том числе гранты на сумму 126,78 тыс. рублей;

7) обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-методический образовательный центр» на сумму 17 721,45 тыс. рублей, в том числе ОБ – 2 183,81 тыс. рублей, МБ – 15 537,64 тыс. рублей;

8) обеспечение деятельности управления образования, молодежной политики и спорта на сумму 9 216,14  тыс. рублей, в том числе ОБ – 929,10 тыс. рублей, МБ – 8 287,04 тыс. рублей;

9) основное мероприятие «Создание условий для осуществления медицинской деятельности в муниципальных образовательных  организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 1 423,73 тыс. рублей;

10) ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 3 194,93 тыс. рублей;

11) ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы на сумму 357,21 тыс. рублей;

12) ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 64,88 тыс. рублей;

13) ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 18 114,91 тыс. рублей, в том числе ОБ – 16 049,51 тыс. рублей, МБ – 2 065,40 тыс. рублей;

14) ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы на сумму 897,18 тыс. рублей;

15) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования на сумму 89 246,60 тыс. рублей, в том числе ОБ – 84 786,10 тыс. рублей, МБ – 4 460,50 тыс. рублей.

1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы

В рамках реализации ВЦП в 2016 году осуществлен комплекс мер по обеспечению детей дошкольного возраста в образовательных организациях Шелеховского района, в том числе:

- проведен выборочный капитальный, текущий ремонт, перепланировка помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк» г. Шелехов на сумму 761,99 тыс. рублей;

- приобретены мебель, оборудование, инвентарь, расходные материалы в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк» г. Шелехов на сумму 2 432,94 тыс. рублей.

Общее финансирование программы по факту составило 3 194,93 тыс. рублей.

По итогам 2016 года достигнуты следующие показатели результативности:

- введено 225 места для детей дошкольного возраста;

- увеличен показатель охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием до 86,5%.

1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы

В рамках реализации ВЦП в 2016 году осуществлен комплекс мер по обеспечению надлежащих условий для организации питания в образовательных организациях Шелеховского района, в частности приобретено:

- ванна моечная двухсекционная, производственный стол, электронные весы в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» на сумму 39,90 тыс. рублей;

- морозильная камера в МКОУ ШР «НШДС № 10» на сумму 24,98 тыс. рублей.

Общее финансирование программы по факту составило 64,88 тыс. рублей.

По итогам 2016 года достигнуты следующие показатели результативности:

- увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования с 63 % до 71 % к концу 2016 года;

- увеличение удельного веса обучающихся в общеобразовательных организациях Шелеховского района, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми и получать качественное горячее питание до 71 % к концу 2016 года.

1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы

Организация перевозки обучающихся является неотъемлемой частью организации безопасного образовательного процесса в образовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности.

В 2016 году доставку школьников к месту учебы осуществляли 8 образовательных организаций (МКОУ СОШ №№ 7, 8, 9, 12, 124, МКОУ «ООШ № 11», МКОУ «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»). Подвоз обучающихся (всего 636 чел.) осуществлялся из следующих населенных пунктов: село Баклаши, поселок Пионерск, деревня Олха, поселок Дачная, поселок Летняя, рабочий поселок Большой Луг, село Введенщина, село Моты, поселок Куйтун, село Подкаменная, п. Чистые Ключи.

Для подвоза обучающихся  в образовательные организации, а также для доставки обучающихся на мероприятия районного и областного уровня использовались 12 школьных автобусов. В МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» подвоз организован для сопровождения обучающихся во время проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий по велосипедным гонкам на шоссе.

В 2016 году финансирование мероприятий  по факту составило 357,21 тыс. руб. (68,9%).

По итогам реализации Программы в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- выполнено страхование, в том числе по ОСАГО, автотранспорта в 9-ти общеобразовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 8»,  МКОУ  ШР  «СОШ № 9»,  МКОУ ШР  «СОШ № 12», МКОУ ШР  «СОШ № 124», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»);

- проведен технический осмотр транспортных средств МКОУ ШР «СОШ № 7»,  МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 124»;

- приобретены автозапчасти для ремонта  автобуса МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ   ШР «СОШ № 8»,  МКОУ  ШР  «СОШ № 9»,  МКОУ  ШР «СОШ  № 12»,  МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»;

- приобретены автошины для автобусов МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017  годы

В 2016 году в Шелеховском районе функционировали 30 образовательных организации с общим охватом 11 728 человек. Безопасность образовательного учреждения – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

Фактическое финансирование за 2016 год составило 18 114,91 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы запланировано достижение основного показателя: увеличение количества муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, прошедших выборочный капитальный  ремонт, от общего количества образовательных организаций Шелеховского района, с 21% до 44% к концу 2017 года.

В рамках реализации вышеуказанной программы в 2016 году проведено:

- выборочный ремонт системы  отопления в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» на сумму 139,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт медкабинета МКОУ ШР «СОШ № 9» на сумму 102,36 тыс. рублей;

- капитальный ремонт  бассейна, спортивного  зала  МКОУ  ШР  «СОШ № 2» на сумму 16 894,22 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта электропроводки  МКОУ ШР «СОШ № 5» на сумму 192,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт деревянных полов в коридоре МКОУ ШР «СОШ № 4» на сумму 341,21 тыс. рублей;

- текущий ремонт деревянных полов в коридоре МКОУ ШР «СОШ № 6» на сумму 361,13 тыс. рублей;

- приобретение материалов для ремонтных работ в здании МКОУ ШР «СОШ № 5» на сумму 50,00 тыс. рублей;

- ремонт кровли МБОУ ШР «Шелеховский Лицей» (с.Баклаши) на сумму 35,00 тыс. рублей.

1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности. Для достижения указанной цели в 2016 году планировалось решить задачи обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района. Для решения задачи в 2016 году планировалось провести первоочередные мероприятия, чтобы обеспечить защищенность образовательной сферы от пожаров, чрезвычайных ситуаций и гибели людей. По итогам реализации Программы в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- в МКОУ ШР «СОШ №5» проведен ремонт АПС – заменены датчики оповещения о пожаре в спортивном зале.

- во всех образовательных организациях ежеквартально проводится обслуживание АПС.

- в 26 образовательных организациях установлено и проводится техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

- в летний период перед приемкой образовательных организаций к новому учебному году проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в актовых залах с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия (не менее 3 лет).

- проведен замер сопротивления изоляции (проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем – по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования).

- ежегодно во всех образовательных организациях проводится техническое обслуживание огнетушителей.

- проведено испытание пожарных лестниц в МКОУ ШР «НШДС №14», МКДОУ ШР «Детский сад №6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Аленка» (руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие).

- в МКДОУ ШР «Детский сад №6 «Аленький цветочек» проведено испытание ограждения на крыше.

Общая стоимость выполненных мероприятий  составляет 1 012,032 тыс. рублей, из них оплачено 897,179 тыс. рублей, принято к учету (поставлено на кредиторскую задолженность) 114,853 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2016 году выполнен основной комплекс мероприятий по обеспечению защищённости образовательных организаций Шелеховского района от пожаров, снижению рисков гибели людей и экономического ущерб, цели и задачи достигнуты в полном объеме.

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность, антитеррористическая защищенность. Необходимость в стопроцентном выполнении мероприятий Программы обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья детей, получением образовательными организациями лицензий на образовательную и медицинскую деятельность, а также учитывая необходимость исполнения федерального законодательства в части выполнения обязательных требований пожарной безопасности необходимо обеспечить выполнение первоочередных мероприятий и продолжить реализацию Программы.

2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы»

В 2016 году в рамках программы проведено 55 мероприятий в сфере молодежной политики. Количество участников мероприятий в рамках программы составило более 23 758 человек.

В рамках подпрограммы 1 «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района на 2015-2017 годы» обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания.

В данном направлении проведено 38 мероприятия, количество участников – 13 698 человек. Основные мероприятия следующие:

1) осуществлял деятельность Совет по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации Шелеховского муниципального района;

2) осуществлял деятельность Центр по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи «Булат» на базе МКОУ «СОШ № 1, 6»;

3) в образовательных организациях проведены циклы мероприятий, посвященных дням воинской славы России (Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг пределами Отечества, 113-й годовщине со дня рождения А.П. Белобородова, контртеррористической операции на Северном Кавказе, дню Памяти и скорби), особое значение имел цикл мероприятий, посвященных 71-летию Великой Победы;

4) проведены массовые патриотические акции для населения района «Георгиевская лента», «Память» (благоустройство мемориалов и могил ветеранов), «Бессмертный полк»; торжественное шествие предприятий и организаций 9 мая;

5) проведены районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, районные военно-спортивные игры «Молодецкие забавы», «Первый герой», спартакиада допризывной молодежи; Организовано участие команд Шелеховского района в областных военно-спортивных играх:

- «Зарница» - (команда МКОУ ШР «СОШ № 6»);

- «Орленок» (команда МБОУ «Шелеховский лицей»).

6) 12 мая 2016 года совместно с отделом военного комиссариата Иркутской области по г. Шелехову проведен День призывника.

7) организованы мероприятия для молодых избирателей;

8) проведены районные молодежные акции в честь дня России, дня Российского Флага, Дня Конституции, единого дня голосования;

2. Развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей. По данному направлению проведено 17 мероприятий с охватом более 3000 человек, финансирование составило 60,0 тыс. рублей. Основные мероприятия следующие:

1) осуществлялось развитие деятельности Молодежного парламента при Думе Шелеховского района: в первом квартале 2016 года состоялись выборы молодежного парламента при Думе Шелеховского муниципального района (состоялись 3 заседания наблюдательного совета, проведен анализ представленных документов, личные собеседования с кандидатами), 16 марта 2016 года состоялось первое заседание молодежного парламента 2-го созыва, состоялись выборы председателя и заместителя председателя, заседания парламента проводились 1 раз в 2 месяца. 8 декабря 2016 года состоялось итоговое заседание Молодёжного парламента при Думе Шелеховского муниципального района, на котором председатель Совета отчитался за год.

Во взаимодействии с молодежным парламентом:

- 22 апреля 2016 года совместно с Шелеховской ТИК на базе отдыха «Металлург» проведен областной форум молодых избирателей «Будущее за молодежью». Участие приняли 16 команд из муниципальных образований Иркутской области. Проведены деловые игры и тренинги для участников. Кроме того, было обеспечено участие в форуме команды Шелеховского района, которая заняла 1 место;

- 10 сентября 2016 года в с. Баклаши на территории «пространства активного и семейного отдыха «Ранчо» совместно с Шелеховской ТИК, проведен молодёжный форум «Выбор за мной!». Участие в форуме приняли 70 человек – представители образовательных организаций района, предприятий района, активная молодёжь Шелехова. В рамках форума для участников был проведен тимбилдинг, организована работа площадок «Творчество», «Спорт», «Добровольчество», «Политика», «Бизнес», квест-игра «День избирателя», круглый стол «Район завтрашнего дня». По итогам форума разработаны социальные проекты, два из которых будут реализованы на территории Шелеховского района;

2) молодежная спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий»;

3) районный творческий конкурс «Ты и Я»;

4) районный фестиваль Школьной Лиги КВН «Как прекрасен этот мир!»;

5) организовано участие 8-ми молодых людей Шелеховского района в международном молодёжном лагере «Байкал 2020», где они представили социальные проекты, два проекта прошли защиту и получили финансовую поддержку:

6) с 31 октября по 2 ноября 2016 года проведен районный фестиваль для старшеклассников «Новая цивилизация». В фестивале приняли участие более 70 человек - обучающихся, молодые специалисты, волонтеры. В рамках фестиваля состоялись деловые игры: «Выборы в международную ассамблею», экономическая игра, а также творческие представления команд;

8) осуществено пополнение базы данных волонтеров более чем на 300 человек.

3. Обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи. Охват мероприятиями данного направления составил 6111 человек, финансирование составило 5 443,8 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 2172,3 тыс. руб. В рамках направления:

1) осуществляли деятельность СОЛ «Орленок» и ОЛ «Интеллектуал», в них проведены по 4 оздоровительные смены, продолжительность 1 смены – 18 дней. Количество оздоровленных детей составило 1251 человек, из них 167 по муниципальному заданию, 1070 детей по Государственным контрактам Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области (в т.ч. по трудной жизненной ситуации 150 детей), 14 детей за наличный (безналичный) расчет.

2) осуществляли деятельность 14 лагерей с дневным пребыванием детей, где оздоровлены 755 человек;

3) образовательными учреждениями и управлением образования обеспечено участие 146 детей в 36 профильных сменах (походы, участие детей Шелеховского района в областных профильных лагерях, соревнованиях, фестивалях);

4) на пришкольных участках и в рембригадах трудовой деятельностью было охвачено 647 обучающихся.

5) обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Шелеховского района от 14 до 18 лет в количестве 105 человек, из них 9 – состоящих на учете КДНиЗП;

6) в дошкольных образовательных учреждениях в летний период оздоровлено 1500 детей;

7) в течение года организовано участие молодежи Шелеховского района в количестве 70 человек в областных профильных сменах, 26 обучающихся поощрены путевками в ВДЦ «Океан», «Орленок», МДЦ «Артек».

В рамках подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2017 годы» осуществлялась деятельность по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Финансирование подпрограммы составило 288,8 тыс. руб. В 2016 году достигнуто следующее:

1) во всех образовательных организациях проведено социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления употребления наркотических средств. В первом этапе тестирования приняли участие 964 подростка (34% от числа обучающихся, подлежащих тестированию), 14 обучающихся подтвердили факт употребления наркотических средств. Во втором этапе приняли участие 110 обучающихся, 1 человек был выявлен как употребляющий наркотические средства. В данный момент подросток находится на контроле у врача-нарколога ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». В соответствии с решением протокола заседания Антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского района от 27 мая 2016 года в сентябре проведено социально-психологическое тестирование студентов Шелеховского филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства. Участникам тестирования стали 372 человека. 12 студентов на первом этапе тестирования подтвердили факт употребления наркотических веществ, что составило 3,2 % от общего количества участников тестирования.

2) охват несовершеннолетних и молодежи комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений составил более 8000 человек – реализован проект «Школа-территория здоровья», в его рамках состоялось более 400 мероприятий, охвачено 100% обучающихся, 70% родителей (в человекопроцедурах – 48 432 обучающихся, 15 089 родителей, 2 564 педагога).

3) осуществлял работу адаптационно-профилактический кабинет, психологическую помощь получили 99 подростков, 36 их родителей, проведено 139 консультаций. Обследованием диагностическим комплексом «Лира-100» охвачено 215 подростков МКОУ ШР «СОШ № 1,4,5,8,7» и ООШ № 11, по итогам диагностики с 42 обучающимися проведены индивидуальные консультации, выданы рекомендации.

Также психологи адаптационно-профилактического кабинета провели 35 семейных консультации и 9 родительских собрания с охватом 224 человека, а также 73 профилактических мероприятия в форматах бесед, лекций и тренингов, с охватом в 869 человек.

4) по направлению нарколога в 2016 году 9 человек направлено на реабилитацию в различные центры, из них 2 человека прошли реабилитацию успешно, 3 отказались от реабилитации, 4 человека находятся в реабилитационных центрах в состоянии ремиссии;

5) осуществляется анализ наркоситуации, сведения размещены в Электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области на сайте http://narkostop.irkutsk.ru;

6) осуществляется взаимодействие с реабилитационными центрами, находящимися на территории Шелеховского района, составлен их реестр проводится мониторинг деятельности;

7) проведены 10 обучающих мероприятий для специалистов субъектов профилактики по вопросам профилактики наркомании, организации антинаркотической работы, формированию ЗОЖ, районная родительская конференция, малая педагогическая конференция по вопросам профилактики социально-негативных явлений.

8) проведен круглый стол по вопросам реабилитации и ресоциализации, оказания практической помощи для совершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога.

3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Основной целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы является развитие культурного потенциала личности и общества в целом.	Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Создание единого культурного пространства Шелеховского района, понимаемое как создание единого правового и финансового механизма, обеспечивающего деятельность учреждений - участников муниципальной программы (реализация основных мероприятий программы), сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения Шелеховского района в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренного соответствующими стандартами и (или) муниципальными заданиями учреждений. Выполнение данной задачи также связано с выделением средств на развитие деятельности учреждений, включая поддержание и обновление материально технической базы.

2. Повышение эффективности управления сферой культуры на территории Шелеховского района предполагает оптимизацию управленческих и контрольных функций, осуществляемых ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, связанную с необходимостью обеспечения хозяйственной и творческой самостоятельности участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с задачами Программы реализуются 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Подпрограмма 1 «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы.

Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы.

Плановое финансирование Программы на 2016 год составляло 68 468,80 тыс. руб., в том числе 7,90 тыс. руб. из федерального бюджета 7 827,1тыс. руб. из областного бюджета, 60 633,80 тыс. руб. из бюджета Шелеховского района.

Фактическое финансирование программы в 2016 году составило 67 627,64 тыс. руб., в том числе 7,88 тыс. руб. из федерального бюджета, 7827,1 тыс. руб. из областного бюджета, 59 792,66 тыс. руб. из бюджета Шелеховского района.

В рамках подпрограмм были реализованы следующие мероприятия:

1) обеспечение предоставления муниципальных услуг «Проведение культурно – массовых мероприятий», «Организация досуга населения» (субсидия на выполнение муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники») – объем фактического финансирования составил 2 940,39 тыс. руб. (100% от планового объема финансирования);

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры» – объем фактического финансирования составил 43 038,95 тыс. руб. (99,1 % от планового объема финансирования);

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов» - объем фактического финансирования составил 4 559,40 тыс. руб. (98,8 % от планового объема финансирования);

4) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» – объем фактического финансирования составил 12 020,33 тыс. руб. (99,0 % от планового объема финансирования);

5) прочие мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи – объем фактического финансирования составил 1 000,00 тыс. руб. (100 % от планового объема финансирования);

6) прочие мероприятия, направленные на развитие муниципальных учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района (пожертвования, платные услуги, гранты) - объем фактического финансирования составил 470,00 тыс. руб. (98,2 % от планового объема финансирования);

7) прочие мероприятия, направленные на развитие муниципальных учреждений культуры Шелеховского района (пожертвования, платные услуги, гранты) – объем фактического финансирования составил 250,30 тыс. руб. (99,7 % от планового объема финансирования);

8) обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района – объем фактического финансирования составил 2 537,63 тыс. руб. (97,7 % от планового объема финансирования);

9) прочие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района - объем фактического финансирования составил 573,66 тыс. руб. (67,2 % от планового объема финансирования). Кредиторская задолженность составила 71,79 тыс. рублей;

10) прочие мероприятия, направленные на развитие сферы культуры Шелеховского района (мероприятия по сохранению культурного наследия) – объем фактического финансирования составил 116,98 тыс. руб. (99,9 % от планового объема финансирования);

11) прочие мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры (стипендии, премии Мэра) – объем фактического финансирования составил 120,0 тыс. руб. (100,0 % от планового объема финансирования).

По итогам реализации Программы в 2016 году достигнуты следующие результаты, в соответствии с запланированными целевыми индикаторами результативности реализации Программы (см. таблицу 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Плановый показатель 2016 г | Достигнутый показатель 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района (тыс. ед.) | 94,2 | 107,5 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 83 | 86,3 |
| Увеличение количества участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий МАУК «ЦТД «Родники» | 7000 | 11000 |
| Увеличение количества участников клубных формирований, самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры Шелеховского района | 290 | 810 |
| Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи ШР 5-18 лет; | 14 | 12,2 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых УК ДОД ШР в сравнении с предыдущим годом | 0,4 | 0 |
| Динамика посещений музея в сравнении с предыдущим годом (%) | 0,1 | 1,6 |
| Увеличение количества представленных предметов ОФ (ед.) | 700 | 2122 |
| Увеличение количества предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (ед.) | 700 | 1000 |
| Увеличение количества музейных предметов размещенных на сайте музея (ед.) | 140 | 180 |
| - Динамика посещений РМКУК «ШМЦБ» с учетом посещений сайта учреждения в сравнении с предыдущим годом (%) | 1 | 0 |
| - динамика книговыдач РМКУК «ШМЦБ» в сравнении с предыдущим годом (%) | 0 | 0 |
| увеличение количества наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме | 19149 | 35842 |
| Динамика участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся УК ДОД (%) | 37,9 | 39,89 |
| Динамика победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников - обучающихся УК ДОД (%) | 71 | 91,1 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области | 21 022,1 | 21 607,46 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области | 24 855,0 | 25 238,5 |
| Число поселений Шелеховского района, органам местного самоуправления которых оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры (ед.) | 6 | 6 |
| Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры, от общей суммы финансирования муниципальных казенных учреждений культуры (%) | 1 | 1,3 |
| Доля финансирования, направленная на развитие сферы культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района (%) | 0,2 | 0,2 |
| Количество мер муниципальной поддержки ОМС ШР на конкурсной основе (ед.) | 2 | 2 |

На основании расчетов по методике оценки эффективности Программа является эффективной, что подтверждают следующие показатели:

- степень достижения показателей результативности составила 0,988;

- критерий эффективности составил 1.

4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Основными задачами Программы в 2016 году являются:

1) обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания.

2) создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) доступной среды жизнедеятельности.

На реализацию вышеуказанных задач в 2016 году затрачено 1 801,5 тыс. рублей: из федерального бюджета выделено 232,4 тыс. рублей, из бюджета Шелеховского района – 1 569,1 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания. За 2016 год выписано 267 направлений отдельным категориям семей, проживающим на территории Шелеховского района, имеющих детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет, на получение специальных молочных продуктов детского питания (в среднем 214 человек ежемесячно получают бесплатные молочные продукты детского питания);

- на дооборудование техническими средствами адаптации приоритетных учреждений образования и культуры: для РМКУК «ШМЦБ» приобретены и установлены технические средства адаптации - электронный ручной видеоувеличитель, компьютерное оборудование, позволяющее инвалидам по зрению самостоятельно использовать цифровые видеоувеличители для поиска, чтения и обмена информацией, цифровой видеоувеличитель, мультимедийный экран, бегущая строка, установлено противоскользящее покрытие и пороги для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

5. МП «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Основными задачами Программы являются:

1) создание условий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта;

2) привлечение медицинских работников для работы в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница», путем установления дополнительных мер социальной поддержки;

3) реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения Шелеховского района посредством проведения медицинской, социально-педагогической, социально-психологической реабилитации детей школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, развитие адаптационных возможностей.

На реализацию вышеуказанных задач в 2016 году из бюджета Шелеховского района выделено 374,8 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» подготовлено и проведено 59 мероприятий (по плану 50 мероприятий), количество участников мероприятий составило 5 870 человек, из них 5 385 несовершеннолетние. Для награждения участников мероприятий были приобретены: грамоты в количестве 2 000 шт. на сумму 20,0 тыс. рублей, дипломы в количестве 1 000 шт. на сумму 10,0 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 «Создание условий для формирования здорового образа жизни населения Шелеховского района на 2015-2017 годы» израсходовано на привлечение медицинских работников для работы в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», путем установления дополнительных мер социальной поддержки.

Так, в 2016 году трем молодым специалистам: врачу акушеру-гинекологу, рентгенологу, психиатру перечислены единовременные выплаты в размере по 100,0 тыс. рублей (общая сумма 344,8 тыс. рублей сложилась с учетом перечисления налога на доходы физических лиц).

6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» решались задачи по поддержанию в рабочем состоянии системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории города Шелехова и обеспечению деятельности МКУ ШР «ЕДДС».

25.03.2016, 19.04.2016, 23.09.2016, 02.12.2016 проведены проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2016 году.

В рамках координации информационного обеспечения руководства органов местного самоуправления и дежурных диспетчерских смен организаций при принятии управленческих решений по экстренному реагированию на сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера сотрудники МКУ ШР «ЕДДС» осуществляли своевременное информирование и оповещение населения и заинтересованных лиц о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, произошедших на территории Шелеховского района.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района на 2015-2020 годы» решались задачи по сокращению численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района.

Реализация Подпрограммы 2 осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района, органов государственной власти, заявлений от граждан и организаций.

В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области заключен и исполнен муниципальный контракт на осуществление услуг по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района ДГВ-31/2016 от 22.03.2016 на 236 голов (отловлено 236 голов).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике правонарушений.

В рамках цикла мероприятий «Ты и закон» членами районного школьного парламента в образовательных организациях проводились мероприятия правовой направленности: правовая игра «Момент истины», «Я – гражданин», «Новая цивилизация» и др. В ходе мероприятий обучающиеся изучали основы права, им разъяснялась ответственность за совершение правонарушений. К мероприятиям привлекались обучающиеся «группы риска» и подростки, ранее совершавшие правонарушения.

В рамках правового обучения в МКОУ ШР «СОШ № 1» и МКОУ «СОШ № 9» функционировали классы правовой направленности. Обучающиеся данных классов ежегодно выезжают на учебно-строевые сборы, во взаимодействии с институтом МВД России изучают основы правоохранительной деятельности, являются активными участниками мероприятий правовой направленности.

В рамках правового просвещения в общеобразовательных организациях для обучающихся и их родителей были оформлены правовые уголки, проводились декадники правовых знаний, родительские собрания и другие мероприятия. С целью правовой пропаганды специалисты субъектов профилактики проводили консультационные приемные для населения, а также районные родительские собрания, на которых родительской общественности разъяснялась административная и уголовная ответственность за совершение противоправных поступков в отношении детей.

В общеобразовательных организациях Шелеховского района велась системная работа по профилактике преступности несовершеннолетних, формированию у обучающихся здорового образа жизни. Осуществлялась реализация проекта «Школа – территория здоровья». В рамках реализации проекта каждую четверть во всех общеобразовательных организациях проводились классные часы, беседы, родительские собрания на тему: «Безопасность и информация», «Дети в информационном обществе», «Мой безопасный Интернет», «Интернет зависимость». Родительские собрания по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии, информационной безопасности. В 2016 году мероприятиями проекта было охвачено 100 % обучающихся.

В феврале 2016 года на территории района была организована родительская конференция «Мы в ответе за будущее наших детей». В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений и социально-негативных явлений. В конференции приняли участие 74 представителя родительской общественности.

В рамках августовской педагогической конференции проведена Малая педагогическая конференция «Организация воспитательного процесса в школе: опыт, проблемы, перспективы». На Конференции рассматривались вопросы профилактики социально-негативных явлений, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма. В конференции приняли участие 100 человек, в том числе 8 родителей, 11 социальных педагогов, 10 педагогов-психологов, 71 педагог образовательных организаций района.

Мониторинг реализации подпрограммы показал, что педагогами образовательных организаций ведется системная работа по профилактике преступности несовершеннолетних во взаимодействии с инспекторами ОДН ОМВД России по Шелеховскому району, участковыми полиции и оперуполномоченными уголовного розыска по линии борьбы с преступностью несовершеннолетних. Так, в сентябре 2016 года сотрудниками ОМВД России по Шелеховскому району для обучающихся 5-11 классов и их родителей во всех общеобразовательных организациях проведены лекции по предупреждению совершения правонарушений, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Профилактическими мероприятиями охвачено 4 500 человек.

С целью профилактики правонарушений в общеобразовательных организациях проводятся правовые декадники и мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений, безнадзорности, беспризорности и правонарушений. Так, с 19 по 23 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях Шелеховского района прошла неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!», приуроченная к Всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Всего мероприятиями Недели охвачено 7388 обучающихся, 235 родителей, 290 педагогов. С 24 по 28 октября 2016 года в общеобразовательных организациях Шелеховского района проведены мероприятия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого обращения с детьми. Мероприятиями охвачено 3 276 обучающихся школ района.

В ноябре 2016 года в образовательных организациях традиционно прошел декадник правовых знаний, в котором приняли участие 14 общеобразовательных организаций. Проведено 247 мероприятий с участием 25 051 обучающегося, 2 760 родителей и 548 педагогов (один человек мог принимать участие в нескольких мероприятиях).

В рамках подпрограммы на 2016 год предусмотрено финансирование установки наружного видеонаблюдения в МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ «СОШ №124», МКОУ ДО «ЦТ» 1 391, 00 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1 384,6 тыс. рублей.

Особое внимание при реализации подпрограммы уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По информации ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району в 2016 году было зарегистрировано 9 ДТП с участием детей (в 2015 году – 14), в которых ранено 14 несовершеннолетних (в 2015 году – 16). По вине детей зарегистрировано 1 ДТП (в 2015 году – 7).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 году проведены следующие организационно-профилактические мероприятия:

- «Безопасные каникулы»: в преддверии каникул проведены классные часы, викторины, инструктажи, линейки, беседы с обучающимися о безопасном поведении на улицах и дорогах;

- 26 февраля 2016 года проведен семинар-совещание с педагогами образовательных организаций, отвечающими за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- рассмотрены вопросы пропаганды Правил дорожного движения на заседаниях учителей ОБЖ, на совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов;

- в образовательные организации направлены памятки, буклеты, мультфильмы и иные методические материалы для проведения профилактических мероприятий с детьми по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- руководителям образовательных учреждений направлены два информационных письма о фактах нарушений Правил дорожного движения детьми;

- проведены пропагандистские акции с участием отрядов «Юных инспекторов дорожного движения»;

- в СМИ опубликованы 36 информационных материалов, из них: 19 – на ТВ, 17 – в печатных изданиях, совместно с представителями СМИ проведены 9 мероприятий: рейд в рамках профилактического мероприятия «Автобус», рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения детьми, пропагандистские акции;

- во всех образовательных учреждениях обновлены паспорта дорожной безопасности, уголки безопасности, где размещена информация, в том числе о правилах дорожного движения;

- акция «Внимание – дети!» – проведена в преддверии осенних каникул с 17 по 28 октября 2016 года;

- проводились практические экскурсии с первоклассниками «Как безопасно добраться от школы домой»;

- с 26 по 30 сентября 2016 года во всех образовательных учреждениях проведена Неделя безопасности на дороге;

- с 26 по 29 сентября 2016 года состоялся областной слет ЮИД «Безопасное колесо», в котором приняла участие команда ЮИД МКОУ ШР «СОШ № 7»;

- на базе МКОУ ДОД «ЦРТДЮ» продолжает работу объединение «Зебра». В течение учебного года по заявкам образовательных учреждений проводятся занятия по программе «Школа светофорных наук»;

- проводятся занятия по безопасности дорожного движения в подготовительных группах дошкольных учреждений – «Уроки «Светофорика»;

- в октябре 2016 года проведена акция «Засветись», направленная на популяризацию и пропаганду использования светоотражающих элементов среди несовершеннолетних в темное время суток, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов;

- прокуратурой города Шелехова совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району проведены обследования трех образовательных организаций, обучающиеся которых явились виновниками ДТП в 2015 году;

- 17 ноября 2016 года на базе МКОУ ШР «СОШ № 2» проведено Районное родительское собрание «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и меры, принимаемые по его снижению», посвященное Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий. На собрании присутствовали 120 человек. В рамках «свободного микрофона» Мэром Шелеховского муниципального района были даны ответы на все вопросы родителей.

Целевые показатели подпрограммы в целом достигнуты. Продолжая работу по воспитанию участников дорожного движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с различными ведомствами, прежде всего, с ГИБДД, удастся влиять на процессы стабилизации состояния аварийности на дорогах. Следовательно, даже при отсутствии финансирования, комплекс мероприятий подпрограммы при совместном взаимодействии всех субъектов профилактики и слаженной, скоординированной работе позволяет влиять на снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа реализуется посредством реализации 5 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района на 2015-2020 годы» в течение 2016 года организовывались рабочие встречи, устные консультации руководителей структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района с инвесторами, реализующими (планирующими) инвестиционные проекты на территории Шелеховского района; осуществлялось информирование хозяйствующих субъектов о форумах, круглых столах, конкурсах по предоставлению субсидий, а также мероприятиях по оказанию финансовой поддержки, проводимых органами государственной власти и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства.

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Шелеховского района разработан, утвержден постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.06.2016 № 167-па и размещен на официальном сайте инвестиционный паспорт Шелеховского района.

В рамках развития социально-экономического сотрудничества Администрации Шелеховского муниципального района и организаций, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, в 2016 году заключены соглашения с 4 предприятиями района: ООО «Шелеховский АБЗ», ООО «Сибирские терема», ООО «Белый город», ООО «Витязь».

В 2016 году предприятиями и организациями Шелеховского района в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве сумма привлеченных средств составила:

- по уплате налогов – 226,4 млн. руб. (2015 год – 196,192 млн. руб.);

- по социальным мероприятиям – 116,85 млн. руб. (2015 год – 107,97 млн. руб.);

- финансирование природоохранных мероприятий – 732,14 млн. руб. (2015 год – 559,62 млн. руб.).

В целях расширения информационной открытости общества и обеспечения права граждан и организаций на доступ к информации о лучших организациях, предприятиях и учреждениях, работающих на благо своего района, подготовлен и направлен для включения во Всероссийский Реестр «Книга Почета» перечень организаций, наиболее активно участвующих в социально-экономическом развитии Шелеховского района.

Реализация подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления района и органов государственной власти; коммерческих и некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных заведений.

Программой предпринимательства предусмотрены следующие виды поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: содействие в получении финансовой поддержки, имущественная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, проведение конкурсов и содействие в участии в конкурсах, предоставление преимущества при осуществлении муниципальных закупок.

В 2016 году финансовая поддержка начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства в сфере производства осуществлена из бюджета города Шелехова. Осуществлено содействие в получении субсидии из областного бюджета. Вся информация о доступных конкурсах доводилась до предпринимателей: размещалась на Официальном сайте, направлялась на электронные адреса ведущих предпринимателей Шелеховского района, опубликовывалась в газете «Шелеховский вестник».

Также в течение 2016 года осуществлялся учет надлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий предпринимателями, получившими финансовую поддержку из бюджета Шелеховского района в 2015 году. Завершены судебные процессы по возвратам предпринимателями субсидий, полученных в 2013 году, но нарушившими условия их предоставления. По всем 4 судебным делам Арбитражным судом Иркутской области принято решение о возврате средств субсидий в бюджет Администрации района. Решения переданы для исполнения судебным приставам. Двое из четырех предпринимателей в 2016 году полностью вернули представленную субсидию в бюджет Шелеховского района.

Постоянно обновляется реестр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагаемых кредитными учреждениями. Реестр размещен на Официальном сайте в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках имущественной поддержки реализуется преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности со сроком рассрочки оплаты до 5 лет.

Сохранена возможность предоставления муниципального имущества на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (на срок до 5 лет).

Сохраняются льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный коэффициент 0,5.

В рамках информационной и консультационной поддержки, а также в целях развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, на территории района продолжает функционировать Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители Администрации района и Думы района, инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Работа Координационного Совета строилась в соответствии с планом, утвержденным на заседании Координационного Совета от 24.03.2016. В 2016 году проведено 5 заседаний Координационного Совета.

В актуальном состоянии поддерживается раздел Малое и среднее предпринимательство, освещается деятельность Координационного Совета, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы, направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя.

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: Автономное некоммерческое объединение «Шелеховское агентство развития бизнеса» (АНО «ШАРБ») и Шелеховское территориальное отделение «Опора России» (ШТО «Опора России»).

АНО «ШАРБ» проведено более 1000 консультаций с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе около 20% консультаций – по вопросам юридического характера, 80 % – по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Совместно с Администрацией района, Координационный Совет Шелеховского территориального отделения «Опора России» участвовал в планировании деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и реализации этих планов. В соответствии с Соглашением, заключенным между ШТО «ОПОРА РОССИИ» и Администрацией района, проводилась экспертиза нормативно-правовых актов в целях исключения нарушений законных прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Шелеховского района.

На постоянной основе осуществляется распространение специализированной информационно-печатной продукции для малого и среднего предпринимательства, оказывается информационно-консультационная поддержка предпринимателям. Организован доступ к справочно-правовым системам Гарант, Консультант Плюс через поддержание рабочего места предпринимателя в АНО «ШАРБ».

В 2016 году оказано содействие в организации и проведении 5 бесплатных семинаров для предпринимателей, лекторами стали представители Иркутского областного Дома науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций, социально-образовательного центра «Статус», АНО «ШАРБ», международной сети центров «БИЗНЕС МАЭСТРО» и «Школа Бизнеса» ЛЮДИ ДЕЛА».

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется преимущество при осуществлении муниципальных закупок: достижение объема муниципальных закупок не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. В 2016 году с преимущественным правом для субъектов малого и среднего предпринимательства было размещено 87 торгов на общую сумму 98 196,1 тыс. рублей, что составляет 53,67 % от общей суммы размещенных заказов в 2016 году.

Тесное взаимодействие органов местного самоуправления района с предпринимателями позволяет решать многие социально значимые для населения задачи. В рамках социально-экономического партнерства предприниматели приняли участие в городских и районных мероприятиях: праздновании Дня Победы, приуроченных: к декаде инвалидов, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, Международному женскому дню 8 Марта и Дню защитника Отечества; в военно-спортивной игре для старшеклассников «Первый герой». Скоординировано участие предпринимателей в марафоне «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», в ежегодной акции «Не забудь о первокласснике».

Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса в местный бюджет составили 22,7 млн. рублей (что составляет 7,6% от всех налоговых поступлений в бюджет Шелеховского района), в том числе единый налог на вмененный доход – 22,5 млн. рублей, патентная система налогообложения – 0,2 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы осуществлялась поддержка агропромышленного комплекса.

На территории Шелеховского района в 2016 году осуществляли свою деятельность 15 предприятий агропромышленного комплекса, включающих 1 предприятие пищевой промышленности (филиал ОАО «Каравай»), 2 обслуживающих сельскохозяйственное производство (ОАО «Иркутскагроремонт», ОАО «Шелеховагропромснаб»), 1 сельскохозяйственное производство (ООО «Возрождение») и 11 крестьянско-фермерских хозяйств.

Помимо предприятий агропромышленного комплекса сельскохозяйственную продукцию производят 85 садоводческих организаций, включающих в себя 13 283 садоводческих участка.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 8 289 га, в том числе пашня 1600 га, многолетние насаждения 155 га, сенокосы 1 495 га, пастбища 1 027 га, залежь 4 012 га.

За 2016 год хозяйствами всех категорий Шелеховского района произведено: мяса (в живом весе) – 348 тонн или 98,9%, по сравнению с 2015 годом, молока – 1157 тонн или 111%.

По переработке сельскохозяйственной продукции на территории района работают цеха и производства малой мощности: ИП Королёва, ИП Акчимов, ИП Филатова, мясная лавка «Пастух» (ИП «Карась»), ИП Егоров, ИП Гасанов, ОАО «Каравай» обособленное подразделение №4, ЗАО «Иркутскзверопром», ООО «Ален», МУП «Комбинат детского питания».

Шелеховский филиал ОГБУ «Иркутская городская служба по борьбе с болезнями животных» проводит экспертизы и исследования мяса, молока, сметаны, творога, рыбы, овощей, мёда, яйца, а также осуществляет плановые профилактические вакцинации животных.

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, утверждена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, одним из направлений которой является «обеспечение жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов», а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе.

За 2016 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 10 семей.

Получены 5 свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья в сельской местности.

7 мая и 27 августа проведены ярмарки-распродажи молодняка птицы (куры, гуси, утки), сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного материала, садово-огородного инвентаря. В них приняли участие садоводы-любители Шелеховского муниципального района, плодопитомники, сельхозпредприятия, Ботанический сад, клуб им. А.К. Томсона, ООО «Малиновка», ЗАО «Сибирский садовод», ООО «Коммерческий центр» и другие.

Руководствуясь законом Иркутской области от 19.03.2014 № 8/15-ЗС «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области», а также федеральным законом от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов.

Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» принято участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 16 по 20 августа 2016 года. За участие в выставке садоводы Шелеховского района награждены серебряной звездой и получили 4 призовых сертификата.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района на 2015-2020 годы» на территории Шелеховского района сформирована эффективная структура организаций, занятых предоставлением населению безопасных и качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В 2016 году на территории Шелеховского района открыты 14 объектов потребительского рынка, что позволило дополнительно организовать 120 рабочих мест, торговая площадь увеличилась на 1550 кв.м.

На 01.01.2017 в районе функционируют: 695 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, включающих в себя 241 стационарных магазина, 159 единиц павильонов и киосков, 13 торговых центров общей торговой площадью 14,4 тыс. кв. м., 5 площадок с открытыми прилавками на 175 торговых мест, 79 организаций общественного питания на 2925 посадочных мест и 181 объект по оказанию бытовых услуг.

Одним из основных показателей развития торговли является показатель обеспеченности населения торговыми площадями. В целом наличие достаточного количества торговых объектов разнообразных форматов, их месторасположение обеспечивают фактическую доступность товаров для населения. Показатель обеспеченности населения торговыми площадями в Шелеховском районе за 2016 год увеличился на 23,9 кв.м. и составил 710,1 кв.м при нормативе 483 кв.м. на 1000 чел. населения.

Средняя заработная плата в организациях торговли и питания составила 20 000 рублей, в бытовом обслуживании – 22 000 рублей.

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, повышения обеспеченности населения торговыми площадями решением Думы района от 24.11.2016 № 31-рд утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017 год.

Основная задача в области потребительского рынка состоит в обеспечении стабильной ситуации на продовольственном рынке Шелеховского района, в том числе создании условий для сохранения объемов продаж основных продуктов питания, обеспечении доступности основных продуктов питания для населения в объемах докризисного 2013 года. В целях контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке и содействия ее стабилизации в течение года осуществлялся оперативный мониторинг цен на фиксированный перечень из 40 продовольственных товаров в 11 торговых объектах Шелеховского района.

На территории района стабильно работают социально-ориентированные объекты потребительского рынка: 25 магазинов с торговой надбавкой, не превышающей 20%, 1 кафе, 6 парикмахерских, оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам. Социальные объекты торговли организованы во всех поселениях Шелеховского района.

В целях обеспечения доступности основных продуктов питания для населения проведены 2 сезонные ярмарки, 36 ярмарок «выходного дня», 8 праздничных и тематических ярмарок, постояннодействующие ярмарки на 6 торговых площадках. В ярмарках приняли участие предприятия агропромышленного комплекса района, крестьянско-фермерские хозяйства, садово-огороднические кооперативы, товаропроизводители области.

С Администрацией Осинского района заключено соглашение о взаимодействии. Осинские фермеры на еженедельных ярмарках предлагали шелеховчанам мясо в разрубе, рыбу, молочную и хлебобулочную продукцию, кормовое зерно. Весь летний сезон на открытых прилавках осуществлялась торговля овощами, ягодами, дикоросами.

В целях повышения престижа основных профессий потребительского рынка 30 ноября состоялся конкурс поваров среди детских дошкольных организаций Шелеховского района.

Во взаимодействии с органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в Шелеховском районе проведены акции: месячник качества и безопасности пиротехнической продукции (январь), месячник качества и безопасности ранних овощей (июнь), месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения (декабрь).

В Администрации района на постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, позволяющий жителям обратиться с оперативной информацией, предложениями, замечаниями и получить консультацию по интересующему вопросу.

В марте состоялась информационно-консультационная встреча с населением Шелеховского района по теме «О правах потребителей при приобретении товаров ненадлежащего качества».

В рамках реализации подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» определена потребность в энергосберегающих мероприятиях на основании энергетических паспортов муниципальных учреждений, а также актов выявленных нарушений контрольно-надзорными органами.

Плановое финансирование программы в 2016 году составило 3 799,8 тыс. руб. Программа исполнена на 99,53%. Основные мероприятия в 2016 году – это капитальный ремонт котельной, котельно-вспомогательного оборудования в котельной п. Чистые Ключи, приобретение оборудования (установлены 2 новых водогрейных котла, заменены теплотрассы с использованием теплоизолированных труб в с. Подкаменная и в с. Введенщина) в котельные объектов социальной сферы МУП «Шелеховские отопительные котельные».

Продолжено выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» о 15%-ом снижении объемов потребления энергетических ресурсов к 01.01.2015. Достигнутые результаты с учетом изменений организаций закреплены лимитами пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации района на 2016-2017 годы (постановление Администрации района от 15.06.2016 № 155-па).

Текущий контроль за соблюдением установленных лимитов выявил экономию по результатам 2016 года: по электрической энергии потребление составило 91,2%; по тепловой энергии – 100,3%; по горячему водоснабжению – 94,7%; по холодному водоснабжению – 82,9%.

Организовано заполнение электронных деклараций модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и отчетности по ПП-20 в составе ГИС «Энергоэффективность». Всего в систему заведено 70 ответственных за заполнение форм на уровне муниципального образования, на уровне структурных подразделений муниципального образования 2 уровня и муниципальных образований 1 уровня (поселений района) и на уровне муниципальных учреждений и предприятий.

8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015-2017 годы»

В целях реализации муниципальной программы в течение 2016 года с Министерством финансов Иркутской области проведена работа по оценке несбалансированности бюджета Шелеховского района. В результате проведенной работы в 2016 году бюджету Шелеховского района выделена субсидия на выравнивание обеспеченности бюджетов по реализации отдельных расходных обязательств в сумме 69 938,1 тыс. руб. Средства субсидии направлены в полном объеме на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по: коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, заработную плату с начислениями на нее, на оплату продуктов питания.

Также по итогам проведенной работы Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» бюджетам поселений предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области в сумме 3 590 тыс. рублей: Баклашинское МО – 600 тыс. рублей, Большелугское МО – 840 тыс. рублей, Олхинское МО – 950 тыс. рублей, Подкаменское МО – 300 тыс. рублей, Шаманское МО – 500 тыс. рублей, Шелеховское МО – 400 тыс. рублей.

Бюджетам поселений Шелеховского района предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 6 774,2 тыс. руб. (в том числе: Баклашинскому сельскому поселению в сумме 3 442,0 тыс. руб., Олхинскому сельскому поселению в сумме 944,1 тыс. руб., Подкаменскому сельскому поселению в сумме на 225,6 тыс. рублей, Шаманскому сельскому поселению в сумме 2 162,1 тыс. руб.), Подкаменскому сельскому поселению увеличена субсидия на выравнивание обеспеченности в целях реализации отдельных расходных обязательств на 1 361,7 тыс. руб.

В течение 2016 года проведена следующая работа:

- направлено обращение в министерство финансов Иркутской области об увеличении межбюджетных трансфертов муниципальным районам в связи с принятием представительными органами поселений решений об отмене льгот по уплате земельного налога для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- подготовлены ходатайства в министерство финансов об опережающем перечислении межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений Шелеховского района в 2016 году (Олхинское, Баклашинское, Подкаменское);

- принято участие в заседании Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской области «Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий», к заседанию подготовлены предложения по формированию межбюджетных отношений на 2017 год в связи с закреплением за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения, подготовлены заключения на проекты законов Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», подготовленные администрацией города Иркутска;

- в ноябре 2016 года направлено обращение Председателю Комитета по бюджету, ценообразованию, финансово – экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области об оказании содействия в предоставлении межбюджетных трансфертов в 2016 году из областного бюджета бюджету Шелеховского района и бюджетам поселений Шелеховского района для погашения кредиторской задолженности, а также для обеспечения выплаты заработной платы с начислениями на нее и оплаты коммунальных услуг.

- направлены обращения в Правительство Иркутской области (заместителю Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой и министерство образования Иркутской области) о пересмотре максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Шелеховского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках постановления Правительства Иркутской области от 30.09.2015 года № 498-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

- по результатам предложений, направленных в секцию «Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» Ассоциации муниципальных образований Иркутской области министерством финансов внесены изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области бюджету Шелеховского района по итогам работы 1 квартала текущего года распределена субсидия в сумме 3 850,0 тыс. рублей.

Первоначально утвержденный дефицит районного бюджета на 2016 год составил 29 147,2 тыс. рублей или 7,5% от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В результате внесенных изменений в бюджет Шелеховского района на 2016 год, утвержденный дефицит бюджета на 2016 год в процентном отношении изменился и составил 7,1% от объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в суммовом выражении – 7 144,5 тыс. рублей.

В целях частичного покрытия дефицита бюджета Шелеховского района, для финансового обеспечения социально-значимых расходов по выплате заработной платы с начислениями на нее в 2016 году привлечен один бюджетный кредит (16 июня) в сумме 10 184 тыс. руб., срок возврата кредитных средств в 2019 году.

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, являющихся неотъемлемым приложением к договорам о предоставлении бюджетных кредитов, в течении 2016 года произведено погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в 2013-2014 годы, на сумму 16 692,8 тыс. руб. Сумма уплаченных процентов в 2016 году за пользование кредитными средствами составила 707,3 тыс. руб.

Всего на обеспечение приоритетных расходов из районного бюджета за 2016 год направлено 443 208,0 тыс. рублей, что составило 87,98% от объема расходов, произведенных за счет налоговых, неналоговых доходов. В том числе на выплату заработной платы с начислениями (за счет средств местного бюджета) – 213 311,6 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 79 937,9 тыс. рублей, оплату продуктов питания – 90 775,4 тыс. рублей.

На обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям направлено 28 065,1 тыс. рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений Шелеховского района направлены в сумме 22 560 тыс. рублей. На оплату услуг связи направлено 1 882,9 тыс. рублей, ГСМ – 2 700,3 тыс. рублей, социальное обеспечение – 3 974,8 тыс. рублей.

Организована работа межведомственной комиссии по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. В течение 2016 года совместно с представителями МИНФС России №19 по Иркутской области, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации подготовлено и проведено четыре заседания межведомственной комиссии, рассмотрены вопросы погашения задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней.

В результате работы комиссии погашена задолженность по налогам в общей сумме 6 720,1 тыс. рублей, что составило 7,1 % от суммы задолженности представленной для рассмотрения на комиссию МИФНС России №19.

9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа разработана в целях реализации государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом Шелеховского района.

Основными задачами Программы являются обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района и повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений.

На реализацию вышеуказанных задач в 2016 году из бюджета Шелеховского района выделено 11 854,0 тыс. рублей, в том числе:

1. на обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района – 11739,7 тыс. руб.

2. на повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений – 114,3 тыс. руб., из них:

а) на обеспечение проведения инвентаризации и оценки муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности – 108,3 тыс. руб. Планировалось осуществить инвентаризацию и оценку 20 объектов, осуществили оценку 5 объектов;

б) на обеспечение формирования земельных участков 6,0 тыс. руб.