Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 10 октября 2018 года № 614-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 15.12.2014 № 1340-ПА

- В целях уточнения мероприятий и перераспределения объема бюджетных ассигнований, в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 14.08.2016 № 148-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2018 год», руководствуясь постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1. Внести в муниципальную программу «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1340-па, изменения, изложив раздел «Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» приложения 6 к муниципальной программе «Перечень мероприятий Муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации Муниципальной программы» в следующей редакции:

- «

| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района | Управление по экономике | 2015-2020 | 10 642,6 | - | 9 026,3 | 1 616,4 | - | 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов на конец 2014 года: - холодной воды, - горячей воды, - тепловой энергии, - электрической энергии | - 15% от фактического уровня потребления в 2009 году с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |
|  |  |  | 2015 | 5 661,0 | - | 5 371,1 | 289,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 3 799,8 | - | 3 343,8 | 456,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 195,6 | - | - | 195,6 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 986,3 | - | 311,4 | 674,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Управление по экономике | 2015-2020 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Управление по экономике, структурные подразделения, МУ | 2015-2020 | - | - | - | - | - | Ведение учета расходования всех энергетических ресурсов согласно приборам учета | 100% |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1.2 | Обеспечение сохранения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях достигнутых объемов потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии на уровне | Структурные подразделения, МУ | 2015-2020 | - | - | - | - | - | Сохранение фактического потребления энергетических ресурсов, уточненного на сопоставимые условия, на требуемом уровне | -15% от объема фактически потребленного в 2009 году |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | 2015-2020 | 48,4 | - | - | 48,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 15,4 | - | - | 15,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 33,0 | - | - | 33,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии |  | 2015-2020 | 30,4 | - | - | 30,4 | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии |  |
|  |  | ОК | 2015 | 15,4 | - | - | 15,4 | - |  | 1 в УК |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2017 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  | 1 в УК |
|  |  | ОК | 2018 | - | - | - | - | - |  | 1 в УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии |  | 2015-2020 | 18,0 | - | - | 18,0 | - | Количество установленных приборов учета тепловой энергии |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2017 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |  | 1 в УК |
|  |  | ОК | 2018 | - | - | - | - | - |  | 1 в УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.3. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов |  | 2015-2020 | 555,7 | - | - | 555,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 24,1 | - | - | 24,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 47,4 | - | - | 47,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 484,2 | - | - | 484,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.3.1 | Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта |  | 2015-2020 | 555,7 | - | - | 555,7 | - | Количество отремонтированных тепловых пунктов |  |
|  |  | ОК | 2015 | 24,1 | - | - | 24,1 | - |  | 1 ед. в УК |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2017 | 47,4 | - | - | 47,4 | - |  | 3 ед. в УК |
|  |  | ОК | 2018 | 484,2 | - | - | 484,2 | - |  | 2 ед. в УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.4. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  | 2015-2020 | 59,9 | - | - | 59,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 59,9 | - | - | 59,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.4.1 | Утепление строительных швов, стен, пола |  | 2015-2020 | 59,9 | - | - | 59,9 | - | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2018 | 59,9 | - | - | 59,9 | - |  | 1 УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях, герметизация вводов теплосети |  | 2015-2020 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.5.1 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях |  | 2015-2020 | 31,5 | - | - | 31,5 | - | Количество организаций, в которых произведена тепловая изоляция трубопроводов или герметизация вводов теплосети |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2018 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  | 1 УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  | 2015-2020 | 536,3 | - | 311,4 | 224,9 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 10,4 | - | - | 10,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 115,2 | - | - | 115,2 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 410,7 | - | 311,4 | 99,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2015-2020 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена |  |
|  |  | ОК | 2015 | 10,4 | - | - | 10,4 | - |  | 52 ед. в 3 УК |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | УОМПиС | 2017 | 20,2 | - | - | 20,2 | - |  | 120 ед. в 1 ОО |
|  |  | ОК | 2018 | 5,4 | - | - | 5,4 | - |  | 2 УК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6.2 | Замена ламп уличного освещения |  | 2015-2020 | 38,5 | - | - | 38,5 | - | Количество замененных ламп уличного освещения и организаций, в которых произведена замена |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  | УОМПиС | 2017 | 38,5 | - | - | 38,5 | - |  | 35 ед. в 1 ОО |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6.3 | Замена осветительных приборов |  | 2015-2020 | 97,9 | - | - | 97,9 | - | Количество замененных осветительных приборов и организаций, в которых произведена замена |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | УОМПиС | 2017 | 56,5 | - | - | 56,5 | - |  | 50 ед. в 1 ОО |
|  |  |  | 2018 | 41,4 | - | - | 41,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6.4 | Устройство уличного освещения |  | 2015-2020 | 363,9 | - | 311,4 | 52,5 | - | Количество организаций, в которых введены в эксплуатацию осветительные приборы уличного освещения |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ОК | 2018 | 363,9 | - | 311,4 | 52,5 | - |  | 1 ОК |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.7. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  | 2015-2020 | 9 410,9 | - | 8 714,9 | 696,0 | - | Бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | 2015 | 5 611,1 | - | 5 371,1 | 240,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 3 799,8 | - | 3 343,8 | 456,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.7.1 | Капитальный ремонт и приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы») | УМИ | 2015 | 3 611,1 | - | 3 611,1 | - | - | Количество установленного котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные, ед. | 24 насоса 2 безнакипных отопительных водогрейных секционных котла с дополнительной комплектацией 1 блок модульной котельной установки |
|  |  | УМИ | 2015 | 2 000,0 | - | 1 760,0 | 240,0 | - |  | 2 водогрейных котла 3 дымососа 3 преобразователя частоты 5 насосных станций 7 баков мембранных универсальных 20 колб фильтра для улавливания взвешенных частиц 4 аппарата магнитной обработки |
|  |  | УМИ | 2016 | 2 000,0 | - | 1 760,0 | 240,0 | - |  | Установка 2 водогрейных котлов. Замена теплотрассы с использованием теплоизолированных труб в ППУ оболочке (380 м в с. Подкаменная, 330 м в с. Введенщина). |
|  |  | УМИ | 2016 | 1 799,8 | - | 1 583,8 | 216,0 | - |  | Капитальный ремонт котельной, котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п. Чистые Ключи |

- ».

- 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Мэр Шелеховского муниципального района                                            М.Н. Модин