Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 26 февраля 2020 года № 28-ра

ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

В целях подведения итогов исполнения Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за 2019 год, учитывая, что по результатам представленных отчетов структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района мероприятия выполнены на 99,8 %, в соответствии со ст. 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Шелеховского района от 12.02.2019 № 20-ра «О комплексном плане мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района на 2019 год», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за 2019 год.

2. Признать работу структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района удовлетворительной.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                     М.Н. Модин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Шелеховского муниципального района

от 26 февраля 2020 года № 28-ра

Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления за 2019 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление по экономике |  |  |  |  |
| Планирование социально-экономического развития Шелеховского района |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и утверждение документов стратегического планирования: - план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы | Январь | План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы утвержден постановлением Админитсраци Шелеховского райна (далее постановление Администрации района) от 31.01.2019 № 85-па. Оказывалось взаимодействие поселениям по разработке документов стратегического планирования, все поселения Шелеховского района утвердили стратегии экономического развития на 2019-2030 годы. В адрес министерства экономического развития Иркутской области от 16.01.2019 № 207/2019-исх направлены документы стратегического планирования по всем муниципальным образованиям Шелеховского района на 01.01.2019. На 01.04.2019, 01.07.2019, 01.12.2019 направлена обновленная информация. Внесены изменения в документы стратегического планирования: - актуализирован Порядок разработки, рассмотрения, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Шелеховского района (постановление Администрации района от 20.08.2019 № 546-па «О внесении изменений в постановление Администрации района от 29.12.2015 № 863-па»); - уточнено распоряжение Администрации Шелеховского района (далее распоряжение Администрации района) от 26.02.2016 № 20-ра «О разработке Стратегии социально-экономического развития Шелеховского района на 2018-2030 годы», утвержденное распоряжением Администрации района от 09.08.2019 № 138-ра. В адрес Ассоциации муниципальных образований Иркутской области направлены предложения по стратегическому планированию в Российской Федерации (от 03.09.2019 № 4925/2019-исх). Исполнение – 100%. |
| 2 |  | Разработка прогноза социально-экономического развития Шелеховского района и основных экономических показателей на 2020-2022 гг. | Июль, уточненный в ноябре | В связи с новыми сроками предоставления информации прогноз СЭР ШР направлен в министерство экономического развития Иркутской области 20.06.2019 № 3445/219-исх. Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации разработан и утвержден постановлением Администрации района от 06.11.2019 № 719-па «Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на долгосрочный период 2020-2025 годов». Протокол согласования основных показателей социально-экономического развития Шелеховского района согласован и направлен в министерство экономического развития Иркутской области 04.10.2019 № 5631/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 3 |  | Анализ выполнения мероприятий и финансирования муниципальных и ведомственных целевых программ, анализ причин отклонения от запланированных результатов, основанный на системе индикаторов оценки и мониторинга: - итоговое исполнение по целевым программам за 2019 год; - Промежуточное исполнение целевых программ в 2019 году. Ведение реестра муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района. Размещение данных в функционале мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в ГАС «Управление» | Апрель Ежеквартально Ежеквартально Постоянно | Проведен анализ, подготовлен сводный отчет о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ в 2019 году. В целом за 2019 год муниципальные программы профинансированы на 94,5% от запланированного. Из 9 муниципальных программ, реализованных в 2019 году, с высоким уровнем эффективности признаны 8, реализация муниципальной программы в сфере образования признана удовлетворительной. Реализация большинства подпрограмм, входящих в состав муниципальных программ, признана эффективной или высокоэффективной. Из 5 ВЦП признаны эффективными и высокоэффективными 4. В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2019 году признана высокоэффективной: значение эффективности составило 119%. Сводный отчет о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Администрации Шелеховского района в 2018 году утвержден 19.04.2019, направлен в Контрольно-ревизионную палату Шелеховского района от 19.04.2019 № 2255/2019-исх и размещен на официальном сайте Администрации района (заявка от 18.04.2019 № 955/2019-внСП). Проведен анализ промежуточного исполнения муниципальных программ: за 3 месяца 2019 года исполнение составило 19,4% от запланированного по бюджету на год; за 6 месяцев 2019 года исполнение составило 47,7% от запланированного по бюджету на год; за 9 месяцев 2019 года исполнение составило 65,0% от запланированного по бюджету на год. Подготовлен Реестр муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района на 2019-2030 годы. На официальном сайте Администрации района размещена структура муниципальных программ на 2019 год со ссылками на все вновь разработанные муниципальные и ведомственные программы. В течение года Реестр поддерживался в актуальном состоянии (заявки от 24.04.2019 № 995/2019-внСП, от 23.07.2019 № 1828/2019-внСП, от 02.10.2019 № 2430/2019-внСП, от 04.10.2019 № 2458/2019-внСП, от 06.11.2019 № 2797/2019-внСП, от 20.12.2019 № 3510/2019-внСП). Постановлением Администрации района от 03.12.2019 № 786-па «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па» уточнен порядок по разработке и реализации муниципальных программ. В адрес Ассоциации муниципальных образований Иркутской области направлены предложения о внесении изменений в государственные программы Иркутской области (от 27.09.2019 № 5482/2019-исх) 25.02.2019 все необходимые документы стратегического планирования размещены в ГАС «Управление», согласованы министерством экономического развития Российской Федерации и имеют статус «Зарегистрировано». Информация направлена в отдел № 5 Управления Федерального казначейства по Иркутской области от 26.02.2019 № 1070/2019-исх. Полный свод реестровых записей (включая поселения Шелеховского района) предоставлен в министерство экономического развития Иркутской области (от 21.11.2019 № 6675/2019-исх). Размещена отчетность за 2015-2018 годы по каждому документу стратегического планирования: по показателям документа, по ресурсному обеспечению документа, по предоставлению отчета о результатах реализации документа, по показателям выполнения мероприятий. Актуальные редакции муниципальных программ через ГАС «Управление» в установленные сроки направлены на рассмотрение, на 31.12.2019 все документы зарегистрированы в системе вышестоящими контролерами. Исполнение – 100%. |
| 4 |  | Формирование отчета о социально-экономическом развитии Шелеховского района, размещение отчетности в ИАС «БАРС.Web-Своды» Паспорт МО» (при наличии технической возможности со стороны министерства экономического развития ИО) | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (годовой – до 15 февраля) | Отчеты подготовлены и направлены в министерство экономического развития Иркутской области: за 2018 год – 14.02.2019; за I квартал 2019 года – 19.04.2019, 03.06.2019; за II квартал 2019 года – 19.07.2019, 05.08.2019; за III квартал 2019 года – 20.10.2019, 08.11.2019. Исполнение – 100%. |
| 5 |  | Сбор и обработка информации и показателей социально-экономического развития Шелеховского района за 2018 г. Подготовка отчета о результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского муниципального района за 2018 год | Март Апрель | Подготовлено распоряжение Администрации района от 12.02.2019 № 19-ра «О подготовке отчета о результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год». Утверждено решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.04.2019 № 15-рд «О результатах деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год» (отчет Мэра). 06.05.2109 обновлены информационные стенды о социально-экономическом положении Шелеховского района за 2018 год в здании Администрации. Исполнение – 100%. |
| 6 |  | Подготовка отчетов по формам статистической отчетности за 2018 год: - 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», - приложение к форме 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», - 1-Администрация «Сведения о муниципальных образованиях». Подготовка и заключение контракта об оказании информационно-статистических услуг с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 2019 год | Май Апрель Март 1 квартал | Отчеты по форме «Приложение к форме 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления» и 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» размещены в системе предоставления отчетности «Контур-Экстерн» 30.04.2019 и 30.05.2019 соответственно. Отчет по форме № 1-Администрация «Сведения о муниципальных образованиях» по состоянию на 01.01.2019 по Шелеховскому району направлен в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике 14.03.2019 № 1435/2019-исх. Контракт об оказании информационно-статистических услуг с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 2019 год заключен 22.02.2019 № ДГВ-20/2019. Исполнение – 100%. |
| 7 |  | Проведение комплексного анализа и расчета показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, оценки эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления. Подготовка Доклада Мэра Шелеховского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на заседание Думы Шелеховского района. | Апрель | Доклад Мэра Шелеховского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год направлен в министерство экономического развития Иркутской области 30.04.2019 № 2469/2019-исх, размещен на сайте Администрации района 26.06.2019 № 1570/2019-внСП. Исполнение – 100%. |
| 8 |  | Взаимодействие с Министерством экономического развития Иркутской области по реализации проекта Народных инициатив в 2019 году. | В течение года | Во исполнение соглашения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год от 10.04.2019 № 05-62-63/19 (от 18.04.2019 № СГЛ-34/2019), мероприятия согласно перечню выполнены в полном объеме. За счет средств народных инициатив выполнено: - Приобретение и установка малых форм в образовательные организации Шелеховского района (11 организаций); - Устройство теневых навесов в образовательных организациях Шелеховского района (8 организаций); - Текущий ремонт теневых навесов в дошкольных образовательных организациях Шелеховского района (1 организация); - Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в общеобразовательные организации Шелеховского района (5 организаций); - Приобретение и установка площадок для воркаута (МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБУ ШР спортивная школа «Юность»); - Благоустройство территории МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова», приобретение материалов; - Приобретение музыкальных инструментов в МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»; - Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МАУК ШР «Центр творчества и досуга «Родники»; - Текущий ремонт санитарных узлов в МКУК ДО ШР «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова», приобретение материалов для ремонта; - Текущий ремонт санитарных узлов в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека», приобретение материалов для ремонта; - Приобретение автомобиля для МБУ ШР спортивная школа «Юность»; - Приобретение снегохода для МБУ ШР спортивная школа «Юность»; - Приобретение выставочного оборудования для МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова»; - Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКУК ДО ШР «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»; - Приобретение интерактивной доски в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; - Приобретение музыкальных инструментов в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; - Текущий ремонт электроосвещения в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; - Приобретение мебели в образовательные организации Шелеховского района (5 организаций) в рамках развития и совершенствования образовательных организаций; - Приобретение компьютеров и периферийных устройств к ним в МКОУ ШР «Начальная школа-детский сад № 10»; - Приобретение мебели в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» в рамках развития и совершенствования образовательной организации; - Приобретение мебели в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека». Объем финансирования составил всего 16 853 933,00 рублей (в т.ч. 15 000 000,00 рублей – областной бюджет, 1 853 933,00 рублей – местный бюджет). Исполнение – 100%. |
| Обеспечение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 9 |  | Внесение изменений в Реестр муниципальных услуг в соответствии с изменениями в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Предоставление перечня муниципальных услуг Шелеховского района в Министерство экономического развития Иркутской области. Формирование и размещение отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (по каждой муниципальной услуге) в ГАС «Управление». | В течение 7 календарных дней со дня предоставления СП для размещения в Реестре Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Реестр муниципальных услуг размещен и поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации района. В 2019 году внесены изменения в Реестр муниципальных услуг, размещены на сайте Администрации района: - 2 – в связи с отменой административных регламентов; - 2 – в связи с разработкой административного регламента на новую услугу; - 33 – в связи с изменениями в административных регламентах. Информация о муниципальных услугах по Шелеховскому району направлена в министерство экономического развития Иркутской области 14.01.2019, 12.04.2019, 14.05.2019, 14.06.2019, 12.07.2019, 12.08.2019, 13.09.2019, 14.10.2019, 14.11.2019, 13.12.2019. 18.02.2019 подготовлено и заключено соглашение № СГЛ-18/2019 о взаимодействии между ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Шелеховского района, 04.12.2019 – дополнительное соглашение № СГЛ-84/2019 к соглашению № СГЛ-18/2019 от 18 февраля 2019 года. Постановлением Администрации района от 16.04.2019 № 257-па утвержден перечень муниципальных услуг Шелеховского района, предоставляемых в Государственном автономном учреждении «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 27.11.2019 направлено обращение о рассмотрении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и возможности включения их в соглашение с ГАУ «МФЦ ИО» (от 27.11 2019 № 6794/2019-исх). В соответствии с приказом Росстата от 6 мая 2015 года № 217 сведения о каждой муниципальной услуге, оказываемой структурными подразделениями Администрации района, по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» размещены в системе ГАС «Управление» 16.01.2019, 19.04.2019, 18.07.2019, 23.10.2019. Постановлениями Администрации района внесены изменения: - в реестр муниципальных функций, исполняемых структурными подразделениями Администрации района (от 25.10.2019 № 697-па); - в перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Шелеховского района, уполномоченных на их осуществление (от 31.10.2019 № 711-па). В целях актуализации сайта Администрации района в разделе «Муниципальные услуги» размещены: - план работы по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в на 2019 год; - диаграмма о наиболее востребованных муниципальных услугах в 2018 году; - постановления Администра Шелеховского района об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (от 13.03.2019 № 574/2019-внСП), МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» (от 14.03.2019 № 596/2019-внСП), МБОУ ШР СШ «Юность» (от 22.05.2019 № 1184/2019-внСП), МУП ШР «Комбинат детского питания» (от 04.07.2019 № 1647/2019-внСП); МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МАУ «Оздоровительный центр» (от 11.09.2019 № 2264/2019-внСП), МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (от 12.09.2019 № 2267/2019-внСП); МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени К.Г. Самарина» (от 27.09.2019 № 2372/2019-внСП), МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени К.Г. Самарина», МБОУ ШР «Гимназия» (от 25.12.2019 № 3603/2019-внСП); - постановление от 27.12.2018 № 874-па «Об установлении размера платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Шелеховского района, на 2019 год»; - план проведения проверок соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 2019 год (от 05.04.2019 № 817/2019-внСП); - перечень муниципальных услуг Шелеховского района, предоставляемых в Государственном автономном учреждении «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (от 29.05.2019 № 1264/2019-внСП); - постановление об установлении стоимости путевки в лагерях дневного пребывания детей в образовательных организациях Шелеховского района (от 09.04.2019 № 864/2019-внСП); - реестр муниципальных функций, исполняемых структурными подразделениями Администрации (от 11.01.2016 № 3-па, актуальная редакция); - вновь созданный подраздел «Технологические схемы предоставления муниципальных услуг»; - перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Шелеховского района, уполномоченных на их осуществление (от 22.05.2018 № 291-па, актуальная редакция). В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Шелеховского района, утвержденным постановлением Администроации района от 03.11.2011 № 1216-па, проведены и направлены в структурные подразделения экспертизы проектов административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: - «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественных экологических экспертиз на территории Шелеховского района» (№ 24/19, от 10.01.2019 № 11/2019-внСП); - «Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые, расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района» (№ 25/19, от 04.03.2019 № 496/2019-внСП); - «Выдача градостроительного плана земельного участка» (№ 26/19, от 02.04.2019 № 768/2019-внСП); - «Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства» (№ 27/19, от 17.05.2019 № 1136/2019-внСП); - «Предоставление жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Шелеховского района» (№ 28/19 от 19.07.2019 № 1806/2019-внСП). Подготовлено распоряжение Администрации района от 10.07.2019 № 116-ра «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района». По результатам анкетирования отчет направлен в министерство экономического развития Иркутской области от 28.08.2019 № 4849/2019-исх. Направлены заявки на размещение на Едином портале государственных услуг 36 новых актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Исполнение – 100%. |
| 10 |  | Участие в информационно-консультационной работе Центра социально-правовой информации по вопросам деятельности управления по экономике. | В соответствии с Планом | 13.02.2019 организована и проведена встреча с населением в формате семинара-совещания на тему: «Новое в законодательстве: исполнение работодателями Шелеховского района трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2018 году» с участием представителей государственной инспекции труда в Иркутской области, объединения профсоюзов, ФСС, ЦЗН города Шелехова. В данном мероприятии приняли участие 87 представителей работодателей. Исполнение – 100%. |
| 11 |  | Участие в рабочей группе по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации Шелеховского муниципального района. | В соответствии с Планом | Участие в заседаниях рабочей группы принимались в соответствии с планом проведения. Исполнение – 100%. |
| 12 |  | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой Администрацией Шелеховского муниципального района на официальном сайте Администрации района. | В течение 15 календарных дней со дня предоставления сведений о решении оказания поддержки или о прекращении оказания поддержки, представленных структурными подразделениями | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой Администрацией Шелеховского муниципального района, по состоянию на 01.01.2019 размещен на сайте Администрации района 05.02.2019. Исполнение – 100%. |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 13 |  | Организация деятельности Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации района с целью организации взаимодействия с контролирующими (надзорными) органами по соблюдению действующего законодательства. | Не менее 2 раз в год | 27.03.2019 проведено расширенное заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (количество присутствующих составило 46 человек). Рассмотрены изменения в законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 (для участия привлечен начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии), также утвержден план деятельности Координационного Совета на 2019 год. 20.11.2019 проведено второе заседание Координационного совета. Приняли участие 13 членов Координационного совета (в том числе 2 представителя общественных объединений) и 7 приглашенных. Рассмотрены следующие вопросы: о закрытии территориально обособленных рабочих мест МИФНС России № 19 по Иркутской области в Шелеховском районе, о предоставлении единовременной финансовой помощи безработным гражданам на организацию самозанятости, а также о мерах поддержки предпринимательской деятельности На официальном сайте Администрации района опубликованы повестки (от 21.03.2019 № 648/2019-внСП, от 18.11.2019 № 2940/2019-внСП) и выписки из протокола заседания Координационного Совета (от 02.04.2019 № 764-765/2019-внСП, от 26.11.2019 № 3066/2019-внСП). Обновлены разделы «Малое и среднее предпринимательство», «Консультативно-совещательные органы» (заявки от 11.01.2019 № 23/2019-внСП, от 21.03.2019 № 650/2019, от 16.10.2019 № 2599/2019-внСП). Дополнительно в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещено 6 информаций субъектов малого и среднего предпринимательства, 10 информаций для оперативного использования в работе направлены в адрес наиболее активных предпринимателей Шелеховского района (309 респондентов). В адрес НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» направлены предложения для обсуждения на Совете по развитию малого предпринимательства Иркутской области (от 15.02.2019 № 886/2019-исх). В отчет о социально-экономическом развитии Шелеховского района за 2018 год подготовлен блок по малому и среднему предпринимательству. Оказано содействие в проведении: 06.06.2019 – семинара для предпринимателей по контрольно-кассовой технике (докладчики – специалисты ИФНС № 17 по Иркутской области); 17.06.2019 – семинара для предпринимателей по бухучету и налогообложению (докладчики – аудиторы и специалисты ООО «Аудит-Дело», Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»); 15.10.2019 – видео-семинара о применении финансовых инструментов для развития бизнеса. В адрес крупных субъектов предпринимательства направлено приглашение об участии в Байкальском международном форуме 15-17 августа 2019 года (от 07.08.2019 № 4440/2019-исх). В адрес министерства экономического развития Иркутской области направлены: информация о мерах поддержки предпринимательства на территории Шелеховского района (от 23.04.2019 № 2359/2019-исх); результаты проведенного опроса предпринимателей об уровне административной нагрузки на бизнес (от 31.07.2019 № 4286/2019-исх); информация об органах и организациях, оказывающих поддержку субъектов МСП (от 01.07.2019 № 3633/2019-исх). Исполнение – 100%. |
| 14 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Шелеховского района (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358) в электронном виде и размещение сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте Администрации Шелеховского района. | В течение 30 дней с даты принятия решения об оказании или о прекращении поддержки | Решения об оказании или о прекращении поддержки в 2019 году не принимались. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ранее, размещен на официальном сайте Администрации (http://www.sheladm.ru/qa/1187.html). В связи с выявлением нарушений условий предоставления субсидий предпринимателей, получивших поддержку ранее, в адрес правового управления направлен пакет документов для подготовки искового заявления для судебного возврата бюджетных средств (188/2019-внСП от 23.04.2019). Принято участие в заседаниях Арбитражного суда Иркутской области: 19.09.2019, 02.10.2019, 22.10.2019, 24.10.2019, 13.11.2019, 19.11.2019, 26.11.2019, 09.12.2019. В ходе слушаний предприниматели были признаны судом выполнившими условия. В установленные сроки внесены в автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП» и согласованы все необходимые отчеты о состоянии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе. Исполнение – 100%. |
| Привлечение инвестиционных потоков, создание условий для реализации стратегических проектов |  |  |  |  |
| 15 |  | Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района комплексной информационной системы территориального развития «Инвестиционный паспорт Шелеховского района» | Июнь | Инвестиционный паспорт Шелеховского района утвержден постановлением Администрации района от 18.06.2019 № 403-па, размещен на сайте Администрации района. Исполнение – 100%. |
| 16 |  | Организация сотрудничества с хозяйствующими субъектами в целях заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Мониторинг социальных мероприятий, реализованных хозяйствующими субъектами в рамках заключенных соглашений, предоставление соответствующей отчетности в министерство экономического развития Иркутской области | В течение года 1 раз в полугодие в соответствии со сроками, установленными министерством экономического развития Иркутской области | Оказано содействие компании РУСАЛ в повышении эффективности социальных инвестиций в улучшение социальной инфраструктуры: проведено анкетирование среди сотрудников Администрации и подведомственных организаций (от 19.07.2019 № 1810/2019-внСП) и организовано голосование на официальном сайте Администрации (от 19.07.2019 № 1811/2019). Оказано содействие КФХ Гаврилюк Е.С. (разведение осетров) в разработке бизнес-плана и ходатайствование в предоставлении кредита для дальнейшего развития инвестиционного проекта, получено 1,050 млн. руб. под 3,75%. В адрес агентства по туризму Иркутской области направлены кандидатуры (Савельев Д.С., Станицкая К.И.) для включения в состав рабочей группы по реализации пилотного проекта по развитию системы автотуристских маршрутов «Сибирский тракт» (от 30.07.2019 № 4263/2019-исх). Постановлением Администрации района от 19.12.2019 № 821-па утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Результаты мониторинга исполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве подготовлены и направлены в министерство экономического развития Иркутской области 31.01.2019 № 547/2019-исх за 2018 год; 24.07.2019 № 4163/2019-исх – за 1 полугодие 2019. Исполнение – 100%. |
| Обеспечение системы ценообразования в муниципальных организациях |  |  |  |  |
| 17 |  | Рассмотрение документов, проведение экономической экспертизы расчетов, подготовка и согласование проектов постановлений Администрации района об установлении тарифов на услуги муниципальных организаций. | В срок не позднее 45 рабочих дней с момента предоставления заявления | Рассмотрены документы, проведена экономическая экспертиза расчетов, подготовлены протоколы заседания тарифной комиссии, 13 проектов постановлений и утверждены тарифы на платные услуги (49 наименований), оказываемые 20 муниципальными организациями: - МБОУ ШР «Шелеховский лицей», постановление Администрации района от 27.02.2019 № 139-па; - образовательными учреждениями Шелеховского района (стоимость в лагерях дневного пребывания), постановление Администрации района от 05.04.2019 № 240-па; - МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», постановление Администрации района от 16.04.2019 № 252-па; - МБУ ШР спортивная школа «Юность», постановление Администрации района от 21.05.2019 № 337-па; - МУП ШР «Комбинат детского питания», постановление Администрации района от 03.06.2019 № 375-па; - МКОУ ШР «Центр творчества», постановление Администрации района от 11.07.2019 № 445-па; - МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 5», постановление Администрации района от 23.08.2019 № 554-па; - МБОУ ШР «Шелеховский лицей», постановление Администрации района от 06.09.2019 № 588-па; - МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», постановление Администрации района от 17.09.2019 № 606-па; - МБОУ ШР «Гимназия», постановление от 13.11.2019 № 749-па; - МБУ ШР спортивная школа «Юность», постановление Администрации района от 23.12.2019 № 823-па; - МАУ ШР «Оздоровительный центр», постановление Администрации района от 24.12.2019 № 830-па; - МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные», постановление Администрации района от 30.12.2019 № 844-па. Направлены письма – уведомления об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными организациями: - МУП ШР «ШОК» (от 14.03.2019 № 1432/2019-исх); - МБОУ ШР «СОШ № 2» (от 14.03.2019 № 1433/2019-исх); - МУП «Комбинат детского питания» (от 14.03.2019 № 1434/2019-исх). Письмом от 24.04.2019 № 2396/2019-исх отказано в услуге по установлению тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «Комбинат детского питания», и постановлением от 24.04.2019 № 289-па продлено действие тарифов до 01.07.2019 по данному муниципальному предприятию. На основании письма МАУ ШР «Оздоровительный центр» продлено действие тарифов на платные услуги, постановлением от 15.08.2019 № 532-па. Постановлением Администрации района от 27.11.2019 № 776-па внесены изменения в постановление от 25.10.2017 № 505-па «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина». На основании письма МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 12 «Солнышко» постановлением Администрации района от 11.10.2019 № 666-па отменены тарифы на платные услуги, установленные постановлением от 01.12.2011 № 1552-па. Письмом от 19.12.2019 № 7318/2019-исх на основании представления не в полном объеме документов, отказано в установлении тарифов по оказанию услуг сантехнического обслуживания МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные». Проведена проверка правильности определения начальной (максимальной) цены контракта на автомобильные перевозки пассажиров и багажа Шелеховского района и в рамках реализации Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в адрес главы города Шелехова подготовлено и направлено письмо от 28.06.2019 № 3599/2019-исх о возникших разногласиях. Распоряжением Администрации района от 05.07.2019 № 114-ра создана согласительная комиссия по реализации Соглашения от 27.02.2019 № СГЛ-20/2019 о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. Членам согласительной комиссии направлено письмо с решением от 08.08.2019 № 4468/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 18 |  | Проведение проверок на предмет соблюдения ценовой политики и правильности применения тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными организациями. | В соответствии с Планом | В соответствии с Планом проведения проверок соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 2019 год, подготовлены проекты постановлений о проведении проверок и проведено 6 проверок: - МУП «Оздоровительный центр» (постановление Администрации района от 12.02.2019 № 110-па, акт от 28.02.2019 № 1/31); - МБОУ ШР «Гимназия» (постановление Администрации района от 13.03.2019 № 179-па, акт от 22.03.2019 № 2/32); - МБОУ ШР «НШДС № 14» (постановление Администрации района от 05.04.2019 № 239-па, акт от 29.04.2019 № 3/33); - МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 12 «Солнышко» (постановление Администрации района от 26.08.2019 № 558-па, акт от 25.09.2019 № 4/34); - МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» (постановление Администрации района от 09.10.2019 № 660-па, акт от 25.10.2019 № 5/35); - МУП «Центральная районная аптека № 167» (постановление Администрации района от 08.11.2019 № 735-па, акт от 29.11.2019 № 6/36). В соответствии с распоряжением Администрации района от 13.08.2019 № 140-ра подготовлена справка и направлена в управление по распоряжению муниципальным имуществом (от 11.12.2019 № 3329/2019-внСП) по результатам проведенной проверки на предмет финансового положения и эффективности деятельности МУП «Центральная районная аптека № 167», а также правильности применения тарифов на платные услуги, оказываемые Предприятием за 2018 год. По требованию Прокуратуры г. Шелехова подготовлена справка по результатам рассмотрения материалов на предмет соблюдения требований при установлении тарифов на услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами для филиала ПАО «РУСАЛ Братск» (от 25.10.2019 № 6107/2019-исх). Подготовлен проект и утверждено постановление Администрации района от 12.11.2019 № 744-па «План проведения проверок соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, на 2020 год». Исполнение – 100%. |
| Оценка экономической эффективности работы муниципальных организаций |  |  |  |  |
| 19 |  | Рассмотрение и согласование плана финансово-хозяйственной деятельности и показателей эффективности муниципальных предприятий Шелеховского района. Рассмотрение, согласование отчетов и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Шелеховского района. | До 1 октября Ежеквартально | Проведен анализ отчетов по планам финансово-хозяйственной деятельности за IV квартал 2018 года, за 2018 год, за I квартал, II квартал, III квартал и 9 месяцев 2019 года муниципальных предприятий, подготовлены заключения и направлены в управление по распоряжению муниципальным имуществом: - МУП «ЦРА № 167» (от 18.02.2019 № 327/2019-внСП; от 29.04.2019 № 1020/2019-внСП; от 12.08.2019 № 1977/2019-внСП; от 12.11.2019 № 2865/2019-внСП); - МУП ШР «ШОК» (от 18.02.2019 № 329/2019-внСП; от 22.05.2019 № 1173/2019-внСП; от 13.08.2019 № 1997/2019-внСП; от 25.11.2019 № 3043/2019-внСП); - МУП «Оздоровительный центр» (от 28.02.2019 № 456/2019-внСП; от 03.06.2019 № 1332/2019-внСП); - МУП «Комбинат детского питания» (от 11.07.2019 № 1736/2019-внСП; от 21.08.2019 № 2070/2019-внСП; от 22.11.2019 № 3011/2019-внСП). Направлено письмо от 03.06.2019 № 3046/2019-исх в адрес МУП «ЦРА № 167» о корректировке плана ФХД на 2019 год. Подготовлено заключение и направлено в управление по распоряжению муниципальным имуществом по уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год МУП «Центральная районная аптека № 167» (от 11.07.2019 № 1735/2019-внСП). Подготовлены заключения и направлены в управление по распоряжению муниципальным имуществом по планам финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год: - МУП «Центральная районная аптека № 167» (от 22.11.2019 № 3012/2019-внСП); - МУП ШР «Комбинат детского питания» (от 28.11.2019 № 3114/2019-внСП). Исполнение – 100%. |
| 20 |  | Анализ годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. Подготовка заключений к балансовой комиссии. | В соответствии с графиком проведения балансовой комиссии | К балансовой комиссии проведен анализ финансовых показателей за 2018 год, подготовлены заключения и направлены в управление по распоряжению муниципальным имуществом: - МУП «Центральная районная аптека № 167» (от 26.04.2019 № 1016/2019-внСП); - МУП «Оздоровительный центр» (от 30.04.2019 № 1029/2019-внСП; - МУП ШР «Шелеховские отопительные котельные» (от 08.05.2019 № 1063/2019-внСП). Исполнение – 100%. |
| 21 |  | Анализ годовых результатов соблюдения лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского района за 2018 год. Установление лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | Март Август | Проведен контроль за соблюдением организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации района установленных лимитов на 2018 год. В среднем по всем видам ресурсов соблюдены лимиты потребления, установленные постановлением от 18.09.2017 № 442-па, экономия составила 7,72% от установленной нормы. Подготовлены запросы на руководителей структурных подразделений и их подведомственные организации (от 24.06.2019 № 1540/2019-внСП), проведен текущий контроль (по результатам потребления за 1 полугодие 2019 года) за соблюдением лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации района на 2019 год, установленных постановлением Администрации района от 21.08.2018 № 515-па. Установлены лимиты пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского района на 2020-2022 годы (от 20.08.2019 № 547-па). Исполнение – 100%. |
| Профилактика правонарушений в сфере труда |  |  |  |  |
| 22 |  | Консультативная помощь населению и организациям Шелеховского района по вопросам соблюдения государственных гарантий в сфере оплаты труда. | По мере необходимости | Подготовлено 3 постановления Администрации района по вопросам индексации окладов работников муниципальных организаций, 4 постановления Администрации района по дифференциации заработной платы работников МАУ, подготовлен проект постановления Администрации района по утверждению типового положения по оплате труда руководителя и работников реорганизованного МАУ «Оздоровительный центр», принято участие в согласовании 7 проектов МПА по вопросам дифференциации заработной платы работников муниципальных организаций. Оказана методическая помощь по 24 устным обращениям граждан, представителей организаций по вопросам оплаты труда, согласовано 24 проекта распоряжений Администрации района по вопросам труда в отношении руководителей муниципальных организаций. Исполнение – 100%. |
| 23 |  | Координация и методическое руководство работой служб охраны труда в организациях, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Шелеховского района. | В течение года | Актуализирован реестр специалистов и служб охраны труда организаций Шелеховского муниципального района, оказана методическая помощь по 81 устному обращению по вопросам охраны труда. Подготовлено 5 публикаций в газету «Шелеховский вестник», систематически обновляются материалы на официальном сайте Администрации района. Исполнение – 100%. |
| 24 |  | Изучение и распространение передового опыта по охране труда, содействие в проведении совещаний, семинаров, Дня охраны труда в организациях Шелеховского района. | В течение года | Принято участие специалистов отдела по труду и социальному партнерству в конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда 26.04.2019, организуемой на региональном уровне. В III квартале 2019 года разработаны буклеты, брошюры для организаций района по вопросам охраны труда. Проведена индивидуальная работа с работодателями по недопущению нарушений законодательства в сфере труда в процессе приемки ДОЛ, образовательных организаций к новому учебному году, с заполнением разработанных отделом анкет самоконтроля, раздачей буклетов, брошюр. Исполнение – 100%. |
| 25 |  | Организация и проведение семинара на тему: «Новое в законодательстве: реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений на территории Шелеховского района в 2019 году» с участием представителей надзорных органов, представителей профсоюзов, а также обучающих центров и организаций, предоставляющих услуги СОУТ. | Февраль | 13.02.2019 организована и проведена встреча с населением в формате семинара-совещания на тему: «Новое в законодательстве: исполнение работодателями Шелеховского района трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2018 году» с участием представителей государственной инспекции труда в ИО, объединения профсоюзов, ФСС, ЦЗН города Шелехова. В данном мероприятии приняли участие 87 человек. Исполнение – 100%. |
| 26 |  | Оказание методической помощи в осуществлении деятельности по охране труда в муниципальных учреждениях Шелеховского района. | В течение года | В I квартале 2019 активизирована работа по использованию средств ФСС на предупредительные меры, направлены письма руководителям структурных подразделений, исполняющих функции и полномочия учредителей, с напоминанием по использованию средств ФСС, вопрос вынесен на заседание МВК по охране труда 27.03.2019, оказана методическая помощь в подготовке материалов расследования несчастного случая в МКДОУ № 2 «Колосок». Во II квартале 2019 продолжена работа по использованию средств ФСС на предупредительные меры, вопрос вынесен на заседание МВК по охране труда 26.06.2019, организовано обучение по охране труда должностных лиц Администрации (8 человек на сумму 19 360.21 руб.) за счет средств ФСС, оказана методическая помощь в подготовке материалов расследования несчастного случая в МКОУ «СОШ № 5». В III квартале 2019 года продолжена работа по использованию средств ФСС на предупредительные меры, вопрос вынесен на заседание МВК по охране труда 26.09.2019, по информации начальника отдела страхования профессиональных рисков Филиала №1 Государственного учреждения Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Тороховой Е.П., 48 организациям Шелеховского района на сумму 2 736 174,03 руб. выданы разрешения ФСС на реализацию предупредительных мер в текущем году. В IV квартале специалистами отдела по труду и социальному партнерству было организовано обучение руководителей и специалистов организаций Шелеховского района по охране труда. Обучение проходило в здании Администрации Шелеховского муниципального района в период с 28.10 по 01.11. В обучении приняли участие 102 человека. Исполнение – 100%. |
| 27 |  | Подготовка предложений по созданию в организациях Шелеховского района безопасных условий труда. | В течение года | Подготовлен и утвержден план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Шелеховском районе на 2017-2019 годы (распоряжение Администрации района от 11.08.2016 № 141-ра), ежеквартально - отчеты об его исполнении направляются в министерство труда и занятости Иркутской области (08.04.2019 № 2006/2019-исх., 02.07.2019 № 3678/2019-исх., 04.10.2019 № 5643/2019-исх). В IV квартале подготовлен и утвержден план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Шелеховском районе на 2020-2022 годы (распоряжение Администрации района от 03.12.2019 № 228-ра). Исполнение – 100%. |
| 28 |  | Оказание содействия в предотвращении трудовых споров в организациях, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Шелеховского района | По мере необходимости | Коллективные трудовые споры в 2019 году не зарегистрированы. Исполнение – 100%. |
| 29 |  | Реализация мероприятий Плана, направленных на снижение неформальной занятости в Шелеховском районе. | В течение года | Распоряжением Администрации района от 26.06.2019 № 106-ра утверждены контрольные показатели по снижению неформальной занятости на 2019 год, доведены до глав поселений. Вопрос о снижении неформальной занятости в Шелеховском районе был вынесен на заседания МВК при Администрации района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района 21.06.2019, 20.12.2019. В МИФНС России № 19 по Иркутской области направлен запрос хозяйствующих субъектов для организации работы по легализации трудовых отношений на территории Шелеховского района в 2019 году. Организовано посещение 3 хозяйствующих субъектов совместно с ЦЗН, 27.06.2019 принято участие в проверке с прокуратурой г. Шелехова по вопросу неформальной занятости. 23.09.2019 специалист отдела по труду и социальному партнерству совместно с главным государственным инженером-инспектором Службы Гостехнадзора Иркутской области Шелеховского и Слюдянского районов А.В. Васильевым, в рамках проведения профилактической операции «Трактор» принял участие в рейдовых мероприятиях в с. Баклаши, с. Введенщина, Култукский тракт. Проведены мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости, а также проверка самоходной техники, зарегистрированной за КФХ Ахмедов Сулейман Нусрат-оглы и техники, работающей в карьере, принадлежащем ООО «Промресурс». Исполнение – 100%. |
| 30 |  | Методическая помощь в подготовке проектов коллективных договоров, контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений, уведомительная регистрация коллективных договоров | В течение года | Оказана методическая помощь по разработке 11 проектов коллективных договоров, проведена правовая экспертиза 9 коллективных договоров и 20 дополнительных соглашений к коллективным договорам, вынесено 30 рекомендаций и предложений. Исполнение – 100%. |
| 31 |  | Организация работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | В соответствии с планом, 1 раз в квартал | За отчетный период проведено 4 заседания трехсторонней комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов. Исполнение – 100%. |
| 32 |  | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда. | В соответствии с планом, 1 раз в квартал | За 2019 год проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по охране труда в Шелеховском районе, на которых было рассмотрено 20 вопросов. По итогам работы комиссии выработано 23 решения. Исполнение – 100%. |
| 33 |  | Анализ состояний условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости на территории Шелеховского района. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев (тяжелых, групповых, со смертельным исходом). | В течение года По мере необходимости | В I квартале 2019 года сотрудник отдела по труду и социальному партнерству принял участие в расследовании несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок» со сторожем 16.02.2019, по решению комиссии несчастный случай признан не связанным с производством. Во II квартале 2019 года сотрудник отдела по труду и социальному партнерству принял участие в расследовании тяжелого несчастного случая, произошедшего в АО «Кремний» с дробильщиком 01.05.2019, по решению комиссии несчастный случай признан связанным с производством. А так же в расследовании смертельного несчастного случая со сторожем МКОУ ШР «СОШ № 5», произошедшего 26.05.2019. По решению комиссии данный случай признан несвязанным с производством. В III квартале 2019 года тяжелых несчастных случаев не зарегистрировано. В IV квартале 2019 года сотрудником отдела по труду и социальному партнерству было принято участие в расследовании тяжелого несчастного случая, который произошел в ООО «Иркутский завод керамзитового гравия». В рамках межмуниципального сотрудничества акт расследования формы Н-1 был направлен в администрацию города Иркутска, по месту регистрации юридического лица. Ведется журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Исполнение – 100%. |
| 34 |  | Посещение организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Шелеховского района, в целях проведения анализа состояния условий и охраны труда. | По согласованию с работодателями | Администрацией Шелеховского района, в рамках осуществления государственных полномочий в сфере труда утверждено постановление от 11.07.2017 № 316-па «О порядке посещения организаций Шелеховского района в целях проведения анализа состояния условий и охраны труда». 06.12.2019 сотрудниками отдела по труду и социальному партнерству было организовано посещение МКОУ ШР «СОШ №4», оказана методическая помощь по вопросам оформления документации по охране труда. Исполнение – 100%. |
| 35 |  | Проведение проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных Администрации Шелеховского муниципального района (ведомственный контроль). | В соответствии с планом ведомственного контроля на 2019 год | Утверждено положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Шелеховского района (Постановление Администрации района от 15.09.2016 № 229-па), утвержден и размещен на сайте план проверок на 2019 год (Постановление Администрации района от 23.10.2018 № 651-па). Специалист управления по экономике в соответствии с положением и планом на 2019 год провел контрольные мероприятия в МУП «ЦРА № 167», МКОУ «СОШ №7», МАУ ШР «Редакция газеты «Шелеховский вестник», в результате которых, составлены соответствующие акты, даны рекомендации. Исполнение – 100%. |
| 36 |  | Участие в совместных проверках с контрольно-надзорными органами (Прокуратура г. Шелехова/ государственная инспекция труда в Иркутской области). | По мере необходимости/в соответствии с планом ГИТ на 2018 год | Во II квартале совместно с представителями ГИТ, проведена плановая проверка в АО «Иркутсккабель». В соответствии с актом проверки, проведен анализ допущенных нарушений норм трудового законодательства. В III квартале специалистом отдела по труду и социальному партнерству совместно с представителем ГИТ проведены плановые проверки в ДОЛ «Орленок» и ДОЛ «Интеллектуал»». Выявленные нарушения устранены, вопрос об устранении был рассмотрен на МВК по охране труда 26.09.2019. Исполнение – 100%. |
| 37 |  | Участие в совместных проверках муниципальных организаций, организуемых ГРБС. | В соответствии с утвержденными планами | В 2019 году принято участие в совместных проверках в МАУК ШР «Центр творчества и досуга «Родники» и МУП «Центральная районная аптека №167». Подготовленная информация по результатам проверок была направлена руководителям ГРБС для включения в акты проверок (от 07.11.2019 № 2825/2019-внСП, от 07.11.2019 № 2821/2019-внСП). Исполнение – 100%. |
| 38 |  | Участие в комплексных проверках летних оздоровительных лагерей Шелеховского района. | В соответствии с планом | Во II квартале 2019 принято участие в работе МВК по приемке загородных ДОЛ (11 ДОЛ), были разработаны и розданы анкеты самоконтроля исполнения трудового законодательства, выявленные в процессе приемки нарушения устранены в рабочем порядке. Исполнение – 100%. |
| 39 |  | Участие в работе комиссии по приемке образовательных организаций Шелеховского района к новому учебному 2019-2020 году. | В соответствии с планом | В III квартале 2019 принято участие в работе МВК по приемке образовательных организаций, были разработаны и розданы анкеты самоконтроля исполнения трудового законодательства, выявленные в процессе приемки нарушения устранены в рабочем порядке. Исполнение – 100%. |
| Позиционирование территории в решении вопросов охраны труда, совершенствования социального партнерства в сфере труда, распространение передового опыта на территории района |  |  |  |  |
| 40 |  | Организация торжественного награждения победителей и участников территориальных конкурсов в сфере труда по итогам 2018 года, с участием организаций района, в рамках празднования Всемирного дня охраны труда. | Апрель | 24.04.2019 организовано проведение торжественного награждения победителей и участников территориальных конкурсов в сфере труда по итогам 2018 года, посвященное Всемирному дню охраны труда. Исполнение – 100%. |
| 41 |  | Организация территориального конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях Шелеховского района по итогам 2018 года». | Февраль-апрель | Принято постановление Администрации района от 08.02.2016 № 24-па, в соответствии с которым с 10.02.2019 по 01.04.2019 проведен конкурс «На лучшую организацию работы по охране труда в Шелеховском районе» по итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие 30 организаций по 5 видам экономической деятельности. Исполнение – 100%. |
| 42 |  | Организация участия организаций района, муниципального образования в региональном конкурсе по охране труда по итогам 2018 года. | Февраль-апрель | Материалы 30 участников территориального конкурса Шелеховского муниципального района, материалы муниципального образования переданы в министерство труда и занятости Иркутской области для участия в областном конкурсе, по итогам которого Шелеховский район награжден дипломом за 2 место в 1 группе территорий (24.04.2019). Исполнение – 100%. |
| 43 |  | Организация территориального конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства по итогам 2018 года». | Февраль-апрель | Принято постановление Администрации района от 09.01.2017 № 2-па, в соответствии с которым с 01.02.2019 по 15.03.2019 проведен конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие 31 организация по 3 группам. Исполнение – 100%. |
| 44 |  | Организация участия организаций района, муниципального образования в региональном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства по итогам 2018 года». | Февраль-апрель | Материалы 31 участника территориального конкурса Шелеховского района, материалы муниципального образования направлены в министерство труда и занятости Иркутской области для участия в областном конкурсе, по итогам которого Шелеховский район награжден дипломом за 1 место в 1 группе территорий. Награждаемыми также признаны: МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова», МУП «ЦРА № 167», Филиал ПАО «РУСАЛ-Братск» в г. Шелехов, МКОУ ДО «Центр творчества» (май 2019). Исполнение – 100%. |
| Взаимодействие с исполнительными органами власти в сфере трудовых отношений |  |  |  |  |
| 45 |  | Формирование и предоставление отчетности |  | Исполнение запросов в установленные сроки. Исполнение – 100%. |
| 46 |  | По вопросам исполнения переданных областных государственных полномочий в сфере труда: - о реализации программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда; -об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области, полученных на осуществление полномочий в сфере труда; -о количестве действующих коллективных договоров в разрезе видов экономической деятельности, с учетом уровня охвата работников; о наличии дополнительных льгот, предусмотренных в коллективных договорах; реестр действующих коллективных договоров и дополнительных соглашений; -о состоянии условий и охраны труда; аналитическая записка о проведенной работе в сфере охраны труда; сведения о проведенных проверках; сведения о производственном травматизме; сведения о профессиональной заболеваемости; - о контроле за выполнением коллективных договоров за прошедший год; -о коллективных договорах, содержащих обязательства по индексации заработной платы; - о выборочном анкетировании заявителей, обратившихся за предоставлением государственной услуги «Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров» | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежегодно, до 1 апреля Ежегодно, до 1 апреля Ежегодно, до 20 июля | Отчет направлен от 11.01.2019 № 76/2019-исх, от 08.04.2019 № 2006/2019-исх; от 02.07.2019 № 3678/2019-исх; от 04.10.2019 № 5643/2019-исх; Отчет направлен от 11.01.2019 № 76/2019-исх, от 08.04.2019 № 2006/2019-исх; от 02.07.2019 № 3678/2019-исх; от 04.10.2019 № 5643/2019-исх; Отчет направлен от 11.01.2019 № 104/2019-исх, от 08.04.2019 № 2007/2019-исх; от 02.07.2019 № 3679/2019-исх; от 03.10.2019 № 5588/2019-исх; Отчет направлен от18.01.2019 № 293/2019-исх, от 18.04.2019 № 2240/2019-исх; от 16.07.2019 № 4016/2019-исх; от 16.10.2019 № 5882/2019-исх; Отчет направлен от 29.03.2019 № 1828/2019-исх; Отчет направлен от 29.03.2019 № 1828/2019-исх; Отчет направлен от 08.06.2019 № 3465/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 47 |  | По вопросам оплаты труда работников муниципальных организаций (включая органы местного самоуправления), иных организаций района: -информация о судебных делах по вопросам МРОТ; -сведения о численности и средней заработной плате работников органов местного самоуправления; -сведения об оплате труда Мэра (глав поселений), муниципальных служащих органов местного самоуправления; - сведения об организациях, допустивших задолженность по выплате заработной платы; - информация о мониторинге уровня заработной платы и структуры ФОТ работников муниципальных учреждений района (включая поселения); - информация о численности и ФОТ работников муниципальных учреждений, в т.ч. получающих МРОТ; | Ежемесячно, до 8 числа Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежегодно, до 20 января Ежемесячно, до 10 числа Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет направлен от 04.02.2019 № 614/2019-исх, от 05.03.2019 № 1221/2019-исх, от 01.04.2019 № 1861/2019-исх, от 30.04.2019 № 2497/2019-исх, от 31.05.2019 № 3008/2019-исх, от 28.06.2019 № 3606/2019-исх (изменен срок предоставления отчетности письмом от 15.08.2019 № 4790/2019-вх); от 27.12.2019 № 7462/2019-исх; Отчет направлен от 10.01.2019 № 75/2019-исх, от 09.04.2019 № 2022/2019-исх; от 08.07.2019 № 3803/2019-исх; от 07.10.2019 № 5670/2019-исх; Отчет направлен 11.01.2019 № 105/2019-исх. Отчет направлен от 04.02.2019 № 617/2019-исх, от 05.03.2019 № 1223/2019-исх, от 29.03.2019 № 1821/2019-исх, от 30.04.2019 № 2478/2019-исх, от 05.06.2019 № 3121/2019-исх, от 28.06.2019 № 3603/2019-исх, от 28.06.2019 № 3603/2019-исх, от 30.07.2019 № 4265/2019-исх, от 03.09.2019 № 4947/2019-исх, от 01.10.2019 № 5539/2019-исх, от 07.11.2019 № 6324/2019-исх, от 02.12.2019 № 6896/2019-исх, 25.12.2019 № 7453/2019-исх; Отчет направлен от 17.01.2019 № 222/2019-исх, от 12.04.2019 № 2113/2019-исх, от 12.07.2019 № 3926/2019-исх, от 15.10.2019 № 5846/2019-исх; Отчет направлен от 15.01.2019 № 145/2019-исх, от 18.04.2019 № 2238/2019-исх, от 16.07.2019 № 4018/2019-исх (срок изменен письмом от 12.03.2019 № 1435/2019-вх: до 20 числа месяца следующим за отчетным кварталом); от 16.10.2019 № 5895/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 48 |  | По вопросам неформальной занятости: -информация о результатах мониторинга по снижению неформальной занятости; -информация о работе территориальной МВК по снижению неформальной занятости; -сведения о количестве заключенных трудовых договорах с иностранными работниками; - о квотировании рабочих мест для инвалидов в Администрации Шелеховского муниципального района; - информация о результатах работы территориальных МВК по «легализации» заработной платы и трудовых отношений | 2 раза в месяц, в соответствии с планом-графиком Ежемесячно, до 5 числа Ежемесячно, до 5 числа Ежемесячно, до 10 числа Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет направлен от 18.01.2019 № 299/2019-исх, от 25.01.2019 № 474/2019-исх, от 11.02.2019 № 736/2019-исх, от 25.02.2019 № 1033/2019-исх, от 15.03.2019 № 1490/2019-исх, от 29.03.2019 № 1821/2019-исх., от 01.04.2019 № 1859/2019-исх; 15.04.2019 № 2142/2019-исх, от 30.04.2019 № 2482/2019-исх, от 22.05.2019 № 2794/2019-исх, от 31.05.2019 № 3013/2019-исх, от 21.06.2019 № 3468/2019-исх, от 04.07.2019 № 3730/2019-исх, от 23.07.2019 № 4140/2019-исх, от 08.08.2019 № 4447/2019-исх, от 20.08.2019 № 4647/2019-исх, от 04.09.2019 № 4988/2019-исх, от 24.09.2019 № 5331/2019-исх, от 08.10.2019 № 5696/2019-исх, от 24.10.2019 № 6032/2019-исх, от 08.11.2019 № 6375/2019-исх, от 26.11.2019 № 6762/2019-исх, от 10.12.2019 № 7057/2019-исх, от 25.12.2019 № 7440/2019-исх. Отчет направлен от 01.02.2019 № 610/2019-исх, от 05.03.2019 № 1121/2019-исх, от 01.04.2019 № 1859/2019-исх, от 30.04.2019 № 2481/2019-исх, от 31.05.2019 № 3011/2019-исх, от 28.06.2019 № 3602/2019-исх, от 30.07.2019 № 4269/2019-исх, от 03.09.2019 № 4939/2019-исх, от 01.10.2019 № 5546/2019-исх, от 01.11.2019 № 6253/2019-исх, от 02.12.2019 № 6893/2019-исх, от 26.12.2019 № 7466/2019-исх; Отчет направлен от 04.02.2019 № 616/2019-исх, от 05.03.2019 № 1213/2019-исх, от 01.04.2019 № 1862/2019-исх, от 30.04.2019 № 2479/2019-исх, от 31.05.2019 № 3010/2019-исх, от 28.06.2019 № 3604/2019-исх, от 30.07.2019 № 4266/2019-исх, от 03.09.2019 № 4944/2019-исх, от 01.10.2019 № 5540/2019-исх, от 01.11.2019 № 6252/2019-исх, от 02.12.2019 № 6892/2019-исх, от 27.12.2019 № 7467/2019-исх; Отчет направлен от 04.02.2019 № 615/2019-исх, от 05.03.2019 № 1222/2019-исх, от 01.04.2019 № 1863/2019-исх, от 30.04.2019 № 2477/2019-исх, от 31.05.2019 № 3014/2019-исх, от 28.06.2019 № 3616/2019-исх, от 30.07.2019 № 4267/2019-исх, от 03.09.2019 № 4946/2019-исх, от 01.10.2019 № 5547/2019-исх, от 01.11.2019 № 6250/2019-исх, от 03.12.2019 № 6916/2019-исх, от 26.12.2019 № 7451/2019-исх; Отчет направлен от 11.01.2019 № 106/2019-исх, от 01.04.2019 № 1868/2019-исх, от 04.07.2019 № 3729/2019-исх, от 02.10.2019 № 5554/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 49 |  | Сводный баланс трудовых ресурсов | До 1 июля | На основании письма министерства труда и занятости Иркутской области от 04.09.2019 № 5194/2019-вх, утвержден новый срок предоставления баланса трудовых ресурсов – 1 октября. Баланс трудовых ресурсов подготовлен и направлен от 30.09.2019 № 5503/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| 50 |  | Сводный баланс обеспечения организации трудовыми ресурсами на годовой период военного времени | До 25 декабря | Сводный баланс обеспечения организации трудовыми ресурсами на годовой период военного времени на 01.01.2018 (уточненный), сводный баланс обеспечения организации трудовыми ресурсами на годовой период военного времени на 01.01.2019 направлены в министерство труда и занятости Иркутской области от 02.04.2019, от 20.12.2019 соответственно. Исполнение – 100%. |
| Содействие добровольному переселению в Шелеховский район соотечественников, проживающих за рубежом |  |  |  |  |
| 51 |  | Рассмотрение анкет участников Госпрограммы на заседании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Шелеховский район соотечественников, проживающих за рубежом, подготовка ответов в министерство труда и занятости Иркутской области. | В течение 5 дней с момента поступления анкет | В 2019 году поступило и рассмотрено 397 анкет на участие в Госпрограмме. Подготовлено и направлено в электронном виде 30 писем в адрес министерства труда и занятости Иркутской области. Исполнение – 100%. |
| 52 |  | Подготовка информации о прибывших на территорию Шелеховского района участниках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей в министерство труда и занятости Иркутской области. | Ежемесячно, до 5 числа | Информация о прибывших на территорию Шелеховского района, ежемесячно направлялась в министерство труда и занятости Иркутской области: от 04.02.2019 № 618/2019-исх, от 05.03.2019 № 1212/2019-исх, от 01.04.2019 № 1860/2019-исх, от 30.04.2019 № 2490/2019-исх, от 31.05.2019 № 3012/2019-исх, от 29.06.2019 № 3605/2019-исх, от 30.07.2019 № 4268/2019-исх, от 03.09.2019 № 4942/2019-исх, от 01.10.2019 5541/2019-исх, от 01.11.2019 № 6251/2019-исх, от 02.12.2019 № 6895/2019-исх, от 30.12.2019 № 7555/2019-исх. Исполнение – 100%. |
| Финансовое управление |  |  |  |  |
| Повышение качества управления муниципальными финансами Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики Шелеховского района на 2018 год |  |  |  |  |
| 53 |  | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района с территориальными органами (подразделениями) федеральных и областных органов исполнительной власти, определенными в качестве главных администраторов доходов местных бюджетов. | Ежеквартально | Первоначальный кассовый план по налоговым, неналоговым доходам на 2019 год установлен в сумме 530 877,0 тыс. рублей. Согласно предварительным данным об исполнении доходной части бюджета за 2019 год фактическое поступление налоговых, неналоговых доходов в бюджет Шелеховского района составило 584 226,7 тыс. рублей, что на 53 349,7 тыс. рублей превышает запланированное значение. Отклонение от плана обусловлено перевыполнением запланированных поступлений по налогу на доходы физических лиц на 16 479,3 тыс. рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4 772,5 тыс. рублей, а также штрафам на 35 825,1тыс. рублей, в связи с взысканием по исполнительному документу № фс 022098554 от 15.11.2019, выданному Шелеховским городским судом по делу №2-33/2018 в отношении должника ПАО «РУСАЛ Братск» на сумму 35 688,2 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 10,0 %, что не превышает установленное предельное значение. Исполнение – 100% |
| 54 |  | Организация и координация деятельности межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. | Ежеквартально | В течение 2019 г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района. Общая сумма задолженности согласно спискам, представленным МИФНС России №19 по Иркутской области для на 01.12.2019 года для рассмотрения составила 50 635,9 тыс. рублей (в том числе по страховым взносам 31 563,6 тыс. рублей). По результатам работы комиссий в течение года налогоплательщиками произведена оплата задолженности в сумме 6 928,1 тыс. рублей или 13,7 % от суммы задолженности, целевой показатель достигнут. Исполнено: 100% |
| 55 |  | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Шелеховского района на 2019 год. | Ежеквартально | Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Шелеховского района на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.12.2018 № 866-па. Ответственными исполнителями запланированных мероприятий представлена информация об исполнении за отчетный период. Исполнение:100% |
| 56 |  | Формирование, инициирование и направление в Правительство Иркутской области, Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области предложений по увеличению объема межбюджетных трансфертов, зачисляемых в бюджет Шелеховского района. | При внесении изменений в областной бюджет на 2019 год | В течение отчетного периода проведены следующие мероприятия: 1. Направлена информация в комитет по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области: об объемах дополнительной потребности в средствах субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; о выделении софинансирования из средств областного бюджета на приобретение автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для муниципального бюджетного учреждения МБОУ ШР «СОШ № 4»; об увеличении объемов софинансирования на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района в рамках программы Иркутской области «Развитие образования»; 2. Подготовлена и направлена в НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» следующая информация: об оценке финансового состояния муниципальных образований Шелеховского района на 2019 год в целях формирования предложений по увеличению межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Иркутской области; об объемах дополнительной потребности на 2019 год в средствах субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; о выделении софинансирования из средств областного бюджета на приобретение автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для муниципального бюджетного учреждения МБОУ ШР «СОШ № 4»; об увеличении объемов софинансирования на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района в рамках программы Иркутской области «Развитие образования»; предложения по проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части доведения объемов субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям до необходимого уровня и увеличения объема межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов; предложения по проекту Закона Иркутской области № ПЗ-588 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; предложения по проекту Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе: 1) доведение объемов субвенций на обеспечение выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений муниципальных образований до необходимого уровня при последующем внесении изменений в областной бюджет на 2020 год; 2) увеличение объема межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, при последующем внесении изменений в областной бюджет на 2020 год; 3) увеличение объема средств, направляемых на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов; 4) увеличение объема средств на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; предложения по внесению изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», в дополнение к предложениям, изложенным в проекте законов, внесенных Мэром Ангарского городского округа С.А. Петровым и Мэром города Братска С.В. Серебренниковым в части увеличения нормативов отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов и городских и сельских поселений. 3. Подготовлена и направлена в министерство финансов Иркутской области: оценка исполнения консолидированного бюджета Шелеховского района до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год в целях обоснования дополнительной потребности в увеличении межбюджетных трансфертов консолидированному бюджету Шелеховского района из бюджета Иркутской области; о дополнительной потребности поселений Шелеховского района в финансовых ресурсах в части реализации полномочий по организации уличного освещения; копия решения Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет»; о расходах Шелеховского района связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего в июле («вторая волна» паводка) 2019 года в целях привлечения межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений Шелеховского района, пострадавших от паводка; в ноябре 2019 года о дополнительной потребности муниципальных образований Шелеховского района, связанной с ликвидацией последствий паводка в июле 2019 года. В результате проведенной работы, в рамках уточнения областного бюджета в течение 2019 года, бюджету Шелеховского района предусмотрено увеличение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 223 599,7 тыс. рублей, в том числе субвенций «на образование» в сумме 105 533,4 тыс. рублей. Также предусмотрена субсидия в сумме 13 933,1 тыс. рублей на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Шелеховского района. Предусмотрено увеличение софинансирования в необходимом объеме на проведение проектно-изыскательских работ по объекту школы с.Баклаши Шелеховского района на сумму 735,0 тыс. рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шелеховского района увеличены субсидии бюджету района на сумму 24 370,5 тыс. рублей. На исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле 2019 года на территории Иркутской области, бюджету Олхинского сельского поселения предусмотрено 788,0 тыс. рублей в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение: 100% |
| 57 |  | Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. | При изменении бюджетного законодательства на федеральном уровне | В течение отчетного периода по данному направлению проведена следующая работа: 1) утвержден Порядок осуществления органами местного самоуправления Шелеховского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 145-па); 2) в целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством внесены изменения в Положение о финансовом управлении Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 22.06.2006 № 41-рд (решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 6-рд); 3) внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд (решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 11-рд); 4) утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2019 № 343-па); 5) утвержден Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.06.2019 № 426-па); 6) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2019 № 548-па внесены изменения в Порядок определения объема и условий предоставления муниципальному унитарному предприятию Шелеховского района «Комбинат детского питания» субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям семей, в виде бесплатного обеспечения детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания» из бюджета Шелеховского района, утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.06.2016 № 156-па; 7) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.08.2019 № 566-па утвержден Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных субсидий из бюджета Шелеховского района капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района и предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района; 8) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 24.09.2019 № 619-па внесены изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля Шелеховского района», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от от 24.10.2014 № 1091-па; 9) приказом финансового управления от 16.08.2019 № 103 утверждена типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг; 10) приказом финансового управления от 30.08.2019№ 108 утверждена типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Шелеховского района субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением. Исполнение: 100% |
| 58 |  | Проведение мероприятий по сокращению временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета. | Ежемесячно | В целях финансового обеспечения социально – значимых и первоочередных расходов бюджета Шелеховского района, ежемесячно составлялись кассовые прогнозы выплат из бюджета, проводился ежемесячный мониторинг исполнения кассовых выплат. Всего на обеспечение приоритетных расходов из районного бюджета в течение 2019 года направлено 577 387,4 тыс. рублей, что составило 79,8% от объема расходов, произведенных за счет налоговых, неналоговых доходов, средств дотации, субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В том числе: на выплату заработной платы с начислениями – 260 617,1 тыс. рублей, оплату коммунальных услуг – 74 831,0 тыс. рублей, оплату продуктов питания – 76 849,2 тыс. руб. Объем субсидий, направленных на выполнение муниципального задания в течение 2019 года составил 77 147,1 тыс. рублей, в том числе: муниципальным автономным учреждениям – 8 968,6 тыс. рублей, муниципальным бюджетным учреждениям – 68 178,5 тыс. рублей. Дотации бюджетам поселений Шелеховского района направлены в сумме 76 998,7 тыс. руб. На оплату услуг связи направлено 1 932,9 тыс. руб., ГСМ – 3 534,9 тыс. руб., социальное обеспечение – 5 476,6 тыс. руб. Исполнение: 100% |
| 59 |  | Ограничение дефицита бюджета Шелеховского района и уровня муниципального долга. | В течение текущего финансового года | Первоначально утвержденный дефицит районного бюджета на 2019 год составил 36 600,5 тыс. рублей или 6,9% от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В течение 2019 года решениями Думы Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 10-рд, от 27.06.2019 № 25-рд, от 26.09.2019 №28-рд, от 31.10.2019 № 34-рд, от 19.12.2019 № 40-рд внесены изменения в районный бюджет на 2019 год, которыми произведено уточнение отдельных видов налоговых, неналоговых доходов, объема безвозмездных поступлений. Осуществлено уточнение бюджетных ассигнований, предусматриваемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, собственных средств, уточнены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, программа муниципальных внутренних заимствований Шелеховского района. В результате внесенных корректировок в бюджет Шелеховского района на 2019 год, дефицит на 2019 год утвержден в размере 68 677,1 тыс. рублей или 11,8 % от объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений. Учитывая остаток средств, сложившийся на начало финансового года на едином счете по учету средств бюджета района, для обеспечения предусмотренных бюджетных ассигнований в 2019 году не потребовалось привлечения дополнительных кредитных ресурсов. Исполнение:100% |
| 60 |  | Осуществление публикаций о внесении изменений в бюджет района, отчетов об исполнении районного бюджета. | Ежеквартально, а также при внесении изменений в районный бюджет | В течение отчетного периода опубликованы следующие сведения: информация об исполнении бюджета Шелеховского района и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2018 год, 1 квартал 2019, 1 полугодие 2019, 9 месяцев 2019 года; ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Шелеховского района по состоянию на первое число каждого месяца; выписка из муниципальной долговой книги Шелеховского района по состоянию на 01.01.2019, на 01.04.2019, на 01.07.2019, на 01.10.2019; информация об исполнении бюджета Шелеховского района и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2019, 1 полугодие 2019, 9 месяцев 2019. Исполнение: 100%. |
| 61 |  | Размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год в доступной для граждан форме | Май | Информация об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год размещена на официальном сайте Администрации Шелеховского района Исполнение: 100% |
| Формирование качественной и достоверной отчетности об исполнении бюджета |  |  |  |  |
| 62 |  | Представление отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год в Министерство финансов Иркутской области | Февраль | Отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год представлен в министерство финансов Иркутской области в полном объеме предусмотренных форм и в срок (07.02.2019 г.), установленный приказом министерства финансов Иркутской области от 23.01.2019 № 3н-мпр «О предоставлении отчетности об исполнении консолидированных бюджетов за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году». Исполнение: 100% |
| 63 |  | Подготовка проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «Об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год» | Март-апрель | Годовой отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год утвержден решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.04.2019 № 13-рд. Исполнение: 100% |
| 64 |  | Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2018 год | Апрель - Май | В соответствии с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 26.03.2019 № 41-пм публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год проведены со 2 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года в форме народного обсуждения населением района проекта решения Думы Шелеховского муниципального района об утверждении отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год. Исполнение: 100% |
| 65 |  | Обеспечение внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год | Апрель | Обеспечена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год. Получено заключение Контрольно – ревизионной палаты Шелеховского района от 22.04.2019 № 5 по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за 2018 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Шелеховского района, которым установлено, что в целом представленный отчет является полным и достоверным. Исполнение: 100% |
| 66 |  | Формирование квартальных отчетов об исполнении районного бюджета в 2019 году | Второй месяц, следующий за отчетным кварталом | В 2019 году квартальные отчеты об исполнении бюджета Шелеховского района утверждены следующими постановлениями Администрации Шелеховского муниципального района: за 1 квартал от 23.05.2019 № 341-па; за 1 полугодие от 21.08.2019 № 570-па; за 9 месяцев от 26.11.2019 № 764-па. Исполнение: 100% |
| Формирование проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |
| 67 |  | Подготовка нормативной базы для формирования и утверждения бюджета Шелеховского района | 2-4 квартал | 1) Принято решение о согласовании Думой Шелеховского муниципального района полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 1 января 2020 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет (решение Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 № 26-рд). 2) Внесены изменения в Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Шелеховского района и порядке работы над документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом бюджета Шелеховского района в Думу Шелеховского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.08.2017 № 375-па (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 22.07.2019 № 470-па). 3) приказом финансового управления от 10.07.2019 № 80 внесены изменения в Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Шелеховского района, утвержденные приказом финансового управления от 15.07.2016 №97. 4) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 05.11.2019 № 714-па утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Исполнение: 100% |
| 68 |  | Формирование реестра расходных обязательств | Август-сентябрь | Сформирован реестр расходных обязательств Шелеховского района Исполнение: 100% |
| 69 |  | Организация составления проекта районного бюджета, подготовка и обобщение материалов и документов к проекту | До 15 ноября | Проект решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» со всеми необходимыми документами и материалами внесен на рассмотрение в Думу Шелеховского муниципального района в установленный срок до 15.11.2019 года (исх. письмо от 13.11.2019 № 6494/2019-исх.). Исполнение -100% |
| 70 |  | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета | Ноябрь-декабрь | В соответствии с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 01.11.2019 № 181-пм «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 26.11.2019 года по 09.12.2019 года проводились публичные слушания по проекту бюджета Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в форме народного обсуждения населением Шелеховского района проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (опубликование проекта в официальном приложении к газете «Шелеховский вестник» № 46/1 (6909) от 21.11.2019 и размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 21.11.2019). Исполнение -100% |
| 71 |  | Обеспечение внешней экспертизы проекта районного бюджета | Ноябрь-декабрь | Обеспечено проведение внешней экспертизы проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно заключению контрольно – ревизионной палаты Шелеховского района от 25.11.2019 № 20, подготовленному по результатам экспертизы проекта решения Думы Шелеховского муниципального района «О бюджете Шелеховского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения), проект решения соответствует бюджетному законодательству и рекомендован к утверждению на заседании Думы Шелеховского муниципального района. Исполнение-100% |
| Контроль за расходованием средств районного бюджета |  |  |  |  |
| 72 |  | Проведение проверок целевого, эффективного использования бюджетных средств, соблюдения финансовой дисциплины в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и аудита | В соответствии с утвержденным годовым планом | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий в течение 2019 года проведено 11 контрольных мероприятий: - 2 ревизии финансово –хозяйственной деятельности (МКОУ ШР «НШДС №14», МАУ ШР «Орленок»); - проверка расходования бюджетных средств на организацию питания воспитанников (МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»); - проверка расходования средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на приобретение учебников и учебных пособий (МБОУ «СОШ № 2»); -проверка расходования средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (МБОУ «Гимназия»); -проверка соблюдения условий оплаты труда руководителей и работников учреждения требованиям трудового законодательства, нормативным правовым актам Шелеховского района (МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова»); - проверка соблюдения условий оплаты труда руководителей и работников учреждения требованиям трудового законодательства, нормативным правовым актам Шелеховского района (МКОУ «СОШ № 6»); - 2 проверки использования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальных программ, достоверность отчетных данных о реализации программных мероприятий (МБУ ШР спортивная школа «Юность»; МКДОУ ШР Детский сад № 1 «Буратино»); - проверка в части планирования и обоснованности расходования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильного транспорта (МКУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»); - проверка финансово-хозяйственной деятельности в части расходования средств на оплату труда (МУП ЦРА «№ 167»). Проведено 2 внеплановых контрольных мероприятия: 1) в соответствии с обращением прокуратуры г. Шелехова; 2) в составе рабочей группы отдельных вопросов финансово-хозяйственной жизни, в части расходов по оплате труда руководителей, стимулирующего фонда (МКОУ ШР «СОШ № 1»). Исполнение:100% |
| 73 |  | Проведение проверок в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового и ведомственного контроля |  | В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2019 год проведены две проверки исполнения соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (МКОУ «СОШ № 5» и МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени Г.К.Самарина»). Исполнение:100% |
| 74 |  | Осуществление контроля исполнения предписаний по результатам проведенных проверок | В сроки, установленные в предписаниях |  |
| Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| Реализация основных приоритетов социально-экономического развития Шелеховского района в области имущественных и земельных отношений |  |  |  |  |
| 75 |  | Подготовка проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности Управления (в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района 256-ра от 28.12.2017 "О подготовке проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2018 год». | Апрель Сентябрь | Принято решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.04.2019 № 14-рд «Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества Шелеховского района за 2018 год». Принято решение Думы Шелеховского муниципального района от 26.09.2019 № 29-рд «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шелеховского района, утверждённое решением Думы Шелеховского муниципального района от 04.04.2011 № 6-рд». Исполнение:100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений |  |  |  |  |
| 76 |  | Ведение реестров договоров аренды, договоров купли продажи, договоров безвозмездного пользования земельных участков. | Постоянно | Действующих договоров аренды земельных участков на 31.12.2019: 1) С физическими лицами – 182 договора аренды, из них на территории: -Баклашинского муниципального образования – 134; -Олхинского муниципального образования – 22; -Шаманского муниципального образования – 10; -Подкаменского муниципального образования – 16. В 2019 году расторгнуто 40 договоров аренды земельных участков. Заключено 13 договоров купли-продажи, 26 договоров аренды земельных участков. 2) С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 146 договоров аренды, из них на территории: -Баклашинского муниципального образования – 113; -Олхинского муниципального образования – 17; -Шаманского муниципального образования – 5; -Подкаменского муниципального образования – 8; - Шелеховского городского поселения - 3. В 2019 году заключен 1 договор купли-продажи, 3 договора аренды, расторгнуто 10 договоров аренды земельных участков. Исполнение:100% |
| 77 |  | Выдача разрешения на использование земельного участка. | Постоянно | В 2019 году выдано 6 разрешений на использование земельных участков, из них на территории: -Баклашинского муниципального образования – 4; -Олхинского муниципального образования – 1; -Шаманского муниципального образования – 1. Исполнение:100% |
| 78 |  | Согласование уточнения границ земельных участков. | Постоянно | В 2019 году согласовано 3 межевых плана земельных участков из них: - 1 на территории Олхинского муниципального образования; - 1 на территории Шаманского муниципального образования; - 1 на территории Баклашинского муниципального образования. Исполнение:100% |
| Оказание муниципальных услуг в области земельных отношений |  |  |  |  |
| 79 |  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. | Постоянно | В 2019 году утверждено 18 схем расположения земельных участков из них: - 7 на территории Шаманского муниципального образования; - 8 на территории Баклашинского муниципального образования; - 3 на территории Олхинского муниципального образования. Исполнение:100% |
| 80 |  | Предварительное согласование предоставления земельного участка. | Постоянно | В 2019 году принято 49 решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков из них: - 11 на территории Подкаменского муниципального образования; - 23 на территории Баклашинского муниципального образования; - 7 на территории Шаманского муниципального образования; - 8 на территории Олхинского муниципального образования. Исполнение:100% |
| 81 |  | Постановка на земельный учет и ведение земельного учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. | Постоянно | В 2019 году поставлен на земельный учет 31 гражданин для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства из них: 1) 29 многодетных семей: - 3 на территории Шаманского муниципального образования; - 22 на территории Баклашинского муниципального образования; - 4 на территории Олхинского муниципального образования. 2) 2 работника муниципального учреждения: - 1 на территории Баклашинского муниципального образования; - 1 на территории Олхинского муниципального образования. По состоянию на 31.12.2019 на земельном учете для предоставления земельного участка состоит 473 гражданина, из них: - 21 для получения земельного участка на территории Шаманского муниципального образования; - 312 для получения земельного участка на территории Баклашинского муниципального образования; - 31 для получения земельного участка на территории Олхинского муниципального образования; - 4 для получения земельного участка на территории Подкаменского муниципального образования; - 105 для получения земельного участка на территории Шелеховского района, обратившихся в Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района в соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» до 01.03.2015. Исполнение:100% |
| 82 |  | Перераспределение земель и (или) земельных участков. | Постоянно | В целях заключения соглашений о перераспределении земельных участков утверждено 74 схемы расположения земельных участков из них: - 66 на территории Баклашинского муниципального образования; - 1 на территории Подкаменского муниципального образования; - 5 на территории Олхинского муниципального образования; - 2 на территории Шаманского муниципального образования. Заключено 75 соглашений о перераспределении земельных участков из них: - 68 на территории Баклашинского муниципального образования; - 5 на территории Олхинского муниципального образования; - 2 на территории Шаманского муниципального образования. Исполнение:100% |
| 83 |  | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории. | Постоянно | В 2019 году принято 6 решений об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории из них: - 2 на территории Баклашинского муниципального образования; - 4 на территории Олхинского муниципального образования. Исполнение:100% |
| 84 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов. | Постоянно | В 2019 году предоставлено 169 земельных участка из них: 1) 93 в собственность бесплатно для ведения садоводства из них: - 44 на территории Шаманского муниципального образования; - 49 на территории Олхинского муниципального образования; 2) 10 в собственность бесплатно под объектами недвижимости (зданиями, сооружениями) из них: - 4 на территории Олхинского муниципального образования; - 1 на территории Подкаменского муниципального образования; - 5 на территории Баклашинского муниципального образования; 3) 14 в собственность за плату из них: - 12 территории Баклашинского муниципального образования; - 2 территории Олхинского муниципального образования; 4) 11 в постоянное (бессрочное) пользование из них: - 1 на территории Шелеховского городского поселения; - 2 на территории Шаманского муниципального образования; - 7 на территории Олхинского муниципального образования; - 1 на территории Баклашинского муниципального образования; 5) 29 в аренду из них: - 4 на территории Олхинского муниципального образования; - 3 на территории Подкаменского муниципального образования; - 1 на территории Шаманского муниципального образования; - 21 на территории Баклашинского муниципального образования; 6) 12 в общую собственность бесплатно многодетным семьям из них: - 10 на территории Баклашинского муниципального образования; - 2 на территории Шаманского муниципального образования. Исполнение:100% |
| 85 |  | Принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Постоянно | В 2019 году принято 6 решений о проведении аукционов из них: - 4 на территории Баклашинского муниципального образования; - 1 на территории Подкаменского муниципального образования; - 1 на территории Олхинского муниципального образования. Исполнение:100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области распоряжения муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 86 |  | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шелеховского района. | В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации | В 1 квартале состоялся аукцион по продаже объекта муниципальной собственности, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2019 год, утвержденный решением Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 62-рд.: нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, ул. Привокзальная, д. 17 (с земельным участком). По результатам аукциона заключен договор купли-продажи, цена продажи составила 151 725,00 руб. В 2,3 и 4 кварталах аукционов по продаже объектов муниципальной собственности не проводилось Исполнение:100% |
| 87 |  | Ведение реестров договоров аренды, договоров купли продажи, договоров безвозмездного пользования муниципального имущества. | Постоянно | Действующих договоров аренды муниципального имущества на 31.12.2019 – 21. В 2019 году заключено 17 договоров аренды, расторгнуто – 15. В 2019 году договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом не заключались. Действующих договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом – 30. В 2019 году подготовлено 60 распоряжений о согласовании заключения договоров аренды муниципального имущества муниципальными учреждениями Шелеховского района. Исполнение:100% |
| 88 |  | Подготовка расчетов арендной платы, актов сверки, претензий за неисполнение муниципального контракта, претензии об образовавшейся задолженности. | Постоянно | Подготовлено расчетов арендной платы на 2019 год: По действующим договорам аренды – 12. По договорам аренды, заключенным муниципальными учреждениями Шелеховского района – 59. Подготовлено расчетов арендной платы на 2020 год: По действующим договорам аренды – 20. По договорам аренды, заключенным муниципальными учреждениями Шелеховского района – 38. Исполнение:100% |
| 89 |  | Ведение Реестра муниципального имущества Шелеховского района. | Постоянно | В Реестр включено: Всего: 1 196 объектов на сумму 11 435,10 тыс. руб. Исключено: Всего: 170 объектов на сумму 7 096,7 тыс. руб. Исполнение:100% |
| 90 |  | Безвозмездная передача имущества из государственной собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность Шелеховского района. Прием – передача муниципального имущества муниципальным организациям, государственным органам, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, юридическим и физическим лицам. | Постоянно | В муниципальную собственность Шелеховского района принято: Движимое имущество - 1171 ед. Недвижимое имущество – 28 ед. Исключено из Реестра 174 объекта Исполнение:100% |
| 91 |  | Организация и техническое обеспечение деятельности комиссии по списанию муниципального имущества. | Постоянно | В комиссию поступило: - 16 обращений от муниципальных организаций о списании орг. техники. Подготовлено 15 заключений комиссии по списанию оргтехники, по результатам которого подготовлено 13 распоряжений УМИ о списании оргтехники. - 10 обращений от муниципальных организаций о согласовании списания муниципального имущества Исполнение:100% |
| 92 |  | Организация и участие в заседаниях балансовых комиссий по итогам работы муниципальных организаций. Утверждение показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. Утверждение отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий). | Ежеквартально Ежегодно | Подготовлен проект распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района «О проведении балансовых комиссий» Утверждены отчеты о выполнении плана и показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 4 квартал 2018 года: - МУП «Центральная районная аптека №167»; - МУП «Шелеховские отопительные котельные»; 3) МУП ШР «Оздоровительный центр». В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района «О проведении балансовых комиссий» от 03.04.2019 № 55-ра проведены балансовые комиссии в муниципальных предприятиях: - МУП «Центральная районная аптека №167»; - МУП «Шелеховские отопительные котельные»; - МУП ШР «Оздоровительный центр»; - МУП ШР «Комбинат детского питания». Подготовлены протоколы балансовых комиссий. По результатам комиссии работа указанных муниципальных предприятий за 2018 год признана удовлетворительной. Подготовлено 4 постановления Администрации Шелеховского муниципального района о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Утверждены отчеты о выполнении плана и показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2019 год: - МУП «Центральная районная аптека №167»; - МУП «Шелеховские отопительные котельные»; 3) МУП ШР «Оздоровительный центр». Утверждено 3 отчета о выполнении плана и показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 3 квартала 2019 года: - МУП «Центральная районная аптека №167»; - МУП «Шелеховские отопительные котельные»; 3) МУП ШР «Оздоровительный центр». Исполнение:100% |
| 93 |  | Ведение кадрового делопроизводства в отношении руководителей муниципальных унитарных предприятий. | Постоянно | Подготовлено 23 распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района в отношении руководителей муниципальных унитарных предприятий. Исполнение:100% |
| 94 |  | Проведение проверок эффективного использования и обеспечения сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями. | Постоянно | Распоряжением УМИ от 12.02.2019 № 75 утвержден график проведения проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление на 2019 год. В 2019 проведено плановых проверок использования муниципального имущества – 9. Исполнение:100% |
| 95 |  | Подготовка распоряжений об утверждении (согласовании) уставов (изменений в уставы) муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений Шелеховского района. | Постоянно | Подготовлено распоряжений УМИ о согласовании уставов (изменений в уставы) муниципальных учреждений Шелеховского района - 39. Исполнение:100% |
| 96 |  | Распоряжение муниципальным жилым фондом. | Постоянно | На основании принятых заявлений о предоставлении жилого помещения в собственность в порядке приватизации, подготовлены распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района и заключено 43 договора передачи жилых помещений в собственность граждан. На основании постановлений Администрации Шелеховского муниципального района заключено 37 договоров социального найма жилого помещения и три договора найма жилого помещения маневренного фонда, 11 договоров найма служебных жилых помещений. Исполнение:100% |
| Оказание муниципальных услуг в области имущественных отношений |  |  |  |  |
| 97 |  | Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Шелеховского района | В соответствии с административными регламентами | По обращениям граждан подготовлено и выдано 67 выписок из Реестра муниципального имущества Шелеховского района. Исполнение:100% |
| 98 |  | Предоставление муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Шелеховского района, в аренду без проведения торгов. |  | Заключено 17 договоров аренды муниципального имущества. Исполнение:100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 99 |  | Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Шелеховского района. | Постоянно | Организовано общественных обсуждений – 42. Исполнение:100% |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района |  |  |  |  |
| 100 |  | Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. Структурированное архивное хранение электронных копий документов, администрирование градостроительной документации. Администрирование запросов, входящей корреспонденции и предоставленных сведений. Ведение цифровой топографической карты. | Постоянно | Предоставление информации по запросам – 672 Внесено предоставленных сведений в ИСОГД – 224 Исполнение:100% |
| Оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 101 |  | Предоставление сведений, хранящихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | Постоянно | Выдано сведений – 157. Исполнение:100% |
| Мониторинг и отчетность в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 102 |  | Отчет об исполнении плановых показателей по вводу жилья на территории Иркутской области в 2018 году. | Ежемесячно | Подготовлено 12 отчетов Исполнение:100% |
| 103 |  | Отчет по выданным разрешениям на строительство ввод в эксплуатацию, в том числе объектов жилого назначения. | Ежемесячно | Подготовлено 4 отчета. Исполнение:100% |
| 104 |  | Отчет по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных образованиях, в том числе имеющих право на обеспечение жильем за счет (с привлечением) средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. | Ежемесячно | Подготовлено 12 отчетов. Исполнение:100% |
| 105 |  | Отчет о жилищном строительстве на территории Шелеховского района. | Ежеквартально | Подготовлено 4 отчета. Исполнение:100% |
| 106 |  | Отчет о ценах на рынке жилья на территории Шелеховского муниципального образования. | Ежеквартально | Подготовлено 4 отчета. Исполнение:100% |
| 107 |  | Отчет о состоянии строительного комплекса на территории Шелеховского муниципального района. | Ежеквартально | Подготовлено 4 отчета. Исполнение:100% |
| 108 |  | Отчет о выполнении целевых показателей, по переселению граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, о завершении реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов. | Ежемесячно | Подготовлено 12 отчетов. Исполнение:100% |
| 109 |  | Отчет о ходе работ, связанных с подготовкой и утверждением градостроительной документации по Шелеховскому району. | Ежемесячно, ежеквартально | Подготовлено 16 отчетов. Исполнение:100% |
| Осуществление полномочий, закрепленных Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» |  |  |  |  |
| 110 |  | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района. | Постоянно | Выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Исполнение:100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области финансово-хозяйственной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 111 |  | Ведение бухгалтерского учета в Управлении и выполнение расходных обязательств. Оформление всех фактов хозяйственной жизни, проводимых Управлением, первичными учетными документами. Создание и ведение регистров бухгалтерского учета. | Постоянно, в соответствии с законодательно установленными сроками | Кассовые расходы за 2019 год составили 29 694,0 тыс. руб. Оформлено в АЦК 891 заявки на расходы, в т.ч. перечислена субсидия МУП «КДП» в сумме-1 835,0 тыс. руб. Подписаны акты сверок с поставщиками в количестве 62 шт. Осуществляется ведение аналитического и синтетического учета. На основании первичных документов созданы и ведутся регистры бухгалтерского учета - журналы-ордеры: № 2 «Журнал операций с безналичными средствами»; № 4 «Журнал расчетов с поставщиками и подрядчиками»; № 5 «Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам»; № 6 «Журнал операций по оплате труда»; № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов»; № 8 «Журнал по прочим операциям»; № 9 «Журнал операций по санкционированию расходов бюджета»; № 98 «Журнал операций по забалансовым счетам»; № 81 «Журнал по прочим операциям». Исполнение:100% |
| 112 |  | Учет доходов местного бюджета администрируемых Управлением. | Постоянно | В 2019 году начислены администрируемые доходы в сумме 14 026,0 тыс. рублей, в т. ч. аренда земельных участков – 10 475,0 тыс. руб., аренда имущества – 3 100,0 тыс. руб. Поступило доходов - 19 331,2 тыс. рублей. Подготовлены расчеты аренды земельных участков в количестве 33 шт., социального найма в количестве 54 шт., выкупа (перераспределение) земельных участков в количестве 79 шт. Исполнение:100% |
| 113 |  | Формирование бюджетной отчетности. | В соответствии с законодательно установленными сроками | Сформирована бюджетная отчетность за 2019 год, согласно Инструкции 191-н для главного распорядителя, распорядителя, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета. Исполнение:100% |
| 114 |  | Ежемесячная информация в финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района о дебиторской и кредиторской задолженности. | До 6 -го числа месяца следующего за отчетным | Сумма начисленной з/платы за 2019 год составила- 9 571,5 тыс. руб., выплачено по листам временной нетрудоспособности, пособий – 867,9 тыс. руб. Исполнение:100% |
| 115 |  | Ежемесячная информация по застрахованным лицам в ПФРФ, ежеквартальные расчеты об авансовых платежах, годовые декларации - по страховым взносам (в ИФНС, ФСС, ПФРФ, ФОМС) по налогу на имущество, налогу на прибыль, НДС, Форма №6-НДФЛ,сведения о доходах физических лиц за 2017г.; статистическая отчетность – П-4,1Т (ГМС). | Ежеквартально | В ПФ РФ подготовлена и сдана ежемесячная информация по застрахованным лицам. За 2019 г. в МИФНС сданы квартальные декларации по налогу на имущество, налогу на прибыль, НДС, Форма № 6-НДФЛ, расчеты по страховым взносам. В Росстат сдана отчетность по формам – П-4, П-2 (инвест),11 (краткая) Исполнение:100% |
| 116 |  | Контроль за использованием бюджетных средств. | Постоянно | Согласно утвержденному плану внутреннего финансового контроля за 2019 год оформлено 12 актов по результатам проверок. Исполнение:100% |
| 117 |  | Составление и утверждение планов закупок товаров, работ, услуг; исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечение государственных и муниципальных нужд». |  | Внесено 4 изменения в План закупок товаров, работ, услуг на 2019 год, утвержден и размещен на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Внесено 4 изменение в План-график размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг н 2019 год, утверждены и размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Подготовлено и заключено 110 контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2019 год. Размещено на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 35 контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2019 год. Подготовлены и размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 43 отчета по исполнению контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2019 года. По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме Управлением заключено 17 муниципальных контрактов. Исполнение:100% |
| Защита прав и интересов района в сфере земельных и имущественных отношений |  |  |  |  |
| 118 |  | Подготовка уведомлений об образовавшейся задолженности, претензий, исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражный суд | Постоянно | За 2019 год поступило 516 входящих документов по судебным делам (исковые заявления, определения судов, судебные решения). Принято участие в 97 судебных заседаниях, (в судах общей юрисдикции и в заседаниях арбитражного суда Иркутской области) Подано 4 заявления о вынесении судебного приказа по взысканию задолженности по договорам социального найма жилых помещений. Подано 1 исковое заявление о расторжении договора социального найма в связи с неоплатой и нарушением прав и законных интересов третьих лиц. Подготовлено и направлено (вручено): 22 претензии должникам по договорам аренды земельных участков, а также муниципального имущества. 4 ответа на запросы прокуратуры, 160 ходатайств в суды, 41 отзыв на исковые заявления, 14 исковых заявлений (апелляционных/кассационных жалоб) 15 документов в отдел судебных приставов в процессе осуществления исполнительных производств (запросы, заявления, информационные письма), 6 запросов главам поселений в связи с рассмотрением судебных дел. Исполнение:100% |
| Отдел по развитию потребительского рынка |  |  |  |  |
| Реализация основных приоритетов социально-экономического развития Шелеховского района в областях потребительского рынка |  |  |  |  |
| 1. Реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 119 |  | Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелеховского района на 2020 год. | Ноябрь | Решение Думы от 28.11.2019 № 37-рд. Исполнение – 100% |
| 120 |  | Содействие в организации и проведении ярмарок (универсальных, специализированных, тематических, «выходного дня»). | В соответствии с графиком проведения | В соответствие с графиком проведены: I квартал: 1) «Рождественская» (1 площадка, 8 торговых мест); 2) «Масленица» (6 площадок, 95 торговых мест); 3) 8 ярмарок «выходного дня» (1 площадка, 12 торговых мест). Всего в I квартале проведено 15 ярмарок. II квартал: 6 сезонных ярмарок, 8 ярмарок выходного дня, 5 праздничных ярмарки. Всего во II квартале проведено 19 ярмарок. III квартал: - «Летняя» (5 площадок, 85 торговых мест); - «Осенняя» (1 площадка, 24 торговых места); - 9 ярмарок «Выходного дня» (1 площадка, 8 торговых мест); - «День города» (1 площадка, 16 торговых мест); - «Съезжий двор» (1 площадка, 38 торговых мест); Всего в III квартале проведено 27 ярмарок. IV квартал: - 9 ярмарок «Выходного дня» (1 площадка, 8 торговых мест); - 2 ярмарки «Белорусские товары»; - 1 праздничная «Новогодняя корзинка». Всего в IV квартале проведено 12 ярмарок. Итого в 2019 году проведено 73 ярмарки. Исполнение – 100% |
| Анализ состояния и развития рынка потребительских товаров и услуг |  |  |  |  |
| 121 |  | Подготовка проектов нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с планом подготовки проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2018 год. | В соответствии с планом | В I квартале Планом не предусмотрено; II квартал: В соответствии с Планом – постановление Администрации района от 16.04.2019 № 254-па «Об установлении сроков сезонной торговли для нестационарных торговых объектов на летний период 2019 года». В III квартале Планом не предусмотрено; IV квартал: Решение Думы Шелеховского района от 28.11.2019 № 37-рд «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2020 год». Исполнение – 100% |
| 122 |  | Ведение муниципального реестра организаций потребительского рынка в Шелеховском районе в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 07.08.2009 № 231-па. | Постоянно | Включены в муниципальный реестр: I квартал: - отдела «Мамин хлеб» по реализации хлеба, выпечки площадью 30 кв.м., 6 раб.мест; II квартал: - магазин «Центральный», прод., (с.Баклаши), 58 кв.м. -4 р.м., - маг. «Алкомаркет», прод., (г.Шелехов), 270 кв.м – 4 р.м., - пав. «Богатырь» (г.Шелехов), прод., 21 кв.м; III квартал: - маг. «Beer_Liga» (с.Баклаши), прод. 100 кв.м.; IV квартал: нет. Исполнение – 100% |
| 123 |  | Анализ мониторинга цен на социально-значимые продукты питания. | На первое число каждого месяца | Анализ мониторинга цен на основные продукты питания на первое число каждого месяца показал не превышение рекомендуемых значений розничной торговой надбавки при формировании розничных цен. Результаты мониторинга цен на основные продукты питания на 01.04.2019 размещены на официальном сайте Администрации района; II квартал: 01.07.2019 размещены на официальном сайте Администрации района; III квартал: Цены на 01.10.2019 соответствуют ценам на 01.07.2019 IV квартал: предновогоднее повышение (снижение по акциям) цен на отдельные виды продовольствия соответствуют пргнозу. Цены на 01.01.2020 соответствуют ценам на 01.01.2019. Исполнение – 100% |
| 124 |  | Мониторинг обеспеченности населения торговыми площадями – в торговле, посадочными местами – в общественном питании, рабочими местами – в бытовом обслуживании. Ежеквартальный анализ мониторинга. | 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 | Численность населения Шелеховского района 66772 чел. Норматив обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями (расчетный) составляет 485 кв.м. на 1000 чел.) По состоянию на 01.01.2019 – 713,6 кв.м. Показатель обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями - на 01.04.2019 увеличился на 0,5 кв. м. и составил 714,1 кв. м. на 1 тыс. жителей; - на 01.07.2019 увеличился на 5,2 кв. м. и составил 719,3 кв. м. на 1 тыс. жителей; - на 01.10.2019 увеличился на 1,5 кв. м. и составил 720,8 кв. м. на 1 тыс. жителей; - на 01.01.2020 показатель стабилен на уровне 720,8 кв.м. 1 тыс. жителей. Исполнение – 100% |
| Совершенствование системы защиты прав потребителей на территории Шелеховского района |  |  |  |  |
| 125 |  | Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и исполнительными органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей: |  | I квартал: С 15 марта по 14 апреля – месячник «Защиты прав потребителей»; II квартал: С 1 по 30 июня – месячник качества и безопасности ранних овощей; III квартал: Планом не предусмотрено; IV квартал: с 15 по 31 декабря месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Исполнение – 100% |
|  |  | - месячник защиты прав потребителей | 15.03 – 15.04 |  |
|  |  | - месячник качества и безопасности ранних овощей | 01.06 – 30.06 |  |
|  |  | - месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения | 10.11 - 10.12 |  |
|  |  | - месячник качества и безопасности пиротехнической продукции | 15.12 – 15.01 |  |
| 126 |  | Консультация населения по вопросам защиты прав потребителей (при обращении граждан). Постоянно-действующий телефон «горячей линии» по вопросам торговли и услуг. | Постоянно | Консультация населения осуществляется по личным и письменным обращениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по телефону «горячей линии» и на официальный сайт. Телефон «горячей линии» действует в постоянном режиме. Исполнение – 100% |
| 127 |  | Организационное и информационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Шелеховского района. | Заседания комиссии 1 раз в полугодие | I квартал: Заседание МВК состоялось 27.02.2019. Постановлением Администрации района от 12.02.2019 № 108-па внесены изменения в состав МВК. II квартал: планом не предусмотрено; III квартал: планом не предусмотрено; IV квартал: заседание МВК состоялось 26.11.2019. Исполнение – 100% |
| Обеспечение реализации эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 128 |  | Подготовка расчетов потребности сил и средств, материально-технического оснащения для обеспечения питанием и вещевым снабжением населения при ЧС. | Январь | Договоры поставки материальных ресурсов по продовольствию и вещевому имуществу откорректированы по количеству и ценам, актуализированы на 2019 год. Исполнение – 100% |
| 129 |  | Подготовка расчетов потребности полевых кухонь для обеспечения питанием эвакуируемого населения. | Январь |  |
| 130 |  | Заключение договоров поставки материальных ресурсов по продовольствию и вещевому имуществу. | Январь |  |
| Повышение гражданской активности и социальной ответственности предпринимательства |  |  |  |  |
| 131 |  | Привлечение предпринимателей к участию в реализации социально-значимых мероприятий: - в акции «Не забудь, о первокласснике»; - в мероприятиях, приуроченных к «Дню Победы», «Дню пожилого человека», «Декаде инвалида», «Дню защиты детей», «Дню матери» и др. | В установленные сроки | I квартал: не запланировано; II квартал: Проведены с участием предпринимателей мероприятия, посвященные: - Дню Победы; - Дню защиты детей; III квартал: - «Декаде инвалидов» IV квартал: - Встрече Нового года. Исполнение – 100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 132 |  | Подготовка и защита в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области сводного бухгалтерского баланса организаций АПК за 2018 год. Подготовка и защита в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области сводного плана производственно-финансовой деятельности организаций АПК на 2019 год. | Февраль | Подготовлена и защищена в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области отчетность о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций за 2018 год, 1, 2 и 3 квартал 2019г. Подготовлен и защищен в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области сводный план производственно-финансовой деятельности организаций АПК на 2019 год. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составило: - производство молока уменьшилось на 33 т (4%); - производство мяса уменьшилось на 4 т (10%). Исполнение – 100% |
| 133 |  | Участие в реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2019 - 2024 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019 - 2024 годы» по направлению «создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов», а также, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе. | В течение года | За 2019 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 5 семей. Получено 5 свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья в сельской местности. Исполнение – 500% |
| 134 |  | Заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства Иркутской области на оказание бюджетной поддержки сельскохозяйственным организациям из областного бюджета в 2019 г. | Февраль-март | ИП глава КФХ Озманян Г.В. заключено соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области о получении бюджетной поддержки в 2019 году. За 2019 г. из бюджетов всех уровней получено 547,5 тыс.руб. Исполнение – 100% |
| 135 |  | Участие в реализации подпрограммы "Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы. | В течение года | В 2019 году 2 КФХ Шелеховского района принимали участия в конкурсном отборе. По результатам конкурсного отбора гранты не получены. Исполнение – 100% |
| 136 |  | Участие в реализации постановления Правительства Иркутской области от 26.10.2015 N 535-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области». | В течение года | В 2019 году в конкурсном отборе на право получения грантов приняли участие СНТ «Труд» и СНТ «Весна». По результатам конкурсного отбора получены гранты в размере 487,5 тыс.руб. (СНТ «Труд») и 500 тыс.руб. (СНТ «Весна»). Исполнение – 100% |
| 137 |  | Участия в областных конкурсах: - «Областное трудовое соревнование в сфере AПК». | Июнь-август | Приняли участие в конкурсе мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества, дачного хозяйства и цветоводства на территории Иркутской области. Исполнение – 100% |
| 138 |  | Организация участия Шелеховского клуба садоводов «Жарок» в областной выставке: - «Огород. Сад. Загородный дом». | Август | Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» приняли участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 21 по 24 августа 2019 года. За участие в выставке садоводы любители Шелеховского района награждены следующими наградами: - Золотая звезда выставки клуб садоводов г. Шелехов «Жарок» (руководитель Урнышева Валентина Ивановна); - 1 место «Лучший ландшафтный дизайн»; - 5 призовых сертификатов. Исполнение – 100% |
| 139 |  | Проведение ежегодных курсов обучения садоводов любителей. | Январь-май, ноябрь-декабрь. | Для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов любителей. 1 раз в неделю по понедельникам, согласно плана проведения занятий обучения садоводов и опытников Шелеховского городского клуба «Жарок» на 2018-2019 гг. Исполнение – 100% |
| Отдел бухгалтерии |  |  |  |  |
| Обеспечение ведения бухгалтерского учета в администрации района и выполнение расходных обязательств |  |  |  |  |
| 140 |  | Обеспечение ведения бухгалтерского учета в администрации района и выполнение расходных обязательств. | Постоянно, в соответствии с законодательно установленными сроками | За 2019 год оформлено: Проведено приходных кассовых ордеров 34 (2018-43) шт, расходных кассовых ордеров 37 (2018- 41) шт, проведено 2631 (2018-2300) платежных поручения, в т.ч. 13 (2018-15) заявок на перечисление областных субвенций газете Шелеховскому Вестнику в сумме 3300,0 (2018-1714,7) тыс.руб., кассовые расходы составили – 127434,5 (2018-97820,0) тыс. руб., обработано авансовых отчетов – 56(2018-63) шт. на сумму 237,9(2018-534,9) тыс.руб. отражены операции с поставщиками и подрядчиками, в том числе – покупка по приобретению материалов и основных средств-38(147) шт. на сумму 5068,7 (2018- 5128,2)тыс.руб.. Обработано счетов/фактур по оказанию услуг и выполнению работ -535(2018-499) шт. на сумму 45942,2 (2018-10072,8) тыс.руб., Представлены уведомления о выделенных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств в кол 121 шт. по Администрации Шелеховского района, газете Шелеховскому вестнику, ЕДДС. Приобретено ГСМ на сумму : 913,5(2018-932,7) тыс. руб., обработано 1245(2018-1235 ) путевых листов, подписаны акты сверок с поставщиками в количестве 43 (2018-35) шт. Проведена инвентаризация, отклонений не обнаружено. На основании первичных документов созданы и ведутся регистры бухгалтерского учета: ж/ордера - №1 «Касса»; №2 «Журнал операций с безналичными средствами»; №3 «Журнал операций по расчетам с подотчетными лицами»; №4 «Журнал расчетов с поставщиками и подрядчиками»; №5 «Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам»; №6 «Журнал операций по оплате труда»; № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов»; № 8 «Журнал по прочим операциям»; №9 «Журнал операций по санкционированию расходов бюджета»; № 98 «Журнал операций по забалансовым счетам»; № 81»Журнал по прочим операциям». Исполнение – 100% |
| 141 |  | Обеспечение гарантированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации об Администрации района. | Постоянно, в соответствии с законодательно установленными сроками | Осуществляется ведение синтетического и аналитического учета. Своевременно сформирована бюджетная отчетность за 2019 года: - баланс исполнения бюджета получателя бюджетных средств; - отчет о финансовых результатах деятельности; - отчет об исполнении бюджета получателя средств бюджета; - пояснительная записка; - справка по некассовым операциям по исполнению бюджета; - справка об остатках денежных средств на банковских счетах; - справка по внутренним расчетам – сформирована за 2019 год. |
| 142 |  | Формирование аналитической информации о финансовом положении Администрации, финансовых результатах и изменениях в финансовом положении в рамках реализации Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу: - Предоставление сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (в финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.) - Баланс исполнения бюджета, Отчет о финансовых результатах деятельности, Отчет об исполнении бюджета получателя средств, Пояснительная записка. - Предоставление отчета о численности и заработной плате Ф.П-4, 1Т (ГМС) (в Госстатистику). - Квартальные отчеты об авансовых платежах во внебюджетные фонды (ФСС, ПФРФ). - Декларации по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на прибыль, НДС. - Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на каждого работника за каждый квартал (ПФР, статистика). | В установленные законодательством и Бюджетным Кодексом сроки 6 -го числа каждого месяца 25-го числа месяца за отчетным годом 15-го числа месяца за отчетным кварталом 15-го числа месяца за отчетным кварталом 15-го числа месяца за отчетным кварталом 15-го числа месяца за отчетным кварталом | За 2019 год составлены и предоставлены в установленном порядке все отчеты в финансовое управление, сформирована достоверная и полная характеристика об имущественном и финансовом положении Администрации, а также финансовых результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении. Сумма начисленной з/пл за отчетный период составляет 55 552 тыс. руб., Начислено: по листкам временной нетрудоспособности 1 136,3 тыс. руб., в т.ч. по беременности и родам 638,9 тыс. руб., за счет средств ФСС 410,4 тыс. руб., за счет средств работодателя 87 тыс. руб.; пособий при рождении ребенка 104,9 тыс.руб.; пособий при постановке на учет в ранние сроки беременности 2,3 тыс. руб.; пособие на погребение сотруднику 7,1 тыс. руб.; пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет 417,4 тыс. руб.; по договорам ГПХ 469,7 тыс. руб. Исполнение – 100% Принимаются все меры по недопущению роста кредиторской задолженности. Из резервного фонда выделено: для выплаты материальной помощи населению оказавшимся в трудной жизненной ситуации 40 тыс.руб.; для денежной выплаты приглашенным медицинским работникам 300 тыс. руб.. Перечисления по предоставленным гражданам субсидий на оплату жилых помещений (в том числе услуги банка и почты) составили на сумму 9 704,4 тыс. руб. Своевременно подготовлены и направлены в Минсоцразвитие заявки на финансирование, отчет за 2019 год. Предоставлена статистическая отчетность форма 22 ЖКХ. Предоставлены кассовые прогнозы по расходам на выполнение областных полномочий, отчеты и изменения бюджетных смет. Предоставлены сведения о дебиторской и кредиторской задолжен- ности (в финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района. Не смотря на принимаемые меры по недопущению роста кредиторской задолженности, кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками на 01.01.2020 года составила 3,9 (2018-0,4) тыс руб., Исполнение – 100% Баланс исполнения бюджета, Отчет о финансовых результатах деятельности, Отчет об исполнении бюджета получателя средств, Пояснительная записка за год предоставляется 25-го числа месяца за отчетным годом. отчет за полугодие подготовлен и предоставлен в установленный срок . Отчеты об авансовых платежах по страховым взносам (ФСС, ПФРФ) подготовлены и предоставлены в установленный срок . Декларации по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на прибыль, НДС, транспортному налогу за 2019 год подготовлены и предоставлены в установленный срок. Подготовлены и представлены индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на штатных работников и работающих по трудовым соглашениям в Пенсионный фонд, в статистику. Подготовлено и выдано справок работникам Администрации Шелеховскго района о средней з/плате для предоставления в различные банки, и по форме 2НДФЛ – 104 шт. начисления, перерасчеты по пенсии за выслугу лет муниципальным служащим за 2019 г. составили 4 503,7 тыс.руб. Исполнение – 100% |
| 143 |  | Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и контроль за соблюдением законности проводимых хозяйственных операций. | По состоянию на 01.01.2019 | Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками на 01.01.2020года составила 3,9 (2018-0,4) тыс. руб. текущая задолженность за ГСМ, связь, оплата будет произведена в январе 2020 г.336,6 тыс.руб. текущая задолженность по пенсиям, выплата будет произведена в январе 2020г. Исполнение – 100% |
| 144 |  | Обеспечение формирования проекта бюджета Шелеховского муниципального района. | Начинается не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного года финансового года в соответст-вии с норматив-ным правовым актом Мэра района. | Обеспечен сбор заявок от отделов Администрации района для формирования проекта бюджета. Проведен мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности, имеется только текущая задолженность- 340,5 тыс.руб. за ГСМ , связь, пенсии. Проверена обоснованность объема и состава принимаемых обязательств. На основании плана закупок произведен расчет и подготовлен проект бюджета Администрации Шелеховского района на 2020-2022 гг, который направлен в финансовое управление для составления проекта бюджета Шелеховского района на соответствующий период. Исполнение – 100% |
| 145 |  | Соблюдение порядка составления отчета о деятельности Администрации района. | Ежеквартально | Оценка эффективности работы по планированию и достижению намеченных результатов Исполнение – 100% |
| 146 |  | Обеспечение повышения эффективности расходования бюджетных средств. | По мере необходимости | За 2019 год проводились закупки на основе открытого конкурса, запроса котировок и у единственного поставщика. Принято бюджетных обязательств с применением конкурсных процедур 11220,0 тыс.руб., экономия составила- 1324,3 тыс.руб. В целях эффективного расходования бюджетных средств и оплаты крайне необходимых расходов, используется возможность перераспределения ассигнований и ЛБО. Исполнение – 100% |
| Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов и территории Шелеховского района |  |  |  |  |
| 147 |  | Проведение заседаний антитеррористической комиссии по обеспечению противодействия терроризму на территории Шелеховского района. | 2, 3, 4 квартал | Выполнено 100 % Проведены 4 заседания АТК Шелеховского района: 06.05.2019 по теме «Выполнение комплекса дополнительных предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение диверсионно-террористических актов, обеспечения безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, транспорта, мест массового пребывания людей в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории Шелеховского района» (протокол от 06.05.2019 № 1-т); 04.07.2019 по теме «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Шелеховского района» (протокол от 04.07.2019 № 2-т); 21.08.2019 по теме «Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, расположенных на территории Шелеховского района, при подготовке к новому учебному году и в период проведения выборов на территории Шелеховского района в единый день голосования 8 сентября 2019 года» (протокол от 21.08.2019 № 3-т); 26.12.2019 по теме: «О повышении антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального комплекса, организации взаимодействия в период подготовки и проведения новогодних, рождественских праздников и выходных дней с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории Шелеховского района» (протокол от 26.12.2019 № 4-т). Приняли участие в заседаниях АТК в Иркутской области в режиме видеоконференции 28.02.2019, 28.06.2019, 22.08.2019, 17.12.2019. Подготовлены и направлены в аппарат АТК В Иркутской области доклады Мэра района. Распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 24.06.2019 № 29дсп-ра назначены ответственные лица за реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Шелеховского района: главы муниципальных образований Шелеховского района и руководители соответствующих структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района. Секретарь АТК Шелеховского района Галайда О.М. 18-20 сентября 2019 года прошла стажировку в АТК в Иркутской области. На заседании АТК Шелеховского района 21.08.2019 утвержден Перечень объектов и мест массового пребывания людей, потенциально наиболее подверженных террористической угрозе, расположенных на территории Шелеховского района. Подготовлены и направлены в Правительство Иркутской области в установленные сроки отчеты: об итогах деятельности антитеррористической комиссии Шелеховского района за I полугодие 2019 года, за 2019 год; о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Шелеховского района за I полугодие 2019 года, за 2019 год. |
| 148 |  | Проведение выборочных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и категорированных объектов на территории Шелеховского района. | Не менее 1 раз в квартал | Выполнено 100 % В соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии Шелеховского района проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей: – при приемке детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Шелеховского района, к оздоровительному сезону (11 объектов); – муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры к новому учебному году (42 объекта). 25.02.2019, 20.07.2019, 14.08.2019 приняли участие в заседаниях МВК: по подготовке ДОЛ к работе в летний период 2019 года; по итогам первых сезонов в ДОЛ; по итогам летнего отдыха в ДОЛ. Проверены паспорта антитеррористической защищенности организаций Шелеховского района: ДОЛ «Голубые ели», ДОЛ «Дача № 1»; образовательных организаций Шелеховского района на актуальность при приемке образовательных организаций к новому учебному году. 29.05.2019 прокуратурой города Шелехова проведена проверка организации деятельности антитеррористической комиссии Шелеховского района. В рамках подготовки и проведения выборов Мэра Шелеховского муниципального района 08.09.2019 в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.07.2019 № 130-ра «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов 08.09.2019 на территории Шелеховского района» проводился контроль за состоянием пожарной безопасности помещений, выделенных для участковых избирательных комиссий и антитеррористической защищенности избирательных участков Шелеховского района (30 участков). Осуществлялся контроль за поведением тренировок по антитеррористической защищенности образовательных организаций Шелеховского района. Оказывалась методическая помощь: организациям Шелеховского района по разработке паспортов АТЗ (безопасности); Администрации города Шелехова по корректировке паспортов безопасности мест массового пребывания людей, расположенных на территории города Шелехова. |
| 149 |  | Участие в тактико-специальных занятиях, тренировках, проводимых Оперативным штабом Шелеховского района. | По отдельному плану ОМВД России по Шелеховскому району | Выполнено 100 % В соответствии с Планом проведения антитеррористических учений, тренировок сил и средств оперативного штаба и оперативных групп в муниципальных образованиях Иркутской области на 2019 год на территории Шелеховского района проведены: 19.03.2019 тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте промышленности АО «Иркутсккабель». Подготовлены доклады Мэра района и Главы города Шелехова. Совместно с ОМВД России по Шелеховскому району отработаны планы взаимодействия, вопросы оповещения и связи. 24.09.2019 антитеррористическая тренировка (АТТ) по теме: «Осуществление первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - Администрации Шелеховского муниципального района». В ходе учения отработано взаимодействие подразделений силовых ведомств при ликвидации последствий террористического акта на объекте. Подготовлен доклад Мэра района. Совместно с ОМВД России по Шелеховскому району отработаны планы взаимодействия, вопросы оповещения и связи. 11.12.2019 тактико-специальное учение (ТСУ) по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей (автостанция)». Подготовлены доклады Мэра района и Главы города Шелехова. Совместно с ОМВД России по Шелеховскому району отработаны планы взаимодействия, вопросы оповещения и связи. В соответствии с Планом проведения антитеррористических учений Национального антитеррористического комитета на 2019 год под руководством оперативного штаба в Иркутской области на территории Шелеховского района проведено межведомственное антитеррористическое учение (АТУ) по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта – ж/д станция Гончарово (г. Шелехов)». 07.05.2019 приняли участие в тактико-специальном занятии по подготовке к АТУ, проведено уточнение группировки сил, участвующих в КТО по ж/д станции Гончарово (г. Шелехов). Оказывалась методическая помощь Администрации г. Шелехова и ОГБУЗ «ШРБ» в подготовке докладов руководителей. 14.05.2019 проведено учение силами оперативной группы Шелеховского района с выделением необходимых ресурсов для размещения основных сил и средств КТО. 21.05.2019 проведено межведомственное АТУ. В учениях приняли участие сотрудники территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, УФСВНГ, ФСО, МО России, а также медицины катастроф, Правительства Иркутской области и органы местного самоуправления Шелеховского района. В ходе учения отработано взаимодействие подразделений силовых ведомств при ликвидации последствий террористического акта на объекте транспорта – пригородном пассажирском поезде. По оценкам руководства оперативного штаба, достигнутые результаты способствовали повышению уровня готовности участников антитеррористической группировки, выработке практических мер, направленных на предотвращение актов терроризма на территории региона. |
| Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 150 |  | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Администрации Шелеховского муниципального района | 1 раз в квартал | Выполнено 100 % 18.01.2019 совместно с Шелеховским инспекторским участком ГИМС проверена готовность мест проведения религиозных обрядов при проведении праздника Крещения на территории водоемов Шелеховского района. 23.01.2019, 26.01.2019, 31.01.2019, 16.02.2019 совместно с Шелеховским инспекторским участком ГИМС проведены рейды по водоемам с целью проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Шелеховского района. Составлено 4 протокола. Заслушивание 21.02.2019 на Совете общественных объединений при Администрации Шелеховского муниципального района информации о подготовке к пожароопасному периоду 2019 года. 21.02.2019 проведена встреча с волонтерами по организации взаимодействия при различных происшествиях на территории Шелеховского района. В период действия особого противопожарного режима (ОПР): с 15.04.2019 по 15.07.2019 ежедневно проводились заседания оперативного штаба Шелеховского района, составлено 57 протоколов. Оказывалась методическая помощь муниципальным образованиям Шелеховского района по мероприятиям ОПР. Осуществлялся контроль за предоставлением ежедневных донесений по оперативной обстановке в период ОПР от муниципальных образований Шелеховского района в МКУ ШР «ЕДДС». 10.04.2019, 13.04.2019 через систему оповещения проведено информирование населения о введении ОПР. Проведены рейды патрульно-контрольной группы Шелеховского района по соблюдению требований ОПР: 17, 20, 24, 27 апреля, 2, 4, 8, 15, 22, 25, 30 мая 2019 года. В составе межведомственной рабочей группы участвовали в подготовке российского этапа международного ралли «Шелковый путь-2019» на территории Иркутской области, проходящего 07.07.2019 по территории Шелеховского района. Приняли участие в заседаниях оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов (25.04.2019, 05.06.2019, 19.06.2019). 24.05.2019, 16.10.2019 совместно с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области и ГКУ Иркутской области «Безопасный город» проведено заседание с главами МО Шелеховского района по развитию АПК «Безопасный город» и установке датчиков химического мониторинга на территории Шелеховского района. В соответствии с распоряжение Мэра Администрации Шелеховского района (далее распоряжение мэра района) от 15.04.2019 № 8-рм «О создании комиссии по проверке систем противопожарного водоснабжения» 06.05.2019 проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения на территории Шелеховского района, составлен акт. При подготовке к пожароопасному периоду совместно с представителями ПСЧ-6 проведена проверка территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Шелеховского района, по соблюдению требований пожарной безопасности. Осуществлялся контроль за выполнением мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Шелеховского района (февраль, июль-август 2019 года). В рамках проведения мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленной дождевым паводком, осуществлялось: прием и консультирование граждан, пострадавших в результате дождевого паводка, по выплатам компенсаций; экспертиза документов, представленных гражданами для получения компенсаций и собранных администрациями муниципальных образований Шелеховского района; взаимодействие с министерством сельского хозяйства Иркутской области и ОГКУ «Центр по ГО и ЧС» по подготовке документов и выплатам по ущербу. Приняли участие в заседаниях оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов (17.07.2019, 14.08.2019, 28.08.2019). Проведены корректировки составов рабочей группы и КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района по состоянию на 26.02.2019, 27.05.2019, 17.07.2019. Приняли участие в 50 селекторах Главного управления МЧС России по Иркутской области и 35 селекторах Правительства Иркутской области, в том числе: по паводку, Системе-112, особому противопожарному режиму, лесным пожарам. Осуществляется представление информации в ГУ МЧС России по Иркутской области, ОГКУ «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Правительство Иркутской области, прокуратуру г. Шелехов и др. |
| 151 |  | Проведение заседаний рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Администрации Шелеховского муниципального района | При возникновении необходимости | Выполнено 100 % Проведены заседания РГ КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района: – протокол от 16.01.2019 № 1-рг; – протокол от 10.02.2019 № 2-рг; – протокол от 15.04.2019 № 3-рг; – протокол от 13.06.2019 № 4-рг. – протокол от 04.07.2019 № 5-рг; – протокол от 04.07.2019 № 6-рг; – протокол от 28.07.2019 № 7-рг; – протокол от 29.07.2019 № 8-рг; – протокол от 31.07.2019 № 9-рг; – протокол от 25.10.2019 № 10-рг; – протокол от 26.12.2019 № 11; В соответствии с протоколом 2-рг направлены запросы: 1) в Управление ВСЖД филиала ОАО «РЖД» об ограничении движения автомобильного транспорта под железнодорожным мостом в зоне чрезвычайной ситуации (письмо от 12.02.2019 № 766/2019-исх); 2) в Дирекцию автомобильных дорог Иркутской области о необходимости промывки горячей водой водопропускной трубы под автомобильной дорогой Шелехов – Большой Луг с целью недопущения перехода наледи на дорожное полотно (письмо от 11.02.2019 № 734/2019-исх); 3) руководителю Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального Агентства по рыболовству о предоставления перечня организаций, осуществляющих сброс технических (иных) вод в русло (пойму) ручья Винокуренный, являющегося объектом рыбохозяйственного значения (письмо от 12.02.2019 № 777/2019-исх). Организовано проведение 04.03.2019 выездного совещания с участием Мэра района и представителей ВСЖД филиала ОАО «РЖД», администрации Олхинского МО для минимизации негативного влияния наледных процессов в водопропускной трубе под железнодорожным полотном в деревне Олха. 01.10.2019, 06.10.2019, 20.12.2019 проведены рабочие совещания по ручью Винокуренный. 08.05.2019 проведено совещание по развитию системы оповещения Шелеховского района. Составлена смета на необходимое оборудование для оконечных устройств в населенных пунктах Шелеховского района, сопряженных с аппаратурой П-166М, установленной в МКУ ШР «ЕДДС». Информация направлена председателю Правительства Иркутской области Р.Н. Болотову, министерство финансов Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области. |
| 152 |  | Проведение заседаний Эвакуационной комиссии Шелеховского района | 1 раз в полгода | Выполнено 100 % 31.01.2019, 29.07.2019 проведены заседания Эвакуационной комиссии Шелеховского района, составлены протоколы. |
| 153 |  | Проведение учебно-методических занятий с оперативными дежурными МКУ ШР «ЕДДС» | Ежеквартально | Выполнено 100 % Протокол оценки знаний оперативных дежурных МКУ ШР «ЕДДС» от 27.03.2019; от 21.06.2019; от 13.09.2019; от 28.11.2019. |
| 154 |  | Проведение учебно-методических занятий с организациями в области антитеррористической защищенности, ГО и ЧС, оказание методической помощи | 1 раз в год | Выполнено 100 % Разработан примерный алгоритм действий по антитеррористической защищенности образовательных организаций Шелеховского района. Проведено 11.01.2019 занятие с уполномоченными по ГО образовательных организаций Шелеховского района по разработке алгоритма по АТЗ. Проведено 15.05.2019 занятие с представителями образовательных организаций Шелеховского района по развертыванию ПВР. Проведено 17.05.2019 на базе МКОУ ШР «СОШ № 1» показательное занятие (тренировка) по развертыванию ПВР, в ходе которого практически была показана работа оперативных дежурных МКУ Шелеховского района «ЕДДС», КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района, Эвакуационной комиссии Шелеховского района, личного состава пункта временного размещения № 1 при поступлении сигнала о ЧС. Проведена экспертиза генеральных планов (раздела ЧС) Олхинского МО, города Шелехова. Оказывалась методическая помощь: 1) при проведении корректировки Паспортов АТЗ образовательным организациям Шелеховского района; 2) при составлении планов основных мероприятий, планов действий при ЧС МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», ОГБУЗ «ШРБ», МУП «Водоканал», городской суд, Управление соцзащиты, ОМВД России по Шелеховскому району, администрациям Олхинского МО, Баклашинского МО, Подкаменского Мо, Большелугского МО; 3) при проведении корректировки и согласовании планов действий при ЧС: - детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Шелеховского района; - администрациям Большелугского МО, Шаманского МО; - ОГБУЗ «ШРБ», АО «Кремний», МБУ «Б и РУ», ОАО «Иркутскагроремонт», ООО «СУАЛ-ПМ»; 4) муниципальным образованиям Иркутской области по мероприятиям ОПР и составлению протоколов КЧС и ОШ: Заларинский, Тайшетский, Усольский, Ангарский районы; 5) администрации Большелугского МО по вопросам ГО и ЧС в связи с проверкой МО в области ГО и ЧС; 6) администрациям муниципальных образований Шелеховского района по составлению документов для оказания помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком. |
| 155 |  | Проведение тренировок, учений для обеспечения готовности к действиям органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Шелеховского района по предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с Планом основных мероприятий Шелеховского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год | По отдельному плану | Выполнено 100 % Проведена 01.03.2019 проверка готовности к применению муниципальной автоматизированной централизованной системы оповещения населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году, акт проверки утвержден Мэром района 05.03.2019. В соответствии с организационными указаниями по подготовке и проведению комплексных тренировок с органами управления и силами функциональных и территориальной подсистем РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в 2019 году, под руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области проведены комплексные тренировки: 31.01.2019 по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями, заторами на автодорогах федерального и местного значения, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ»; 28.02.2019 по теме: «Организация управления силами и средствами МЗ ТП РСЧС Шелеховского района при угрозе и возникновения ЧС, вызванных весенним паводком»; 21.03.2019 по теме: «Организация управления силами и средствами МЗ ТП РСЧС Шелеховского района при угрозе и возникновения ЧС, вызванных лесным пожаром». 30.05.2019 по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной транспортной аварией на железнодорожном переезде, аварийным розливом нефтепродуктов в акваторию»; 27.06.2019 по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на ЖКХ (взрыв баллона с газом)»; 25.07.2019 по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на ЖКХ (взрыв газа в жилом доме)»; 19.12.2019 по теме: «Координация действий органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной ДТП и разливом нефтепродуктов». В рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проведены: 01.12.2019 штабная тренировка по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»; 02.10.2019 комплексная тренировка по теме: «Организация управления силами и средствами МЗ ТП РСЧС Шелеховского района при угрозе и возникновении ЧС, вызванных аварией на водоводе Шелехов – Чистые Ключи». Совместно с Шелеховским инспекторским участком ГИМС, Администрацией Баклашинского МО, МБУ «МПАСФ г. Шелехова» проведена 14.02.2019 тренировка по теме: «Обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации ледовой переправы Введенщина-Баушево». С 16 по 18 апреля 2019 года проведено командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС Шелеховского района, ЕДДС Шелеховского района в ходе которого отрабатывались мероприятия по теме: «Обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров». 01.03.2019, 21.06.2019, 20.09.2019, 06.12.2019 проведены проверки готовности к применению муниципальной автоматизированной централизованной системы оповещения населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году, акты проверки в установленные сроки утверждены Мэром района. |
| 156 |  | Проведение тренировок по доведению сигналов оповещения, по оповещению и сбору руководящего состава Шелеховского района, в том числе нарочным способом | 1 раз в квартал | Выполнено 100 % Тренировки по сигналу «Объявлен сбор!» проведены 07.02.2019, 19.02.2019, 22.03.2019, 27.05.2019, 26.06.2019, 12.09.2019, 20.09.2019, 01-02.10.2019, 17.10.2019, 29.11.2019, 05.12.2019. 22.01.2019 проведено совещание с представителями ПСЧ-6 ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области», МБУ «ПМАСФ г. Шелехова» по вопросам взаимодействия с МКУ ШР «ЕДДС». 12.09.2019 проведена тренировка по оповещению руководящего состава Шелеховского района нарочным способом. Разработана смета на резервные каналы связи для системы оповещения. |
| 157 |  | Корректировка списков оповещения руководящего состава Шелеховского района, в том числе схем оповещения нарочным способом | 1 раз в квартал и при возникновении необходимости | Выполнено 100 % Списки оповещения откорректированы по состоянию на 11.02.2019, 25.02.2019; 01.04.2019; 30.09.2019; 02.12.2019. |
| 158 |  | Проведение проверки внутренней системы оповещения | 1 раз в год | Выполнено 100 % Проверка проведена 24.09.2019. |
| 159 |  | Проведение через СМИ информирования населения о складывающейся оперативной обстановке на территории Шелеховского района | По отдельному плану и при возникновении необходимости | Выполнено 100 % Опубликовано в газете «Шелеховский вестник» в 2019 году 52 материала: - в рубрике «КЧС» заметка «Крещенская вода от всех напастей годна» (от 18.01.2019 № 2); - заметка «Пожарные всю жизнь на войне» (от 25.01.2019 № 3); - заметка «Необорудованные переправы опасны» (от 08.02.2019 № 5); - в рубрике «Профилактика» заметка «Пожарный извещатель в каждый дом» (от 15.02.2019 № 6); - заметка «Мал ручей, да опасен» (от 15.02.2019 № 6); - заметка по ледовым переправам (от 15.02.2019 № 6); - в рубрике «Горим!» заметка «Трагедия при пожаре» (от 22.02.2019 № 7); - заметка «Трагедия при пожаре» (от 22.02.2019 № 7); - заметка по установке пожарных извещателей (от 22.02.2019 № 7); - заметка «Только от жизни собачей собака бывает кусачей» (от 22.02.2019 № 7); - объявление «Вниманию жителей города Шелехова» (от 01.03.2019 № 8); - заметка «Из-за малоснежной зимы прогнозируют ранние лесные пожары» (от 01.03.2019 № 8); - в рубрике «Безопасность» заметка «Чтобы ЧС не повторилось» (от 07.03.2019 № 9); - в рубрике «Безопасность» заметка «Всякий лед до тепла живет» (от 07.03.2019 № 9); - в рубрике «Учения» заметки «Опасный пожар ликвидирован», «Подняли по тревоге» (от 29.03.2019 № 12); - в рубрике «ЧП» заметка «Трагедия в Олхе» (от 29.03.2019 № 12); - объявление о закрытии ледовых переправ на территории Шелеховского района (от 29.03.2019 № 12); - в рубрике «Безопасность» заметка «Не разводи в лесу беду» (от 05.04.2019 № 13); - заметка «Особый противопожарный режим» (от 05.04.2019 № 13); - в рубрике «Служба 01» заметка «Трагедии можно избежать» (от 05.04.2019 № 13); - в рубрике «Проект» заметка «Научить детей безопасности» (от 05.04.2019 № 13); - в рубрике «Противопожарный режим» заметка «Не разводите огонь» (от 12.04.2019 № 14); - в рубрике «Профилактика» заметка «Игра по правилам» (от 12.04.2019 № 14); - объявление о проведении льготной стерилизации домашних животных (от 12.04.2019 № 14); - в рубрике «ГО и ЧС» заметка «Чтобы предотвратить пожары» (от 19.04.2019 № 15); - памятка «Берегите лес! Не разводите костры!» (от 19.04.2019 № 15); - в рубрике «Безопасность» заметка «Противопожарные рейды продолжаются» (от 08.05.2019 № 18); - в рубрике «Безопасность» заметка «Антитеррористические учения» (от 17.05.2019 № 19); - в рубрике «Стихия» заметка «Особый, противопожарный» (от 17.05.2019 № 19); - заметка «Безнадзорные животные» (от 17.05.2019 № 19); - в рубрике «Профилактика ДТП» заметка «Безопасность детей - приоритет для взрослых» (от 24.05.2019 № 20); - в рубрике «Учения» заметка «Террористы» были нейтрализованы» (от 24.05.2019 № 20); - заметка «Чтобы не было беды» (от 24.05.2019 № 20); - заметка «О введении режима повышенная готовность» (от 14.06.2019 № 23); - заметка «О продлении особого противопожарного режима» (от 21.06.2019 № 24); - в рубрике «Безопасность» заметка «Как понять, что человек тонет» (от 21.06.2019 № 24); - в рубрике «КЧС» заметка «Режим повышенной готовности объявлен в Шелеховском районе» (от 05.07.2019 № 26); - в рубрике «Актуально» заметка «Собака бывает кусачей» (от 05.07.2019 № 26); - в рубрике «На повестке дня» заметка «После разгула стихии» (от 16.08.2019 № 32); - статья «О горящей тайге и «невыгодном» тушении» (от 16.08.2019 № 32); - в рубрике «Профилактика» заметка «Вместе против терроризма» (от 08.09.2019 № 35); - заметка «Безопасность на воде» (от 13.09.2019 № 36); - в рубрике «Проблема» заметка «Быть в ответе за тех, кого приручили» (от 20.09.2019 № 37); - в рубрике «Надо знать» заметка «Госпожнадзор предупреждает» (от 20.09.2019 № 37); - в рубрике «Сообщает Госпожнадзор» заметка «В пожаре погиб человек» (от 27.09.2019 № 38); - в рубрике «Тренировка» заметка «Учебная тревога» (от 27.09.2019 № 38); - в рубрике «Комиссия» заметка «ГО и ЧС: работа круглый год» (от 11.10.2019 № 40); - в рубрике «Тайга» заметка «Пожароопасный сезон в лесу закрыт» (от 18.10.2019 № 41); - в рубрике «Профилактика» заметка «Чтобы опасность не застала врасплох» (от 18.10.2019 № 41); - в рубрике «Предупреждаем» заметка «Осторожно: тонкий лед» (от 15.11.2019 № 45); - заметка «Контроль за водой и воздухом» (от 22.11.2019 № 46); - в рубрике «Предупреждаем» заметка «Выезд на лед запрещен» (от 29.11.2019 № 47). На «Шелехов-ТВ» в программе новостей «Сегодня» прошли 34 репортажа: 16.01.2019 – по итогам заседания КЧС и ПБ АШМР и оборудованию Иорданей в поселениях; 21.01.2019 – об обеспечении безопасности на Крещение и праздновании Крещения; 28.01.2019 – о ледовых переправах и безопасности на льду; 31.01.2019 – о проведении рейда по выездам на лед вне ледовых переправ; 11.02.2019 – о введении режима ЧС на территории Олхинского сельского поселения, о проведенных и запланированных мероприятиях; 14.02.2019 – о проведении тренировки по безопасности движения на ледовой переправе в с. Введенщина; 25.02.2019 – об отлове собак на территории района; 05.03.2019 – о запланированных мероприятиях по предотвращению разлива р. Винокурный в дальнейшем; 12.03.2019 – об установке пожарных извещателей в квартирах; 25.03.2019 – о безопасном движении на ледовых переправах; 25.03.2019 – о безопасных правилах дорожного движения для детей; 26.03.2019 – о проведении тренировки по ликвидации лесного пожара; 28.03.2019 – о закрытии ледовых переправ на территории Шелеховского района; 01.04.2019 – о соблюдении правил пожарной безопасности; 09.04.2019 – о проведении плановых отжигов в г. Шелехове силами МБУ «ПМАСФ г. Шелехова»; 10.04.2019 – о введении особого противопожарного режима; противопожарный ролик; 11.04.2019 – о безопасности дорожного движения для детей; 16.04.2019 – о тушении лесного пожара; 17.04.219 – ролик «Будьте внимательны на ж/дорожном переезде»; 23.04.2019 – об отлове безнадзорных животных; о соблюдении безопасности на водных объектах в весенний период; 15.05.2019 – ролик «Будьте внимательны на ж/дорожном переезде»; 23.05.2019 – о соблюдении требований безопасности на водных объектах и правилах пользования маломерными судами; 27.05.2019 – о соблюдении пожарной безопасности в школах; 04.06.2019 – о запрете купания в реке Иркут; 18.06.2019 – о запрете купания в реке Иркут; о безопасности дорожного движения для детей; 20.06.2019 – об обеспечении безопасности детей на водных объектах; 01.07.2019 – об оперативной обстановке на реках Иркут и Олха на территории Шелеховского района (в связи с режимом ЧС на территории Иркутской области); 04-05.07.2019 показывался ролик (каждый час) с информацией о повышении уровня воды на реке Иркут в районе села Баклаши и выступлением главы Баклашинского МО о проведении эвакуационных мероприятий (при ухудшении обстановки); с 29.07.2019 по 31.07.2019 показывался ролик с информацией о повышении уровня воды на реках Олха, Иркут; 29.07.2019 – о заседании КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района в связи с подъемом уровня рек Олха, Иркут и введении на территории Шелеховского района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»; 01.08.2019 – о снятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Шелеховского района; 02-06.08.2019 – об оперативной обстановке после паводка на территории населенных пунктов Шелеховского района; 24.09.2019 – о проведении антитеррористической тренировки; 01.10.2019 – о безопасности дорожного движения для детей и необходимости соблюдения ПДД; 26.12.2019 – по итогам заседания КЧС Администрации Шелеховского муниципального района по подготовке и безопасному проведению новогодних и рождественских праздников на территории Шелеховского района. На планерном совещании 15.01.2019 доведена информация «Анализ происшествий на территории Шелеховского района за 2018 год». На официальном сайте Администрации ШРМ: - при ухудшении гидрологической обстановки ежедневно размещалась информация по уровню воды в реке Иркут; - подготовлены и размещены анализы происшествий на территории Шелеховского района за 2018 год, за 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. Для размещения информации на официальном сайте Администрации ШРМ подготовлены 37 заявок. Осуществляется регулярное размещение оперативной информации в новостной строке на официальном сайте Администрации ШРМ. Ежедневно в период действия ОПР показывался ролик о пожарной безопасности в лесах. На вкладке «ГО и ЧС информирует» размещен график подъема уровня воды в реке Иркут за предыдущий и текущий месяцы. |
| 160 |  | Уточнение, корректировка паспорта гидрологической безопасности Шелеховского района | 1 квартал и при возникновении необходимости | Выполнено 100 % Паспорт гидрологической безопасности Шелеховского района уточнен на 01.04.2019. Организована работа по корректировке паспорта гидрологической безопасности Шелеховского района после ликвидации ЧС, вызванной дождевым паводком в июле-августе 2019 года. |
| 161 |  | Разработка муниципальных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | По отдельному плану | Выполнено 100 % Приняты 49 МПА: - постановление Мэра района от 15.01.2019 № 5-пм «О проведении учений и тренировок в 2019 году»; - постановление Мэра района от 15.01.2019 № 6-пм «О внесении изменения в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 19.10.2018 № 139-пм «Об антитеррористической комиссии Шелеховского района»; - постановление Администрации района от 16.01.2019 № 22-па «О реализации Соглашения о передаче части отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области ГО и ЧС в 2019 году»; - постановление Мэра ШМР от 21.01.2019 № 11-пм «О внесении изменения в постановление Мэра ШМР от 15.07.2016 № 73-пм «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ШМР»; - постановление Мэра района от 22.01.2019 № 12-пм «О внесении изменений в постановление Мэра ШМР от 12.11.2018 № 152-пм «О подготовке населения Шелеховского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - постановление Мэра района от 12.02.2019 № 23-пм «О внесении изменений в постановление Мэра ШМР от 11.05.2018 № 55-пм «Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Шелеховском районе Иркутской области»; - постановление Мэра района от 10.02.2019 № 22-пм «О введении режима чрезвычайной ситуации»; - постановление Мэра района от 15.02.2019 № 25-пм «Об отмене режима чрезвычайной ситуации»; - распоряжение Администрации района от 15.02.2019 № 22-ра «О выделении средств из резервного фонда Администрации ШМР на ликвидацию ЧС в д. Олха Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 19.02.2019 № 26-пм «О проведении мероприятий по предупреждению возможных ЧС на территории Шелеховского района в выходные и нерабочие праздничные дни в марте 2019 года»; - постановление Мэра района от 27.02.2019 № 28-пм «О внесении изменений в постановление Мэра ШМР от 15.07.2016 № 73-пм «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ШМР»; - распоряжение Мэра района от 28.02.2019 № 4-рм «О проверке системы оповещения в 2019 году»; - постановление Мэра района от 04.03.2019 № 30-пм «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Шелеховского района в 2019 году»; - постановление Мэра района от 05.03.2019 № 31-пм «О готовности к пожароопасному периоду и мерах по защите лесов от пожаров на территории Шелеховского района в 2019 году»; - постановление Администрации района от 06.03.2019 № 162-па «О реализации Соглашения о передаче части отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в части организации и осуществления деятельности органа повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС в 2019 году»; - распоряжение Мэра района от 19.03.2019 № 7-рм «О проведении командно-штабного учения»; - постановление Мэра района от 12.04.2019 № 52-пм «Об особом противопожарном режиме»; - постановление Администрации района от 12.04.2019 № 245-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 15.05.2012 № 731-па»; - распоряжение Мэра района от 15.04.2019 № 8-рм «О создании комиссии по проверке систем противопожарного водоснабжения»; - распоряжение Мэра района от 16.04.2019 № 9-рм «О проведении командно-штабного учения»; - постановление Мэра района от 18.04.2019 № 57-пм «О проведении мероприятий по предупреждению возможных ЧС на территории Шелеховского района в выходные и нерабочие праздничные дни в мае 2019 года»; - постановление Мэра района от 08.05.2019 № 63-пм «Об усилении мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 03.06.2019 № 81-пм «О внесении изменений в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 24.07.2017 № 106-пм «О порядке оповещения и информирования населения Шелеховского района»»; - постановление Администрации района от 10.06.2019 № 382-па «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Шелеховского района в 2019 году»; - постановление Мэра района от 13.06.2019 № 100-пм «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории города Шелехова»; - постановление Мэра района от 14.06.2019 № 101-пм «Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на территории города Шелехова»; - постановление Мэра района от 27.06.2019 № 109-пм «О подготовке и организации этапа международного ралли «Шелковый путь-2019» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 04.07.2019 № 112-пм «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 05.07.2019 № 113-пм «Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 28.07.2019 № 122-пм «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 29.07.2019 № 123-пм «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 30.07.2019 № 127-пм «О внесении изменения в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 19.10.2018 № 139-пм «Об антитеррористической комиссии Шелеховского района»; - распоряжение Администрации от 30.07.2019 № 130-ра «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов 8 сентября 2019 года на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 01.08.2019 № 130-пм «О снятии режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 01.08.2019 № 131-пм «О снятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 02.08.2019 № 134-пм «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации»; - распоряжение Администрации района от 13.08.2019 № 139-ра «О выделении средств из резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района на ликвидацию чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком»; - постановление Администрации района от 20.08.2019 № 550-па «О создании комиссии по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных построек утраченных в результате паводка на территории Шелеховского района»; - распоряжение Администрации района от 28.08.2019 № 152-ра «О выделении средств из резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком»; - распоряжение Администрации района от 11.09.2019 № 161-ра «О выделении средств из резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком»; - распоряжение Администрации района от 16.09.2019 № 162-ра «О рабочей группе по оценке соответствия ЕДДС требованиям ГОСТа»; - постановление Мэра района от 17.09.2019 № 155-пм «О создании комиссии по оценке жилых помещений»; - распоряжение Администрации района от 25.09.2019 № 177-ра «О проведении предварительных испытаний сегментов Системы-112, развернутых на территории Шелеховского района»; - постановление Администрации района от 14.11.2019 № 750-па «О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2019-2030 годы»; - постановление Мэра района от 05.12.2019 № 191-пм «Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Шелеховского района»; - постановление Мэра района от 13.12.2019 № 196-пм «О мерах по повышению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, охраны правопорядка, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года»; - постановление Мэра района от 13.12.2019 № 197-пм «О безопасности людей на водных объектах при проведения праздника Крещение Господне в период 18-19 января 2020 года»; - постановление Администрации района от 25.12.2019 № 836-па «О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2019-2030 годы»; - постановление Администрации района от 31.12.2019 № 854-па «О внесении изменения в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 15.05.2012 № 731-па». |
| 162 |  | Направление руководителей, специалистов гражданской обороны на повышение квалификации в ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Иркутской области» и другие организации | Ежемесячно, в соответствии с заявкой в ГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Иркутской области» | Выполнено 100 % За текущий период были направлены на обучение 10 человек, в том числе главный специалист отдела МП, ГО и ЧС Мясникова Т.Г. |
| 163 |  | Проведение курсов по гражданской обороне, разработка конспектов, проведение занятий, ведение журнала | В соответствии с планом занятий | Выполнено 100 % Разработаны конспекты занятий для: - членов КЧС и ПБ Администрации Шелеховского района; - руководителей служб и формирований МЗ ТП РСЧС Шелеховского района; - работников Администрации Шелеховского района. Проведены 7 занятий с членами КЧС и ПБ Администрации Шелеховского района. Проведены 4 занятия с руководителями спасательных служб ГО. Проведено 27.07.2019 курсовое обучение руководящего состава муниципального звена ТП РСЧС по теме: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при ЧС» - обучено 85 человек. |
| 164 |  | Уточнение (корректировка) документов по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 1 квартал и при возникновении необходимости | Выполнено 100 % Уточнены паспорта защитных сооружений гражданской обороны Шелеховского района. Проведена корректировка: - документации запасного пункта управления Администрации ШМР; - инструкции по оповещению для оперативных дежурных МКУ ШР «ЕДДС». Уточнены: - схема оповещения руководящего состава Шелеховского района нарочным способом; - план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Шелеховского района (30.12.2019); - план по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Шелеховского района (30.08.2019); - план гражданской обороны и защиты населения Шелеховского района (08.02.2019); - паспорт безопасности Шелеховского района (28.11.2019) и города Шелехова (28.10.2019). С 9 по 18 января 2019 года представителем министерства имущественных отношений Иркутской области проведена проверка Администрации ШМР с целью контроля соблюдения требований и норм в области защиты населения и территорий от ЧС. Подготовлены материалы для участия в судебных заседаниях: 25.01.2019, 08.02.2019, 21.02.2019, 04.03.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 16.04.2019, 29.04.2019. 16 апреля 2019 года начальником ОНД и ПР по Шелеховскому району ГУ МЧС России по Иркутской области проведена проверка Администрации ШМО с целью контроля соблюдения требований и норм в области защиты населения и территорий от ЧС. Выдано предписание. |
| 165 |  | Организация и участие в учебно-практических мероприятиях по мобилизационной подготовке | По отдельному плану | Выполнено 100 % Приняли участие в учебных мероприятиях: 07.02.2019, 19.02.2019, 22.03.2019, 27.05.2019-27.06.2019, 12.09.2019, 30.09.2019, 04.10.2019, 17.10.2019, 29.11.2019, 02.12.2019, 05.12.2019. Направлены запросы главам МО Шелеховского района о выделении земельных участков под захоронение в военное время и при катастрофах. |
| 166 |  | Проведение смотра-конкурса на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения на территории Шелеховского района | 4 квартал | Выполнено 100 % Разработан конспект проведения показного занятия по развертыванию ПВР, запланированного к проведению во II квартале 2019 года. 17.04.2019, 13.05.2019 проведены совещания с руководящим составом ПВР по подготовке к показному занятию. Проведено 15.05.21019 занятие с представителями образовательных организаций Шелеховского района по развертыванию ПВР. Проведено 17.05.2019 на базе МКОУ ШР «СОШ № 1» показное занятие (тренировка) по развертыванию ПВР, в ходе которого практически была показана работа оперативных дежурных МКУ Шелеховского района «ЕДДС», КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района, Эвакуационной комиссии Шелеховского района, личного состава пункта временного размещения № 1 при поступлении сигнала о ЧС. Проведен в ноябре 2019 года смотр на лучший пункт временного размещения пострадавшего населения на территории Шелеховского района. |
| 167 |  | Осуществление услуг по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района в рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области: | В соответствии с муниципальным контрактом | Выполнено 100 % Ведется журнал учета заявок на отлов безнадзорных животных. Заслушивание 20.02.2019 на Совете Глав информации по отлову безнадзорных животных на территории муниципальных образований в 2019 году. Всего за 1 квартал 2019 года отловлено 108 безнадзорных собак: 06.02.2019 – 9 голов 15.02.2019 – 15 голов 21.02.2019 – 2 головы 01.03.2019 – 14 голов 14.03.2019 – 28 голов 22.03.2019 – 31 голова 28.03.2019 – 9 голов. Всего за II квартал 2019 года отловлено 108 безнадзорных собак: 12.04.2019 – 9 голов 19.04.2019 – 10 голов 13.05.2019 – 7 голов 24.05.2019 – 8 голов 31.05.2019 – 13 голов 05.06.2019 – 11 голов 06.06.2019 – 11 голов 13.06.2019 – 12 голов 20.06.2019 – 27 голов. Всего за III квартал 2019 года отловлено 165 безнадзорных собак: 09.07.2019 – 14 голов 18.07.2019 – 16 голов 01.08.2019 – 16 голов 09.08.2019 – 17 голов 20.08.2019 – 11 голов 05.09.2019 – 32 голов 11.09.2019 – 31 голов 18.09.2019 – 28 голов. Всего за IV квартал 2019 года отловлено 162 безнадзорные собаки: 11.10.2019 – 17 голов 18.10.2019 – 13 голов 25.10.2019 – 11 голов 01.11.2019 – 16 голов 11.11.2019 – 17 голов 22.11.2019 – 9 голов 02.12.2019 – 18 голов 11.12.2019 – 9 голов 17.12.2019 – 13 голов 22.12.2019 – 9 голов 24.12.2019 – 30 голов. Всего отловлено 543 безнадзорных собак. Проведен мониторинг по количеству безнадзорных животных по состоянию на 01.07.2019, 01.10.2019. Информация по отлову безнадзорных животных прошла по телевидению «Шелехов-ТВ» (23.04.2019). 15.05.2019 проведена информационно-консультационная встреча с населением Шелеховского района в РМУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» по теме: «Организация отлова безнадзорных животных на территории Шелеховского района в 2019 году». Подготовлено 35 ответов на обращения граждан, ОМВД России по Шелеховскому району, органов местного самоуправления Шелеховского района по организации отлова безнадзорных животных. Информация по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района размещена на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района. 27.04.2019, 24.08.2019 организовано проведение на территории города Шелехова льготной стерилизации домашних животных. |
| 168 |  | - заключение муниципального контракта по оказанию услуг по отлову, транспортировке, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек; | 1 квартал | Выполнено 100 % Заключен муниципальный контракт от 19.02.2019 № ДГВ-18/2019 с ООО «Пять звезд» на 543 головы. |
| 169 |  | - подготовка и направление заявок на выделение субвенций для выполнения переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области; | Ежеквартально | Выполнено 100 % Заявка на выделение субвенций направлена: на I квартал 2019 года 26.12.2018; на II квартал 2019 года 29.03.2019; на III квартал 2019 года 17.06.2019; на IV квартал 2019 года 13.09.2019. |
| 170 |  | - проведение выездных проверок в места передержки безнадзорных собак и кошек, отловленных на территории Шелеховского района; | В соответствии с выделенными субвенциями | Выполнено 100 % Выездные проверки в не требовались, т.к. отловленные безнадзорные животные были розданы и, оставшиеся после передержки, выпущены в места прежнего обитания. |
| 171 |  | - подготовка отчетов ОМСУ об использовании субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области | Ежеквартально | Выполнено 100 % Подготовлены отчеты за 1, II, III, IV квартала 2019 года и в установленные сроки представлены Службу ветеринарии Иркутской области. |
| Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 172 |  | Организация и проведение мероприятий по реализации части переданных отдельных полномочий органами местного самоуправления в сфере организации и осуществления мероприятий по ГО и ЧС | В течение года, в соответствии с Соглашением | Выполнено 100 % Обеспечивается доведение сигналов (распоряжений), информации оповещения до главы города Шелехова, служб города Шелехова. Осуществляется ведение электронного паспорта территории города Шелехова. Уточнены паспорта защитных сооружений гражданской обороны Шелеховского района. Уточнен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Шелеховского района и города Шелехова по состоянию на 27.02.2019. План основных мероприятий Шелеховского городского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год утвержден главой города Шелехова 01.03.2019. Мероприятия Плана выполнены в полном объеме. Оказана методическая помощь организациям города Шелехова в составлении Планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, проведены экспертизы и согласование Планов. В мае-июне 2019 года проводилась трансляция по системе оповещения речевого сообщения по соблюдению требований пожарной безопасности в период ОПР. 16 апреля 2019 года начальником ОНД и ПР по Шелеховскому району ГУ МЧС России по Иркутской области проведена проверка Администрации ШМО с целью контроля соблюдения требований и норм в области защиты населения и территорий от ЧС. Заключено Соглашение о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, с 01.07.2019. 01.03.2019, 21.06.2019, 20.09.2019, 06.12.2019 проведены проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения города Шелехова об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций путем включения сирен. Оказана методическая помощь Администрации города Шелехова по вопросам подготовки документов граждан, пострадавших от ЧС, обусловленной паводком в июле 2019 года. |
| 173 |  | Заключение Соглашения о передаче части отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – Соглашение) с Администрацией Шелеховского городского поселения на 2020 год | 4 квартал | Выполнено 100 % Соглашение на 2020 год находится на согласовании в Администрации Шелеховского городского поселения. |
| 174 |  | Подготовка отчетов о выполнении Соглашения | Ежеквартально; годовой | Выполнено 100 % Согласованы в установленные сроки отчеты: за IV квартал 2018 года и за 2018 год - 23.01.2019; за I квартал 2019 года – 17.04.2019; за II квартал 2019 года - 19.07.2019; за III квартал 2019 года - 18.10.2019. |
| 175 |  | Организация и проведение мероприятий по реализации переданных отдельных полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации и осуществления деятельности органа повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС | В течение года, в соответствии с Соглашением | Выполнено 100 % Мероприятия по реализации Соглашения проведены в полном объеме в соответствии с отчетами за 1, II, III квартала 2019 года, представленными директором МКУ ШР «ЕДДС». Разработан и утвержден 03.03.2019 регламент по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 176 |  | Заключение Соглашения о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации и осуществления деятельности органа повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС (далее – Соглашение) с Администрацией Шелеховского городского поселения на 2019 год и 2020 год | 1 квартал 4 квартал | Выполнено 100 % Заключено Соглашение на 2019 год от 01.03.2019 № СГЛ-21/2019 и дополнительное соглашение от 12.03.2019 № СГЛ-23/2019. Соглашение на 2020 год находится на согласовании в Администрации Шелеховского городского поселения. Заключено Соглашение о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, на 2019 год (СГЛ-48/2019 от 27.06.2019). Соглашение на 2020 год находится на согласовании в Администрации Шелеховского городского поселения. |
| 177 |  | Подготовка отчетов о выполнении Соглашения | Ежеквартально; годовой | Выполнено 100 % Подготовлен и утвержден в установленные сроки отчет о выполнении Соглашения за IV квартал 2018 года, 1, II, III квартала 2019 года. |
| Отдел по контролю в сфере муниципальных закупок |  |  |  |  |
| Реализация функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 178 | Рассмотрение уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |  | По мере поступления в течение года | Рассмотрено 34 уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Исполнение – 100% |
| 179 | Согласование заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | В течение года | Обращения о согласовании заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком в 2019 году не поступали. Исполнение – 100% |
| 180 | Консультативные и методические услуги заказчикам, контрактным службам, контрактным управляющим, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям, комиссиям по осуществлению закупок и их членам, в осуществлении закупок для обеспечения нужд Шелеховского района |  | В течение года | Консультирование контрактных управляющих осуществляется на ежедневной основе. Исполнение – 100% |
| 181 | Проведение проверок по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | В соответствии с планом, внеплановые | В соответствии с планом проверок проведено 17 плановых проверок по соблюдению законодательства в сфере закупок. Кроме того проведено 2 внеплановые проверки по обращениям о нарушении законодательства в сфере закупок. По результатам проверок выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнение – 100% |
| 182 | Осуществление контроля исполнения предписаний по результатам проведенных проверок |  | В сроки, установленные в предписаниях | 5 предписаний выданных МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 12», МБУ «Городское хозяйство и благоустройство», Управлению по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района, Администрации Олхинского сельского поселения исполнены в полном объеме. Исполнение – 100% |
| 183 | Осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.11.2018 № 744-па |  | 1 раз в полгода январь, июль | Проведен мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района за 2018 год, 1полугодие 2019 года. Исполнение – 100% |
| 184 | Размещение в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) информации в целях реализации ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (план проверок, акты проверок, предписания, порядок подготовки плана закупок, порядок подготовки плана-графика, нормативно-правовые акты о нормировании в сфере закупок) |  | Постоянно | Информация в единой информационной системе размещается в установленные законом сроки. Исполнение – 100% |
| Управление образования Отдел общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Предоставление общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района |  |  |  |  |
| 185 | Выполнение Указов, Поручений Президента Российской Федерации в 2019 году по вопросам совершенствования и развития системы образования: - Реализация Плана мероприятий по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях Шелеховского района на 2016 – 2025 годы. (Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы) |  | В течение года | В рамках реализации ведомственной целевой программы в 2019 году проведены мероприятия по заключению муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства школы с. Баклаши Шелеховского района. Управлением образования разработан муниципальный проект «Современная школа», в котором определено создание новых ученических мест в общеобразовательных организациях района в 2019-2022гг. По итогам 2019 года в 3 общеобразовательных организациях выполнены следующие мероприятия по созданию новых ученических мест: - «Реконструкция МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя образовательная школа № 8», блок № 1. В настоящее время сформирован необходимый комплект документов для строительства Объекта на 195 мест; - строительство «Школы в с. Баклаши Шелеховского района» на 900 мест. Выполнены инженерные изыскания. Разработана проектно-сметная документация, подготовлен пакет документов для вхождения в экспертизу; - строительство «Средней общеобразовательной школы в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» на 352 места. Выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, имеется положительная государственная экологическая экспертиза, осуществляется прохождение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости. По итогам 2019 года во вторую смену обучается 2905 учащихся, что составляет 31% от общего числа школьников (2018-2019 год - 23%). Исполнение – 100% |
| 186 | - Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет на территории Шелеховского района (Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы) |  | В течение года | В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2019 года разработан муниципальный проект «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году проведены мероприятия для открытия 110 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет: - - перепрофилирована группа компенсирующей направленности в общеразвивающую на 30 мест в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк»; - - по итогам проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп для детей старшего дошкольного возраста и проведения оптимального комплектования групп учреждений были открыты группы в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк» на 24 места, МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» на 30 мест, МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» на 26 мест. - В рамках муниципальной программы на эти цели израсходовано 380,4 тыс. рублей. - В 2019 году инженерно-сметным отделом подготовлен сметный расчет на проведение работ по ремонту помещений для открытия новой группы в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк» в 2020 году. Исполнение – 100% |
| 187 | - Создание условий для развития и поддержки талантливых детей |  | В течение года | Организация мероприятий по поддержке одарённых детей. В 2019 году организовано и проведено больше 70 творческих и интеллектуальных мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных организаций района с участием более 6000 детей. Из них для детей дошкольного возраста состоялось 6 районных мероприятий с участием 587 воспитанников. Уже традиционными стали районные конкурсы рисунков и чтецов, фестиваль детского творчества «Радуга талантов», Спартакиада, впервые проведен фестиваль театрализованных постановок «Театральная палитра». Для обучающихся 1-11 классов в рамках работы районных методических объединений организованы и проведены интеллектуальные, творческие конкурсы, командные игры в форме квестов, квизов, марафонов, олимпиады по различным образовательным областям, правилам дорожного движения и пожарной безопасности, а также фестивали, конференции, чтения, в которых приняли участие более 5000 обучающихся. Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) приняли участие 6670 обучающихся 5-11 классов, 2112 (31,7%) из них стали победителями и призёрами, что больше на 3,1% в сравнении с 2018-2019 учебным годом. Среди 564 обучающихся 4-х классов, принявших участие в олимпиадах по математике и русскому языку, 129 (22,9%) стали победителями и призёрами. В муниципальном этапе участвовали 882 обучающихся 7-11 классов, победителей и призеров 205 (23,2%). По количеству призовых мест лидируют обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей» – 96 (33,4 %), МКОУ ШР «СОШ № 7» - 3 (33%), МБОУШР «Гимназия» – 33 (26,2 %), МБОУ ШР «СОШ № 2» - 21 (21,2%), МБОУ ШР «СОШ № 4» – 19 (20,8 %), В региональном этапе ВсОШ приняли участие 42 старшеклассника, количество призовых мест – 8 (19 %). Призеры - обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей»: по биологии - Забобонин К., экологии - Ермошкин Н. и Копылова А., по химии - Савин И., истории - Сапельникова Д., по информатике - Грачёв М., а также обучающаяся МБОУ ШР «СОШ № 4» Евстягина В. по технологии и обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 5» Морозова П. по английскому языку. Участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году нет. Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В течение 2019 года обучающиеся района приняли активное участие в мероприятиях программы «Шаг в будущее»: На всероссийских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» в апреле 2019 года в г. Реутов Шелеховский район представлял обучающийся Заборный Никита (МКОУ ШР «СОШ № 1»), который стал призёром (2 место). Участником Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва стала обучающаяся МКОУ ШР «СОШ № 1» Голубева Елизавета. В соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам РФ в г. Барнаул от Шелеховского района участвовали 9 юных исследователей из МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР «Центр творчества». Обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей» Ермошкин Н. и Крицкий О. объявлены победителями и получили приглашение на участие в 2020 году во Всероссийском форуме в г. Москва. Призёрами стали 2 человека. На региональном уровне наши школьники также показали высокие результаты, всего участников - 60, из них победителей и призеров - 31 обучающийся (52%). В юбилейной XXV Региональной научно-практической конференции (далее – НПК) для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское шелеховскую делегацию представляли 16 обучающихся из МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Победителями и призёрами стали 8 человек (50%). По итогам конференции команде Шелеховского района вручен Кубок - 2019 за 1 место в регионе, а трое обучающихся удостоены специальных призов – денежных сертификатов на оплату обучения в вузах г.Иркутска за один из семестров. В региональных XIX интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для обучающихся 2-7 классов в г. Иркутск участвовала команда из 20 обучающихся школ района, согласно квоте, из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши, МКОУ ДО ШР «Центр творчества». По итогам соревнований – 3 победителя из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия»; 6 призеров из МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14». В XXVI региональной НПК для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в г. Усолье-Сибирское участвовали 24 обучающихся района из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО ШР «Центр творчества». Победителями и призёрами стали 14 обучающихся. Шелеховский район второй раз подряд стал обладателем регионального кубка за первое командное место. На районном уровне участников 150 чел., победителей и призеров 75 чел. (50%). В XXI НПК «Шаг в будущее» для школьников 8-11 классов участвовало 50 юных исследователей из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия». Победителей и призёров - 26 человек (52%). В X-ой районной конференции «Первый шаг» для обучающихся 1-4 классов приняли участие 53 школьника из 11 образовательных организаций. Победителей - 8 человек из МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ДО ШР «Центр творчества», СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши», МКОУ ШР «НШДС №14», призёров - 16 из МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 14», СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - СОШ с. Баклаши», МБОУШР «Гимназия». В XVIII районной НПК «Шаг в будущее, Юниор!» для обучающихся 5-7 классов участвовали 47 обучающихся из МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУШР «Гимназия», МКОУ ДО «Центр творчества». Победителей – 8, из них 3 представителя МКОУ ШР «СОШ № 6», 2чел. - МБОУ ШР «СОШ № 4» и по одному из МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия». Призёрами стали 17 обучающихся. Всего 221 школьник принял участие в мероприятиях Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В 2019 году обеспечено результативное участие МКОУ ДО «ЦТ» в 72 мероприятиях различного уровня, из них 30 - областного и регионального уровня, 42 - Всероссийского и международного уровней. 28 коллективов МКОУ ДО «ЦТ» приняли результативное участие в областных, Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Мероприятия по развитию уровня ученического самоуправления. В 2019 году в рамках развития уровня ученического самоуправления проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 573 обучающихся, в том числе «Карусель профессий», фестиваль «Новая цивилизация», второй районный слёт Российского движения школьников (РДШ) Шелеховского района, конкурс «Лучший ученик года-2019», мероприятие, посвящённое Дню пионерии «Будь готов! Всегда готов!», акции «Зажги свечу», «Бессмертный полк» и другие. По итогам 2019 года выполнены все показатели по созданию условий для развития системы поддержки талантливых детей в районе. Исполнение – 100% |
| 188 | Создание условий организации образовательного процесса, развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов в образовательных организациях Шелеховского района в 2019 году |  | В течение года | В 2019 году образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, посещал 321 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 44 ребенка - инвалида. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на территории района на базе 7 дошкольных образовательных учреждений функционирует 18 групп компенсирующей направленности, которые посещал 291 ребенок. Данные группы организованы для детей с тяжелыми нарушениями речи (10 групп), с задержкой психического развития (5 групп), с нарушением интеллекта (1 группа), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (1 группа); группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов. Коррекционно-развивающая работа с детьми, посещающими группы компенсирующей направленности, осуществлялась в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, адаптированной образовательной программой образовательного учреждения. Кроме этого, в целях коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста функционируют логопедические пункты на базе образовательных учреждений: МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», МКОУ ШР «НШДС №10», МКОУ ШР «НШДС №14». Данной услугой было охвачено 237 детей. В образовательных организациях созданы специальные условия для воспитанников указанных выше категорий, педагогами используются специальные методы обучения и воспитания, пособия и дидактические материалы, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. На базе МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» функционирует группа оздоровительной направленности, которую посещали 17 детей. В МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» функционирует группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Во всех образовательных организациях проводилась работа по выявлению детей, имеющих отклонения в развитии. Подготовлено и проведено 33 заседания территориальной ПМПК, обследовано 452 ребенка, из них 143 дошкольника, 309 школьников. В 2019 году продолжена реализация ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – УО (ИН). Системой коррекционно-развивающего обучения охвачены 515 детей общеобразовательных организаций Шелеховского района (331 детей с ОВЗ, 184 детей с интеллектуальными нарушениями). В общеобразовательных организациях, работающих по адаптированным основным общеобразовательным программам, сформирован 21 класс для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «НШДС №10», в которых обучаются 184 школьника с умственной отсталостью, из них 52 дети-инвалиды. - Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются и совместно (инклюзивно) в обычных классах: в 170 классах общеобразовательных организаций обучаются 331 ребенок с ОВЗ. В 2019 году Шелеховский район продолжает участие в проекте «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области». В проекте участвуют 17 детей-инвалидов Шелеховского района: 14 - обучающиеся общеобразовательных организаций Шелеховского района: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 12», 3 - не являются обучающимися общеобразовательных организаций района, но проживают на территории района. Реализуется муниципальный сетевой проект «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями», в котором кроме учреждений сферы образования принимают участие ОГБУ СО «Комплексный Центр Социального Обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов», филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства, Городской музей имени Г.И. Шелехова, РМКУК ШР «Шелеховская межмуниципальная центральная библиотека», ОГКУСО «Центр помощи детям оставшиеся без попечения родителей», МАУК ШР «ЦТиД «Родники». В 2019 году специалисты отдела сопровождения инклюзивного образования МБУ ШР «ИМОЦ» провели 107 индивидуальных консультаций. Мероприятия по реализации проекта «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями» проводятся согласно плану мероприятий проекта. В рамках сетевого проекта проведено 24 сетевых мероприятия: дни открытых дверей, экскурсии в Шелеховский музей, конкурсы чтецов и рисунков, дни правовой защиты и др., в которых участвовали 352 человека из них: 272 ребенка, 25 родителей, 55 педагогов. Наиболее активными в реализации проекта стали МКОУ ШР СОШ № № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, «Клуб содружество» МКОУ ДО ШР «ЦТ», сотрудники детского отдела РМУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека», волонтеры МКОУШР «СОШ №9». В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в МКОУ ДО «ЦТ» в 2019 году реализуются 5 программ для данной категории детей: на базе клуба «Ирбис» - 2 программы «Цветная планета для особенных детей» и «Содружество» для 34 детей-инвалидов, на базе клуба «Цветная планета» - 1 программа «Вот умелец я какой» для 8 детей с ОВЗ, на базе клуба «Юный техник» - 1 программа «Школа светофорных наук» для 28 обучающихся, на базе МКОУ ДО «ЦТ» - программа «Тропинки детства» для 3 детей-колясочников. Всего дополнительным образованием охвачен 101 ребенок-инвалид и детей с ОВЗ. В течение 2019 года проведены плановые проверки соблюдения установленного порядка оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного общего образования, созданию условий для организации безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ, обеспечения условий реализации ФГОС для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 6 образовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа №8, МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»). Исполнение – 100% |
| 189 | Обеспечение выполнения Административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шелеховского района», утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.11.2012 № 1700-па |  | 1 раз в полугодие | Обеспечено выполнение Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шелеховского района» от 16.02.2015 №229-па. Обеспечен контроль за исполнением административного регламента, в установленные сроки подготовлены отчёты, нарушения не выявлены. Исполнение – 100% |
| 190 | Обеспечение выполнения Административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района», утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 21.11.2012 №1705-па |  | 1 раз в полугодие | Обеспечено выполнение Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района» от 21.11.2012 № 1705-па., также обеспечен контроль за исполнением административного регламента, в установленные сроки подготовлены отчёты, нарушения не выявлены. Исполнение 100%. |
| 191 | Обеспечение выполнения Административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  | Ежеквартально | Обеспечено выполнение административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация отдыха детей в каникулярное время». Обеспечен контроль за исполнением административного регламента, в установленные сроки подготовлены отчёты, нарушения не выявлены. Исполнение - 100% |
| 192 | Координация деятельности муниципальных образовательных организаций по предоставлению общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования через проведение инструктивных совещаний с руководителями, заместителями руководителей, заведующими, старшими воспитателями муниципальных образовательных организаций по реализации основных общеобразовательных программ общего образования, программ дошкольного образования, дополнительного образования программ повышенного уровня, профильного обучения, реализации ФГОС |  | Ежемесячно | В 2019 году обеспечена координация деятельности руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций по предоставлению общедоступного бесплатного общего и дополнительного образования. Всего проведено 26 инструктивных, информационно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций, с заместителями руководителей по учебно-воспитательной, воспитательной работе по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2019 году, итоги ГИА, целевое обучение выпускников, итоги всероссийских проверочных работ, антитеррористическая защищенность образовательных организаций, реализация национального проекта «Образование», заполнение статистической информации на сайте ИРО, комплектование и зачисление обучающихся в муниципальные образовательные организации, организация профилактической работы, каникулярной и внеурочной занятости обучающихся, летнего отдыха детей, проведение социально-психологического тестирования школьников и другие; В течение 2019 года управлением образования проведены: - 7 совещаний с социальными педагогами по организации предоставления дополнительного образования, по работе школьных наркопостов, профилактике вымогательства, реализации сетевых проектов «Расправим крылья», «Равный обучает равного»; - 2 совещания с руководителями лагерей с дневным пребыванием детей по вопросам организации деятельности лагерей; - - 4 заседания Районного совета председателей родительских комитетов образовательных организаций Шелеховского района. - Во взаимодействии с МБУ ШР «ИМОЦ» проведено 5 инструктивных совещаний со старшими воспитателями по вопросам организации и проведения стажерских практик и стажировочной площадки, проведению районных мероприятий с детьми. Также организовано 29 вебинараов с участием руководителей, заместителей руководителей, педагогов образовательных организаций, родителей по вопросам организации и проведения мониторинговых исследований, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации, подготовке проектов в рамках национального проекта «Образование», сбора отчетов федерального статистического отчета по формам ОО-1, по вопросам организации дополнительного образования, воспитания и социализации обучающихся. - Исполнение - 100% |
| 193 | Организация учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях Шелеховского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 10.11.2011 № 1454-па «Об утверждения Положения об учете детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях Шелеховского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования») |  | В течение года | Обеспечен мониторинг выполнения постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.11.2011 № 1454-па «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях Шелеховского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования». Образовательными организациями предоставлены сведения о детях, подлежащих обязательному обучению, в том числе систематически пропускающих учебные занятия. Обеспечено актуальное состояние единой информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению. Проведено 13 заседаний Комиссии по предупреждению отсева обучающихся, рассмотрено 79 персональных дела обучающихся из 10 общеобразовательных организаций. Даны рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям), направлено для рассмотрения в КДНиЗП 13 дел. Исполнение - 100% |
| 194 | Организация учета детей дошкольного возраста для определения в образовательное учреждение в соответствии с Административным регламентом исполнения муниципальной функции «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Шелеховского района», утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 21.11.2012 №1705-па |  | В течение года | Учет детей дошкольного возраста осуществлялся путем ведения электронной базы «Учет детей для определения в образовательное учреждение». Включение в электронную базу сведений о детях дошкольного возраста осуществлялось на основании заявления об устройстве ребенка в образовательное учреждение, поданного родителями (законными представителями) в Управление. В течение 2019 года родителями (законными представителями) подано 969 заявлений, из них детей 2015 года рождения – 37 чел., 2016 года рождения – 72 чел., 2017 года рождения – 90 чел., 2018 года рождения – 252 чел., 2019 года рождения – 518 чел. Дети в возрасте от 3 лет и старше 100% обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях. На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (http://sheladm.ru) размещен модуль электронной базы «Учет детей для определения в образовательное учреждение» (далее – очередь). Актуальное состояние очереди по годам рождения детей и по поселениям ежемесячно направлялось в отдел информационных технологий для размещения на сайте. В течение 2019 года проведена работа по наполнению и корректировке данных стоящих на очереди и зачисленных детей в дошкольные образовательные учреждения, размещенных в автоматизированной информационной системе «Комплектование дошкольных образовательных учреждений». Исполнение - 100% |
| 195 | Реализация комплекса мер по повышению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций с учетом результатов государственной итоговой аттестации 2018 года. Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района в 2018 - 2019 учебном году (приказ управления образования от 16.10.2018 № 514) |  | В течение года | В 2019 году с учетом результатов ГИА 2018 года подготовлен и реализован комплекс мер, направленный на повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА, обеспечено выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района. В течение года обеспечено методическое, техническое, организационное и информационное сопровождение педагогов и обучающихся в подготовке к ГИА-2019. В целях методического сопровождения педагогов и обучающихся реализован районный проект «Методический десант», в рамках которого проведены следующие мероприятия: - 11 семинаров по теме «Задания повышенного и высокого уровней сложности в КИМ» для учителей русского языка, математики, биологии и химии, истории и обществознания, физики, информатики, географии и по теме «Предметно-содержательный анализ заданий ОГЭ и ЕГЭ» для учителей истории и обществознания, биологии и химии, математики, информатики. В проведении семинаров участвовали педагоги – региональные эксперты ЕГЭ и ОГЭ; - районная практическая конференция «Лучшие педагогические практики в преподавании учебных предметов». Инновационный педагогический опыт работы в форме докладов, мастер-классов, мастерских представили 22 учителя по предметам: русский и иностранные языки, физика и математика, физическая культура и технология, география и химия, изобразительное искусство, музыка; - волонтерские тематические консультации для обучающихся 9, 11 классов Шелеховского района по подготовке к ГИА по математике, информатике, физике на базе общеобразовательных организаций. Учителя математики, информатики МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» провели 11 консультаций для 164 обучающихся школ района; 10 консультаций провел учитель физики МБОУШР «Гимназия» для обучающихся МКОУ ШР «СОШ №7»; - методический десант «Педагогическая помощь учителю» в общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 9». В роли консультантов выступили педагоги из 10 школ района, специалисты МБУ ШР «ИМОЦ». Участники методического десанта выступили в качестве консультантов, методистов, включая посещение и анализ уроков, проведение диагностики профессиональных затруднений учителей-предметников, консультаций по предмету, предоставлены методические материалы по подготовке обучающихся к экзаменам. - - реализация единичного муниципального проекта «Условия формирования метапредметных результатов», обеспечена работа 3-х проблемно-творческих групп, в которых участвовало 179 педагогов, проведено 15 различных методических мероприятий; - единое районное родительское собрание по вопросам подготовки к ГИА для родителей обучающихся 9-х, 11-х классов школ района, в котором приняли участие члены региональных предметных комиссий, а также серии школьных родительских собраний по вопросам состояния психологического здоровья обучающихся, особенностях и специфики ГИА; - организовано тренировочное (диагностическое) тестирование в форме ОГЭ и ЕГЭ. В 11 классах участниками стали 190 обучающихся по 12 предметам. В 9 классах участниками стали 411 обучающихся по 10 предметам. Проведено итоговое устное собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов. Приняли участие 792 обучающихся, «зачет» получен 791 обучающимся (99,9%) и другие. В комплексе мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся к экзаменам, особое место отведено повышению качества преподавания учебных предметов, повышению предметной грамотности учителей. В рамках районных предметных методических объединений (далее – РМО) в 2019 году состоялось более 80 различных методических мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы), организовано проведение и обсуждение 97 открытых уроков. Активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий методических объединений приняли 249 педагогов, многие из них представили свой педагогический опыт. Состоялся Единый методический день, в котором приняли участие 365 педагогов района, работало 19 районных методических объединений. Вопросы совершенствования методики преподавания предмета, с учетом выявленных проблем по результатам Всероссийской проверочной работы, репетиционных мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, результатов ГИА - 2019 обсуждали на всех методических объединениях. Распоряжением Мэра Шелеховского района от 21.05.2019 № 84-ра «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в Шелеховском районе в 2019 году» созданы необходимые условия для организации и проведения экзаменов в ППЭ. В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения ГИА в Шелеховском районе специалистами службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области с 29.05.2019 по 24.06.2019 проведены проверки ППЭ - 9 раз. Нарушения Порядка проведения ГИА не установлены. В ГИА-2019 участвовали 347 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций - участников ЕГЭ и 801 выпускник 9-х классов общеобразовательных организаций - участников ОГЭ, 89 выпускников – участников ГВЭ. 39 выпускников 9-х классов по окончании учебного года получили документ об окончании специального коррекционного класса. По результатам ЕГЭ в 2019 году не получили аттестат о среднем общем образовании 2 человека (0.6%), успеваемость составила – 99,42%. По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по 7 предметам выше областных: обществознание, литература, география, информатика, физика, русский язык, математика (база), по 4 предметам ниже областных - химия, история, биология, английский язык. Стабильными остаются результаты выпускников по русскому языку, литературе, географии – 100% справились с экзаменом. На уровне района выпускники улучшили результаты по литературе, истории, английскому языку, химии, где средний бал вырос от 5 до 10б. Доля выпускников - высокобалльников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ составила – 21,3 % (74 чел.) от общего количества выпускников. Почетным знаком «Золотая медаль» «За высокие достижения в обучении» Иркутской области награждены 9 выпускников из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ №12», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». Золотой медалью «За особые успехи в учении» (федеральная медаль) награждены 18 выпускников. Это выпускники из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей». С учетом дополнительного периода успеваемость по математике, русскому языку (ОГЭ) выше результатов прошлых лет и составляет 100%. В сравнении с прошлым годом произошло повышение среднего балла ОГЭ по предметам по выбору: информатика, биология, обществознание, история, география, литература. Высокая доля участников, получивших неудовлетворительный результат в основные сроки, в СОШ №№ 1, 6, 11. По результатам дополнительного сентябрьского периода 100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании. Исполнение - 99,4%. |
| 196 | Оценка и анализ состояния образовательного процесса в образовательных учреждениях через организацию мониторинга |  | В течение года по отдельному плану | - Во всех общеобразовательных организациях проведен мониторинг реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обеспечено осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведены плановые выездные проверки 7-ми образовательных организаций, по итогам которых дана оценка качеству предоставляемых услуг в сфере общего и дополнительного образования, также даны рекомендации, направленные на улучшение условий организации образовательного процесса. - Проведен мониторинг организации приема граждан в первый класс общеобразовательных учреждений района, нарушений не выявлено. Ежемесячно осуществлялся мониторинг организации работы общеобразовательных учреждений по предупреждению отсева обучающихся По плану проведен мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9, 11 классов с целью определения качества предоставления общего образования. - Подготовлены статистические отчёты по форме федерального статистического наблюдения 85-К, ОО-2, 1-ДО, 1-ДОП за 2018 год, по результатам которых проведена оценка состояния дошкольного, общего и дополнительного образования в Шелеховском районе. - Шелеховский район принял участие в региональной перепроверке ГАУ ДПО ИРО работ участников Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). Подготовлена аналитическая справка по итогам перепроверки ВПР. Проведен анализ итогов и сделаны выводы о причинах выявления ошибок, разработаны планы по устранению причин необъективного оценивания работ участников ВПР. В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 01.10.2019 №593-мр в октябре 2019 года проведено Национальное исследование качества образования (НИКО) по технологии для обучающихся 5, 8 классов, в котором участвовали 68 обучающихся 5-х классов и 53 обучающихся 8-х классов из МКОУ ШР «Большелугская средняя школа №8». По результатам проведения исследования подготовлена аналитическая справка. В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 04.10.2019 №607-мр проведена региональная оценка качества общего образования по модели PISA. Приняли участие 103 15-тилетних обучающихся из МБОУ ШР «СОШ №2» (98 человек) и МКОУ ШР «СОШ №124» (5 человек). В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 13.11.2019 № 804-мр в ноябре 2019 года проведена диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х классов. В диагностике приняли участие 454 обучающихся из 13 образовательных организаций. По результатам проведения диагностики подготовлена аналитическая справка. - В соответствии с приказом Управления образования от 28.11.2019 № 597 в общеобразовательных организациях проведены репетиционные мероприятия для обучающихся 9-х классов: по математике, русскому языку, информатике и ИКТ. В соответствии с приказом Управления образования от 06.12.2019 № 620 в общеобразовательных организациях проведен мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х классов (технологический мониторинг), в нем участвовало 350 обучающихся. Базовый уровень выбрали 105 человек, успеваемость составила 81,2%, качество знаний 35,1%. Профильный уровень - 245 человек, успеваемость - 66, 9%. По итогам мониторинговых исследований методистами МБУ ШР «ИМОЦ» проведен анализ результатов в РМО, подготовлены аналитические справки с рекомендациями педагогам и руководителям общеобразовательных организаций по повышению качества обучения по предметам. Состояние образовательного процесса в образовательных организациях рассматриваются на совещаниях руководителей, заместителей руководителей учреждений Исполнение - 100% |
| Отдел организационно-правовой работы Обеспечение условий организации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 197 | Реализация муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы |  | В течение года по плану | В 2019 году общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1 277 732,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 937 522,1 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 327 651,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 12 559,5 тыс. рублей. По итогам 2019 года профинансированы мероприятия на общую сумму 1 245 431,2 тыс. рублей, в том числе по Подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы – 84 396,6 тыс. рублей, из них по ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» - 58 902,7 тыс. рублей. По ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» в 2019 году профинансированы мероприятия на общую сумму 11 500,0 тыс. рублей, что составило 100% от плана. По основному мероприятию «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» профинансированы мероприятия на общую сумму 5 929,2 тыс. рублей, что составило 94,7% от плана. В рамках данного мероприятия приобретено технологическое, производственное оборудование, посуда, хозяйственный инвентарь в пищеблоки 27 образовательных организаций. Проведены текущие ремонтные и монтажные работы в пищеблоках 5 образовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ «СОШ № 9», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». В рамках основного мероприятия «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» профинансированы мероприятия на общую сумму 4 814,3 тыс. рублей, что составило 96,1% от плана. В рамках данного мероприятия осуществлена оплата технического осмотра транспортных средств, ремонт и приобретение автозапчастей, информационно-технологическое обслуживание системы ГЛОНАСС, медосмотр водителей образовательных учреждений, повышение квалификации водительского состава и лиц, ответственных за организацию перевозки обучающихся, поверка тахографа, проведение лицензирования. Приобретены школьные автобусы для 2 образовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «ООШ № 11». По основному мероприятию «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» профинансированы мероприятия на общую сумму 2 031,8 тыс. рублей, что составляет 95,0% от плана. В рамках данного мероприятия в образовательных организациях проведено техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, огнезащитная обработка, освидетельствование и перезарядка огнетушителей, ремонт видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, замер сопротивления изоляции. По основному мероприятию «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году» приобретены материалы для текущего ремонта для подготовки образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году на общую сумму 1 135,7 тыс. рублей. Основное мероприятие «Выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальные общеобразовательные организации Шелеховского района» профинансировано на общую сумму 82,8 тыс. рублей. Исполнение – 97,5% |
| 198 | Обеспечение условий для содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений по проведению текущего ремонта. |  | В течение года | В отчетном периоде обеспечена координация деятельности муниципальных образовательных учреждений по проведению текущего ремонта. Проведена работа по подготовке 128 локальных сметных расчетов на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях района. Подготовлен пакет документов для прохождения гос. экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта в МКОУ ШР «СОШ № 6» (отопление, вентиляция, общестроительные работы), в 3 квартале 2019 г. получено положительное заключение государственной экспертизы сметной документации). Подготовлен пакет документов по перепланировке помещений МКОУ ШР «СОШ № 9» (общестроительные работы, отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, ОПС). Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт в 15 образовательных организациях. В 2019 году выполнен выборочный капитальный ремонту зданий 2 образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», финансирование составило: 5 830,9 тыс. рублей (ОБ-5 189,5 тыс. рублей, МБ – 641,4 тыс. рублей). Также в течение года выполнены работы: - замена оконных блоков в 13 образовательных организациях; - чистка вентиляционных шахт в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»; - текущий ремонт фасада, антигрибковая обработка здания МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»; - ремонт цоколя, отмостки в 3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (МКДОУ №№ 1, 5, лицей) - текущий ремонт помещений в 5-ти образовательных организациях: МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»; - ремонт наружного освещения, электроосвещения, электротехнические работы в 10-ти образовательных организациях. - устройство площадки для сбора ТКО в 4-х образовательных организациях; - текущий ремонт полов в 4-х образовательных организациях; - текущий ремонт кровли, водостоков зданий в 3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек»; - сантехнические работы в 9-х образовательных организациях; - текущий ремонт спортзала МБОУШР «Гимназия»; - работа по планировке территории, дренажных мероприятий в МКОУ ШР «СОШ № 9»; - устройство пандуса, крыльца в 3-х образовательных организациях: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «ООШ № 11» (в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы); - ремонт помещений, с целью открытия «Точки роста» в МКОУ «СОШ № 9». - ремонт системы вентиляции в 2 образовательных организациях: МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». В 9-ти образовательных организациях выполнены работы по устройству теневых навесов, в 11-ти по установке малых форм. Установлены физкультурно-спортивные комплексы в 5-ти образовательных организациях, воркауты в 2-х образовательных организациях. Выполнение текущих ремонтных работ в образовательных организациях исполнено на 100 % |
| 199 | Обеспечение принятия и реализация решений Администрации Шелеховского района о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций Шелеховского района |  | В течение года | В 2019 году решением Думы Шелеховского муниципального района от 26.09.2019 № 31-рд функции и полномочия учредителя в отношении МАУ ШР «СОЛ «Орленок» переданы отделу по молодёжной политике и спорту Администрации Шелеховского муниципального района. Исполнение 100%. |
| 200 | Осуществление учредительного контроля в соответствии с Административным регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений Шелеховского района», утвержденным постановлением Администрации Шелеховского района от 06.08.2013 № 1467-па |  | В течение года | В соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 28.09.2018 № 596-па «Об утверждении Плана проведения плановых проверок муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению образования, молодёжной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района в 2019 году» в течение 2019 года проведены проверки 8 образовательных организаций. По результатам плановых проверок выявлены нарушения в МКОУ ШР «СОШ № 8», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКОУ ШР «СОШ №5». В отчетном периоде на основании поступивших обращений граждан с жалобами на нарушения, связанные с осуществлением деятельности образовательных организаций, проведены внеплановые проверки 9 образовательных организаций. Факты и обстоятельства, изложенные в обращениях, нашли свое подтверждение. В целях устранения выявленных недостатков и их предупреждения приняты соответствующие меры. Проверки образовательных организаций осуществлены в соответствии с Административным регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений Шелеховского района», утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 06.08.2013 № 1467-па. Исполнение 100%. |
| 201 | Контроль за соблюдением сроков аккредитации и лицензирования образовательных организаций Шелеховского района. |  | В течение года | Управлением образования обеспечен контроль за соблюдением сроков аккредитации и лицензирования образовательных организаций Шелеховского района. В плане государственной аккредитации образовательных организаций Иркутской области на 2019 год аккредитация образовательных организаций Шелеховского района не запланирована. Исполнение 100%. |
| 202 | Мониторинг выполнения образовательными организациями предписаний органов контроля и надзора |  | Ежеквартально | В соответствии с графиком плановых проверок образовательных организаций Шелеховского муниципального района надзорными органами (Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в 2019 года организованы плановые проверки 15-ти образовательных организаций. По итогам проверок имеются предписания в 10-ти образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «НШДС № 14». Образовательными организациями подготовлены планы выполнения предписаний органов контроля и надзора, инженерно-сметным отделом разрабатывается проектно-сметная документация. Исполнение 100%. |
| 203 | Разработка муниципальных правовых актов в соответствии с компетенцией Управления образования |  | В течение недели | В 2019 году управлением образования разработано 47 правовых акта, в том числе 13 правовых актов в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 29.12.2018 № 259-ра «О подготовке проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2019 год». Исполнение – 100 % |
| Отдел культуры |  |  |  |  |
| Создание условий для развития сферы культуры Шелеховского района |  |  |  |  |
| 204 | Реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы |  | В течение года | В 2019 году обеспечена реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы, в том числе, основных мероприятий ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы: 1) в рамках обеспечения предоставления муниципальных услуг «Проведение культурно – массовых мероприятий», «Организация досуга населения» организовано и проведено: 31 мероприятие (в рамках муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники») и 28 мероприятий вне муниципального задания, количество посещений – 24 080 человек; 2) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры» охват детей эстетическим образованием в сфере культуры составил 1 195 человек или 11,3% от общего количества детей (подростков) в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Шелеховского района; 3) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов»: - экспонировалось 3 307 предметов музейного фонда; - организована работа 35 выставок, в том числе, 26 выставок, открытых в отчетном периоде; - количество посетителей музея составило 22 127 человек; 4) в рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»: - количество зарегистрированных пользователей РМКУК «ШМЦБ» и библиотек поселений составило 12 097 человек; - число посещений РМКУК «ШМЦБ» (библиотек поселений) составило 50 902 (49 397), общее число посещений 99 958 человек; - поступления в книжный фонд составило 5 893 единиц за счет поступлений из областной библиотеки, дарители; - повысили свою квалификацию 87 % библиотечных специалистов МО района из числа основного персонала; В рамках основных мероприятий ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы в полном объеме обеспечена реализация прочих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района, прочих мероприятий, направленных на развитие и сохранение культурного наследия, прочих мероприятий направленных на повышение эффективности сферы культуры, а так же по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры и формированию книжных фондов. Обеспечено достижение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год Исполнение 100%. |
| Создание условий для предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |  |  |
| 205 | Подготовка предложений для формирования бюджета Шелеховского района в сфере культуры |  | Октябрь - ноябрь | Подготовлены предложения для формирования бюджета на 2020 год Исполнение 100%. |
| 206 | Осуществление нормативно-правового обеспечения деятельности: |  | В течении года | В 2019 году в соответствии с распоряжением Администрации района от 29.12.2018 № 259-ра разработаны и утверждены следующие проекты МПА: |
| 207 | - 2.2.1. «О проведении районного конкурса «Лучшая семья Шелеховского района 2019 года»; - 2.2.2. «О проведении районного конкурса на соискание стипендий Мэра Шелеховского муниципального района среди одаренных детей и молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2019 году»; - 2.2.3. «Об утверждении плана по подготовке и проведению на территории Шелеховского района мероприятий, посвященных празднованию 74-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов»; - 2.2.4. «О проведении съезжего праздника поселений ШР «Ярморочная карусель», посвященного празднованию Дня района»; - 2.2.5. «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры»; - 2.2.6. «О проведении аттестации муниципальных учреждений культуры в 2019 году»; - 2.2.7. «О внесении изменений в постановление Администрации Шелехоского муниципального района от 26.06.2019 № 410-па»; - 2.2.8. «О проведении открытого районного конкурса частушки «Звени, частушка русская»; - 2.2.9. «Об утверждении плана проведения проверок муниципальных учреждений культуры Шелеховского района на 2020 год»; - 2.2.10. «О внесении изменений в план проведения проверок муниципальных учреждений культуры Шелеховского района в 2019 году»; - 2.2.11. «О проведении плановой проверки муниципального автономного учреждения культуры Шелеховского района «Центр творчества и досуга Родники»; - 2.2.12. «О проведении районного фестиваля песенного творчества «Песенная Россия»; - 2.2.13. «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова»; - 2.2.14. «О назначении стипендий Мэра Шелеховского муниципального района среди одаренных детей и молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2017 году»; - 2.2.15. «О назначении премии Мэра лицам, подготовившим стипендиатов в 2019 году»; - 2.2.16. «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждений культуры Шелеховского района на 2020 год» |  | Февраль Февраль Апрель Июнь Июнь Июль Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь | Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 136-па «О проведении районного конкурса «Лучшая семья Шелеховского района 2019 года»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 148-па «О проведении в 2019 году конкурса на соискание стипендии Мэра Шелеховского муниципального района для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.04.2019 № 298-па «Об утверждении плана по проведению на территории Шелеховского района мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; - Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 25.06.2019 № 410-па «О проведении съезжего праздника поселений ШР «Ярморочная карусель», посвященного празднованию Дня района»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 25.06.2019 № 410-па «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры»; Распоряжение Администрации муниципального района от 18.07.2019 № 122-ра - «О проведении аттестации муниципальных учреждений культуры в 2019 году»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 04.09.2019 № 582-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелехоского муниципального района от 26.06.2019 № 410-па»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 25.09.2019 № 626-па «О проведении на территории Шелеховского района открытого районного конкурса частушки «Звени, частушка русская!»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 30.09.2019 № 640-па - «Об утверждении плана проведения проверок муниципальных учреждений культуры Шелеховского района на 2020 год»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 02.10.2019 № 645-па «О внесении изменений в план проведения проверок муниципальных учреждений культуры Шелеховского района в 2019 году»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 10.10.2019 № 663-па «О проведении плановой проверки муниципального автономного учреждения культуры Шелеховского района «Центр творчества и досуга Родники»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.10.2019 № 700-па «О проведении на территории Шелеховского района фестиваля песенного творчества «Песенная Россия»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 27.11.2019 № 772-па «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Новому 2019 году и Рождеству Христову»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2019 № 234-ра «О назначении стипендий Мэра Шелеховского муниципального района для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2019 году»; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 24.12.2019 № 243-ра «О назначении премий Мэра Шелеховского муниципального района лицам, подготовившим стипендиатов Мэра Шелеховского муниципального района в области культуры и искусства в 2019 году»; В соответствии с Положением утвержден приказом отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района от 24.12.2019 № 121 «Об утверждении Плана мероприятий ведомственного контроля на 2020 год» Исполнение 100%. |
| 208 | Осуществление функций учредителя муниципальных учреждений культуры: 2.3.1. обеспечение принятия и реализации решений АШМР о создании, реорганизации и ликвидации учреждений; 2.3.2. обеспечение финансирования деятельности учреждений культуры; 2.3.3. осуществление материально-технического обеспечения деятельности учреждений; 2.3.4. осуществление организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры |  | Ежемесячно | В 2019 году в целях обеспечения деятельности учреждений культуры издано 128 приказов, в т. ч. приказами отдела культуры утверждены: - план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год; - перечень получателей бюджетных средств; - подготовка учреждений культуры к отопительному сезону 2018-2019 гг.; - утвержден План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Шелеховского района на 2020-2022 годы; - о составлении планов закупок и планов-графиков закупок на 2020 год; - о ежегодном составлении и утверждении сводных тарификационных списков муниципальных учреждений культуры дополнительного образования Шелеховского района. Утверждены положения районных фестивалей, выставок, конкурсов: - районный конкурс «Юный музыкант»; - районная выставка конкурс «Пасхалинка 2018»; - районный конкурс «Литературные каникулы»; - районный конкурс миниатюр «Бенефис И.А. Крылова»; - районный конкурс сказок «Сибирские самоцветы» посвященный 140-летию со дня рождения П.П. Бажова; - открытый конкурс чтецов «Соколовские чтения»; - открытый конкурс чтецов «Под белым парусом мечты», посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; - районный фестиваль народного творчества «Победа в сердце каждого живет»; - районный конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель художественного образования - 2019»; - районный конкурс профессионального мастерства «Лучший работник культуры – 2019»; - второго телевизионного районного вокального конкурса «Голос моего края - дети»; - муниципального этапа областного конкурса чтецов «Сибирская лира»; - Большие интеллектуальные игры. Заключены Соглашение и доп. соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники» на 2020 год. Утверждены отчет о выполнении муниципального задания МАУК «ЦТД «Родники», 1, 2, 3 кварталы 2019 года, план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦТД Родники» на 2020 год, муниципальное задание МАУК «ЦТД «Родники» на 2020 год, согласован отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦТД «Родники» (утвержден наблюдательным советом) за 2019 год. Скорректированы планы работы учреждений на 2019 год (2018-2019 уч. год), утверждены отчеты о работе учреждений культуры за 2018 год (2018-2019 уч. год), согласованы планы работы учреждений на 2020 год (2019-2020 уч. год). В рамках НСОТ обеспечена подготовка пакета документов и разработка проектов распоряжений Администрации Шелеховского муниципального района: - об установлении размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие результаты в работе директору МАУК «ЦТД «Родники» (распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 18.01.2019 № 01-04/1-л, 17.04.2019 № 01-04/6-л, от 15.07.2019 № 01-04/15-л 15.10.2019 № 01-04/22-л); - об установлении размера стимулирующей выплаты по результатам труда директору РМКУК «ШМЦБ» (распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 28.01.2019 № 01-04/3-л); - об установлении выплаты стимулирующего характера директору МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 (распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.10.2019 № 01-04/23-л); - об установлении размера стимулирующей выплаты по результатам труда директору «ДХШ им. В.И. Сурикова» (распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 27.09.2019 № 01-04/19-л); - об установлении размера стимулирующей выплаты по результатам труда директору «Цент искусств им. К.Г. Самарина» (распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 27.09.2019 № 01-04/18-л); - о совместительстве (распоряжение от 20.03.2019 № 01-04/4-л); - о разрешении на преподавательскую работу директору МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова» Алферовой М.В. (распоряжение от 02.09.2019 № 01-04/16-л); - о разрешении на преподавательскую работу директору МКУК ДО ШР «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» Ворошиловой А.В. (распоряжение от 13.09.2019 № 01-04/17-л). В целях совершенствования оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений культуры разработан и утверждено Положение о НСОТ, постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.06.2019 № 414-па. Разработаны пакеты документов, утверждены тестовые задания (приказ отдела культуры от 10.09.2019 № 01-08/81) для проведения аттестации руководителей учреждений культуры, обеспечена работа аттестационной комиссии (протокол от 11.10.2019). Исполнение 100%. |
| 209 | Осуществление учредительного контроля; 2.3.1. оценка и анализ деятельности учреждений, 2.3.2. оценка и анализ качества предоставляемых учреждениями культуры услуг в соответствии с утвержденными Административными регламентами |  | В соответствии с планом проведения проверок МКУК ШР, утвержденным постановлением АШМР; в соответствии с планом проверок полноты и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, утвержденным распоряжением АШМР | В соответствии с постановлениями АШМР от 10.10.2019 № 663-па «О проведении плановой проверки МАУК ШР «Центр творчества и досуга Родники» проведено 1 контрольное мероприятие в соответствии с регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений Шелеховского района» (постановление АШМР от 23.10.2018 № 645-па). По результатам проверок подготовлены акты. В соответствии с порядком осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением АШМР от 11.12.2015 № 819-па в 2019 году проведены контрольные мероприятия в отношении МКУК ДО ШР «Центр творческого развития им. К.Г. Самарина» (приказ отдела культуры от 27.09.2019 № 01-08/87), МКУК ДО ШР «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» (приказ отдела культуры от 22.07.2019 № 01-08/70), МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» (приказ отдела культуры от 15.08.2019 № 01-08/75), РМКУК «ШМЦБ» (приказ отдела культуры от 26.06.2019 № 01-08/63). В ходе контрольных мероприятий нарушений не выявлено (акты от 30.10.2019 № 4/19, от 20.08.2019 № 2/19, от 25.09.2019 № 3/19, от 19.07.2019 №1/19). По результатам проверок подготовлены акты. Исполнение 100%. |
| 210 | Проведение планерных совещаний с руководителями учреждений культуры |  | Не менее 2 раз в месяц | За отчетный период проведено 24 планерных совещания с руководителями учреждений культуры. Рассмотрены следующие основные вопросы: - основные направления Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; - организация работы по осуществлению муниципальных закупок в 2019 году в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом изменений); - анализ деятельности учреждений по итогам отчетной кампании 2018 года, корректировка планов работы учреждений на 2019 год; - нормирование труда в учреждениях культуры; - организация работы в рамках реализации Соглашений о взаимодействии в сфере культуры между Администрацией Шелеховского муниципального района, Администрациями поселений Шелеховского района в 2019 году, в том числе, реализация плана районных культурно-досуговых мероприятий; координация деятельности учреждений поселений при подготовке и проведении мероприятий, методическое сопровождение деятельности учреждений; - реализация Плана мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы; - реализация Плана по проведению на территории Шелеховского района мероприятий, посвященных празднованию Года театра; - реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы; - независимая оценка качества деятельности учреждений культуры, обеспечение открытости деятельности учреждений культуры; - отчетная кампания за 2019 год, планирование деятельности учреждений культуры на 2020 год Исполнение 100%. |
| Сохранение единого культурного пространства на территории Шелеховского района |  |  |  |  |
| 211 | Реализация Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с поселениями Шелеховского района, в том числе: 3.1.1. подготовка информации, планов, отчетов; 3.1.2. содействие в подготовке и повышении квалификации кадров; 3.1.3. методическое сопровождение деятельности учреждений культуры; 3.1.4. организация сопровождения библиотечного обслуживания в поселениях; 3.1.5. организация проведения культурно-массовых мероприятий |  | Ежеквартально | В 2019 году заключено 6 Соглашений о взаимодействии в сфере культуры с Администрациями поселений Шелеховского района на 2019 год, разработан и утвержден План районных культурно-массовых мероприятий на 2019 год, утвержден отчет о выполнении Соглашений за 2018 год. Ежемесячно формировался сводный план мероприятий в сфере культуры на территории Шелеховского района, обеспечивался мониторинг достижения целевых показателей, утвержденных дорожной картой. В отчетный период подготовлены и сданы в министерство культуры и архивов Иркутской области сводные отчеты, в т. ч. финансовые и статистические в соответствии с установленными формами за 2019 год, подготовлены и предоставлены паспорта всех клубных формирований учреждений культуры. Ежемесячно осуществлялись мониторинг, подготовка и предоставление в министерство культуры и архивов Иркутской области сводных отчетов по форме П-4, сводных отчетов о выполнении показателей дорожной карты, направленной на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района, ежеквартально сводные отчеты ЗП-культура, ЗП-образование. В рамках содействия в подготовке и повышении квалификации специалистов, методического сопровождения деятельности учреждений выполнено следующее: - для специалистов библиотек МО района организовано и проведено: 2 семинара-совещания, круглый стол, 2 практикума: на семинарах совещаниях рассмотрены такие актуальные темы: музейная деятельность библиотек, библиотека как развивающая среда нового поколения, подведены итоги прошедшего года и представлены методические рекомендации по составлению плана мероприятий на 2020 год; - организован и проведен районный конкурс на лучший проект по поддержке летнего чтения «Литературные каникулы» среди библиотек МО Шелеховского района. Конкурс проводился с целью активизации культурно-просветительской деятельности, направленной на совершенствование и поиск новых форм и методов поддержки и развития чтения среди детей и подростков. Конкурс проводился в период с 4 марта по 19 сентября 2019 года. В конкурсе приняли участие 5 библиотек. Победителями стали библиотеки с. Олха и Шаманка; - состоялось 10 выездов в библиотеки района: 2 выезда в Баклашинскую сельскую библиотеку с целью оказания методической помощи в расстановке книжного фонда; 2 выезда в Введенскую сельскую библиотеку, с целью оказания методической и практической помощи в проверке книжного фонда и экспертно-диагностического обследования библиотеки; выезд в библиотеку пос. Большой Луг с целью оказания методической помощи по организации библиотечного пространства; 4 выезда в библиотеки сел Моты, Введенщина, Шаманка, Олха и с целью определения результатов районного смотра-конкурса на лучший краеведческий уголок среди библиотек МО района. 2 выезда в библиотеку села Олха в связи с проведением акции ОДБ им. М. Сергеева «Сказки отправляются в дорогу»; - разработаны методические рекомендации для библиотек МО Шелеховского района об организации и проведению районного конкурса «Литературные каникулы», по составлению плана мероприятий библиотек на 2020 год и «Расчет нагрузки на библиотекаря по основным показателям»; - для библиотечных специалистов МО района проведено 53 индивидуальных консультации. Основные темы: «Как подать заявку на участие в районном конкурсе среди библиотек МО района «Литературные каникулы», «Как составить план мероприятий на конкурс «Литературные каникулы», «Как написать пост-релиз на сайт», «Заполнение статистических данных на портале «Библиотеки России - детям», «Изменения в Форме статистической отчетности 6-НК», «Составление Анкеты соответствия показателей сельской библиотеки критериям модельного стандарта». Для специалистов КДУ проведено 6 обучающих семинара, в т. ч. для молодых специалистов, специалистов вокально-хорового творчества и ДПИ, режиссеров, методистов, художественных руководителей учреждений. Во взаимодействии с учреждениями культуры поселений реализован план районных культурно-массовых мероприятий, обеспечена координация деятельности учреждений при проведении районных мероприятий. Исполнение 100%. |
| 212 | Проведение инструктивных совещаний, семинаров с руководителями и работниками учреждений культуры поселений |  | Ежеквартально | За отчетный период проведено 4 инструктивных совещания с руководителями учреждений культуры поселений. Рассмотрены следующие вопросы: - анализ деятельности учреждений по итогам отчетной кампании 2018 года, корректировка планов на 2019 год; - об основных показателях работы культурно-досуговых учреждений; - основные направления Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; - организация работы по осуществлению муниципальных закупок в 2019 году в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом изменений); - организация работы в рамках реализации Соглашений о взаимодействии в сфере культуры между Администрацией Шелеховского муниципального района, Администрациями поселений Шелеховского района в 2019 году, в том числе, реализация плана культурно-досуговых мероприятий; координация деятельности учреждений поселений при подготовке и проведении мероприятий, методическое сопровождение деятельности учреждений; - независимая оценка качества деятельности учреждений культуры, обеспечение открытости деятельности учреждений культуры; - отчетная кампания за 2019 год, планирование деятельности учреждений культуры на 2020 год Исполнение 100%. |
| 213 | Мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры |  | Ежемесячно, ежеквартально | Ежемесячно на основании представленных учреждениями культуры статистических форм П-4 осуществлялся мониторинг средней численности и средней заработной платы работников учреждений. Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 31.12.2019 составила 36 678 рублей (линейка з/п на 2019 год составляет 34 967,8 руб.), в том числе в разрезе поселений: Шелеховское ГП – 37 254,0 Баклашинское СП – 38 781,0 Олхинское СП – 38 447,0 Большелугское ГП – 35 523,0 Подкаменское СП – 35 689,0 Шаманское СП – 34 992,0 Шелеховский район – 36 780,0 Исполнение 100%. |
| Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |
| 214 | Организация проведения районных конкурсов, фестивалей детского творчества |  | В соответствии с планом мероприятий на 2018 год | В отчетном периоде в соответствии с приказами отдела культуры организованы и проведены: - районный конкурс «Юный музыкант». В конкурсе участвовало 62 человека из гг. Иркутска, Байкальска, Слюдянки, Шелехова, п. Большой Луг. Признаны победителями 43 человека; - районная выставка конкурс «Пасхалинка 2019». В конкурсе участвовало 143 человека, признаны победителями 36 человек; - районный конкурс «Литературные каникулы». В конкурсе участвовало 87 человек, признаны победителями 6 человек; - районный конкурс миниатюр «Бенефис И.А. Крылова». В конкурсе приняли участие 85 человек; - районный конкурс сказок «Сибирские самоцветы» посвященный 140-летию со дня рождения П.П. Бажова. В конкурсе участвовало 92 человека, признаны победителями 7 человек; - открытый конкурс чтецов «Соколовский чтения». В конкурсе участвовало 102 человека, признаны победителями 7 человек; - открытый конкурс чтецов «Под белым парусом мечты», посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В конкурсе участвовало 73 человека; - районный фестиваль народного творчества «Победа в сердце каждого живет». В конкурсе участвовало 400 человек, признаны победителями 36 человек; - районный конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель художественного образования – 2019. По итогам конкурса признаны победителями 5 человек; - районный конкурс профессионального мастерства «Лучший работник культуры – 2019». В конкурсе участвовало 8 человек, признаны победителями 5 человек; - второй телевизионный районный вокальный конкурс «Голос моего края - дети». Зрителями конкурса стали 8000 человек, признаны победителями 4 человека; - муниципальный этап областного конкурса чтецов «Сибирская лира». В конкурсе участвовало 52 человека, признаны победителями 5 человек; - организованы и проведены Большие интеллектуальные игры. В играх приняли участие 16 команды. Победителями игр стали 4 участника. Приказом отдела культуры от 13.02.2019 № 01-08/21 утвержден план проведения на территории Шелеховского района года театра в 2019 году. Исполнение 100%. |
| 215 | Организация и проведение конкурса на соискание стипендий Мэра АШМР за достижения в области культуры и искусства |  | Февраль-декабрь | В целях создания условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Шелеховского района постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 148-па утверждено Положение о проведении конкурса на соискание стипендий Мэра Шелеховского муниципального района для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. На соискание стипендии Мэра представлено 12 заявок. Конкурсной комиссией отобрано 10 победителей. Церемония награждения стипендиатов Мэра Шелеховского района и преподавателей, подготовивших стипендиатов состоялась 26 декабря 2019 года в зале заседаний Думы Шелеховского муниципального района Исполнение 100%. |
| 216 | Организация участия обучающихся в областных, региональных, российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках |  | В соответствии со сроками проведения конкурсов, фестивалей, выставок, установленными Положениями | За отчетный период 732 обучающихся МКУК ДО «Центр искусств им. К.Г. Самарина» и МКУК ДО «ДХШ им. В.И. Сурикова» приняли участие стали лауреатами, дипломантами и победителями областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей Исполнение 100%. |
| Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |  |  |  |  |
| 217 | Размещение информации о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района на официальном сайте АШМР, в газете «Шелеховский вестник» |  | Ежеквартально | За отчетный период 2019 года о деятельности отдела культуры, учреждений культуры Шелеховского района на официальном сайте АШМР размещено 117 информации, в газете «Шелеховский вестник» - 107 информаций Исполнение 100%. |
| 218 | Оказание методической помощи МАУК «ЦТД «Родники» по подготовке публичных отчетов |  | Февраль - март | Публичный отчет МАУК «ЦТД «Родники» за 2018 год состоялся в марте 2019 года, опубликован в апреле 2019 года Исполнение 100%. |
| 219 | Мониторинг предоставления учреждениями, подведомственными отделу культуры, информации на федеральный сайт http://www.bus.gov.ru/ |  | В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н | На федеральном сайте http://www.bus.gov.ru/ в соответствии с требованиями законодательства размещена информация учреждений культуры Исполнение 100%. |
| 220 | Подготовка информации на Думу, Совет Глав |  | В соответствии с утвержденным Планом работы Думы ШМР, Совета Глав | За период 2019 года информация на заседаниях Совета Глав, Думы Шелеховского муниципального района не заслушивалась. Исполнение 100%. |
| Управления по вопросам социальной сферы |  |  |  |  |
| Отдел по социальной поддержке населения |  |  |  |  |
| Организация и реализация мероприятий по социальной поддержке населения Шелеховского района |  |  |  |  |
| 221 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям семей, в виде бесплатного обеспечения детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания» |  | В рабочие дни | В 2019 году выписано 234 направления отдельным категориям семей, проживающим на территории Шелеховского муниципального района, имеющих детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет, на получение специальных молочных продуктов детского питания (в 2019 году в среднем 191 человек ежемесячно получают бесплатные молочные продукты детского питания). Жалоб от граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги не поступало. Исполнение 100%. |
| 222 | Обеспечение подготовки и проведения благотворительных акций на территории Шелеховского района |  | Март-май Июнь Июль - август Ноябрь-декабрь | В ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на внебюджетный счет Ветеранской организации собрано 510 096,62 руб. На собранные благотворительные средства приобретены подарочные наборы и поздравительные открытки для участников Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла. Вручение подарков осуществлялось Администрацией Шелеховского муниципального района и Советом ветеранов при содействии Администраций поселений по месту фактического проживания ветеранов. В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, отделом при поддержке предпринимателей города Шелехова организована благотворительная акция для воспитанников отделения сопровождения семей, имеющих детей с ограничеными возможностями, ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова». В ходе подготовки к проведению акции «Не забудь о первокласснике», в адрес предприятий и организаций Шелеховского района подготовлены и направлены письма об оказании благотворительной помощи. В результате проведенной акции привлечены денежные средства на сумму 239 950 рублей. 30.08.2019 в МКУК ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования им.К.Г.Самарина» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к акции «Не забудь о первокласснике». 60 первоклассников из малообеспеченных семей сельских поселений получили портфели со школьными принадлежностями и подарками. При содействии благотворительного фонда Юрия Тена, 30 учеников образовательных организаций Шелеховского района, состоящих на учете в банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении, получили портфели с канцелярскими принадлежностями. В целях привлечения внимания общественности к проблемам ивалидов, организованы и проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. - 02.12.2019 в Шелеховской центральной библиотеке организовано проведение творческих мастер-классов, а также работа консультационного пункта по вопросам предоставления мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, содействия в трудоустройстве, обеспечения техническими средствами реабилитации - 03.12.2019 выставка картин «Тепло души» в Городском музее имени Г.И. Шелехова; - 06.12.2019 – в кинотеатре «Юность» шоу «Мыльных пузырей» и просмотр анимационного фильма «Холодное сердце 2». В ходе подготовки к проведению акции «Новогодний подарок», в адрес 20 предприятий и организаций Шелеховского района подготовлены и направлены письма об оказании благотворительной помощи. Привлечены денежные средства в сумме 171,500 руб. На привлеченные денежные средства приобретено 670 новогодних сладких подарков детям из малообеспеченных семей. 25.12.2019 в ДК «Металлург» состоялась Новогодняя благотворительная елка Мэра района для детей из малообеспеченных семей. Исполнение 100%. |
| 223 | Осуществление мероприятий по обеспечению исполнения воинской обязанности в части призыва на военную службу |  | Январь - сентябрь | В установленные сроки отработаны вопросы, входящие в компетенцию отдела, в части призыва на военную службу: Подготовлено 4 МПА. Утвержден график заседаний призывной комиссии и персональный состав врачей и среднего медицинского персонала, привлекаемых для медицинского освидетельствования, состав призывной комиссии Шелеховского муниципального района. Исполнение 100%. |
| 224 | Предоставление муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Шелеховского района» |  | В рабочие дни | Назначение и выплата пенсии производится в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.02.2013 № 232-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Шелеховского района». В 2019 году поступило 6 заявлений о предоставлении муниципальной услуги. В виду отсутствия оснований для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 1 заявителю направлен отказ в предоставлении муниципальной услуги. Получателями пенсии за выслугу лет по состоянию на 31.12.2019 года являются 34 человека. Жалоб от граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги не поступало. Исполнение 100%. |
| 225 | Оказание разовой материальной помощи гражданам, проживающим на территории Шелеховского района и попавшим в экстренную ситуацию, связанную с повреждением или утратой жилого помещения |  | В рабочие дни | Выделение средств из резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района осуществляется в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.07.2012 № 923-па. В 2019 году поступило 8 заявлений на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации в связи с пожаром. Исполнение 100%. |
| 226 | Организация работы комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шелеховском районе |  | Ежеквартально | В 2019 году проведено 4 заседания (21.03.2019, 26.06.2019, 25.09.2019, 11.12.2019) Комиссии в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека». Рассмотрено 12 вопросов. Выписки из протоколов заседания размещены на сайте Администрации Шелеховского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», доведены до членов Комиссии. Копии протоколов направлены в адрес Правительства Иркутской области. Поручения доведены до ответственных лиц. В газете «Шелеховский вестник» 29.03.2019, 04.10.2019 опубликованы материалы по итогам работы Комиссии. На «Шелехов ТВ» 11.12.2019 показан сюжет о результатах проведения заседания Комисии. Исполнение 100%. |
| 227 | Осуществление мониторинга реализации муниципальной программы «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы (далее-Программа) |  | По мере необходимости | Мониторинг осуществлялся. Постановлениями Администрации Шелеховского муниципального района от 16.04.2019 № 256-па, 10.10.2019 № 662-па, 08.11.2019 № 722-па, от 10.12.2019 № 800-па, от 30.12.2019 № 843-па внесены изменения в муниципальную программу «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муципального района от 18.12.2018 № 838-па. Исполнение 100%. |
| 228 | - Осуществление мониторинга реализации Концепции семейной политики и социального сиротства на период до 2025 года в Шелеховском районе |  | В течение года по отдельному плану | План мероприятий на 2019 год по реализации Концепции семейной политики и социального сиротства на период до 2025 года в Шелеховском районе разработан и утвержден постановлением Администрации Шелеховского муниципальнорго района от 20.01.2019 № 79-па. Отделом осуществлялся мониторинг реализации Плана. В январе оказано содействе в подготовке портфолио семьи Гаврись на конкурс «Почетная семья Иркутской области» (3 место). 26.03.2019 года принято участие в работе Форума приемных родителей, проводимом на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Шелехова». Организована работа по оказанию правовой, психологической, педагогической и медицинской консультативной помощи, семьям, находящимся в СОП, по вопросам содержания и воспитания детей, несовершеннолетним в случаях нарушения их прав и законных интересов. 18.05.2019 в рамках празднования Дня семьи, организовано проведение конурса «Лучшая семья Шелеховского района» Конкурс проводился по следующим номинациям: - 1) «Родительское счастье» - многодетная семья, имеющая трех и более детей, не достигших возраста 18 лет; 2) «Папа, мама, я – спортивная семья» – семья, имеющая заслуги в спорте, ведущая здоровый образ жизни и приобщающая к нему своих детей; 3) «Творческая семья» - семья, имеющая определенные достижения в области культуры и искусств; 4) «Семейная династия» - семья, которая имеет не менее 3-х поколений, продолжающих трудовую династию. Участники конкурса награждены дипломами и памятными призами. 05.07.2019 - семья Власовых приняла участие в торжественном приеме Губернатора Иркутской области в церемонии награждения супружеской пары Шелеховского медалью «За любовь и верность». 08.07.2019 - участие семьи Гаврись в торжественном мероприятиии Ассоциации многодетных матерей Иркутской области в церемонии награждения лучших многодетных семей Иркутской области. 08.07.2019 - проведение театрализованной концертной программы, посвященной празднованию Всемирного дня любви и верности. 27.11.2019 - принято участие в работе выездной мобильной приемной на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Шелехова». Исполнение 100%. |
| 229 | - Организация деятельности межведомственной комиссии по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Шелеховского района |  | По мере необходимости | Обследование жилищно-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется ежеквартально уполномоченным органом. В 2019 году заседаний рабочей группы по обследованию условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Шелеховского района, не проводилось, в связи с отсутствием необходимости. Исполнение 100%. |
| 230 | - Организация деятельности муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, проживающих на территории сельских муниципальных образований, входящих в состав Шелеховского района, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |  | По мере необходимости | В 2019 году заседаний муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов, проживающих на территории сельских муниципальных образований, входящих в состав Шелеховского района, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий, не проводилось, в связи с отсутствием необходимости. Исполнение 100%. |
| 231 | Осуществление взаимодействия с общественными организациями Шелеховского района |  | По мере обращаемости | В течение года осуществлялось взаимодействие с Благотоврительным фондом «Будующее Сибири» по вопросам оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проведена встреча с представителями Содружества анонимных алкоголиков, в ходе которой обсуждался вопрос о роли общественной организации в решении проблем алкогольной зависимости граждан, востребованности на территории Шелеховского района. По результатам проведенной встречи на базе на базе Совета ветеранов организовано 12 встреч представителей Содружества анонимных алкоголиков с заинтересованными жителями Шелеховского района (47 человек). В течение года оказывалось содействие Обществу инвалидов в организации и проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. Исполнение 100%. |
| 232 | Оказание социально-правовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | По мере обращаемости | За отчетный период 28 гражданам оказано содействие в решении социально-правовых вопросов. Исполнение 100%. |
| 233 | Организация деятельности комиссии по жилищным вопросам |  | По мере необходимости | Постановлением Администрации района от 13.06.2019 № 388-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.04.2017 № 178-па внесены изменения в состав Жилищной комиссии. В 2019 году проведено 14 заседаний Жилищной комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района (22.01.2019, 01.03.2019, 19.03.2019, 12.04.2019, 07.05.2019, 24.06.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 16.08.2019, 19.09.2019, 30.10.2019, 14.11.2019, 03.12.2019, 25.12.2019), рассмотрено 68 вопросов. Исполнение 100%. |
| 234 | Предоставление муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» |  | В рабочие дни | По состоянию на 31.12.2019 в отделе на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее-Учет), состоит 45 граждан и членов их семей, из них: 5 - ветераны боевых действий, 1 - вдова ветерана ВОВ, 39 - малоимущие. За отчетный период приняты на Учет 32 - гражданина и члены их семей; отказано в постановке на Учет 11 гражданам. Сняты с учета 71 гражданин и члены их семей, из них: в связи с предоставлением жилых помещений по договорам социального найма – 64, по личному заявлению - 4, в связи с утратой оснований - 2, в связи с переездом – 1. В рамках предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», за отчетный период отделом подготовлены 683 запроса (в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области, в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», в ОГКУ «УСЗН по Шелеховскому району», в УПФР в Шелеховском районе, в отдел по вопросам миграциии ОМВД России по Шелеховскому району, в отдел РЭО ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району). Жалоб от граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги не поступало. Постановлением Администрации от 18.02.2019 № 122-па утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, на 2019 год. Постановлением Администрации от 11.03.2019 № 166-па внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2017 № 369-па. Исполнение 100%. |
| 235 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» |  | В рабочие дни | За отчетный период в отдел поступило 2 заявления от граждан о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». Жалоб от граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги не поступало. Исполнение 100%. |
| 236 | Организация работы по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Шелеховского района |  | По мере обращаемости | За отчетный период предоставлены жилые помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Шелеховского района 3 семьям. Отделом разработан и утвержден постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 23.07.2019 № 475-па Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Шелеховского района». Исполнение 100%. |
| 237 | Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет» |  | В рабочие дни | Услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет», утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 05.10.2015 № 756-па. За отчетный период принято 8 заявлений о выдаче разрешения на вступление в брак, из них: – 2 отказа в предоставлении муниципальной услуги. Жалоб от граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги не поступало. Исполнение 100%. |
| Создание условий для оказания медицинской помощи жителям Шелеховского района |  |  |  |  |
| 238 | Информирование населения Шелеховского муниципального района о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий |  | Не менее 6 статей в год по мере необходимости | За отчетный период отделом подготовлено и в газете «Шелеховский вестник» опубликовано 8 информационных материала: - страховые представители; - узнай свой статус (ВИЧ) 30.03.2019 (анонимное обследование); - для чего нужны прививки (иммунизация); - стань Донором (26.06.2019 прошла акция у стадиона Строитель – приняли участи более 70 человек); - приглашаем на диспансеризацию; - осторожно грипп; - от гриппа есть защита; - что нужно знать об инсульте. Исполнение 100%. |
| 239 | Осуществление санитарно-гигиенического просвещения жителей Шелеховского района и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов |  | Ежеквартально | За отчетный период отделом подготовлено и в газете «Шелеховский вестник» опубликовано 8 информационных материалов: - Страховые представители; - узнай свой статус (ВИЧ) 30.03.2019 (анонимное обследование); - Для чего нужны прививки (иммунизация); - стань Донором (26.06.2019 прошла акция у стадиона Строитель – приняли участи более 70 человек); - Приглашаем на диспансеризацию; - осторожно грипп; - от гриппа есть защита; - что нужно знать об инсульте. Исполнение 100%. |
| 240 | Организация работы Медицинского совета на территории Шелеховского района |  | Ежеквартально | В 2019 году проведено 4 заседания (14.02.2019, 28.05.2019, 30.09.2019, 10.12.2019) Медицинского совета. Рассмотрены 12 вопросов. План работы Медсовета на 2019, повестки, выписки из протоколов заседания Медицинского совета размещены на сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», направлены в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области, министерства здравоохранения по Иркутской области. Поручения доведены до отвественных лиц. Работа Медицинского совета дважды освещалась в газете «Шелеховский вестник» (15.02.2019, 04.10.2019). Исполнение 100%. |
| 241 | Организация работы санитарно-противоэпидемической комиссии на территории Шелеховского района |  | Еежеквартально | В 2019 году проведено 3 заседания (26.03.2019, 20.06.2019, 19.11.2019) санитарно-противоэпидемической комиссии. Рассмотрено 9 вопросов. План работы СПЭК на 2019, повестки, выписки из протокола заседания СПЭК размещены на сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», направлены в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области, министерства здравоохранения по Иркутской области. Поручения доведены до отвественных лиц. Исполнение 100%. |
| 242 | Осуществление мониторинга мероприятий, проводимых федеральными, областными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями различной формы собственности, направленных на предупреждение и снижение негативного влияния факторов обитания на здоровье населения Шелеховского района |  | В течение года по отдельному плану | 07.02.2019 проведено рабочее совещание по вопросу обсуждения мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района, по итогам экспертного заключения о наличии/отсутствии связи нарушений здоровья населения с многосредовым воздействием химических факторов в зоне влияния предприятий по производству алюминия и кремния ФБУН «Федеральный научный Центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (г. Пермь) с участием представителей предприятий предприятий ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ЗАО «Кремний» ПАО «Иркутскэнерго». Подготовлен и направлен запрос в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о предоставлении сведений за 2018, 2017 и 2016 годы об организациях, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, в адрес которых вынесены предупреждения о высоком уровне загрязнения воздух, а также результаты рассмотрения организациями вынесенных предупреждений (№ 5425/2019-исх от 27.09.2019). 15.11.2019 подготовлено и направлено письмо на имя Губурнатора Иркутской области Левченко С.Г. о рассмотрении вопроса об отнесении территории Шелеховского района к зоне чрезвычайной экологической ситуации, а также определении основных направлений охраны окружающей среды на территории Шелеховского района с организациейт разработки и реализации государственной программы Иркутской области. Исполнение 100%. |
| Отдел по предоставлению гражданам субсидий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 243 | Организация работы по консультированию граждан, обратившихся по вопросам предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – субсидии) |  | В дни приема граждан, кроме четверга, выходных и праздничных дней | В 2019 году обратились за консультацией 485 семей (АППГ598). Исполнение 100%. |
| 244 | Осуществление приема, регистрации и рассмотрение заявлений граждан с необходимыми документами по вопросам предоставления субсидий |  | В установленные Административным регламентом сроки | В 2019 году принято 1381 семья (в т.ч. впервые - 101 семей) (АППГ 1515/127). Подготовлено 1379 распоряжений заместителя Мэра района (АППГ 1520), в том числе: 1347 (АППГ 1491) - о предоставлении субсидии; 32 (АППГ 29) - о прекращении предоставления субсидии. Подготовлено 25 писем администрации Шелеховского муниципального района об отказе в предоставлении гражданам субсидии (АППГ 36). Подготовлено 0 писем администрации Шелеховского муниципального района о перерасчете размера субсидии (АППГ-8). В 2019 году субсидии начислялись регулярно. Прироста количества получателей субсидий нет. Количество получателей субсидии в 2019 году составило 978 человек (812 семьи) (АППГ -1129/922 семей). Среднемесячный размер субсидии на 1 семью в среднем составляет 985,88 руб. (АППГ-798,38). Начислено субсидий на сумму 9606,42 тыс. рублей (АППГ 8833,24 тыс.руб.). Жалоб от граждан по вопросу предоставления государственной услуги не поступало. Исполнение 100%. |
| 245 | Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги |  | В установленные Административным регламентом сроки | В целях получения сведений о доходах, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.05.2012 № 132-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», в 2019 году специалистами отдела направлено 2767 межведомственных запросов на 4793 человека (АППГ 2385/4559). Исполнение 100%. |
| 246 | Осуществление мероприятия по перерасчету размера субсидии гражданам, проживающим на территории Шелеховского района |  | По мере вступления в силу нормативных актов | Всего за 2019 год перерасчет размера субсидии производился 6 раз, в связи: с изменением велечины прожиточного минимума (февраль, май, август, ноябрь); с измением размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области со способом оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года, на 2019 год (май, июнь). Исполнение 100%. |
| 247 | Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района в рамках компетенции отдела |  | Ежемесячно, по мере необходимости | В отдел бухгалтерии Администрации Шелеховского муниципального района (далее - отдел бухгалтерии) в 2019 году ежемесячно предоставлялись: 1. отчеты о назначенных гражданам субсидиях (в конце каждого месяца за текущий месяц); 2. информация, необходимая для составления и направления в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) заявок на выделение субвенций и отчетов об использовании выделенных субвенций для осуществления переданных государственных полномочий (до 16 числа текущего месяца); статистическая информация для составления и направления сведений в министерство по форме 22-ЖКХ (субсидии) о предоставлении гражданам субсидии за 2018 год и 1,2,3 квартала 2019 года ( до 15.01.2019,15.04.2019, 15.07.2019, 15.10.2019). Исполнение 100%. |
| 248 | Взаимодействие с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по вопросам осуществления государственных полномочий |  | По мере необходимости | В министерство предоставлена по итогам 2018 года и 1,2, 3 кварталов 2019 года: 1 ) информация о количестве гос.услуг (до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом); 2) информация о предоставлении субсидий и получателях субсидий по категориям (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом). 3) информация о кол-ве граждан предпенсионного возраста (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом). Всего за 2019 год направлено 7 информационных писем. Исполнение 100%. |
| 249 | Подготовка проектов договоров на оказание услуг по выплате субсидий |  | Ежегодно, по отдельному плану | 1) ДГВ-6/2019 30.01.2019 «Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами на 2019 год»; 2) ДГВ-7/2019 30.01.2019 «Муниципальный контракт на оказание услуг по выплате жилищных субсидий гражданам 2019». 3) 3530/2019-исх от 25.06.2019 «О расторжении договора безвозмездного пользования». Исполнение 100%. |
| 250 | Информирование жителей Шелеховского района о деятельности отдела посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района, в газете Шелеховский вестник, информационно-консультативных встреч |  | По мере необходимости | На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района размещены: отчеты о деятельности отдела за 2018 год и 1,2,3 квартала 2019, а также информация о новом местоположении отдела. На главной странице сайта добавлен баннер со ссылкой на социальный калькулятор ЕГИССО. Во 2,3 квартале 2019 года в газете «Шелеховский вестник» опубликовано 3 информационных объявления в связи с перездом отдела. Исполнение 100%. |
| Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |
| 251 | Организация заседаний КДНиЗП, в том числе выездных |  | Два раза в месяц (по средам) | В 2019 года Комиссией организовано и проведено 40 заседаний Комиссии, в том числе: внеплановых – 6, выездных - 3 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 31 заседания Комиссии). Исполнение 100%. |
| 252 | Подготовка материалов дел к рассмотрению на заседании КДНиЗП |  | Постоянно | В 2019 году в адрес Комиссии поступило 743 материала (АППГ – 727). Из 743 поступивших материалов: - 722 – рассмотрено (АППГ - 718); - 6 передано по подведомственности (АППГ – 6); - 1 материал возращен (АППГ – 3); - 6 материалов дел, не связанных с делами об административных правонарушениях рассмотрены на заседаниях Комиссии без принятия постановления; - 8 материалов на 31.12.2019 года остались не рассмотрено (АППГ – 0). Из 722 рассмотренных материалов (АППГ – 727): 1. 398 административных материалов в отношении законных представителей (АППГ-420), из них: - по ст. 5.35 КоАП РФ – 331 материал (АППГ-309); - за нарушение Закона ИО № 7-оз – 35 материалов (АППГ - 45); - за нарушение ч. 1 ст. 20.22 КоАП РФ – 14 материалов (АППГ- 31); - за нарушение ч.2 ст.6.10 КоАПРФ – 0 (АППГ-2); - 18 административных материалов в отношении родителей/законных представителей прекращено, в соответствии со ст.24.5 КоАП РФ (АППГ- 30, 3 административных материала передано по подведомственности). 2. 73 административных материалов рассмотрено в отношении несовершеннолетних (АППГ - 81), из них: - по ст. 20.21 КоАП РФ – 10 (АППГ- 13); - по ч.1 ст.20.20 КоАПРФ – 1 (АППГ – 1); - по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ – 22 (АППГ-17); - по ст.12 КоАПРФ – 15 (АППГ – 23); - по ст.6.1.1 КоАПРФ – 3 (АППГ – 4); - по ст.7.27 КоАПРФ – 2 (АППГ – 7); - по ст. 6.9 КоАП РФ – 2 (АППГ-0); - по иным статьям КоАПРФ – 6 (АППГ – 3); - 12 административных материалов были прекращены в отношении несовершеннолетних, в соответствии со ст.24.5 КоАП РФ (АППГ- 9, 1 материал передан по подведомственности, 3 материала возвращены). 3. 4 административных материала рассмотрено в отношении иных лиц по ч.1 ст.6.10 КоАПРФ (АППГ-3), из которых: 1 административный материал в отношении иного лица по ч.1 ст.6.10 КоАПРФ был прекращен (АППГ-1). 4. 247 материалов, не связанных с делами об административных правонарушениях, рассмотрено в отношении несовершеннолетних и родителей (законных представителей) на заседаниях Комиссии за отчетный период (АППГ- 223), из них: - 242 материалов в отношении несовершеннолетних (АППГ- 219); - 5 в отношении родителей (законных представителей) (АППГ- 4). Исполнение 100%. |
| 253 | Организация работы субъектов системы профилактики в соответствии Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации ИПР в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в Банк Данных СОП, утвержденным постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30.12.2015 № 10 |  | Постоянно | В рамках исполнения Порядка на 31.12.2019 года на учете в Банке Данных СОП состоит 131 - несовершеннолетний, совершивший правонарушения - (АППГ –124). - 134 несовершеннолетних поставлено на учет в Банк Данных СОП за отчетный период (АППГ - 139); - 127 несовершеннолетних снято с учета Банка Данных СОП за отчетный период (АППГ-126), из них: - в связи с исправлением – 99 (АППГ – 95); - в связи с достижением 18 летнего возраста- 22 (АППГ – 4); - в связи с переездом – 6 (АППГ – 5); - иное – 0 (АППГ – 2). На учете в Банке Данных СОП состоит 211 семей (АППГ - 187), в них: 427 детей (АППГ - 377); - 125 семей поставлено на учет в Банк Данных СОП за отчетный период (АППГ - 149); - 101 семья снята с учета Банка Данных СОП (АППГ - 80) за отчетный период, из них: - в связи с исправлением - 76 (АППГ - 57); - в связи с лишением родительских прав/дети под опекой – 13 (АППГ - 8); - в связи с переездом - 9 (АППГ – 7); - в связи с достижением 18 летнего возраста детей - 1 (АППГ – 2); - по иным причинам – 2 (АППГ - 6). Исполнение 100%. |
| 254 | Сверка с Управлением федеральной службы судебных приставов по исполнительному производству |  | Ежеквартально | В адрес Управления федеральной службы судебных приставов по исполнительному производству Комиссией направлено 133 постановления о взыскании административных штрафов (АППГ-98), на сумму 152800 рублей (АППГ – 94800 рублей), из них: - с родителей (законных представителей) – 111 (АППГ - 81), на сумму 57500 рублей (АППГ – 45800 рублей); - с несовершеннолетних – 21 (АППГ - 15), на сумму 92300 рублей (АППГ – 46000 рублей). - с иных лиц – 1 на сумму 3000 рублей (АППГ – 0). Взыскано штрафов службой судебных приставов за отчетный период - 45 (АППГ – 43) административных штрафов на сумму 31500 рублей (АППГ – 16554 рублей). Исполнение 100%. |
| 255 | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в целях реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, психическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» на территории Шелеховского района |  | Постоянно | В рамках реализации Закона № 7-оз за 12 месяцев 2019 на территории Шелеховского района проведено 64 рейда, из них: 25 в соответствии с графиком ночных и дневных рейдов по местам, запрещенным для посещения детьми, а также по местам, запрещенным для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) на 2019 год (АППГ – 59). Членами Комиссии составлено 35 протоколов в отношении родителей, чьи несовершеннолетние дети находились в ночное время на улице без сопровождения родителей (законных представителей), (АППГ-45). На родителей наложены административные штрафы в размере 11600 рублей (АППГ – 14100 рублей), с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа. Исполнение 100%. |
| 256 | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в целях реализации мероприятий в рамках Приказа Министерства здравоохранения Иркутской области № 280-мпр и Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 251-мпр от 25.03.2009 «О Порядке межведомственного взаимодействия при оказании медико-социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, в том числе ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями» |  | Постоянно | За 2019 год в детское отделение ОГБУЗ «Шелеховская РБ» помещены в связи с безнадзорностью 31 ребенок из 24 семей (трое из которых помещались дважды за отчетный период (АППГ – 35 детей из 27 семей, 2 детей перешли с 2017 года). В результате профилактической работы: - 23 ребенка из 16 семей были возвращены родителям (АППГ-20 детей); - 7 детей из 7 семей были переведены в дом ребенка г.Ангарска, г.Черемхово, г.Усолье – Сибирское (АППГ – 15, 2 помещены в ОГКУСО «ЦПД г.Шелехова»). На 31.12.2019 года в детском отделении ОГБУЗ «Шелеховская РБ» находится 1 несовершеннолетний (АППГ-2). Исполнение 100%. |
| 257 | Обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики в период проведения межведомственных профилактических мероприятий |  | В течение года | В 2019 году в целях профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетними, сотрудниками ОМВД России по Шелеховскому району совместно с представителями субъектов системы профилактики и членами Комиссии проводились следующие профилактические мероприятия: - с 20.12.18 по 15.01.19 I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; - с 25.12.18 по 15.01.19, 25.04.2019 по 15.05.19, с 23.12.2019 по 13.01.2020 «Сохрани ребенку жизнь»; - с 24.12.18 по 09.01.19 «Безопасные каникулы»; - с 01.02.19 на территории Шелеховского района организовано межведомственное мероприятие «Антирэкет». Мероприятие включило в себя социальное анкетирование обучающихся на предмет выявления распространения вымогательства среди подростков в каждой образовательной организации, проведение общешкольных и классных родительских собраний по профилактике данного социально-негативного явления, проведение рейдов по выявлению групп противоправной направленности на территории Шелеховского района; - с 01.03.19 по 07.03.19 в общеобразовательных организациях прошла неделя по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое детство». В рамках недели проведены классные часы, организована демонстрация видеофильмов; проведено анкетирование по проблеме распространения наркомании в городе; состоялись профилактические беседы. В школах были изготовлены буклеты и рекомендации по раннему выявлению вредных привычек у детей и подростков. Участие обучающихся в мероприятиях недели позволило расширить представления о занятости в свободное время, досуге (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры); - 02.03.19 года, в рамках ежегодного районного образовательного форума «Образование Шелеховского района – 2019» в целях развития системы непрерывного образования родителей, выявления и распространения положительного опыта работы образовательных организаций с семьей, оказания психолого-педагогического сопровождения семьи, организовано и проведено районное мероприятие «День семьи; - 12.03.19 Филиалом по Шелеховскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области проведено профилактическое мероприятие «Родительский контроль и правовая грамотность»; - Сотрудниками полиции с привлечением специалистов субъектов системы профилактики проведено 56 рейдов по выявлению несовершеннолетних, нарушающих Федеральный закон запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах, в результате мероприятия, 44 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.24 КоАПРФ; - с 17.04.2019 по 26.04.2019 Общероссийская акция «Дети России»; - с 13.05.2019 по 20.05.2019 «Твой выбор» (мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних); - с 20.05.2019 по 15.06.2019 «Безопасные каникулы»; - с 25.05.2019 по 20.06.2019 «Алкоголь под контроль»; - мероприятия по определению мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними, по выявлению мест по реализации алкогольной и табачной продукции. 7 торговых работников привлечены к административной ответственности по ст. 14.16.2.1 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. - с 20.08.19 по 15.10.19 - межведомственная профилактическая акция «Каждого ребенка за парту!»; - с 01.09.19 по 30.09.19 - организация и проведение месячника «Безопасность детей» в образовательных учреждениях Шелеховского района; - 17.09.19 - «Знай правила движения, как таблицу умножения» презентация для обучающихся Шелеховского района; - с 16.09.19 по 20.09.19 - в общеобразовательных организациях была проведена «Разноцветная неделя» по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: классные часы, акции, конкурсы; - с 25.10.2019 по 04.11.2019 «Безопасные каникулы»; - с 10.11.2019 по 20.11.2019 - 2-й этап Общероссийской акции «Дети России»; - В рамках проведения межведомственного профилактического рейдового мероприятия «СемьЯ» по выявлению семей и несовершеннолетних на ранней стадии неблагополучия и состоящих в Банке Данных СОП Комиссией проведено 26 рейдов. В результате посещено 178 семей, в которых проживает 356 детей, а также 98 несовершеннолетних. Исполнение 100%. |
| 258 | Информирование граждан Шелеховского района по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних |  | В течение года | В 2019 году в адрес отдела по организации деятельности Комиссии поступило 15 сообщений в отношении семей, где родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности (АППГ - 11). Все случаи проверены, приняты соответствующие меры, даны необходимые консультации. В течение года на 2-ух рекламных конструкциях размещены 2 социальных банера. 20.09.2019 в газете «Шелеховский вестник» размещена статья «Что можем мы, взрослые? Или к проблемам подросткового возраста», подготовленная Комиссией. В целях массового привлечения внимания населения к проблеме употребления подростками «снюса» 27.12.2019 на данную тему в газете «Шелеховский вестник» опубликована статья, 25.12.2019 на местном канале «Шелехов ТВ» вышел соотвествующий сюжет. Исполнение 100%. |
| 259 | Участие в судебных заседаниях по вопросам защиты прав несовершеннолетних |  | В соответствии с полученными судебными повестками | За отчетный период Комиссией, в связи с рассмотрением исковых заявлений в суде по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних подготовлена информация и направлена в адрес органа опеки для предоставления в суд в отношении 85 граждан (АППГ - 74). По итогам судебных заседаний за 12 месяцев 2019 года: - лишены родительских прав 44 родителя в отношении 58 детей (АППГ- 26 родителей в отношении 36 детей); - ограничено в родительских правах 16 родителей в отношении 20 детей (АППГ- 9 родителей в отношении 13 детей); - 2 родителя восстановлены в родительских правах в отношении 2 детей (АППГ - 3 родителя в отношении 4 детей). Исполнение 100%. |
| 260 | Организация работы субъектов системы профилактики в соответствии с Порядком выдачи районной (городской), районной в городе комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ходатайства для предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, состоящим на учете в Банке Данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 26.04.2018 № 315-пп |  | По мере поступления заявлений | В 2019 году Комиссией выдано 11 ходатайств для предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, состоящим на учете в Банке Данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 26.04.2018 № 315-пп. Исполнение 100%. |
| Нормативно - правовое направление Управления |  |  |  |  |
| 261 | Разработка муниципальных правовых актов в соответствии с компетенцией управления по вопросам социальной сферы |  | Сентябрь | В установленные сроки подготовлено и утверждено 4 муниципальных правовых актов. Исполнение 100%. |
| Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 262 | Размещение информации о деятельности отделов Управления на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района, в газете Шелеховский вестник |  | По мере необходимости | Исполнение 100%. |
| 263 | Подготовка информаций на Думу, Совет глав, в консультативно – совещательные органы в рамках компетенции Управления |  | По отдельным планам работы Администрации | На заседание Думы Шелеховского муниципального района подготовлено и заслушано 5 вопросов, относящихся к компетенции Управления; На заседании МВК по профилактике правонарушений в Шелеховском районе подготовлено и заслушено 2 вопроса, относящиеся к компетенции Управления. На заседании Общественной палаты и Совета общественных объединений заслушано 3 вопроса, относящихся к компетенции Управления. Исполнение 100%. |
| 264 | Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, исполнительной, власти, общественными и иными объединениями Иркутской области в рамках компетенции Управления |  | По мере обращения | В адрес министерства здравоохранения Иркутской области направлены выписки из протоколов Медицинского совета; В адрес заместителя председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой направлен протокол заседания Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Шелеховском районе; В адрес областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области направлено: - 26 отчетов; - 212 информаций; А адрес прокуратуры г.Шелехова - 32 информации; В адрес уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области - 17 информаций; В адрес Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» - 3 информации; В иные субъекты системы профилактики и правонарушений - 4593 информации. Исполнение 100%. |
| Отдел по молодежной политике и спорту |  |  |  |  |
| Обеспечение условий развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 265 | Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год |  | В течение года | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий осуществлялось в соответствии с календарным планом, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 09.01.2019 № 3-па «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелеховского района на 2019 год». Регламент организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелеховского района оформлялся приказами управления образования и отдела по молодежной политике и спорту Администрации Шелеховского муниципального района Разработано 40 регламентов (положений). Организовано и проведено 45 мероприятий. 2. Организовано участие в 22 областных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийских акций, по: - лыжному спорту «Лыжня России»; - в открытых соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «бочча»; - в областных и региональных соревнованиях по велосипедному спорту: «Зимниада - 2019», «Весенние ветры», в соревнованиях в критериуме, 1 тур чемпионата и первенства Иркутской области, «Кубок Федерации велосипедного спорта Иркутской области - «Золотые спицы», в областной групповой гонке по велосипедному спорту, 2 этап многодневной Всероссийской гонки «Байкальское Единство», в областных соревнованиях по Олимпийским видам (велосипедный спорт); - в областных и региональных турнирах по дзюдо: традиционном турнире памяти А. Парфентьева среди юношей, в традиционном областном турнире «Кубок Победы» среди юношей, XXXI региональном турнире по дзюдо среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, V региональный турнир по дзюдо среди юношей; - во Всероссийской акции «Лед надежды нашей»; - в областных и региональных соревнованиях по хоккею («Золотая шайба – 2019»); - в Спартакиаде дворовых команд Иркутской области, - в областной спартакиаде, посвященной декаде инвалидов; - в областных соревнованиях спартакиады инвалидов «И невозможное возможно…»; - в областной акции Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»; - в областных соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных»; - в областных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийских акций, по бочче среди лиц с ПОДа; - в областном турнире по бильярду среди лиц с ПОДа. 3. Организованно проведение соревнований в зачет Спартакиады среди поселений Шелеховского района по следующим видам: волейбол среди мужских и женских команд, гиревой спорт, мини – лапта, семейные старты. Показатели деятельности за 2019 год к плановым показателям: количество участников мероприятий – 6949 человек, из них 5987 несовершеннолетних. Исполнение 100%. |
| 266 | Организация и проведение Спартакиады среди муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района |  | В течение учебного года в соответствии с положениями о соревнованиях, утвержденными приказами управления образования и отдела по молодежной политике и спорту | Организованы соревнования в зачет Спартакиады среди общеобразовательных организаций в соответствии с Положением о проведении Спартакиады в 2018-2019 учебном году. Проведено 15 мероприятий: - лыжные гонки и лыжная эстафета среди обучающихся 5-7, 8-9, 10-11 классов; - соревнования по спортивно – оздоровительной программе «Президентские состязания» (городские школы); - соревнования по спортивно – оздоровительной программе «Президентские состязания» (сельские школы); - соревнования по баскетболу среди девушек и юношей общеобразовательных организаций Шелеховского района в зачет Спартакиады 2019-2020 учебного года (городские школы, сельские школы); - соревнования по пионерболу среди общеобразовательных организаций Шелеховского района в зачет Спартакиады 2019-2020 учебного года (городские школы, сельские школы); - соревнования по легкой атлетике среди общеобразовательных организаций Шелеховского района в зачет Спартакиады 2019-2020 учебного года (городские школы, сельские школы); - соревнования по волейболу среди юношей и девушек городских и сельских школ в зачет Спартакиады 2018-2019 учебного года (городские школы, сельские школы). В соревнованиях приняли участие 4843 школьника. Исполнение 100%. |
| 267 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Координация деятельности МБУ ШР ДЮСШ «Юность» как муниципального Центра тестирования |  | 1 раз в полугодие | Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов) осуществлялось во взаимодействии: - с МБУ ШР СШ «Юность» посредством размещения информации о ВФСК ГТО на сайте учреждения; - образовательными организациями Шелеховского района посредством проведения пропагандистских акций о комплексе ГТО. МБУ ШР СШ «Юность», действуя как Центр тестирования, организовано и проведено более 45 мероприятий по приему и пропаганде комплекса ГТО, в том числе: - зимний фестиваль ВФСК ГТО; - летний фестиваль ВФСК ГТО; - тестирование обучающихся на базе МКОУ ШР «СОШ № 8»; - тестирование обучающихся на стадионе «Металлург»; - тестирование обучающихся на базе МБУ ШР СШ «Юность»; - сдача нормативов ГТО по виду «туристический поход». Всего в 2019 году тесты ГТО сдавали 936 человек, золотые знаки отличия получили 69 человек, серебряные – 68 человека бронзовые – 72 человека. Исполнение 100%. |
| Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 268 | Реализация мероприятий направленных на совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, профилактика экстремизма. |  | В течение года | В течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и профилактику экстремизма: 1) цикл мероприятий, посвящённых памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова; 2) акции по увековечиванию памяти воинов-интернационалистов, участников ВОВ; 3) районные военно-спортивные праздники и соревнования «Молодецкие забавы» для обучающихся 5-7 классов, двухдневная игра «Первый герой» среди обучающихся 9-11 классов, спартакиада допризывной молодежи, соревнования по прикладным видам спорта «Звездочки Победы» среди девушек; 4) на территории Шелеховского района осуществляет свою деятельность региональный специалист по патриотическому воспитанию. Специалистом оказано содействие в проведении школьных мероприятий гражданской и патриотической направленности, проводятся занятия с обучающимися по тактической и огневой подготовке, спортивные игры, организуются экскурсии в ПСЧ-6. 5) в рамках празднования 74-й годовщины Победы в ВОВ на территории Шелеховского района организованы соревнования по строевой подготовке среди молодежи района, Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», молодежная акция «Зажги свою свечу», 6) организовано участие молодежи Шелеховского района в областных военно-спортивных играх: - «Зарница» (команда МБОУ ШР «СОШ № 2», 6 место); - «Школа безопасности» (команда МБОУ ШР «Шелеховский лицей», 3 место); - областная спартакиада молодежи допризывного возраста (сборная команда обучающихся Шелеховского района, 2 место); - областная спартакиада допризывного возраста, посвященная дню Бородинского сражения (две команды - МБОУ ШР «СОШ №2» и МКОУ ШР «СОШ №9»), команда МБОУ «СОШ №2» заняла 3 место; 7) организовано участие поискового отряда «Верность» (с. Баклаши) в экспедиции в Новгородскую область; 8) в рамках празднования Государственных праздников в День России и День Конституции проведены акция вручения паспортов Мэром Шелеховского района, а также направлены участники на областную акцию для вручения паспортов губернатором; 9) на территории Шелеховского района организованы областные и международные мероприятия: - торжественные мероприятия по встрече V молодежной международной экспедиции «Пламя гордости за Победу», которая направлялась в Монголию, к местам событий на р. Халхин-Гол. В составе экспедиции находились 3 представителя молодежи Шелеховского района; - торжественные мероприятия в рамках Юбилейного 15 международного Форума спецназа имени И.Г. Всего проведено 22 мероприятия по данному направлению, охвачено 11 055 человек. Исполнение 100%. |
| 269 | Реализация мероприятий, направленных на развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей |  | В течение года | В рамках реализации муниципальной программы по данному направлению проведено следующее: 1) комплексное мероприятие (тимбилдинг) для работников Администраций и депутатского корпуса поселений Шелеховского района, посвящённое образованию Шелеховского района, в рамках которого проведены тренинги и творческое мероприятие (январь); 2) на территории Шелеховского района организована акция «Снежный десант», в рамках которой студенты Иркутской области провели на нашей территории 30 профилактических мероприятий, оказали помощь 12 одиноко живущим пожилым людям (январь); 3) проведен курс лекций в рамках проекта «Школа волонтера» для студентов филиала ГБПОУ ИО «ИТАС» по направлениям: виды волонтерства, лидерство, командная работа, студенческие отряды (февраль); 4) проведена нетворкинг-сессия, которая была направлена на разработку молодежных проектов в сферах волонтерства, творчества и повышения правовой культуры избирателей (февраль); 5) проведена молодежная акция «Мы вместе, мы едины». Молодежь Шелеховского района прошла по улицам города, приняла участие в танцевальном и фото-флешмобах, ответили на вопросы об интересных фактах о России и других странах мира (март); 6) проведен районный творческий конкурс «Ты и Я», который включал в себя три этапа: видеопрезентацию, театральную постановку и танцевальный конкурс (апрель); 7) 28-30 июня проведена спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий». Участие приняли 13 команд из Шелеховского и Иркутского районов, г. Шелехова, Слюдянки и Ангарска; 8) 22 августа в честь празднования дня Российского Флага проведены: - интернет-акция «Заяви о себе!»; - интеллектуальное казино, совместно с отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Шелехова. 9) проведен районный молодежный Форум «Выбор за мной!». В рамках форума проведены тренинги, действовали площадки «Организация работы молодежного самоуправления», «Заяви о себе!» (август); 10) совместно с Центром социальных проектов РУСАЛ проведен экологический праздник «День Реки», уборка территории берега р. Олхи и эко-квест (сентябрь); 11) организован районный фестиваль для старшеклассников «Новая цивилизация». В рамках подготовки к фестивалю «Новая цивилизация» проведено 3 обучающих семинара для игротехников фестиваля. Игротехниками стали молодые люди – участники фестиваля прошлых лет (октябрь); 12) 20 ноября в ДК «Металлург» организован и проведен фестиваль школьной лиги КВН-2019 «НАНО КВН». 13) организована деятельность молодежного парламента при Думе Шелеховского муниципального района: - в сентябре состоялись выборы в молодежный парламент, избрано 19 депутатов. Проведены заседания с участием членов наблюдательного совета, тренинги для молодых депутатов; - ежемесячные заседания рабочих групп и молодежного парламента при Администрации Шелеховского муниципального района; - организована политическая игра «Лига дебатов» для молодых людей Шелеховского района, участие приняли 42 человек, в качестве судей были приглашены педагоги образовательных организаций, председатель Шелеховской ТИК, начальник отдела по молодежной политике и спорту, преподаватели ВУЗов. При формировании призового фонда предприниматели Шелеховского района предоставили сертификаты на услуги и подарки; - в с. Олха организована интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для молодежи Олхинского и Большелугского поселения. Участие приняли 50 человек. 14) в течение года организовано участие молодежи Шелеховского района в областных мероприятиях: - организовано участие студентов ГБПОУ ИО «ИТАС» в областном мероприятии «СтудЗима»; - 7 представителей молодежи стали победителями в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинациях «Достижения в сфере школьного и студенческого спорта», «Профессиональные достижения в сфере образования», «Достижения в школьных СМИ», «Профессиональные достижения в сфере культуры»; - организовано участие членов Молодежной избирательной комиссии в областном фестивале Молодых избирателей на базе г. Ангарска; - организовано участие 2 команд КВН в полуфинальных играх областной школьной ЮНИОР - лиги КВН на Ангаре – МКОУ ШР «СОШ № 1» и МКОУ ШР «ООШ № 11». Команда «СОШ № 1» стала победителям зональной полуфинальной игры и заняла 3 место в финале ЮНИОР-Лиги. В течение года обеспечено участие 21 обучающегося Шелеховского района в ВДЦ «Океан», «Орленок» и МДЦ «Артек»; 15) совместно с отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Шелехова проведена интеллектуальная игра «Интеллектуальное казино» В рамках данного направления проведено 25 мероприятий, охвачено более 4500 человек. Исполнение 100%. |
| 270 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи |  | В течение года | В образовательных организациях Шелеховского района реализуется проект «Школа – территория здоровья». В рамках проекта за 2019 год проведены: - районный творческий конкурс по пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни»; - районная конференция «Наши дети в опасности», участниками которой стали представители родительских комитетов, педагоги; - декадник по профилактике социально-негативных явлений; - декадник правовых знаний; - районная акция единого действия волонтеров образовательных организаций - «Добродеятель»; - районная акция «Здоровый мир своими руками»; - профилактические недели «Независимое детство», «Мы за чистые легкие», «Высокая ответственность»; - родительские собрания и профилактические уроки, беседы для обучающихся; - единая акция по профилактике социально-негативных явлений «Будущее в моих руках»; - конкурсы мотиваторов, рисунков «Мы за ЗОЖ», выставки в ОО; - акция «Безопасные каникулы»; - месячник экологической направленности; - акция Шелеховских спортсменов «Берите с нас пример»; - Дни здоровья в образовательных организациях; - просмотр видеофильмов организации «Общее дело» - «Секреты манипуляции: алкоголь», «Секреты манипуляции: наркотики», «Ключи к твоим победам»; - акция «Все мы разные все мы равные». Всего в рамках проекта проведен 41 цикл мероприятий, охвачено 42 720 человек. За 11 месяцев 2019 года (с февраля по декабрь) специалистами адаптационно-профилактического кабинета (АПК) проведены профилактические мероприятия: - лекции - конференции по пропаганде здорового образа жизни с просмотром видеофильма «Умение сказать нет»; - индивидуальные консультации с подростками и их родителями, состоящими на профилактических учетах – ежемесячно не менее 5 консультаций, в том числе на консультация с несовершеннолетними проводится беседа и предоставляется информация о возможной занятости в учреждениях дополнительного образования, секциях спортивной направленности Шелеховского района; - проведен круглый стол с участием врача нарколога для совершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога, с участием представителей социальных служб; - реализован проект «Летний лагерь – территория здоровья» - цикл профилактических мероприятий в форматах дискуссий, игровых и интеллектуальных программ, а также с осуществлением показа видеофильма «Трезвая Россия» в лагерях с дневным пребыванием детей, а также в стационарных оздоровительных лагерях Шелеховского района. Всего в течение года проведены 22 профилактических мероприятия, в том числе родительские собрания, 44 тренинга, 55 консультаций, с общим охватом более 1600 человек. Исполнение 100%. |
| Отдел по работе с представительными органами |  |  |  |  |
| Организационно-техническое, информационное сопровождение деятельности Думы Шелеховского муниципального района |  |  |  |  |
| 271 | Организационно-техническое сопровождение заседаний Думы Шелеховского района: - проект повестки; - формирование пакета документов; - подготовка протокола |  | Ежемесячно Июль, август по мере необходимости | За 2019 год проведено: - 12 заседаний Думы ШМР, из них 2 внеочередных. Оформлено протоколов - 12. (2018 г. – проведено 16 заседаний Думы); - депутатских слушаний - 10. Оформлено протоколов -10 (2018 г. – проведено депутатских слушаний -9). На все заседания были сформированы и утверждены повестки. Формировались пакеты документов на заседания. Предоставлялись депутатам: по электронной почте за 9 рабочих дней, на бумажном носителе выдавались депутатам перед заседанием Думы, направлялись в прокуратуру не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания. За отчетный период проведено 34 заседания депутатских комиссий, рассмотрен 61 вопрос, в том числе: - по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды - 10 заседаний, рассмотрено 26 вопросов; - по бюджету и экономике - 9 заседаний, рассмотрено 14 вопросов; - по социальной политике и культуре - 7 заседаний, рассмотрено 8 вопросов; - по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и ОМС - 6 заседаний, рассмотрено 8 вопросов; - по Регламенту и депутатской этике – 2 заседания, рассмотрено 5 вопросов. Сформировано 34 повестки заседаний, оформлено 34 протокола. Исполнение 100% |
| 272 | Подготовка проектов решений Думы Шелеховского района о плане работы Думы Шелеховского района на II полугодие 2019 г., I полугодие 2020 г. |  | Июнь, Декабрь | Решение Думы ШМР от 27.06.2019 № 27-рд «Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского муниципального района на II полугодие 2019 года». Решение Думы ШМР от 19.12.2019 № 42-рд «Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского муниципального района на I полугодие 2020 года». Исполнение 100% |
| 273 | Мониторинг выполнения поручений по итогам заседаний Думы Шелеховского района, постоянных комиссий; - мониторинг выполнения плана работы Думы Шелеховского района |  | Ежемесячно | По итогам заседаний Думы в отчетном периоде было дано 27 поручений, исполнено - 22; в работе - 5, в том числе: 1) Управлению по вопросам социальной сферы (Гапанцова М.А.) предоставить в отдел по работе с представительными органами (Порываева И.А.) график выездов мобильной социальной службы ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шелеховского районов» на территории поселений Шелеховского района в 2019 году, для направления депутатам по электронной почте, для сведения и учета в депутатской работе с избирателями округа (протокол Думы № 1 от 31.01.2019). Исполнение: исполнено. Информация направлена депутатам по эл. почте 31.01.2019. 2) Думе Шелеховского муниципального района (Саломатов Ф.С.) подготовить письмо в адрес председателя Общественного медицинского совета при ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» Е.А. Ефановой о включении в состав Совета кандидатур депутатов Думы Шелеховского муниципального района: Кобякова С.О., Голикова А.В., Алферовой М.В. (протокол Думы № 2 от 28.02.2019). Исполнение: исполнено. Письмо от 05.03.2019 № 37/2019-исхД. 3) Депутатской комиссии по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и органами местного самоуправления (Кобяков С.О.) проработать вопрос о необходимости создания отдельного документа о порядке опубликования материалов депутатов в средствах массовой информации (протокол Думы от 28.02.2019 № 2). Исполнение: исполнено частично. 25.03.2019 на заседании комиссии был представлен проект Положения о порядке опубликования материалов депутатов Думы ШМР в средствах массовой информации (проект разработал заместитель председателя Думы ШМР Постников В.П.), требуется согласование правового управления. 4) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) направить письмо в адрес главы города Шелехова С.Н. Липина о необходимости проведения согласования с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Шелеховскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области, при выборе места для установки нового нестационарного торгового объекта, на предмет соблюдения противопожарных норм (протокол Думы от 25.04.2019 № 4). Исполнение: исполнено. Письмо от 08.05.2019 № 2600/2019-исх. - 5) Депутатской комиссии по социальной политике и культуре (Доброхотов С.И.) совместно с Управлением образования (Шишко И.Ю.) проработать в июле текущего года критерии рейтинга по распределению финансирования дошкольным и школьным учреждениям Шелеховского района (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании депутатской комиссии по социальной политике и культуре 04.07.2019. 6) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) предоставить членам комиссии по социальной политике и культуре расчет стоимости родительской платы в детских дошкольных учреждениях Шелеховского района (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. 04.07.2019 на заседании депутатской комиссии по социальной политике и культуре информационные материалы (расчеты, обоснование) были предоставлены. 7) Депутатской комиссии по социальной политике и культуре (Доброхотов С.И.) проработать вопрос о родительской плате за пребывание ребенка в детском саду (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании депутатской комиссии 04.07.2019. - 8) Депутатской комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды (Кузнецов А.С.) в начале июля 2019 года проработать вопрос о порядке осуществления депутатами контроля по освоению денежных средств, выделенных на ремонт школ, детских садов, объектов социальной сферы (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании депутатской комиссии 03.07.2019. 9) Думе Шелеховского муниципального района (Саломатов Ф.С.) подготовить письменный ответ генеральному директору ООО «Поиск» о невозможности выделения финансирования из средств бюджета Шелеховского района на проведение ремонтных работ фасада здания кинотеатра «Юность» в г. Шелехове» (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. Письмо от 02.07.2019 № 124-исхД. 10) Депутатам Думы ШМР принять участие в работе согласительной комиссии по реализации Соглашения о передаче отдельных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района Администрации города Шелехова по решению вопросов местного значения в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2019 год (протокол Думы от 27.06.2019 № 7). Исполнение: исполнено. В работе комиссии 05.07.2019 приняли участие депутаты, члены согласительной комиссии: Кобяков С.О., Голиков А.В. 11) Депутатской комиссии по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и органами местного самоуправления (Кобяков С.О.) в сентябре 2019 года: - доработать Положение о распространении информации о своей деятельности депутатами Думы Шелеховского района с учетом замечаний правового управления Администрации Шелеховского муниципального района; - совместно с отделом по работе с общественностью и СМИ (Шастина О.А.) проработать критерии предоставления материала депутатов Думы района для опубликования в газете «Шелеховский вестник» (протокол Думы от 18.07.2019 № 8). Исполнение: исполнено. Вопрос об утверждении Положения о распространении информации о своей деятельности депутатами Думы Шелеховского района отложен на неопределенное время. Заместитель председателя Думы Постников В.П. совместно с руководством газеты «Шелеховский вестник», начальником отдела по работе с общественностью и СМИ Администрации ШМР устно отработали вопрос о порядке предоставления и опубликовании материалов о депутатской деятельности в газете «Шелеховский вестник». 12) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) подготовить письмо в адрес Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с предложением изменения установленного порядка расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО, в срок до 24.07.2019 направить проект письма в Думу района для согласования (протокол Думы от 18.07.2019 № 8). Исполнение: исполнено. Письмо согласовано председателем Думы Шелеховского муниципального района и направлено в адрес Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 21.08.2019 № 4701/2019исх. 13) Директору МАУ Шелеховского района «Редакция газеты Шелеховский вестник» Арбатской Е.И. предоставить в Думу Шелеховского муниципального района информацию о составе наблюдательного совета, в срок до 26.07.2019 (протокол Думы от 18.07.2019 № 8). Исполнение: исполнено. Информация о наблюдательном совете поступила в Думу 14.08.2019 (№ 198/2019-вхД). 14) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) предоставить на заседание Думы района в октябре текущего года информацию о планах и сроках реализации строительства школы-детского сада в с. Подкаменная (протокол Думы от 26.09.2019 № 9). Исполнение: исполнено. Информация (презентация) озвучена на Думе ШМР 31.10.2019. 15) Депутатам Думы Шелеховского муниципального района в ноябре 2019 года принять личное участие в работе комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды, предоставить предложения для проработки вопроса по обеспечению надежного и качественного электроснабжения на территории Шелеховского района (протокол от 31.10.2019 № 10). Исполнение: исполнено. 13.11.2019 на заседании комиссии присутствовало 4 депутата: из них 3 члена комиссии (Голиков А.В., Кобяков С.О., Кошкин О.П.), 1- заместитель председателя Думы ШМР Постников В.П., другие депутаты участие не приняли, дополнительно предложения не поступили). 16) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) включить в повестку заседания Думы ШМР в ноябре текущего года вопрос: «О проекте решения Думы Шелеховского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 62-рд «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2019 год и внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2018 год»» (протокол от 31.10.2019 № 10). Исполнение: исполнено. Вопрос включен в повестку заседания Думы ШМР 28.11.2019 (принято РД от 28.11.2019 № 38-рд). 17) Депутатам Думы Шелеховского муниципального района в срок до 11.11.2019 предоставить в отдел по работе с представительными органами в письменном виде предложения, заявки (с согласованием руководителей образовательных учреждений ШР), для обсуждения и включения в перечень народных инициатив на 2020 год (протокол от 31.10.2019 № 10). Исполнение: исполнено. Предложения предоставили 6 депутатов (Доброхотов С.И., Кошкин О.П., Голиков А.В., Кузнецов А.С., Саломатов Ф.С., Кармадонов Е.А.). 18) Депутатской комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды (Кузнецов А.С.) совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района рассмотреть вопрос о передаче полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения в области создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания обратно в район (протокол от 31.10.2019 № 10). Исполнение: исполнено. Вопрос рассмотрен на заседании депутатской комиссии 13.11.2019, на заседании Думы ШМР 28.11.2019. 19) Думе Шелеховского муниципального района (Саломатов Ф.С.) подготовить ответ в адрес Ассоциации муниципальных образований Иркутской области о поддержке инициативы о расширении перечня получателей единовременной выплаты работникам дошкольных образовательных учреждений к профессиональным праздникам и памятным датам (протокол от 31.10.2019 № 10). Исполнение: исполнено. Письмо от 05.11.2019 № 160/2019-исхД. 20) На заседании депутатской комиссии по бюджету и экономике в декабре текущего года предоставить для сведения депутатов информацию об источниках и суммах дополнительного финансирования для выплаты заработной платы муниципальным служащим Шелеховского района (протокол от 28.11.2019 № 11). Исполнение: исполнено. 05.12.2019 на заседании депутатской комиссии по бюджету и экономике начальник финансового управления Иванова О.А. довела информацию до сведения. 21) Заместителю председателя Думы Шелеховского муниципального района Постникову В.П. организовать работу по подготовке Положения о создании Общественного совета по экологии при Думе Шелеховского муниципального района (во взаимодействии с Администрацией Шелеховского муниципального района) (протокол от 28.11.2019 № 11). Исполнение: в работе. Запланировано для рассмотрения на Думе ШМР в январе 2020 года. 22) Думе Шелеховского муниципального района (Саломатов Ф.С.) подготовить и направить письмо в адрес Генерального директора филиала ПАО «Русал Братск» в г. Шелехов Буца О.В. с предложением выступить представителю завода на заседании Думы Шелеховского муниципального района 19.12.2019 с информацией об объемах загрязнения выделяемыми компонентами предприятия ПАО «Русал Братск» в г. Шелехове (протокол от 28.11.2019 № 11). Исполнение: исполнено. Письмо от 09.12.2019 №173/2019-исхД. 19.12.2019 на заседании Думы информацию озвучил Тенигин А.Ю., директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. 23) Администрации Шелеховского муниципального района (Модин М.Н.) в 2020 году на заседании депутатской комиссии по собственности довести до сведения депутатов информацию о мероприятиях, направленных на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями Шелеховского района (как будет исполняться данное полномочие, какая сумма бюджетных средств потребуется для исполнения) (протокол от 28.11.2019 № 11). Исполнение: в работе, не подошел срок. 24) Депутатской комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды (Кузнецов А.С.) в январе 2020 года на заседании комиссии подробно рассмотреть вопрос «О проекте решения Думы Шелеховского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 62-рд «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2019 год и плановый период 2020 года и внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2018 год»» (протокол от 19.12.2019 № 12). Исполнение: в работе, не подошел срок. 25) Заместителю председателя Думы Шелеховского муниципального района Постникову В.П. подготовить план мероприятий встречи делегации 23.01.2020, согласовать с Администрацией Шелеховского района и депутатским корпусом в срок до 16.01.2020 (протокол от 19.12.2019 № 12). Исполнение: в работе, не подошел срок. 26) Думе Шелеховского муниципального района (Саломатов Ф.С.) подготовить и направить письмо в адрес руководителя АО «Корпорация развития Иркутской области» с приглашением участия в заседании Думы в январе 2020 года с информацией о планах Корпорации по развитию территории Шелеховского района в районе (п. Чистые Ключи) (протокол от 19.12.2019 № 12). Исполнение: исполнено. Письмо от 24.12.2019 № 183/2019-исхД. 27) Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2020 году рассмотреть вопрос об оборудовании опасных участков дороги Баклаши - Введенщина, отворот на п. Пионерск освещением в темное время суток. Об итогах рассмотрения вопроса проинформировать депутата Думы Шелеховского муниципального района Кошкина О.П. (протокол депутатских слушаний от 12.12.2019 № 10). Исполнение: в работе, не подошел срок. Исполнение 100% В план работы Думы в 2019 году включено: 1) 23 основных вопроса. Фактически рассмотрено – 44 (из них: 3 решения по итогам голосования депутатами не приняты, в том числе: 2 решения по вопросу приватизации муниципального имущества Шелеховского района (18.07.2019; 19.12.2019) и 1 решение о создании рабочей группы Думы Шелеховского муниципального района (25.04.2019)). по Плану – 23, внеплановых – 21, в том числе: - от 31.01.2019 № 3-рд «О внесении изменений в Регламент Думы Шелеховского муниципального района»; - от 31.01.2019 № 4-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.09.2013 № 36-рд «О создании постоянных комиссий Думы Шелеховского муниципального района»; - от 28.02.2019 № 8-рд «О внесении изменений в Регламент Думы Шелеховского муниципального района»; - от 28.02.2019 № 9-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.09.2013 № 36-рд «О создании постоянных комиссий Думы Шелеховского муниципального района»; - от 28.03.2019 № 11«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд»; - от 25.04.2019 № 18-рд «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелеховского района на 2019 год»; - от 25.04.2019 № 19-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 19.09.2013 № 36-рд «О создании постоянных комиссий Думы Шелеховского муниципального района»; - проект решения Думы «О создании рабочей группы Думы Шелеховского муниципального района» (25.04.2019 на заседании Думы рассмотрен, по итогам голосования решение депутатами не принято); - от 30.05.2019 № 21-рд «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Шелеховского района»; - от 30.05.2019 № 22-рд «О внесении изменений в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Баклашинского муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Шелеховского района»; - 18.06.2019 № 24-рд «О назначении выборов Мэра Шелеховского муниципального района». - 27.06.2019 № 25-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»». - 27.06.2019 № 26-рд «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Шелеховского района с 01.01.2020 от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет». - 27.06.2019 № 27-рд «Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского муниципального района на II полугодие 2019 года» - от 26.09.2019 № 31-рд «О внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального района»; - от 26.09.2019 № 32-рд «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелеховского района на 2019 год»; - от 26.09.2019 № 33-рд «О внесении изменений в Регламент Думы Шелеховского муниципального района»; - от 31.10.2019 № 34-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 61-рд «О бюджете Шелеховского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; - от 31.10.2019 № 35-рд «О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Шелеховского района, утвержденный решением Думы Шелеховского муниципального района от 31.01.2008 № 3-рд»; - от 28.11.2019 № 38-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 20.12.2018 № 62-рд «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2019 год и внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2018 год»; - от 28.11.2019 № 39-рд «Об утверждении размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Шелеховского района». 2) 10 информационных вопросов. Фактически рассмотрено – 39 (в том числе в разделе разное -5). из них: по Плану – 9; внеплановых – 30. Примечание: 1 плановый информационный вопрос «О внесении изменений в герб Шелеховского района» перенесен на неопределенное время. Исполнение 100% |
| 274 | Направление на опубликование решений Думы Шелеховского района, размещение информации о заседаниях Думы Шелеховского района и принятых решениях на официальном сайте Администрации Шелеховского района, в газете «Шелеховский вестник», на информационном стенде отдела |  | В течение 10 дней с момента подписания | За отчетный период: из 42 принятых решений Думы ШМР: - опубликовано в газете «Шелеховский вестник» - 34. Примечание: 8 решений не нормативного характера в официальном печатном издании не публиковались, размещены только на официальном сайте. Размещено на официальном сайте Администрации ШМР – 42 решения; - на информационном стенде отдела перечни РД ШМР размещались ежемесячно после регистрации решений Думы ШМР (с информацией об источнике опубликования). Информация о заседаниях Думы района размещена в газете «Шелеховский вестник»: - от 01.03.2019 № 8, стр. № 2; - от 29.03.2019 № 12, стр. № 2; - от 26.04.2019 № 16, стр. № 5; - от 28.06.2019 № 25, стр.№ 2; - от 27.09.2019 № 38, стр. № 2; - от 01.11.2019 № 43, стр. № 2; - от 06.12.2019 №48, стр.№ 4; - от 20.12.2019 № 50, стр. № 3. Исполнение 100% |
| 275 | Направление копий решений Думы Шелеховского района в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского района от 30.05.2011 № 93-ра «О предоставлении обязательного экземпляра официальных документов» |  | В течение 10 дней со дня регистрации | Направлено 168 экземпляров копий решений Думы (на бумажном носителе), в том числе: - в ОГУ «Книжная палата» - 84 экз.; в учреждения г. Шелехова: - прокуратура - 42 экз.; - библиотека – 42 экз. Исполнение 100% |
| 276 | Передача в архивный отдел Администрации Шелеховского района решений Думы Шелеховского района за 2016 год |  | 3 квартал | 19.08.2019 в архивный отдел Администрации ШМР передано 19 дел постоянного хранения Думы ШМР за 2016 год, из них: 15 дел - протоколы заседаний Думы ШМР 6 созыва, решения и документы к ним; 1 дело - протоколы депутатских комиссий; 1 дело - постановления Председателя Думы ШМР 6 созыва; 1 дело - распоряжения Председателя Думы ШМР 6 созыва; 1дело - документы о представлении к награждению Почетной грамотой Думы ШМР (ходатайства, выписки из протокола заседания постоянной комиссии, документы, подтверждающие заслуги гражданина характеристики, копии решений Думы о награждении и др.). Исполнение 100% |
| 277 | Содействие в организации проведения отчетов депутатов Думы Шелеховского района |  | В соответствии с утвержденным графиком отчетов депутатов в 2019 году | В газете «Шелеховский вестник» размещены отчеты депутатов: - от 12.04.2019 №14, стр.2 -отчет Алферовой М.В.; - от 17.05.2019 № 19, стр. № 6 - отчет Саломатова Ф.С.; - от 02.08.2019 № 30, стр.9 - отчет (Постников В.П., Голиков А.В., Кобяков С.О.); - от 16.08.2019 № 32, стр. № 3 - отчет (Постников В.П., Голиков А.В., Кобяков С.О.); - от 23.08.2019 № 33, стр. № 3 - отчет (Постников В.П., Голиков А.В., Кобяков С.О.); - от 06.09.2019 № 35, стр. № 2 - отчет (Постников В.П., Голиков А.В., Кобяков С.О., Вахрамеев Е.В.); - от 01.11.2019 № 43, стр. 4 - отчет (Воробьева Ю.А.); - от 06.12.2019 № 48 стр. 4 - Постников В.П. статья «Экологическая обстановка в районе». По состоянию на 31.12.2019 информации от других депутатов Думы ШМР о проведении отчетов перед избирателями в отдел не поступало. Исполнение 100% |
| 278 | Регистрация и учет обращений граждан: - информирование депутатов о поступивших обращениях граждан; -своевременная передача обращений депутатам для рассмотрения; - осуществление контроля за соблюдением сроков ответов на обращения граждан депутатами Думы Шелеховского района |  | В день обращения В течение 30 дней со дня регистрации обращения | За отчетный период поступило 19 обращений граждан в адрес Думы Шелеховского муниципального района. Тематика обращений: - о неэтичном поведении заместителя председателя Думы ШМР на заседании Думы города; - о предоставлении информации по разработке карьера в с. Баклаши; - об оказании помощи в предоставлении места в детском саду; - о предоставлении информации (о захоронении на ветеранской аллее на кладбище в г. Шелехове, об открытии физиокабинета в 4 м-оне г. Шелехова). - о не качественном питании школьников в ООШ № 11 с. Введенщина, о строительстве новой школьной столовой. - о незаконном размещении 2 нестационарных торговых объектов в районе автостанции г. Шелехова; - об организации автомобильных пассажирских перевозок на территории города Шелехова и Шелеховского района; - о повышении тарифа на проезд общественного транспорта №№ 102,104; - об асфальтировании участка дороги внутри 3-4 микрорайонов, об уличном освещении 3 микрорайона г. Шелехова; - о строительстве кафе в прибрежной зоне в п. Пионерск; - об оказании содействия в предоставлении точки подключения к строящемуся водоводу в СНТ «Белочка»; - о предоставлении информации по вопросам стоматологии в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница; - о нарушении покоя и тишины в районе магазина «Карпов» (торговля спиртными напитками круглосуточно); - об оказании содействия в ремонте входа в 4 подъезд д.33, 4 микрорайона г. Шелехова; - о капитальном ремонте пешеходного моста через реку Олха в р.п. Большой Луг; - об обеспечении бесперебойной подачи электричества в с. Моты; - коллективное обращение о предоставлении информации по вопросу приватизации Шелеховских электрических сетей; 2 обращения рассмотрены на депутатских слушаниях (23.05) и на заседании Думы (30.05) с участием заявителей. Для подготовки ответа заявителям направлялись запросы Мэру ШМР Модину М.Н., в ОМВД России по Шелеховскому району, в администрацию Большелугского городского поселения о предоставлении информации и принятии мер реагирования по обращениям. На все обращения своевременно подготовлены и направлены заявителям ответы о рассмотрении обращений. Исполнение 100% |
| Обеспечение избирательных прав граждан |  |  |  |  |
| 279 | Осуществление учета избирателей, участников референдума на территории Шелеховского района |  | В соответствии со сроками, установленными ст.16 Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Поступило 111 списков сведений об избирателях, в том числе от: - Отдела по вопросам миграции ОМВД России по ШР - 32; - Отдела военного комиссариата -3; - городского суда - 8; - из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния -22; - из учреждений исправительной системы -46. Сведения предоставлялись в установленный законодательством срок с соблюдением формы и порядка предоставления. 111 списков сведений об избирателях и участниках референдума были зарегистрированы в установленном порядке и переданы в ГАС «Выборы» для внесения в Регистр избирателей. Исполнение 100% |
| 280 | Организация и проведение совместно с Шелеховской территориальной избирательной комиссией мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов |  | В соответствии с планом совместных мероприятий | 21.08.2019 в РМКУК Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая районная библиотека» проведена информационно-консультационная приемная для населения Шелеховского района по теме: «О выборах Мэра Шелеховского муниципального района». Исполнение 100% |
| 281 | Содействие избирательным комиссиям в проведении выборов Мэра Шелеховского муниципального района |  | Июнь - сентябрь | Думой Шелеховского муниципального района принято решение от 18.06.2019 № 24-рд «О назначении выборов Мэра Шелеховского муниципального района». Дата выборов назначена на 08.09.2019. В рамках подготовки и проведения выборов Мэра Шелеховского муниципального района выполнено следующее: - Распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 26 июня 2019 года № 107-ра утвержден План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении на территории ШР выборов 8 сентября 2019 года. - Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 26 июня 2019 года № 415-па образована Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. - 03 июля 2019 утвержден План-график проведения заседаний Рабочей группы. Всего проведено 5 заседаний. - Распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 26 июня 2019 года № 109-ра утвержден порядок предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями при проведении выборов Мэра Шелеховского муниципального района. - Проведена работа по уточнению границ избирательных участков, в связи с этим постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 26 июня 2019 № 412-па внесены изменения в постановление Администрации от 10 января 2013 года № 16-па «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Шелеховского района», включены новые адресные данные жилых объектов. - Принято распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 15 июля 2019 года № 119-ра «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков». 7) Принято распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 24 июля 2019 года № 124-ра «Об определении места нахождения резервных помещений для голосования в случае чрезвычайных ситуаций». 8) В газете Шелеховский вестник от 26 июля 2019 года опубликован список 30 избирательных участков с указанием номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. 9) Проведена работа с руководителями учреждений, в помещениях которых будут располагаться избирательные участки, по уточнению номеров телефонов для участковых избирательных комиссий. Информация передана в Шелеховскую ТИК для оформления заявки в Избирательную комиссию Иркутской области на оказание услуг связи (установка параллельных телефонов) для обеспечения реализации полномочий избирательных комиссий. 10) Принято распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 30 июля 2019 года № 130-ра «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов 8 сентября 2019 года на территории Шелеховского района. 11) Принято распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 09 августа 2019 года № 136-ра «О выделении оборудованных помещений для работы участковых избирательных комиссий и хранения документации выборов». 30 избирательным комиссиям на безвозмездной основе выделены необходимые помещения, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. Обеспеченность мебелью, сейфами и оргтехникой 100%. 12) Принято распоряжение Администрации ШМР от 09 августа 2019 года № 135-ра «О транспортном обеспечении избирательных комиссий». Предприятиями, учреждениями, ОМС Шелеховского района выделено 43 единиц транспорта (34-основного, 9-резервного) для работы избирательных комиссий. 13) Проведена работа по формированию, уточнению сведений об избирателях на основе данных, полученных от отдела по вопросам миграции ОМВД России по Шелеховскому району, Шелеховского городского суда, из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сведения передаются в ГАС «Выборы» для внесения в Регистр избирателей. Численность избирателей ШР по состоянию на 01.07.2019 составила 52 686 человек. Всего в предвыборной кампании на пост Мэра района участвовали 12 кандидатов, 9-выдвинуты политическими партиями, 3- самовыдвижение. Выборы состоялись 08.09.2019.Явка избирателей составила 31,40%. По итогам голосования Мэром Шелеховского муниципального района избран Модин М.Н. Исполнение 100% |
| Организация взаимодействия Администрации района с главами и Думами поселений |  |  |  |  |
| 282 | Оказание методической помощи по ведению документации Дум поселений Шелеховского района |  | В течение года | В отчетном периоде обращений в отдел об оказании методической помощи не поступало. |
| 283 | Организация планирования и проведения заседаний Совета глав муниципальных образований Шелеховского района |  | Ежемесячно (июль, август по мере необходимости) | Организовано и проведено 2 заседания Совета глав. Рассмотрено 10 вопросов. Подготовлено и согласованно: 2 повестки заседаний, 2 протокола заседаний. Направлено 4 поручения, из них: исполнено 4, в том числе: 1) Начальнику отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Кудренко Е.В. подготовить письма в адрес Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. и первого заместителя Губернатора Иркутской области-председателя Правительства Иркутской области, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области Болотова Р.Н. об оснащении пожарной спасательной части № 6 ФКГУ «3 отряд по Иркутской области» г. Шелехова дополнительным техническим спасательным имуществом. Исполнение: исполнено. Письмо Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. от 05.03.2019 № 1225/2019-исх. 2) Заместителю Мэра района по экономике и финансам Савельеву Д.С. организовать работу по подготовке и направлении писем о предоставлении информации в адрес руководства: -ОГКУ «Дирекция автодорог» г. Иркутска о создании обособленных подразделений в период проведения ремонтных работ на территории Шелеховского района; - ОАО «Иркутская электросетевая компания» филиал Южные электрические сети о наличии рабочих мест. Исполнение: исполнено. 3) Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии Роженко П.А. организовать мероприятия по уборке и вывоза мусора с территорий: - при въезде в д. Олха (справа, земельный участок, являющийся муниципальной собственностью Шелеховского района); - на 9 квартале города Шелехова участок вокруг здания на котором располагается МКУ ШР «ИМОЦ». Исполнение: исполнено, Администрацией ШМР проведен субботник 26.04.2019. 4) Начальнику отдела по развитию потребительского рынка Астапенко И.Г. направить по электронной почте в администрации муниципальных образований Шелеховского района информацию (презентацию) «О возможности участия в мероприятиях подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы». Исполнение: исполнено 16.04.2019 Исполнение 100% |
| Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 284 | 1) Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского района на II полугодие 2019 года; 2) Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского района на I полугодие 2020 года |  | Июнь Декабрь | Решение Думы ШМР от 27.06.2019 № 27- рд «Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского района на II полугодие 2019 года». Решение Думы ШМР от 19.12.2019 № 42- рд «Об утверждении Плана работы Думы Шелеховского района на I полугодие 2020 года». Исполнение 100% |
| Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации Формирование общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 285 | Организация публикаций по вопросам развития территории: привлечению инвестиций в развитие производства и/или в развитие учреждений социальной сферы Организация публикаций по итогам встреч Мэра района с представителями общественности для обсуждения вопросов развития района |  | 1 раз в квартал | В 2019 году в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте Администрации района размещены следующие материалы: 15.01.2019 – «Пространство развития» 18.01.2019 – «Старинному селу – новую школу» 24.01.2019 – «Мост, хоккейный корт и школа» 25.01.2019 – «Светлый путь» (об освещении в Олхе) 07.02.2019 – «Ремонт автодорог в Шелеховском районе продолжится» 08.02.2019 – «Программа оздоровления должна быть разработана до формирования бюджета» 18.02.2019 – «Подготовка к строительству» 18.03.2019 – «Современный КОС в Подкаменной»25.03.2019 – «Пройтись по будущей школе» 01.04.- «Тещин язык» останется в прошлом о строительстве дорог в Шелеховском районе Работать на конкретный результат 4 апреля 11.04. – «Оздоровить людей и улучшить экологию» о развитии программы по оздоровлению 16.04. – «Новая школа станет достопримечательностью» о развитии учреждений образования в Шелеховском районе 6.04. – «Обратились в правительство области разработать региональный закон об экологии» 7.06 -На радость детям обустройство школьных площадок 31.05.- «Большая перестройка о развитии системы образования» 27.05. «Безопасность детей – приоритет для взрослых» 11.06. – «Работы начались по графику» 21.06- «Сельские клубы оснастят современной техникой» 26.06- «К зиме готовимся по графику» 28.06 - О бюджете, ремонте и плате за детсады стратегические вопросы обсуждались на заседании Думы; 05.07.2019 «Обсудили подготовку к зиме», «Важно объединить усилия», 12.07.2019 «В Олху протянут водовод», «Подготовка к зиме: вовремя – значит, заранее», 02.08.2019 «От проектов к воплощению», «Новая жизнь дома культуры», 09.08.2019 «Кому положена компенсация?», 16.08.2019 «Тещин язык» еще пригодится», «Ремонт в масштабе», 23.08.2019 «Точка роста» для сельской школы», «Ремонты подходят к завершению», «Шелеховское образование: курс на развитие», 30.08.2019 «Чистые Ключи – в приоритете», 06.09.2019 «Проекты района получили одобрение», «Подводя итоги», 13.09.2019 «Полиция все увидит», «В режиме максимальной готовности», 20.09.2019 «Сделано многое», «Качество воды под контролем», 27.09.2019 «Добро пожаловать в «Точку роста», 04.10. – «Шаг в будущее», 11.10. – «Клиника, дружественная к молодежи», «Бюджет-2019 прошел корректировку», Народные инициативы помогли музею», 08.11.- «Чтобы территория была безопасной», «Первый этаж – вест ваш», 15.11.- «Ремонт завершился», «По-настоящему народные», 22.11. – «Вода по новым трубам», «В борьбе с мусором», 29.11.- «С каждым индивидуально», «Лед Большого Луга тронулся», 6.12.- «Приоритеты развития района», «Межрегиональному обмену быть», 13.12. – «Планы района в цифрах», «Энергии станет больше», «Новая школа», 27.12. – «Большая стройка». В первом квартале в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте администрации опубликованы материалы по результатам встреч мэра в поселениях района: 18.01.2019 – «Старинному селу – новую школу» - встреча мэра Шелеховского района М. Н. Модина и Председателя Зак. Собрания Иркутской области С. М. Сокола с жителями Олхинского муниципального образования 01.02 – «Встреча прошла плодотворно» 15.02. – «Высказались против» ( встреча с населением по вопросам строительства завода металлоконструкций» 04.02. – «Важен диалог с властью» 01.03 – «Классная встреча с мэром» 12.03 – «О детских мечтах, любимых книгах и ответственности» 20.03 - «Таежная Шаманка» 26.03 – «Решать проблемы сообща» 29.03 – «Конструктивный диалог» 24.04 – «Лучшие из лучших» 6.05- «На встрече с Общественной палатой и Советом общественных объединений» 17.05- «Откровенный разговор», 14.06 –« На встрече с садоводами», 21.06 – «У ветеранов строгий спрос» 05.07. - «Мэр поблагодарил жителей села» (активисты – общественники против захоронения отходов БЦБК), 12.07 - «В Олху протянут водовод» (встреча по обсуждению с жителями Олхи схемы будущего водовода), 02.08 - «Жизнь после наводнения» (о встречах с жителями п. Большой Луг и с. Олхи), 02.08 - «От объектов к воплощению» (о встрече в с.Баклаши). 20.09 - «Качество воды под контролем» (встреча с жителями Подкаменского МО), 29.11.- «С каждым индивидуально», «Лед Большого Луга тронулся». Исполнение 100% |
| 286 | Проведение анкетирования жителей Шелеховского района по вопросам удовлетворенности муниципальными услугами и информационной открытости органов МСУ |  | февраль апрель октябрь ноябрь | Распоряжением Администрации района № 11-ра от 21.01.2019 утверждены итоги анкетирования населения Шелеховского района по вопросу доверия к правоохранительным органам. 29,4 % (на уровне прошлого года) респондентов считают деятельность работников ОМВД, в основном, удовлетворительной, 40,4% - затруднились ответить, 17,7% опрошенных считают, в основном, неудовлетворительной (АППГ – 13,9%). 66% опрошенных готовы, в случае необходимости, оказать помощь сотрудникам органов внутренних дел (полиции). 47,3% надеются на помощь правоохранительных органов в случае необходимости, 23,5% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно. Затруднились ответить 29,2% респондентов. На вопрос, считают ли респонденты, что сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своим положением, 34,5% (АППГ- 43,9%) опрошенных ответили - «Да, но это редкое явление», 24,9% (АППГ – 28,7%) ответили - «регулярно», 20,8 (АППГ – 17,9%) считает, что «Это исключено». С вымогательством со стороны правоохранительных органов сталкивалось 13,2% (АППГ - 8,6%) опрошенных, не сталкивалось 64,8% опрошенных (АППГ – 85,5%). Не ответили на этот вопрос 98 человек или 21,9% опрошенных. Уровень коррупции в органах ОМВД считают очень высоким 11,4% (АППГ – 9,3%) опрошенных, высоким – 17,5% (АППГ – 22,3%), средним – 24,9 % (АППГ – 32,8%), низким – 24,9 (АППГ - 20,6%). 12.03.2019 Распоряжение №34 –ра «О проведении анкетирования» по вопросам качества предоставления муниципальных услуг. Исполнение 100% |
| 287 | Проведение тематических опросов мнения населения Шелеховского района по текущим вопросам жизнедеятельности на официальном сайте Администрации |  | ежеквартально | #### В 2019 году на официальном сайте Администрации проведены опросы: Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию о событиях в Шелеховском районе? Опрос проводился с 01.01.2019 по 31.03.2019 Приняли участие 32 человека. Мнения распределились следующим образом: местные телепрограммы: 2 (6%).. районная газета:; 6 (18%).. сайты администраций:; 8 (25%).. сайты СМИ:; 2 (6%).. соцсе; и:; 14 (43%).. #### два опроса с 25.03 по 01.07. #### Расчет оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо производить исходя из количества жильцов: 53 (79%).. площади жилого помещения:; 14 (20%).. Всего голосов: 67 С 01.04. размещен опрос: #### В любом обществе есть неравнодушные к общественным проблемам граждане. Каким образом лично Вы за последний год проявляли гражданскую активность? (Любое количество ответов) Участвовал в деятельности общественной или волонтерской организации: (20%).. Обращался в органы власти:; 0 (0%).. Привлекал внимание к проблемам через Интернет и СМИ:; (10%).. Участвовал в культурно-массовых мероприятиях, флэшмобах:; (0%).. Участвовал в благотворительной деятельности:; (40%).. Подписывал петиции, к; ллективные письма:; (20%).. Участвовал в митингах, пикетах:; (0%).. Обращался в правозащитную организацию:; (0%).. Никак не проявлял:; (10%).. Всего голосов: 10 с 01.07.2018 по 30.09.2019 размещен опрос: 01.08.2019 - 30.09.2019 Каким образом Вы получаете государственные (муниципальные) услуги? В любом обществе есть неравнодушные к общественным проблемам граждане. Каким образом лично Вы за последний год проявляли гражданскую активность? Участвовал в деятельности общественной или волонтерской организации:; (36%).. Обращался в органы власти:; (4%).. Привлекал внимание к проблемам через Интернет и СМИ:; (8%).. Участвовал в культурно-массовых мероприятиях, флэшмобах:; (8%).. Участвовал в благотворительной деятельности:; (20%).. Подписывал петиции,; коллективные письма:; (12%).. Участвовал в митингах, пикетах:; 0 (0%).. Обращался в правозащитную организацию:; 0 (0%).. Никак не проявлял:; (12%...... Исполнение 100%. |
| 288 | Публикация материалов о конкретных делах органов МСУ в газете «Шелеховский вестник» Размещение событийных информаций в электронных и других СМИ |  | в соответствии с отчетными периодами и обсуждением на планерных заседаниях Мэра района отчетов структурных подразделений, по итогам заседаний Думы района ежемесячно | В газете «Шелеховский вестник» размещено 313 материалов о конкретной работе органов местного самоуправления в разрезе своих полномочий. Исполнение 100% На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района размещено 313 информаций. На информационном партале Aldana.ru подготовлены и размещены следующие информации: 15.01.2019 - Планерка мэра 17.012019 - В полку ветеранов труда прибыло 05.02 2019 - О патриотическом воспитании школьников 08.02.2019 - На рабочей группе по развитию туризма 11.02.2019 – Режим ЧС введен в Олхинском поселении 12.02.2019 – Эффективные закупки 13.02.2019 – Комиссия по БДД 15.02.2019 – Память 18.02.2019 – Авария на магистральном водоводе 20.02.2019 – Шелехов – Ханх Сомон 21.02.2019 – Административный; На совете глав 25.02.2019 – Дни молодого избирателя в Шелехове 26.02.2019 – Заседание общественного совета 13.03.2019 – Медиашкола; рабочее совещание 19.03.2019 – Большие интеллектуальные игры 20.03.2019 – Об исполнении бюджета 21.03.2019 – Против наркотиков 25.03.2019 – Обсудили торжественные мероприятия 27.03.2019 – На заседании СПЭК 27.03.2019 – Доступная среда I38ru 5.01.2019 - В Шелеховском районе провели свою версию музыкального шоу «Голос»; 16.01.2019 -Максим Модин: во всех населенных пунктах Шелеховского района необходимы новые школы и детсады; 05.02.2019 -В Шелеховском районе собираются открыть два центра допобразования; 07.02.2019 - В Шелеховском районе за два года намерены откапиталить федеральных дорог на 221 миллион рублей; 09.02.2019 -В Шелеховском районе разработают два турмаршрута; 11.02.2019 - ; 18.02.2019 - В Шелеховском районе произошла авария на магистральном водоводе; 15.03.2019 - На КОСах Подкаменной будут использовать новейшую систему очистки сточных вод; 19.03.2019 -Сразу семь школ и детсадов начнут строить в Шелеховском районе; ## Байкал-инфо ## Освещение оборудовали на участке дороги Олха - Большой луг в Шелеховском районе , Байкал Инфо , 23/01/2019; ## В Шелеховском районе оборудуют два современных центра для допобразования школьников, Байкал Инфо , 05/02/2019; ## Режим ЧС введен в Шелеховском районе, Байкал Инфо , 11/02/2019. Irk.ru ## 14.03 - В Шелеховском районе построят КОС с современной системой очистки сточных вод; «Сибирские новости"  - 13.02.2019 Шелеховский район сэкономил 1,3 млн рублей за прошлый год на госзакупках;  - 21.02.2019 Делегация из Монголии встретилась с мэром Шелеховского района; ###  - 16.01.2019 Сергей Сокол: Каждая третья школа в регионе не имеет теплого туалета, а в бюджете остаются неизрасходованными 15 млрд рублей; - 17.01.2019 Общественную приемную губернатора Иркутской области открыли в Шелехове. На сайте aldana.ru размещены следующие материалы: 1.04 – работе общественной палаты района 3.04- На рабочей группе по оздоровлению - – Бессмертный полк 20.05.- «Накануне состоялись первые торжественные проводы ребят Шелеховского района на армейскую службу»; «Чтобы путь был безопасным» 23.05. - В Шелеховском районе продолжается подготовка к масштабному международному ралли «Шёлковый путь» - - «Лучшая семья Шелеховского района» 18 мая в Шелехове поздравили финалистов конкурса «Лучшая семья Шелеховского района». - -«Большая перестройка» Лагерь «Металлург» в Шелеховском районе ожидает большая перестройка Пожароопасный период 17.06 – О развитии побратимских связей 19.06-Встреча в Совете ветеранов 20.06 – Шелковый путь 27.06 – На комиссии по труду В других СМИ: о визите Генерального консула Японии в г. Хабаровске 17.09.2019, об открытии центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в школе № 9 посёлка Чистые Ключи 27.09.2019, о ремонте водовода в п.Чистые Ключи, о строительстве школы, о взаимодействии с Общественной палатой. Исполнение 100% |
| Формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям |  |  |  |  |
| 289 | Подготовка и размещение в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте администрации материалов, влияющих на выработку негативного отношения к проявлениям коррупции и бюрократизма, и о деятельности органов МСУ, направленных на исключение коррупционных рисков |  | январь, ежеквартально | В газете «Шелеховский вестник» размещены следующие материалы разъяснительного характера, а так же направленные на увеличение прозрачности деятельности органов местного самоуправления: 15.01.2019 – « Разъясняет прокуратура» 17.01,2019 – «Кто может получить бесплатную медицинскую помощь» 29.01.2019 – «О нововведениях ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 27.12.2018. 12.04 – общественные слушания о создании СОЦ «Олхинский» 19.04 – Доходы в бюджеты поселений 19.04 – Исполнение бюджета за 1 квартал 2019г 19.04-Общественные слушания по строительству ФАПа в Баклашах 26.04 – Время отчетов – отчет о работе администрации за 2018 год 26.04 – Утвердили отчет об исполнении бюджета за 2018 год 24.05 – Материнский капитал: права и обязанности 10.06 – «Вместе против коррупции!» 21.06 – Общественные обсуждения по «Грибной ферме» 28.06 – Общественные слушания по строительству ФАПа, Дома культуры и оздоровительного центра «ЖКХ.ЛИКБЕЗ» 5.07.2019, 12.07.2019, «Об исполнении бюджета» 19.07.2019, «Кому положена компенсация» 09.08.2019. 26.07.2019 – « Депутаты проверили, как проходит ремонт школ»; 12.07.2019 – «Водоканал обязали пересмотреть цены на услуги», «Справки – за деньги?»; 19.07.2019 – «Об исполнении бюджета», «Детский отдых под контролем»; 02.08.2019 – «1 августа комиссия по обследованию зон затопления и единовременным выплатам пострадавшим приступила к работе»; 09.08.2019 – «Кому положена компенсация»; 23.08.2019 – «О компенсациях пострадавшим от наводнения»; 15.11.2019 – «Бюджет идет по плану», «Компенсациям быть»; 13.12.2019 – «Право каждого»; 20.12.2019 – «Бюджет 2020». Так же в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района размещена информация об исполнении и внесении изменений в бюджет района, об экономии местного бюджета за счет работы по 44-ФЗ. Исполнение 100% |
| Укрепление партнерских отношений и сотрудничества с наиболее активной общественности района и органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 290 | Во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района формирование и исполнение Плана мероприятий, направленных на совершенствование работы органов местного самоуправления Шелеховского района по предупреждению межнациональных конфликтов, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма на 2019 год |  | Январь В соответствии с планом | Мероприятия, направленные на совершенствование работы органов местного самоуправления Шелеховского района по предупреждению межнациональных конфликтов, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма реализуются в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Исполнение 100% |
| 291 | Организация работы Общественной палаты Шелеховского муниципального района: разработка и утверждение плана работы на 2019 год. |  | Январь-март | В первом квартале 2019 года состоялось два заседания Общественной палаты, одно из них – совместно с Советом общественных объединений при Администрации Шелеховского района 28.02.2019 и 28.03. 2019, где рассмотрены вопросы: О Концепции взаимодействия ОМС Шелеховского района и плане ее реализации в 2019 году. Об утверждении плана работы Совета общественных объединений на 2019 год. О важнейших направлениях работы Администрации Шелеховского района в 2019 в области развития системы образования, культуры, молодежной политики и спорта, экологии и ЖКХ. Пожарная безопасность в жилом секторе. Так же членами Общественной палаты разработан план работы на 2019 год, обнародованный на официальном сайте Администрации. Исполнение 100% |
| 292 | Разработка и утверждение плана работы Совета общественных объединений. |  | Январь, декабрь | Разработан план проведения заседаний Совета общественных объединений на 2019 год, обсуждался на заседании 28 февраля 2019. Все предложения приняты к работе. План работы опубликован на официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района. Исполнение 100% |
| 293 | Внесение на рассмотрение совета общественных объединений проектов муниципальных правовых актов, вносимых на публичные слушания. |  | в соответствии со сроками публичных слушаний | 19.04 - проведены общественные обсуждения в Общественной палате Иркутской области о расселении детей-сирот в компактно стоящих жилых домах. Предложения Общественной палаты Шелеховского района включены в решение о подготовке законодательного акта Законодательным собранием Иркутской области 26.04 - в рамках работы Совета общественных объединений предварительно рассмотрены вопросы: отчет о работе администрации за 2018 год – отчет об исполнении бюджета за 2018 год Проведены -Общественные слушания по строительству ФАПа в Баклашах – Общественные обсуждения по «Грибной ферме» – Общественные слушания по строительству Дома культуры и оздоровительного центра 7.06 и 8.06 Общественная палата Шелеховского района приняла участие в работе Байкальского гражданского форуму на тему: «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов», где высказала свои предложения по вопросам национального проекта «Развитие качественного здравоохранения». 16.12. на совместном заседании Общественной палаты и Совета общественных объединений рассмотрен проект решения Думы по бюджету на 2020 и плановый период 2021, 2022 годов. Исполнение 100% |
| 294 | Внесение на рассмотрение Совета общественных объединений при Мэре района отчета о реализации Концепции взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района с общественностью |  | 2 раза в год | Отчет о реализации концепции взаимодействия органов местного самоуправления и общественности заслушан на заседании Совета общественных объединений 28 февраля 2019г. Исполнение 100% |
| 295 | Подготовка праздничных акций в честь памятных дат с участием представителей общественности |  | В течение года | 25 января состоялась памятная акция «Шелеховское наследие» памяти Г.И. Шелехова, с участием общественности был организован выезд в Знаменский монастырь г.Иркутска к месту захоронения Г.И. Шелехова, митинг у памятника Г.И. Шелехова в г. Шелехове, встреча в Городском музее Г.И. Шелехова ( новый выставочный зал) с вручением благодарностей мэра района наиболее отличившимся волонтерам. Общественные объединения приняли участие в праздничных мероприятиях 09.05.2017 в честь Дня Победы. На заседании Совета общественных объединений принято решение о проведении ежегодной акции «Не забудь о первокласснике»; Итоговое праздничное мероприятие для первоклассников состоялось 30.08.2019. Информация по итогам акции размещена в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте администрации. Шелеховского района Исполнение 100% |
| 296 | Подготовка объединенного плана мероприятий «Концепции по взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью» |  | Декабрь январь | Подготовлен и утвержден постановлением 876-па от 28.12.18г. план мероприятий Концепции взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью на 2019 год. Подготовлен проект плана на 2020 год. Исполнение 100% |
| 297 | Подготовка ежеквартальных сводных отчетов о реализации мероприятий Концепции |  | ежеквартально | Подготовлен отчет за 2019 год по плану мероприятий Концепции взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью. Исполнение 100% |
| Дальнейшее развитие взаимодействия в МАУ Шелеховского района «Редакция газеты «Шелеховский вестник» |  |  |  |  |
| 298 | Проведение ежеквартальных заседаний Наблюдательного совета с целью систематизации ФХД и творческой деятельности учреждения. |  | Март Июнь Сентябрь Декабрь | В первом квартале состоялось три заседания Наблюдательного совета. Исполнение 100% |
| 299 | Подготовка ежеквартальных отчетов об исполнении муниципального задания МАУ Шелеховского района «Редакция газеты «Шелеховский вестник» |  | Ежеквартально. | Подготовлены отчеты об исполнении муниципального задания МАУ Шелеховского района «Редакция газеты «Шелеховский вестник» за 2018 год, за 1, 2 и 3 квартал 2019 года. Размещены на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района. Также на официальном сайте размещено муниципальное задание МАУ Шелеховского района «Редакции газеты «Шелеховский вестник». Исполнение 100% |
| Дальнейшее развитие побратимских связей между городами Шелехов - Номи |  |  |  |  |
| 300 | Формирование детской и официальной делегаций Шелеховского района в г.Номи: - подготовка документов для визита детской делегации Шелеховского района в город Номи; |  | Февраль - июль | Подготовлен визит детской делегации Шелеховского района в г.Номи. Исполнение 100% |
| 301 | Проведение комплекса мероприятий для приема детской делегации из города-побратима Номи -Оформление необходимых документов, - формирование программы для детской делегации |  | Март-июль | Комплекс мероприятий по приему детской делегации из г.Номи проведен в полном объеме. Исполнение 100% |
| 302 | Обеспечение системной деловой переписки с городом побратимом. Участие в организации, проведении и освещении мероприятий, посвященных юбилейным и праздничным датам побратимских взаимоотношений |  | В течение года | В 2019 году осуществлялась деловая переписка с городом-побратимом Номи по организации обмена делегациями, по уточнению сроков визитов, по потребностям в дополнительных переводчиках, но изменениям в организационной структуре администрации города побратима и об ответственных лицах по отправке-приему делегации из Шелеховского района. Исполнение 100% |
| 303 | Обеспечение представительской полиграфией администрации Шелеховского района |  | Сентябрь-декабрь | Приобретены настенные календари, блоки для записей, открытки «Поздравление мэра Шелеховского района» «С Новым годом!» Исполнение 100% |
| 304 | Обеспечение сувенирной продукцией и приветственными адресами |  | В течение года | Приобретено в соответствии с планом-графиков закупок Исполнение 100% |
| Правовое управление |  |  |  |  |
| Правовое обеспечение деятельности Мэра Шелеховского муниципального района и Администрации района |  |  |  |  |
| 305 | Проверка соответствия проектов муниципальных правовых актов федеральному и областному законодательству |  | 5 рабочих дней - в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов, требующих подготовки письменного заключения или анализа большого объема документов; 3 рабочих дня - в отношении проектов ненормативных муниципальных правовых актов | За отчетный период проведена правовая экспертиза: Муниципальных правовых актов ШР – 1199 (2018 год – 1182); Исходящей корреспонденции Администрации и Думы – 1325 (2018 год – 1106); Муниципальных контрактов, соглашений Администрации – 295 (2018 год – 289); Подготовлено правовым управлением: Муниципальных правовых актов ШР- 147 (2018 год – 135); Исходящей корреспонденции Администрации- 545 (2018 год –546); Муниципальных контрактов – 236 (2018 год – 219); Отчетов и планов – 13 (2018 год – 23); Актов проверок предоставления муниципальных услуг – 8 по 12 административным регламентам (2018 год – 13 по 25 административным регламентам); Проверено 27 актуальных редакций МПА ШР; Проведена правовая экспертиза трудовых договоров, распоряжений Администрации района по кадровым вопросам, должностных инструкций сотрудников – 44. Поступило актов прокурорского реагирования: За 2019 год: 3 – требования, 3 – протеста, 3 – представления; (2018 год – 0 – требований, 7 – протестов, 8 - представлений); Требование от 28.08.2019 № 5046/2019-вх (от 28.08.2019 № 86-91-19) «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (исх. от 06.09.2019 № 5030/2019-исх). Требование от 29.08.2019 № 5070/2019-вх (от 29.08.2019 № 86-91-19) «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (исх. от 06.09.2019 № 5039/2019-исх). Требование от 04.09.2019 № 5202/2019-вх (от 02.09.2019 № 86-91-19) «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (исх. от 17.09.2019 № 5155/2019-исх, от 19.09.2019 № 5259/2019-исх). Протест от 27.09.2019 № 5640/2019-вх (от 27.09.2019 № 7-23/1-19) на Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района» (исх. от 07.10.2019 № 5664/2019-исх). Протест от 02.04.2019 № 1989/2019-вх на распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 29.12.2016 № 227-ра, замечания устранены (внесены изменения в состав комиссии). Протест от 27.09.2019 № 5641/2019-вх (от 27.09.2019 № 7-23/1-19) на Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района» (исх. от 07.10.2019 № 5661/2019-исх). Представление от 08.07.2019 № 3997/2019-вх (от 28.06.2019 № 17-77-2019) «Об устранении нарушений требований федерального и иного законодательства Российской Федерации» (исх. от 01.08.2019 № 4280/2019-исх). Представление от 24.09.2019 № 5567/2019-вх (от 16.09.2019 № 7-23/1-19) «Об устранении нарушений требований федерального законодательства» (исх. от 01.08.2019 № 4280/2019-исх). Представление от 07.10.2019 № 5804/2019-вх (от 30.09.2019 № 7-23/2-19) «Об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов» (6330/2019-исх от 07.11.2019) Исполнение – 100%. |
| 306 | Проверка соответствия ранее принятых муниципальных правовых актов федеральному и областному законодательству |  | В течение 15 дней после подготовки ежемесячного мониторинга изменений в законодательстве | Муниципальных правовых актов Шелеховского района не соответствующих требованиям федерального и областного законодательства – не выявлено. Исполнение – 100%. |
| 307 | Обеспечение своевременной подготовки поправок в Устав Шелеховского района (подготовка проекта, организация проведения публичных слушаний, направление документов на государственную регистрацию, обеспечение своевременного опубликования) |  | Май Ноябрь | Решение Думы от 30.05.2019 № 20-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района» зарегистрировано в Управлении министерства юстиции 26.06.2019 №Ru385270002019002, опубликовано в газете Шелеховский вестник 05.07.2019 № 26/1. Решение Думы от 28.11.2019 № 36-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района», зарегистрировано в Управлении министерства юстиции 11.12.2019 года № Ru385270002019003, опубликовано в газете Шелеховский вестник 20.12.2019 № 50/1, стр. 8 Исполнение – 100%. |
| 308 | Разработка проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района в соответствии с утвержденным планом разработки проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2019 год |  | В соответствии с распоряжением Администрации района от 29.12.2018 № 259-ра | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.01.2019 № 13-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2017 № 33-ра»; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.01.2019 № 15-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 11.06.2015 № 71-ра»; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.01.2019 № 14-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 11.06.2015 № 72-ра»; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 16.01.2019 № 9-ра «Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов»; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 16.01.2019 № 10-ра «Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год»; Служебная записка от 30.01.2019 № 205/2019-внСП (исключение п. 93 Плана); Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 30-ра «Об утверждении Плана проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год»; Решение Думы от 28.02.2019 № 5-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.06.2018 № 28-рд»; Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 21.02.2019 № 133-па «О признании утратившим силу постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 23.05.2014 № 600-па»; Решение Думы от 30.05.2019 № 20-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»; Решение Думы от 28.11.2019 № 36-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района». Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.12.2019 № 255-ра «О подготовке проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2020 год». Исполнение – 100%. |
| 309 | Представление в установленном порядке интересов Мэра района, Администрации района в судах, в органах государственной власти различных уровней, в органах местного самоуправления, в организациях при рассмотрении дел (вопросов), находящихся в ведении органов местного самоуправления Шелеховского района и требующих правового сопровождения при их рассмотрении, в том числе оказание помощи при рассмотрении дел в судах сотрудниками администраций поселений |  | Постоянно | Участие в судебных заседаниях по иску: - о признании незаконным решения АШМР в предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка (2 судебных заседания, в качестве ответчика, отказ от искового заявления); - о признании бездействия незаконным (4 судебных заседания, в качестве заинтересованного лица, иск удовлетворен в полном объеме); - о признании недействительным отказа в утверждении схемы расположения земельного участка в целях перераспределения (3 судебных заседания, в качестве ответчика, в иске отказано); - об исполнении обязанности по составлению списков невостребованных земельных долей (3 судебных заседания, в качестве заинтересованного лица, иск удовлетворен в полном объеме); - о признании права собственности на земельный участок под многоквартирным домом (1 судебное заседание, в качестве ответчика, отказ от иска); - о признании незаконным отказа в восстановлении пенсии за выслугу лет (Свидерский П.М.,1 заседание, в качестве ответчика, исковые требования не удовлетворены); - о пересмотре по новым обстоятельствам решения Шелеховского городского суда (Баженовой Г.А., 2 заседания, в качестве ответчика, исковые требования не удовлетворены); - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления (Сивакова Т.В., в качестве административного ответчика, 1 судебное заседание, апелляционная инстанция, решение оставлено без изменения); - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления (Жданова О.В., в качестве административного ответчика, 1 судебное заседание, апелляционная инстанция, решение оставлено без изменения); - об обязании предоставить жилое помещение (Третьякова Л.Г., в качестве ответчика, 2 судебных заседания, отказано в удовлетворении исковых требований); - о взыскании единовременной выплаты (Пустоводов А.А., в качестве истца, 2 судебное заседание, исковые требования удовлетворены); - о взыскании субсидии, предоставляемой начинающим предпринимателям (ООО «ИНТКОМ», в качестве истца, 3 судебных заседания, отказ от исковых требований); - о взыскании субсидии, предоставляемой начинающим предпринимателям (КФХ Рустамов С.Э., в качестве истца, 4 судебных заседания, в удовлетворении исковых требований отказано); - о признании незаконным решения (Дума Шелеховского муниципального района, 3 судебных заседания, в качестве административного истца, исковые требования удовлетворены); - об устранении недостатков, связанных с обслуживанием МКД (ООО «ГУЖФ», 3 судебных заседаний, в качестве истца, отказ от исковых требований); - административное правонарушение (ГУ МЧС России по Иркутской области, 2 судебных заседания); - о признании незаконным предписания (ГУ МЧС России по Иркутской области, 3 судебных заседания, отказано в удовлетворении исковых требований); - административное правонарушение (Министерство имущественных отношений Иркутской области, 3 судебных заседания); - о признании незаконным предписания (Министерство имущественных отношений Иркутской области, 2 судебных заседания, исковые требования не удовлетворены); - о признании незаконным одностороннего расторжения договора (ООО «ЛДЦ», 2 судебных заседания, в качестве ответчика, исковые требования удовлетворены); - о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава (3 судебных заседания, исковые требования не удовлетворены); - о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава (2 судебных заседания, исковые требования не удовлетворены); - о прекращении исполнительного производства (3 судебных заседания, требование не удовлетворено) Исполнение – 100%. |
| 310 | Предоставление правовых консультаций сотрудникам Администрации района и сотрудникам администрации поселений Шелеховского района |  | Постоянно | 1. Оказывалась правовая помощь, консультирование по правовым вопросам, оказание содействия в оформлении документов правового характера должностным лицам, структурным подразделениям Администрации района. 2. Заместителям Мэра района, руководителям структурных подразделений Администрации подготовлено и направлено 109 писем об изменениях в законодательстве и при необходимости корректировки муниципальных правовых актов. 3. Главам сельских поселений подготовлено и направлено 3 письма об изменениях в законодательстве и при необходимости корректировки муниципальных правовых актов. 4. Подготовлены правовые справки: - об исполнении вопроса местного значения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Шелеховского района; - о ведении ИСОГД; - о порядке выдвижения кандидатуры на выборы; - о предвыборной агитации, подкупе избирателей; - о видео, фотосъемке производимой на официальных мероприятиях; - об ответственности тренера при совместном размещении с детьми в ДОЛ; - о погашении задолженности МУП по заработной плате по договору цессии. 5. Подготовлен справочный материал для администрации Большелугского городского поселения в целях организации работы по изменению статуса населенного пункта и муниципального образования. Исполнение – 100%. |
| 311 | Проведение антикоррупционной экспертизы: - проектов муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района; - муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района |  | В течение 3 дней, одновременно с проведением правовой экспертизы | За отчетный период подготовлено 186 заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, коррупциогенных факторов не выявлено. Возможные коррупциогенные факторы устранялись исполнителями в процессе согласования проектов муниципальных нормативных правовых актов. Исполнение – 100%. |
| 312 | Подготовка заключений на проекты законов, иных нормативных правовых актов, издаваемых государственными органами |  | По мере поступления, в установленные сроки | За отчетный период поступило и рассмотрено законопроектов Российской Федерации и Иркутской области – 73. Исполнение – 100%. |
| 313 | Организационное и координационное обеспечение условий для реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе» на 2019-2030 годы |  | Постоянно | В 2019 году финансирование мероприятий Подпрограммы составило 1782,6 тыс. рублей, в том числе 1227,3 тыс. рублей на такие мероприятия как: - установка (ремонт) наружного ограждения, приобретение материалов для ремонта; - охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации; - организация и проведение слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; - организация и проведение районной олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Шелеховского района; - организация и проведение конкурса среди педагогов муниципальных учреждений «Лучшая методическая разработка по Правилам дорожного движения»; - конкурс поделок с использованием световозвращающих элементов (далее – СВЭ), в котором приняли участие 17 образовательных организаций, представив на конкурс 95 различных работ; - интеллектуальный «Квиз» на тему «Безопасность дорожного движения» среди обучающихся старших классов образовательных организаций Шелеховского района на базе объединения «Зебра». Для реализации мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасная территория»: - оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения и предоставлению видеоизображения с мест нахождения видеокамер на протяжении не менее 96 часов - 280,2 тыс. рублей; - приобретение: 2 видеокамер и оборудования к ним, приобретение компьютерного оборудования для получения видеоизображения с мест нахождения видеокамер. Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения – 292,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках Подпрограммы проводились мероприятия, которые не требуют финансовых затрат, но тем не менее, имеют высокую эффективность в профилактике правонарушений несовершеннолетних. В целом проведено 85 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиады, фестивали и т.д.) для детей и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с общим охватом 2549 человек, из них 2149 несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных профилактических видах учета; В рамках правового всеобуча для обучающихся «Твои права, подросток» проведено 2 тематических недели, правовой декадник с общим охватом 8 357 человек, в том числе 5 660 обучающихся (один обучающийся мог принимать участие в разных мероприятиях), 2177 родителей, 520 педагогов. Исполнение – 100%. |
| 314 | Проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг Шелеховского района |  | В соответствии с утвержденным Планом проверок | В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района № 30-ра от 28.02.2019 «Об утверждении Плана проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год» проведено 8 проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг. Проводилась проверка управления по распоряжению муниципальным имуществом (10 административных регламентов – 6 актов проверок), отдела по развитию потребительского рынка (1 административный регламент – 1 акт проверки), отдела по контролю и делопроизводству (1 административный регламент – 1 акт проверки). По результатам проверок нарушения исполнения требований, установленных административными регламентами, не выявлены. Акты по результатам проверок размещены на сайте Администрации Шелеховского муниципального района. Исполнение – 100%. |
| 315 | Реализация мероприятий по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации района: 1) Организационное обеспечение деятельности рабочей группы; 2) Проведение мониторинга реализации плана с подготовкой отчетов |  | В соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий в Администрации района в 2019 году В соответствии с датами проведения заседаний рабочей группы 1 раз в полугодие | Подготовлен отчет по итогам работы за 2 полугодие 2109 года. На 24.01.2020 запланировано заседание рабочей группы по снижению коррупционных рисков для подведения итогов работы за 2 полугодие 2019 года. Исполнение – 100%. |
| 316 | Подготовка и направление муниципальных нормативных правовых актов района и дополнительных сведений к ним для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области |  | В течение 10 рабочих дней по окончании каждого месяца | В 2019 году направлено 186 муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района и дополнительных сведений к ним для включения в Регистр. Исполнение – 100%. |
| 317 | Формирование и обновление Реестра муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района, поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации района |  | Ежемесячно | Реестр муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района обновляется на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно. Исполнение – 100%. |
| 318 | Взаимодействие с прокуратурой г. Шелехова в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии |  | Постоянно | В соответствии с Соглашением от 16.01.2018 № СГЛ-4/2018 в 1 квартале 2019 в Администрацию Шелеховского муниципального района поступил акт сверки от 01.03.2019 № 1222/2019-вх, подписан и направлен от 19.03.2019 № 1506/2019-исх. Во 2 квартале 2019 в Администрацию Шелеховского муниципального района из прокуратуры поступил акт сверки от 27.05.2019 № 3115/2019-вх, подписан и направлен от 11.06.2019 № 3220/2019-исх в установленном порядке. Акт сверки за май 2019 подготовлен правовым управлением, согласован с прокуратурой и поступил в Администрацию Шелеховского муниципального района, подписан и направлен 21.06.2019 № 3498/2019-исх. Начиная с июня 2019 года организована работа по сбору Актов сверок от поселений, входящих в состав Шелеховского района, и направлению их в прокуратуру. Правовым управлением подготовлены Акты сверок с органами местного самоуправления Шелеховского муниципального района и направлены в прокуратуру, из прокуратуры города Шелехова в Администрацию Шелеховского района Акты сверок не поступали. Муниципальные правовые акты, вступившие в противоречие с федеральным и областным законодательством, не выявлены. Направлена информация о муниципальных нормативных правовых актах Шелеховского района: 3422/2019-исх от 19.06.2019, 7309/2019-исх от 18.12.2019. В прокуратуру города направлены проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации района, получивших положительную оценку по результатам правовой экспертизы. Исполнение – 100%. |
| 319 | 1) Обеспечение организационной деятельности консультативно-совещательных органов по вопросам компетенции управления: а) Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе; б) Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Шелеховского муниципального района; в) рабочей группы по снижению Административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации Шелеховского муниципального района; 2) Участие в рабочих группах и комиссиях Администрации Шелеховского муниципального района, Мэра Шелеховского муниципального района, Думы Шелеховского муниципального района. |  | В соответствии с утвержденными планами работы Комиссий | 13.02.2019, 22.05.2019, 30.10.2019 – состоялись заседание Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе 06.03.2019, 28.05.2019, 28.08.2019 – состоялись заседания. Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Шелеховского муниципального района 26.07.2019 – состоялось заседание рабочей группы по снижению Административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации Шелеховского муниципального района; Тарасова Н.А. принимала участие в работе: Комиссии по пассажирским перевозкам, 23.07.2019, 09.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 17.10.2019, 20.11.2019 24.01.2019, 21.02.2019, 21.03.2019, 18.04.2019, 23.05.2019, 20.06.2019, 19.09.2019, 24.10.2019, 21.11.2019, 12.12.2019 – участие в Депутатских слушаниях; 31.01.2019, 28.02.2019, 28.03.2019, 25.04.2019, 30.05.2019, 27.06.2019, 26.09.2019, 31.10.2019, 28.11.2019, 19.12.2019 – участие в заседаниях Думы; 14.02.2019 – участие в заседании депутатской комиссии по Регламенту и депутатской этике; 02.04.2019, 09.04.2019, 16.04.2019, 23.04.2019, 30.04.2019, 07.05.2019, 14.05.2019, 21.05.2019, 28.05.2019, 04.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 10.09.2019, 17.09.2019, 24.09.2019, 01.10.2019, 08.10.2019, 15.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019, 05.11.2019, 12.11.2019, 19.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 24.12.2019, 31.12.2019 – участие в планерных совещаниях Мэра; 17.04.2019, 14.05.2019, 16.10.2019– участие в заседании депутатской комиссии по связям с общественностью, СМИ, государственными органами и органами местного самоуправления; 14.05.2019, 16.05.2019 – участие в заседании балансовой комиссии; 15.05.2019, 29.05.2019 – участие в работе информационно-консультативного Центра социально-правовой информации; 11.04.2019, 14.06.2019, 13.09.2019, 05.12.2019 – участие в заседании депутатской комиссии по бюджету и экономике; 18.06.2019 – участие во внеочередном заседании Думы о назначении выборов Мэра Шелеховского муниципального района; 26.06.2019 – участие в заседании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других групп населения; 03.07.2019, 24.07.2019 – участие в заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении на территории Шелеховского района выборов 08.09.2019; 18.07.2019 – участие во внеочередном заседании Думы Шелеховского муниципального района; 07.08.2019, 21.08.2019 – участие в заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении на территории Шелеховского района выборов 08.09.2019; 04.09.2019 – участие в заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении на территории Шелеховского района выборов 08.09.2019; 16.10.2019 – комиссия по повышению результативности расходов бюджета; 30.10.2019 – участие в заседании координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе. Исполнение – 100%. |
| 320 | Размещение на официальном сайте Администрации района информации о деятельности правового управления, в том числе о переданных полномочиях органам местного самоуправления |  | В сроки, установленные распоряжением Администрации района от 12.01.2012 № 4-ра | В 2019 году на сайте Администрации Шелеховского муниципального района размещено: В разделе «Консультативно-совещательные органы»: 1) Информация о работе Рабочей группы по снижению Административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации Шелеховского муниципального района в 2019 году (выписка из протокола заседания от 25.01.19); 2) Информация о работе Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2019 году (Информация о работе комиссии в 2019 году: выписка из протокола заседания от 13.02.19); 3) Информация о работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шелеховском районе (выписка из протокола заседания от 28.05.19); 4) Информация о работе Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (выписка из протокола заседания от 22.05.19); 5) Информация о работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шелеховском районе (выписка из протокола заседания от 28.08.19); 6) Информация о работе Рабочей группы по снижению Административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации Шелеховского муниципального района (выписка из протокола заседания от 26.07.19); 7) Информация о работе Координационной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в Шелеховском районе (выписка из протокола заседания от 30.10.19) В разделе «Правовые акты» размещены: 1) Проект «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2018 №381-па»; 2) Проект административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района»; 3) Проект Постановления «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, без предоставления земельных участков и установления сервитута»; 4) Актуальная редакция Устава Шелеховского района (решение Думы от 20.12.2018 № 58-рд); 5) Проект решения Думы Шелеховского муниципального района «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»; 6) Решение Думы Шелеховского муниципального района от 30.05.2019 № 20-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»; 7) Актуальная редакция Устава Шелеховского района; 8) Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2019 № 36-рд «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»; 9) Ежемесячное обновление Реестра муниципальных нормативных правовых актов Шелеховского района; 10) Ежемесячные обзоры законодательства. В разделе Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) Шелеховского района размещены Акты проверок исполнения административных регламентов. Исполнение – 100%. |
| Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий |  |  |  |  |
| 321 | Организация деятельности административной комиссии. Организация и осуществление работы по рассмотрению административных дел |  | Постоянно 2 и 4 пятница каждого месяца | За 2019 году в административную комиссию поступило 239 материалов об административных правонарушениях (в 2018 – 142). 21 материал возвращен исполнителям (2018 год – 14). Причинами возврата явились: отсутствие состава административного правонарушения; ненадлежащее извещение правонарушителей о дате, времени и месте составления протокола; нарушение срока давности привлечения к административной ответственности. По 10 административным делам вынесены постановления о прекращении дел об административном правонарушении (в 2018 году – 5), из них 4 – за отсутствие состава административного правонарушения, 6 – за недоказанностью вины; В судебном порядке было обжаловано 1 постановление Административной комиссии, решение пока не вынесено (заседание суда назначено на 15.01.2020). - По статье 3 Закона Иркутской области № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан административной комиссией было рассмотрено 158 административных материалов (в 2018 году – 38). - Их них: - 113 – административных дел по городу Шелехову: - 17 – по Баклашинскому муниципальному образованию; - 2 – по Шаманскому муниципальному образованию. - По ним в общей сложности вынесено 113 предупреждений, 27 штрафов на сумму 19 500 рублей, из которых добровольно было выплачено 2 500 рублей, и судебными приставами взыскано 11 748,32 (в том числе по материалам за предыдущие годы). По ч. 1 ст. 2 Закона Иркутской области № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» за несоблюдение правил благоустройства территории поселений было рассмотрено – 62 материала (в 2018 году – 86). По Закону Иркутской области № 173-ОЗ – по 62 делам было вынесено 24 предупреждения, и по 32 делам назначен штраф на общую сумму 38 0000 руб., из которых добровольно оплачено 4 000 рублей, и судебными приставами взыскано на сумму 9 136,6 рублей (в том числе за 2018 год). За отчетный период: 1) административных дел, опротестованных прокурором города Шелехова, не имеется; 2) материалов, обжалованных лицами, привлеченными к административной ответственности, нет; 3) проблемных вопросов, касающихся административной правоприменительной практики, не возникло; 4) при рассмотрении административных материалов, в случае привлечения лица к административной ответственности, выносится постановление о назначении административного наказания. При неисполнении правонарушителем назначенного наказания по истечению срока, установленного действующим законодательством, постановление направляется судебному приставу Шелеховского РОСП для принудительного исполнения. Всего в 2019 году в РОСП направлено 101 постановление для возбуждения исполнительного производства. Проведено 30 заседаний Административной комиссии (2018 – 25). Для повышения качества сбора материалов об административных правонарушениях Комиссией на протяжении года проводилась методическая работа со специалистами, на которых возложены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях: изучались изменения законодательства, судебная практика, положительный опыт других регионов. В целях соблюдения установленных требований федерального законодательства при составлении административных материалов административной комиссией в апреле и августе были проведены практические семинары. В помощь специалистам подготовлены методические рекомендации по составлению протоколов об административном правонарушении. Направлены заказными письмами постановления о назначении административного наказания в виде штрафа правонарушителям, не явившимся без уважительных причин на заседания Административной комиссии, а также извещение о явке, всего – 414 шт. Постоянно проводится изучение информации ОМВД по Шелеховскому району о зарегистрированных происшествиях в целях выявления фактов, содержащих признаки составов административных правонарушений, предусмотренных Законами Иркутской области № 107-ОЗ и № 173-ОЗ, направляются запросы в ОМВД для информирования о принятых решениях. Исполнение – 100%. |
| 322 | Представление в уполномоченный орган государственной власти Иркутской области материалов, документов и отчетов по вопросам осуществления государственных полномочий |  | В порядке и сроки, установленные уполномоченным органом | Подготовлены и направлены отчеты о работе Административной комиссии за 4 квартала 2019 года в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области. Исполнение – 100%. |
| 323 | Практический семинар для должностных лиц администраций поселений Шелеховского района, уполномоченных на составление административных протоколов по реализации законов Иркутской области об административной ответственности |  | Июль, декабрь | 22.11.2019 года со специалистами Администраций поселений проведено практическое занятие по оформлению протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 №173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» Исполнение – 100%. |
| Организация деятельности контрактной службы Администрации района |  |  |  |  |
| 324 | Участие в заседаниях Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представление интересов Единой комиссии |  | По отдельному плану | Принято участие в 326 заседаниях Единой комиссии. Участие осуществлялось в соответствии с утвержденным планом. Исполнение – 100%. |
| 325 | Представление интересов Администрации Шелеховского района при рассмотрении дел в судах, а также в контрольных и надзорных органах |  | По мере необходимости | 1) Представление интересов Администрации района при рассмотрении дела о расторжении муниципального контракта и уплаты неустойки в Арбитражном суде Иркутской области. Приняты участия в 2 судебных заседаниях. Результат: исковые требования Администрации района удовлетворены в полном объеме. Сумма штрафных санкций составила 13719,55 руб., из них 7493,40 – взыскано заказчиком с обеспечения исполнения контракта, 6226,15 в 2019 году на основания судебного решения. 2) Принято участие в заседании комиссии ФАС по рассмотрению вопроса о включении поставщика в реестр недобросовестных – в установленный законодательством срок поставщиком не подписан контракт. В связи с чем, заказчиком принято решение о признании победителя аукциона уклонившимся от подписания контракта. Результат рассмотрения – комиссией ФАС принято решение о не включении поставщика в реестр недобросовестных, причина не подписания контракта признана уважительной. Исполнение – 100%. |
| 326 | Подготовка материалов для выполнения претензионной работы в отношении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района, заключаемых от имени Администрации Шелеховского района |  | По мере необходимости | 1) По результатам исполнения контракта на оказание услуг по уборке территории подготовлено заключение о результатах исполнения контракта за январь 2019 года. Результат – ненадлежащее исполнение контракта. В связи с чем, в адрес исполнителя подготовлена и направлена претензия (требование) об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в размере 7234,40 руб. Штраф с исполнителя взыскан в полном объеме. 2) По результатам исполнения муниципального контракта № 03343000414190000570001 (ДГВ-81/2019) на поставку расходных материалов для оргтехники при проведении экспертизы выявлено ненадлежащее исполнение контракта. В связи с чем подготовлено заключение о проведении экспертизы от 17.06.2019 и требование (претензия) от 19.06.2019 № 3412/2019-исх. о замене товара и уплате штрафа. Результат – товар заменен, принят 27.06.2019, штраф в размере 585,42 рублей взыскан с поставщика путем уменьшения цены при оплате. 3) По результатам исполнения муниципального контракта № Ф.2019. 239662 (ДГВ-64/2019) на поставку спецодежды при проведении экспертизы выявлено нарушение срока исполнения контракта. В связи с чем, подготовлено и направлено требование (претензия) от 02.08.2019 № 4333/2019-исх об уплате пени. Результат – пени поставщиком 263,90 руб. оплачены в полном объеме и в установленный контрактом срок. 4) По результатам исполнения муниципального контракта № Ф.2019.239721 (ДГВ-65/2019) на поставку спецодежды при проведении экспертизы выявлено нарушение срока исполнения контракта. В связи с чем, подготовлено и направлено требование (претензия) от 02.08.2019 № 4334/2019-исх об уплате пени. Результат – пени поставщиком в размере 115,61 руб. оплачены в полном объеме и в установленный контрактом срок. 5) По результатам проведенной приемки исполнения муниципального контракта по замене оконных блоков в здании Администрации Шелеховского муниципального района от 08.05. 2019 № Ф.2019.210078 (ДГВ-66/2019) выявлено нарушение срока исполнения контракта. Пеня, в размере 5121,40 руб. в соответствии с условиями Контракта взыскана с подрядчика путем уменьшения цены при оплате за выполненную работу. 6) По результатам исполнения муниципального контракта № Ф.2018.641377 (ДГВ-158/2018) от 27.12.2019 на оказание услуг по уборке территории, прилегающей к зданию Администрации Шелеховского муниципального района, заказчиком выявлены факты неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. В связи с чем, подготовлены и направлены в адрес исполнителя требования (претензии) от 22.10.2019 №5993/2019-исх, от 09.12.2019 7024/2019-исх, от 10.12.2019 №7067/2019-исх, от 12.12.2019 №7127/2019-исх об уплате штрафа. Сумма штрафа составила 28937,60 руб. Результат – штраф с исполнителя взыскан путем уменьшения цены Контракта при оплате за выполненную работу. И составил 27329,94 рублей. Остальная часть штрафных санкций заказчиком будет взыскана в 2020 году за счет банковской гарантии. 7) По результатам исполнения муниципального контракта от 22 ноября 2019 года № 03343000414190002670001 (ДГВ-165/2019) на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов, расположенных в здании Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Контракт), выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта. В связи с чем, в адрес подрядчика направлен акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения и уплатой штрафа в размере 2000 рублей от 11.12.2019 № 7112/2019-исх. В установленный срок недостатки устранены, штраф взыскан заказчиком путем уменьшения цены Контракта при оплате за выполненную работу. 8) По результатам исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному строительству «Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области от 21.10.2019 № 03343000414190002450001 (ДГВ- 140/2019 выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта. Сумма штрафа составила 5000 руб. подрядчиком в добровольном порядке уплачен штраф. 9) По результатам исполнения муниципального контракта от 18.06.2019 №ДГВ-91/2019 на поставку подарочных наборов для поздравления организаций и именитых граждан Шелеховского района выявлено нарушение срока исполнения контракта. Сумма пени составила 3102,24 руб. Результат – пени взыскано путем уменьшения цены Контракта при оплате за поставленный товар. Всего сумма штрафных санкций за 2019 год составила 59853,97 рублей. Взыскано 58246,31 руб. Сумма в размере 1607,66 не взыскана в ввиду того, что обеспечение исполнения контракта представлено в виде банковской гарантии. 20.01.2019 в банк, выдавший банковскую гарантию, направлено требование об уплате вышеуказанной суммы заказчику. Исполнение – 100%. |
| 327 | Подготовка муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района, заключаемых от имени Администрации Шелеховского района, соглашений заключаемых от имени Администрации Шелеховского района, их правовая экспертиза, подготовка протоколов разногласий по ним |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком муниципальных закупок на 2019 год | Подготовлено и заключено 210 муниципальных контрактов (договора), в том числе с единственном поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключенных по: -п.1 ст. 93 Закона о контрактной системе (1); - п.4 ст. 93 Закона о контрактной системе (65); - п.6 ст. 93 Закона о контрактной системе (5); - п.8 ст. 93 Закона о контрактной системе (3); - п.9 ст. 93 Закона о контрактной системе (23); - п.3 ст. 93 Закона о контрактной системе (3); - п 11 ст. 93 Закона о контрактной системе (1); - п. 29 ст. 93 Закона о контрактной системе (1); - по итогам открытого конкурса (4); - по итогам закрытого аукциона (1); -по итогам запроса котировок в электронной форме (17); - по итогам электронного аукциона (86). Исполнение – 100%. |
| 328 | Подготовка документации о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком муниципальных закупок на 2019 год | Подготовлено 108 обоснований НМЦК. Проведена экспертиза 63 технических заданий на закупку товаров, оказание услуг, подготовлено 45 технических заданий. Подготовка осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок на 2019 год. Необходимость отсутствовала. Исполнение – 100%. |
| 329 | Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях |  | По мере необходимости | Необходимость отсутствовала. Исполнение – 100%. |
| 330 | Подготовка изменений в план закупок, план-график на 2019 год и размещение его в единой информационной системе |  | По мере необходимости, 3 рабочих дня | Внесено 37 изменений в план-закупок и 36 в план график закупок. Исполнение – 100%. |
| 331 | Размещение в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) информации в целях реализации ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (отчеты об исполнении контрактов, ведение реестра контрактов, информация об исполнении контрактов (акты приемки, платежные поручения), план закупок, план-график, изменения в план-график) |  | По мере необходимости размещение в единой информационной системе осуществляется в течении 3 рабочих дней | За отчетный период в ЕИС размещено: 1) план закупок, план-график, изменения в план-закупок и в план-график (75); 2) 145 муниципальных контрактов; 3) 48 отчета об исполнении муниципальных контрактов; 4) 558 актов сдачи товаров (услуг, работ); 5) 593 платежных поручений; 6) отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2018 год. 7) 6 отчётов о невозможности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 8) 13 соглашений о расторжении муниципальных контрактов; 9) 10 дополнительных соглашения о внесении изменений в муниципальные контракты. Исполнение – 100%. |
| 332 | Подготовка запросов на предоставление ценовой информации потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), осуществление поиска ценовой информации на официальных сайтах, и (или) иных сайтах, и (или) в печатных изданиях для формирования плана-графика закупок и заключения контрактов (договоров) |  | Постоянно | Подготовлен 81 запрос о предоставлении ценовой информации, которые направлены 405 потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам). Исполнение – 100%. |
| 333 | Осуществление иной работы в рамках исполнения функций контрактной службы |  | Постоянно | За отчетный период подготовлены следующие документы: 1) Подготовка информации в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам за 2018 год; 2) Подготовка и направление ответов на запросы (5); 3) Оформление и направление участникам закупок проектов муниципальных контрактов для подписания по итогам электронного аукциона, открытого конкурса, закрытого аукциона и запроса котировок в электронной форме (128); 4) Подготовлена и направлена информация о закупках, проведенных у субъектов малого предпринимательства и СОНО за 2018 год в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области; 5) Подготовлен отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 год; 8) Проведена экспертиза и доработано распоряжение о внесении изменений в постановление 753-па: 9) Подготовлено 6 отчетов о невозможности использования иных методов определения НМЦК. 10) Проведены экспертизы результата исполнения муниципальных контрактов (558), в том числе с подготовкой заключений актов выявленных недостатков. 11) Подготовлены письма о внесении изменений в проект контракта на оказание экспертных услуг (3); 12) в ФАС по Иркутской области направлены сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (2); 13) Подготовлено письмо в ФАС России о согласовании проведения закрытого аукциона; 14) Подготовлены и утверждены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам (10); 15) Подготовлены и утверждены соглашения о расторжении муниципальных контрактом (13); 16) экспертиза и переработка писем (12); 17) Консультационная помощь по вопросам применения Закона № 44-ФЗ структурных подразделений, поселений Шелеховского района – постоянно (по мере обращения); 18) Проведена экспертиза и доработано распоряжение АШМР «О внесении изменений в муниципальные правовые акты Шелеховского района»; 19) Подготовлены в уполномоченный орган в сфере контроля уведомления о заключенных контрактах по п. 6, 3, 9 ч.1 ст.93. (31). 20) Подготовлены и утверждены распоряжения АШМР о создании приемочной комиссии (15); 21) В прокуратуру г. Шелехов подготовлена и направлена информация: - о заключенных Администрацией Шелеховского муниципального района муниципальных контрактах за период с 08.05.2019 по 10.08.2019; - о заключенных дополнительных соглашениях за 2019 год; - о муниципальных контрактах, заключаемых во втором полугодии 2018 года, в 2019 году в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; - о заключенных муниципальных контрактах с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем за период с 01.05.2019 по 31.10.2019; - о заключенных муниципальных контрактах в 2018 и 2019 гг.; 22) Подготовлено постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 25.09.2019 №627-па «О порядке формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также направления уполномоченным органом местного самоуправления заказчику сведений, извещений и протоколов». 23) Подготовка и внесение соответствующих изменений в конкурсную документацию (5). 24) Консультационная и практическая помощь отделу моб. подготовки, ГОиЧС при проведении закрытого аукциона, заключения контракта, заполнения реестра контрактов, содержащие сведения составляющие государственную тайну и подготовку необходимых документов для направления в ФАС России. 25) Подготовлено распоряжение Администрации от 11.11.2019 № 209-ра «О составлении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Шелеховского муниципального района на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 26) Подготовлена и направлена информация на Требование Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Иркутской области о предоставлении документов (информации) по исполнению муниципального контракта. 27) Подготовка документов для опубликовании в ЕИС (сканирование) (1229). Исполнение – 100%. |
| Содействие в реализации законных прав и интересов граждан и организаций, обращающихся в органы местного самоуправления Шелеховского района, и оказание информационно-консультационного содействия |  |  |  |  |
| 334 | Своевременное и полное рассмотрение обращений, поступающих в правовое управление, подготовка либо правовая экспертиза ответов. Оперативное рассмотрение обращений поступающих на телефон «Горячей линии». Участие в проводимых Мэром Шелеховского муниципального района приемах граждан. |  | По мере обращения в сроки, установленные законом Рассмотрение обращения и информирование заявителя в день обращения Ежемесячно, 1 и 3 понедельник месяца | Всего в 2019 году поступило 112 обращений граждан (2018 - 34): Тематика обращений; Количество обращений. Вопросы получения компенсационных выплат в результате паводка; 105. Вопросы электроснабжения; 2. Вопросы ЖКХ; 5. Итого:; 112. Принято участие в приемах Мэра: 21.01.2019, 04.02.2019, , 18.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, 03.04.2019, 15.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 03.06.2019, 17.06.2019, 01.07.2019, 15.07.2019, 05.08.2019, 19.08.2019, 02.09.2019, 16.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019, 18.11.2019, 02.12.2019, 16.12.2019 Исполнение – 100%. |
|  | Оказание организационного и информационно-консультационного содействия в работе Центра социально-правовой информации на базе районного муниципального казенного учреждения культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»: - Обеспечение участия сотрудников ПУ в информационно-консультационных встречах с населением; - Контроль за своевременным исполнением Плана работы. |  | В течение года В течение года | В соответствии с Планом, утвержденным распоряжением Администрации 01.01.2019 № 1-ра, в 2019 году в районном муниципальном казенном учреждении культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» проведено 19 встреч: 1) 23.01.2019, тема «Правила поведения при пожаре в здании»; 2) 13.02.2019, тема «Новое в законодательстве: исполнение работодателями Шелеховского района трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2019 году»; 3) 27.02.2019, тема «Изменения в правилах дорожного движения. Штрафы ГИБДД»; 4) 13.03.2019, тема «Порядок оформления земельных участков. Актуальные вопросы, изменения в законодательстве»; 5) 27.03.2019 тема «Пенсионная реформа. Порядок назначения и выплаты пенсии»; 6) 10.04.2019, тема «Декларационная кампания 2019: предоставление декларации о полученных доходах от аренды и продажи имущества за 2018 год. Получение социальных и имущественных вычетов»; 7) 24.04.2019, тема «Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов. Доступность дошкольного образования на территории Шелеховского района для детей с ограниченными возможностями»; 8) 15.05.2019, «Организация отлова безнадзорных животных на территории Шелеховского района»; 9) 29.05.2019, тема «Капитальный ремонт в многоквартирных домах. Ход реализации региональной программы на территории Шелеховского района»; 10) 19.06.2019, тема «Порядок наследования (по закону, по завещанию)»; 11) 10.07.2019, тема «Порядок оформления инвалидности»; 12) 21.08.2019, тема «О выборах Мэра Шелеховского муниципального района»; 13) 11.09.2019, тема «Социальная поддержка отдельных категорий граждан. Новое в законодательстве»; 14) 25.09.2019, тема «Банкротство гражданина: понятие, основания, порядок, последствия»; 15) 09.10.2019, тема «Государственные гарантии оказания медицинских услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования, контроль качества оказания медицинских услуг»; 16) 23.10.2019 тема «О сроках, льготах, уплаты имущественных налогов»; 17) 06.11.2019, тема «Порядок заготовки древесины гражданами для собственных нужд»; 18) 20.11.2019, тема «Целевое обучение выпускников 11-х классов Шелеховского района» 19) 11.12.2019, тема «Отдельные вопросы управления многоквартирными домами». Исполнение – 100%. |
| 335 | Организация проведения консультирования граждан в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи гражданам |  | Ежеквартально | В 2019 году в помещении МКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» проведен день бесплатной юридической помощи, в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи – за консультацией обратились 197 человек. Исполнение – 100%. |
| Отдел управления персоналом |  |  |  |  |
| Организационно-штатные мероприятия |  |  |  |  |
| 336 | Внесение изменений в структуру Администрации Шелеховского муниципального района |  | 2019 год, по мере необходимости | Исполнение 100%: - Штатное расписание на 2019 год утверждено распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 27.12.2018 № 84. - Внесены изменения в штатное расписание Администрации Шелеховского муниципального района: Распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 23.01.2019 № 8 (введена штатная должность электрика); Распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 15.02.2019 №17 (изменены наименования должностей в правовом управлении в связи с приведением в соответствие); Распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 30.08.2019 № 44 (в отдел по контролю в сфере муниципальных закупок введена должность консультанта , исключена должность старшего инспектора; в отделе ЖКХ исключена должность консультанта, введена должность старшего инспектора); Распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 28.11.2019 № 71 (в управлении образования переименована должность главного специалиста по дошкольному образованию). 3. Штатные расстановки структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района утверждаются ежемесячно, с учетом изменений условий оплаты труда отдельных работников и иных изменений. |
| 337 | Формирование штатного расписания Администрации Шелеховского муниципального района на 2019год |  | декабрь |  |
| 338 | Формирование штатных расстановок структурных подразделений |  | ежемесячно |  |
| 339 | Внесение изменений в штатное расписание |  | По мере необходимости |  |
| 340 | Своевременное внесение изменений в положения об отделах, должностные инструкции, трудовые договоры работников. в соответствии с изменениями действующего законодательства либо трудовых функций работников. |  | По мере необходимости | Исполнение100% : - Актуализировано 54 должностных инструкции (совместно с руководителями структурных подразделений). - Подготовлено 306 дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками Администрации Шелеховского муниципального района. - Подготовлено трудовых договоров- 29. |
| Формирование нормативной базы муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |  |  |  |
| 341 | Мониторинг действующих муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и прохождения муниципальной службы. |  | Постоянно | Исполнение100% : - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 17.01.2019 № 7-пм «О внесении изменений в постановление Мэра Шелеховского муниципального район от 29.04.2016 № 45-пм»; - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 19.03.2019 № 38-пм«О внесении изменений в постановление Мэра Шелеховского муниципального район от 29.04.2016 № 45-пм и признании утратившим силу постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 05.05.2014 № 38-пм»; - Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.02.2019 № 149-па « О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 24.07. 2012 № 1028-па»; - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 30.05.2019 № 76-пм «О внесении изменений в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 08.04.2013 № 48-пм» (внесение изменений в квалификационные требования); - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 03.06.2019 № 83-пм «Об утверждении Положения о порядке организации дополнительного профессионального образования в Администрации Шелеховского муниципального района». - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 26.06.2019 № 107-пм « О признании утратившим силу постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 27.06.2006 № 506-пм» (Положение о порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим Администрации Шелеховского муниципального района». - Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 18.07.2019 № 464-па «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 24.07.2012 № 1028-па»; - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 26.09.2019 № 164-пм «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Шелеховского района»; - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 03.12.2019 № 188-пм «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Шелеховского района»; - Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 10.12.2019 № 192-пм «О внесении изменений в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 45-пм» - Решение Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2019 № 39-рд «Об утверждении размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Шелеховского района». |
| 342 | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с изменениями действующего законодательства |  | По мере необходимости В соответствии с утвержден-ным планом |  |
| 343 | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и прохождения муниципальной службы. |  |  |  |
| Повышение эффективности деятельности и профессиональное развитие муниципальных служащих. |  |  |  |  |
| 344 | Мониторинг уровня образования и сроков повышения квалификации, обучения работников Администрации Шелеховского района с целью контроля за их служебным и профессиональным ростом. |  | Ежегодно, по состоянию на начало календар-ного года | Исполнение 100%: Мониторинг уровня образования осуществлялся при подготовке предложений при формировании Плана повышения квалификации муниципальных служащих и подготовке документов для аттестации муниципальных служащих согласно утвержденному графику. |
| 345 | Разработка предложений для внесения в план –график муниципальных закупок по обучению муниципальных служащих |  | Январь-февраль | Исполнение 100%: План повышения квалификации на 2019 год утвержден распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 07.03.2019 № 137-к. Всего в течение 2019 года прошли обучение: На курсах повышения квалификации с получением свидетельства или сертификата: 24 муниципальных служащих и 3 – технический персонал; Приняли участие в семинарах: Муниципальные служащие – 4 человека, технический персонал- 3 человека; всего обучено 34 человека, из них 6 человек обучались 2 и более раз. |
| 346 | Организация обучения муниципальных служащих: 1) в соответствии с планом повышения квалификации муниципальных служащих Администрации Шелеховского муниципального района; |  | В соответ-ствии с планом |  |
| 347 | Организация и проведение информационно-практических семинаров по вопросам муниципальной службы, профилактики коррупции с учетом изменений действующего законодательства |  | В соответствии с планом | Исполнение 100%: - 11.03.2019 отделом управления персоналом проведен информационно-практический семинар по изучению методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. - Вновь принятым работникам разъяснены требования закона о запретах и ограничениях муниципальным служащим, под роспись ознакомлены с требованиями к служебному поведению муниципальных служащих, с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 45-пм ( о профилактике коррупции) – всего – 14 муниципальных служащих; - Разъяснительная работа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, соблюдении ограничений и запретов осуществляется индивидуально (отработано с 14 претендентами на замещение вакантной должности, до проведения конкурса, с муниципальными служащими- по мере необходимости). - Все муниципальные служащие ознакомлены с памяткой по профилактике коррупционных правонарушений, направленной в Адрес Администрации района прокуратурой г. Шелехова, под роспись. Памятка размещена в общем «обмене» в сети Администрации и на информационном стенде. - Все муниципальные служащие под роспись ознакамливаются с изменениями, вносимыми в постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 45-пм (о профилактике коррупции). - Осуществляется анализ коррупционных рисков в соответствии с утвержденными рекомендациями. |
| 348 | Участие в обеспечении контроля за исполнительской дисциплиной муниципальных служащих Шелеховского района. |  | Ежеквартально по данным отдела по контролю и делопроизводству, либо в порядке проведения служебных проверок | Исполнение 100%: - В течение 2019 года от отдела по контролю и делопроизводству для проведения служебных проверок за нарушение исполнительской дисциплины информации не поступало. - Информации от правоохранительных органов, общественных объединений, граждан о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению в установленном порядке не поступало. |
| 349 | Контроль за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих. |  | постоянно |  |
| Организационно-кадровое обеспечение муниципальной службы, стимулирование мотивации муниципальных служащих, направленной на повышение профессионального уровня. |  |  |  |  |
| 350 | Проведение аттестации муниципальных служащих |  | В соответствии с утвержденным графиком | Исполнение100% : - График аттестации на 2019 год утвержден распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 17.12.2018 года № 898-к. - Тестовые здания и вопросы для аттестации муниципальных служащих утверждены распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 14.05.2019 № 315-к. Размещены в общей «обменке» Администрации, муниципальные служащие, подлежащие аттестации ознакомлены под роспись. В соответствии с графиком аттестации подлежало 25 муниципальных служащих, из них аттестовано 23 человека; 2 не аттестованы по объективным причинам- 1- в связи со смертью, 1 – в связи с увольнением. |
| 351 | Разработка и утверждение графика аттестации на 2020 год |  | Декабрь 2019 года | Исполнение 100%: График аттестации на 2020 год утвержден распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 25.12.2019 № 1001-к. |
| 352 | Проведение квалификационных экзаменов муниципальных служащих. |  | По мере необходимости, в соответ- ствии с графиком работы аттестационной комиссии | Исполнение 100%: В течение 2019 года квалификационные экзамены сдали 5 муниципальных служащих (на всех подготовлены анкеты, экзаменационные листы). В течение 2019 года классные чины присвоены 21 муниципальному служащему. 9 работникам Администрации Шелеховского муниципального района установлены (изменены) надбавки за стаж муниципальной службы (работы) в соответствии со сроками работы. Во Всероссийском конкурсе на лучшее муниципальное образование в номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района» не участвовали, в связи с отсутствием материалов ( приглашения). |
| 353 | Контроль за сроками прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине и своевременное присвоение классных чинов муниципальным служащим. |  | Постоянно |  |
| 354 | Контроль за сроками прохождения муниципальной службы, своевременное установление надбавок за выслугу лет на 2020 год. |  | Декабрь 2019 |  |
| 355 | Организационное обеспечение участия муниципальных служащих Шелеховского района во Всероссийском конкурсе на лучшее муниципальное образование в номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального района». |  | В соответствии со сроками проведения конкурса, по мере поступления информации |  |
| 356 | Методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам прохождения муниципальной службы работникам Администрации Шелеховского муниципального района, кадровым службам администраций поселений Шелеховского района |  | По мере необходимости | Исполнение 100%: Консультирование по вопросам прохождения муниципальной службы работникам Администрации Шелеховского муниципального района, кадровым службам администраций поселений Шелеховского района осуществляется постоянно, практически ежедневно, по стажу муниципальной службы и др. осуществляются еженедельно, по мере необходимости. |
| 357 | Поощрение муниципальных служащих по итогам работы, индивидуальные достижения, длительными сроками службы. |  | По мере необходимости | Исполнение 100%: Поощрено: Почетной грамотой Губернатора Иркутской области- 1 муниципальный служащий; Благодарностью Губернатора Иркутской области-3 муниципальных служащих; Благодарственным письмом Мэра Шелеховского муниципального района 20 муниципальных служащих, Почетной грамотой Мэра Шелеховского муниципального района – 5 муниципальных служащих. |
| 358 | Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и конфликта интересов в Администрации Шелеховского муниципального района. |  | По мере поступления материалов | Исполнение 100%: Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и конфликта интересов в Администрации Шелеховского муниципального района с участие помощника прокурора города Шелехова в связи с корректировкой Перечня должностей муниципальной службы Шелеховского района, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей.. |
| 359 | Привлечение муниципальных служащих к участию в конкурсах на замещение должностей (включение в резерв) муниципальной службы Шелеховского района. |  | По мере необходимости | Исполнение 100%: - В течение 2019 года в конкурсах на замещение должностей (включение в резерв) муниципальной службы Шелеховского района приняли участие 2 муниципальных служащих. - В течение 2019 года практику в Администрации Шелеховского муниципального района прошли 9 человек ( в отделе потребительского рынка – 1, в правовом управлении – 2, в финансовом управлении- 3, в архивном отделе – 1, в ОИТ – 1, в управлении по экономике- 1). - В течение 2019 года проведено конкурсов на замещение должностей муниципальной службы -3: Конкурс на замещение должности (включение в резерв) муниципальной службы Шелеховского района проведен 09 августа 2019 года. Конкурс признан несостоявшимся в связи с недостаточным уровнем знаний, показанным участниками. Конкурс на замещение должности (включение в резерв) муниципальной службы 31 октября 2019 года (УО); Конкурс на замещение должности (включение) в резерв муниципальной службы 20 декабря 2019 года (УМИ). - В течение 2019 года проведен предварительный отбор для включения в резерв муниципальной службы – 1. |
| 360 | Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями по целевой подготовке специалистов (сбор и анализ предложений, информирование муниципальных служащих, иных граждан). |  | В течение года |  |
| 361 | Проведение конкурсов на замещение должностей (включение в резерв) муниципальной службы. Внедрение в практику работы отдела «кадрового аудита», как одного из способов формирования кадрового резерва. |  | В течение года |  |
| Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |  |  |  |  |
| 362 | Организация работы по предоставлению муниципальными служащими Шелеховского района сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, справок о соблюдении ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. |  | февраль-апрель 2019г., для вновь принятых- до поступления на муниципальную службу | Исполнение100% : По итогам 2018 года в отдел управления персоналом представлены справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера: Муниципальными служащими на себя- 96 справок; В том числе: находящимися в отпуске по уходу за ребенком- 6 справок; на членов семей – 94 справки Гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы- 7 справки, на членов семей – 3 справки Всего отделом управления персоналом, таким образом, было проанализировано 195 справок ( на 8 шт. больше, чем в прошлом году). По результатам анализа на каждого муниципального служащего составлялась справка, которая приобщена к личному делу муниципального служащего. В течение 7 дней после окончания срока предоставления справок сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей были размещены на официальном сайте Администрации района. Форма размещения указанных сведений и Перечень должностей муниципальной службы Шелеховского района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие Шелеховского района обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждены постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 45-пм. В течение 2019 года осуществлен анализ 48 справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на вновь принятых муниципальных служащих, претендентов на замещение должностей муниципальной службы и участников конкурсного отбора и членов их семей. |
| 363 | Организация работы по предоставлению муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруга(супруги), несовершеннолетних детей муниципальных служащих Шелеховского района, в соответствии с утвержденным Перечнем. Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдении запретов и ограничений муниципальными служащими Шелеховского района |  | февраль-апрель 2019г., для вновь принятых- до поступления на муниципальную службу По мере необходимости |  |
| 364 | Размещение на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с установленным порядком |  | Май 2019г. |  |
| Мониторинг работы отдела управления персоналом |  |  |  |  |
| 365 | Ежеквартальный отчет о выполнении комплексного плана отделом управления персоналом. |  | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Исполнение100% : - Ежеквартальные отчеты о выполнении комплексного плана работы отдела управления персоналом предоставляются своевременно, в установленные сроки. - Статистические отчеты за 2019 год: П-4, П-4(НЗ), 1 –МС, 1Т -(ГМС) представлены в органы статистики в соответствии с установленными сроками. - Ежемесячный отчет в ПФР предоставляется в срок до 10 числа каждого месяца без задержек. - Осуществляется еженедельный мониторинг проделанной работы, - Ежеквартальный сводный отчет по противодействию коррупции (с учетом данных поселений) предоставляется в установленные сроки (до 13 числа следующего за отчетным кварталом) |
| 366 | Ежемесячное и текущее планирование работы отдела. |  | До 1 числа каждого месяца, и далее еженедельно |  |
| Совершенствование системы внутриорганизационной культуры и коммуникаций |  |  |  |  |
| 367 | Организация и проведение корпоративных праздников и культурно - досуговых мероприятий. |  | В течение года | Проведена работа по организации участия сотрудников Администрации Шелеховского муниципального района в мероприятиях по санитарной очистке территории района в апреле 2019 года, в посадке лесных насаждений на территории района. Сотрудниками отдела принято активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, организован Новогодний корпоратив. Исполнение100% : |
| Защита персональных данных работников Администрации Шелеховского муниципального района |  |  |  |  |
| 368 | Мониторинг действующего законодательства и муниципальных правовых актов в сфере защиты персональных данных. |  | постоянно | Исполнение 100%: - Кадровое документационное обеспечение осуществляется с соблюдением требований по работе по работе с персональными данными. |
| 369 | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты по защите персональных данных. |  | По мере необходимости |  |
| 370 | Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами по защите персональных данных, заполнение заявлений о согласии на обработку персональных данных |  | По мере необходимости |  |
| Архивный отдел |  |  |  |  |
| Обеспечение комплектования и учета документов архивов организаций - источников комплектования архивного фонда района |  |  |  |  |
| 371 | Реализация нормативных требований по организации хранения, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | По мере поступления | Исполнение 100% Нормативные требования по организации хранения, комплектования, учету документов исполнялись. |
| 372 | Внедрение в практику работы «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 |  | Постоянно | Исполнение 100% Работа по внедрению Правил проводилась с помощью консультаций, методических рекомендаций для организаций-источников комплектования и учреждениям и организациям, расположенных на территории Шелеховского района |
| 373 | Участие в Совете по архивному делу при архивном агентстве Иркутской области в марте 2019 года |  | Март | Исполнение 100% Начальник отдела Л.М.Любочко приняла участие в Совете в г.Братск 12-14 марта 2019 года с докладом «О выполнении основных показателей по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов за 2018 год» |
| 374 | Проведение инструктажа сотрудников отдела о защите персональных данных |  | Ежеквар- тально | Исполнение 100% Инструктаж проведен 14.02.2019, 16.05.2019, 29.08.2019 24.10.2019 |
| 375 | Согласование положений об архиве, об экспертной комиссии, инструкций по делопроизводству, номенклатур дел в источниках комплектования |  | 4 квартал | Исполнение 100% Согласовано 16 номенклатур дел, 8 положений о ведомственном архиве, 8 положений об экспертной комиссии, 3 инструкции по делопроизводству. |
| 376 | Оформление подписки на журнал «Отечественные архивы» на 2020 год |  | 4 квартал | Подписка не оформлена в связи с приостановкой подписки. Использование электронных версий печатных изданий для обмена опытом. |
| 377 | Размещение на странице «Архивный отдел» сайта Администрации Шелеховского района презентаций архивных документов и сведений о деятельности отдела |  | Ежеквар- тально | Исполнение 100% Размещены: отчеты об исполнении Комплексного плана паспорт архива по состоянию на 01.01.2019, список фондов на 01.01.2019, текстовый отчет о работе отдела за 2018год, отчет об исполнении Комплексного плана за 1,2,3 кварталы 2019 года, презентация выставки архивных документов «От Байкала до Амура» |
| Обеспечение сохранности и государственного учёта архивных документов |  |  |  |  |
| 378 | Обеспечение соблюдения норма-тивных режимов хранения доку-ментов, в том числе противо-пожарного, охранного и санитарно-гигиенического: проверка огнету-шителей, обеспечение охранного, температурно-влажностного, све-тового и санитарно-гигиенического режимов, проведение дератизации и дезинфекции помещений архиво-хранилищ |  | Постоянно | Исполнение 100% Режим поддерживается |
| 379 | Представление на утверждение описей дел постоянного хранения на ЭПК Архивного агентства Иркутской области на управленческие, научно-технические и фотодокументы |  | Ежеквартально | Исполнение 100% Представлены описи дел постоянного хранения на 1191ед.хр. от 33 организзаций-источников комплектования архивного отдела |
| 380 | Представление на согласование описей дел по личному составу на ЭПК Архивного агентства Иркутской области |  | Ежеквартально | Исполнение 100% Представлены описи дел по личному составу на 1100 ед.хр. от 28 организаций |
| 381 | Работа с документами по личному составу ликвидированных предприятий, предприятий, находящихся в стадии ликвидации и банкротства |  | По мере ликвидации организаций | Исполнение 100% Оказана методическая помощь в обработке документов по личному составу и составлении научно-справочного аппарата 3 ликвидированным организациям: ОАО «ШЭСК», ООО «Альтаир», ОАО «Иркутский леспромхоз» Итого: 310 ед.хр. |
| 382 | Ведение системы автоматизированного учета на основе программного комплекса «Архивный фонд», внесение всех поступивших на хранение управленческих документов и дел по личному составу |  | Постоянно | Исполнение 100% В БД «Архивный фонд» введено 810 ед.хр. из 28 архивных фондов + 95 фото, поступивших на хранение |
| 383 | Перевод архивных документов в электронный вид |  | Постоянно | В электронный вид переведено 81 дело из Ф.№Р-32 за 2007-2011 годы и №Р-39 за 2008-2009 годы |
| Комплектование архива документами |  |  |  |  |
| 384 | Оказание методической помощи и проведение семинаров и консультаций по делопроизводству и архивному делу в организациях-источниках комплектования в целях 100% упорядочения документов |  | Консультации по востребованию. Семинары: февраль, май | Исполнение 100% Проведено 3 семинара. Оказаны 169 консультаций по телефону и лично по вопросам делопроизводства и архивного дела. Проведено 7 проверок в организациях-источниках комплектования и структурных подразделениях АШМР |
| 385 | Организация и проведение паспортизации архивов организаций-источников комплектования по состоянию на 01.12.2019 |  | 4 квартал | Исполнение 100% Паспортизация проведена. |
| 386 | Организация внедрения в практику работы архивного отдела и архивов организаций-источников комплектования: примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях, примерного положения об архиве организации и примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденных Росархивом в 2018 году |  | В течение года | Исполнение 100% Согласовано 8 положений о ведомственном архиве, 8 положений об экспертной комиссии, 3 инструкции по делопроизводству. |
| 387 | Оказание методической и практической помощи организациям, расположенным на территории Шелеховского района по упорядочению документов постоянного хранения и по личному составу |  | Консультации по востребованию | Исполнение 100% Дано 19 консультации по телефону по вопросам делопроизводства и архивного дела |
| 388 | Проведение анализа состава электронных документов, образующихся в деятельности организаций-источников комплектования, их учету и обеспечению сохранности в системах электронного докумен-тооборота |  | В течение года | Анализ проводится. |
| 389 | Прием документов постоянного хранения от организацийисточников комплектования |  | Ежеквартально | Исполнение 100% Принято 810 ед.хр. от 28 организаций-источников комплектования +95 фото |
| 390 | Оказание методической и практической помощи Шелехов-ской ТИК по упорядочению документов по выборам депутатов Президента Российской Федерации, выборам в органы местного самоуправления |  | 2,4 квартал | Исполнение 100% Помощь оказана |
| 391 | Изучение документов личного происхождения и формирование фондов |  | В течение года | Проводится сбор документов по истории образовательных учреждений Шелеховского района. Научно-справочный аппарат представлен и утвержден ЭПК. |
| 392 | Комплектование архива фотодокументами и документами личного происхождения |  | Ноябрь | Исполнение 100% На ЭПК представлена опись на 95 фотодокументов |
| 393 | Прием документов по личному составу от ликвидированных организаций |  | По мере поступления | Исполнение 100% Принято 310 ед.хр. от 3 организаций |
| Использование архивных документов и создание средств поиска архивной информации |  |  |  |  |
| 394 | Внедрение в деятельность новой редакции «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» (после утверждения в установленном порядке) |  | В течение года | Исполнение 100% Внедрение проводится, всего по 6237 документу архива исполнено 2516 запросов, подготовлено 697 архивных копий В архиве работало 7 исследователей |
| 395 | Исполнение социально-правовых запросов, поступивших от граждан и организаций |  | Постоянно | Исполнение 100% Исполнено 1562 социально—правовых запроса |
| 396 | Исполнение тематических запросов, поступивших от граждан и организаций |  | Постоянно | Исполнение 100% Исполнено 954 тематических запроса |
| 397 | Оказание электронных услуг по исполнению запросов граждан, в том числе с Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Шелеховском районе |  | Постоянно | Исполнение 100% Исполнено 1203 запроса, в том числе для УПФ РФ в Шелеховском районе 997 запросов |
| 398 | Взаимодействие с МФЦ по реализации муниципальной услуги по исполнению социально - правовых запросов граждан |  | Постоянно | Исполнение 100% Исполнен 1 запрос |
| 399 | Подготовка и оформление выставки архивных документов |  | Июнь | Исполнение 100% Оформлена выставка архивных документов «От Байкала до Амура», посвященная 45-летию с начала строительства БАМа |
| 400 | Проведение Дня архивов |  | 10 марта | Исполнение 100% Проведен |
| 401 | Проведение экскурсий и уроков на базе архивного отдела для школьников образовательных учреждений Шелеховского района |  | В течение года | Исполнение 100% Проведено 19 экскурсии для 91 человека |
| 402 | Проведение Дней открытых дверей в архивном отделе Администрации Шелеховского района |  | Ежеквар-тально | Исполнение 100% Проведен 11 марта |
| Отдел информационных технологий |  |  |  |  |
| Обеспечение работоспособности технических средств |  |  |  |  |
| 403 | Установка, настройка компьютерного оборудования и оргтехники, автоматизированных рабочих мест пользователей, организация ремонта компьютерного оборудования. Анализ неисправностей и принятие мер по их устранению. Анализ парка техники на соответствие современным требованиям и принятие мер по его обновлению |  | Непрерывная и устойчивая работа оргтехники и компьютерной техники | Произведены сетевые настройки и работы по подключению отдела по предоставлению гражданам субсидий в связи с их переездом в другое здание. Выполнен ремонт 2 мониторов. Выполнена чистка серверного оборудования. Выполнена модернизация серверного оборудования, увеличен объем памяти для хранения данных. Приобретено компьютерное оборудование для архивного отдела. Проведена аттестация рабочего места АИС КДН. Выполнена укладка сетевых линий в актовом зале после ремонта. Приобретено цветного МФУ для управления по распоряжению муниципальным имуществом, также установлено и настроено МФУ в отделе по работе с представительными органами. Выполнена гарантийная замена комплектующих 7 системных блоков. Обеспечено сопровождение переезда ЕДДС Шелеховского района в другое здание, с перенастройкой сетевого подключения и настройкой оборудования по новому адресу. Исполнение 100%. |
| 404 | Организация заправки и ремонта картриджей. Приобретение расходных материалов для оргтехники и периферийного оборудования и запчастей для компьютерной техники. Внесение предложений по модернизации оборудования, проведение профилактических работ. |  | Непрерывная работа печатно-множительной техники | В отчетном периоде организация заправки и ремонта картриджей для печатной и множительной техники выполнена своевременно. Простоев в работе оргтехники не было. Приобретены расходные материалы в соответствии с планом графиком. Выполнен ремонт 4 принтеров, 1 копировального аппарата. Исполнение 100%. |
| Информационно-программное сопровождение |  |  |  |  |
| 405 | Сопровождение программного обеспечения, используемого сотрудниками структурных подразделений, в том числе его настройка, администрирование, обновление, резервное копирование, продление лицензий, обеспечение решения технических проблем. |  | Корректное функционирование всех комплексов программного обеспечения | Проведена регистрация ИС в СМЭВ3, для перехода на форматы ГИС ГМП 2.1.х Проведена регистрация Администрации на официальном сайте о размещении торгов (torgi.gov.ru). Получены СКЗИ Континент АП для администрации и структурных подразделений. Совместно с отделом по предоставлению гражданам субсидий производится ежемесячная отправка реестров фактов назначений МСЗ (мер социальной защиты) в системе ЕГИССО. Совместно с отделом по контролю и делопроизводству производится отправка результатов обращений граждан с помощью выгрузки через модуль ССТУ СЭД Дело. Выполнено 26 обновления системы АЦК, получение, установка и тестирование модуля для работы по приказу 243н, подготовка к переходу на форматы 2.1.х ГИС ГМП (СМЭВ 3) - отладка работы БД на тестовом стенде, получение положительного решения на доработку по требованиям (по заявке пользователей)- выдан новый релиз, внедрен в работу. Доступ к СМЭВ SmartRoute предоставлен сотрудникам отдела ЖКХ. Обновлена форма обращения в интернет приемную на официальном сайте Администрации в соответствии с новыми требованиями. Предоставлен доступ к сведениям ЕГР ЗАГС для трех сотрудников Администрации. Доступ к СМЭВ SmartRoute дополнительно предоставлен 8 сотрудникам. Произведено подключение к системе Электронный бюджет. Исполнение 100%. |
| 406 | Сопровождение программного обеспечения, используемого на серверном оборудовании, в том числе его настройка, администрирование, обновление, резервное копирование, продление лицензий |  | Корректное функционирование всех комплексов программного обеспечения | Проводилось сопровождение выгрузки квитанций из 1С Предприятие в ГИС ГМП. Справочно-правовая система Консультант-Плюс обновляется ежедневно. Проведение ежедневного мониторинга работы СЭД Дело и других систем. Исполнение 100%. |
| 407 | Установка мультимедийного оборудования для проведения презентаций и видеоконференций |  | Обеспечение проведения мероприятия с использованием мультимедийного оборудования | В отчетном периоде обеспечено техническое подключение более 60 видеоконференции для участия сотрудников структурных подразделений, а также иных мероприятий, в том числе планерных совещаний. Исполнение 100%. |
| Обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной структуры сети |  |  |  |  |
| 408 | Администрирование каталога учетных записей пользователей локально-вычислительной сети и каталога компьютеров, создание и корректировка групповых политик, добавление (блокирование) учетных записей пользователей. Настройка и редактирование правил доступа пользователей к ресурсам сети, в том числе базам данных. Корректировка данных в учетных системах пользователей в соответствии с изменениями в кадровой структуре администрации и подразделениях |  | Защита служебных данных, актуальный каталог учетных записей пользователей | Создание и корректировка групповых политик, добавление (блокирование) учетных записей пользователей выполнялись своевременно. В связи с организацией отдельного структурного подразделения отдела по молодежной политике и спорту проведены изменения во всех учетных системах. Исполнение 100%. |
| 409 | Мониторинг сетевых потоков и протоколов, корректировка правил сетевых соединений, создание и корректировка правил маршрутизации на коммутационном оборудовании. Замена, укладка, расширение сетевых линий, и иного сетевого оборудования |  | Устойчивый и постоянный доступ к сети Интернет, отсутствие перегруженности канала, использование Интернета для служебных целей | Мониторинг сетевых протоколов и оборудование не выявил неполадок или нарушений в работе. Учетные записи пользователей блокируются своевременно. Настройки и права доступа пользователей к сетевым ресурсам корректируются своевременно. Исполнение 100%. Проведено обновление почтового сервера, без сбоев сбоев в работе обнаружено не было. Обновлено программное обеспечение серверной части. Исполнение 100%. |
| 410 | Администрирование почтового сервера. Добавление, удаление, редактирование электронных почтовых адресов пользователей. Настройка квот, переадресации, общих доступов к электронным ящикам. Администрирование межсетевого экрана для доступа в Интернет. |  | Корректная и бесперебойная работа почтового сервера |  |
| Обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационной структуры сети |  |  |  |  |
| 411 | Администрирование каталога учетных записей пользователей локально-вычислительной сети и каталога компьютеров, создание и корректировка групповых политик, добавление (блокирование) учетных записей пользователей. Настройка и редактирование правил доступа пользователей к ресурсам сети, в том числе базам данных. Корректировка данных в учетных системах пользователей в соответствии с изменениями в кадровой структуре администрации и подразделениях |  | Защита служебных данных, актуальный каталог учетных записей пользователей | Создание и корректировка групповых политик, добавление (блокирование) учетных записей пользователей выполнялись своевременно. В связи с организацией отдельного структурного подразделения отдела по молодежной политике и спорту проведены изменения во всех учетных системах. Исполнение 100%. |
| 412 | Мониторинг сетевых потоков и протоколов, корректировка правил сетевых соединений, создание и корректировка правил маршрутизации на коммутационном оборудовании. Замена, укладка, расширение сетевых линий, и иного сетевого оборудования |  | Устойчивый и постоянный доступ к сети Интернет, отсутствие перегруженности канала, использование Интернета для служебных целей | Мониторинг сетевых протоколов и оборудование не выявил неполадок или нарушений в работе. Учетные записи пользователей блокируются своевременно. Настройки и права доступа пользователей к сетевым ресурсам корректируются своевременно. Исполнение 100%. |
| 413 | Администрирование почтового сервера. Добавление, удаление, редактирование электронных почтовых адресов пользователей. Настройка квот, переадресации, общих доступов к электронным ящикам. Администрирование межсетевого экрана для доступа в Интернет. |  | Корректная и бесперебойная работа почтового сервера | Проведено обновление почтового сервера, без сбоев сбоев в работе обнаружено не было. Обновлено программное обеспечение серверной части. Исполнение 100%. |
| Обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационной структуры сети |  |  |  |  |
| 414 | Организация комплексной защиты информационных систем с использованием аппаратных, программных и организационных методов защиты. Обеспечение единой антивирусной защиты. |  | Защита служебных данных | В отчетном периоде не было зарегистрировано вирусных атак на серверах и рабочих станциях пользователей. Обновление антивирусных баз проводилось ежедневно. Продлены лицензии антивирусного программного продукта для рабочих станций. Исполнение 100%. |
| 415 | Создание заявок на получение, продление, аннулирование сертификатов ключей проверки электронных подписей |  | Обеспечение авторизованного взаимодействия, подписание электронных документов | В связи с обязательным переходом с 01.01.2020 на сертификаты, выпущенные по ГОСТ 34.10-2012 произведена замена всех действующих сертификатов, а также установка новых корневых сертификатов (ГОСТ 34.10-2012). Всё необходимое ПО для работы с новыми сертификатами установлено своевременно, сбоев в работе не обнаружено. Исполнение 100%. |
| 416 | Ведение журнала учета носителей ключевой информации, журнала поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации (СКЗИ), журнала проведения инструктажа с пользователями электронных подписей. Своевременное обновление версий СКЗИ |  | Учет ключевых носителей, СКЗИ, правильное хранение и эксплуатация носителей ключевой информации | Журналы ведутся и заполняются своевременно. Получено и установлено СКЗИ КонтинентАП новой версии для УМИ, ФУ и КРП. Исполнение 100%. |
| Обеспечение работы программного обеспечения и оборудования системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| 417 | Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения, работающего через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Его подключение, настройка, и реализация для пользователей. Реализация электронного взаимодействия между ведомствами и администрацией иными способами взаимодействия (кроме СМЭВ). Обеспечение взаимодействия информационных систем администрации с ГИС ГМП и иными системами, работающими посредством СМЭВ |  | Использование программного обеспечения СМЭВ для оказания структурными подразделениями услуг гражданам | За отчетный период со стороны Администрации сбоев в работе в СМЭВ обнаружено не было. Исполнение 100%. |
| 418 | Редактирование реестра муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг |  | Актуальная информация для граждан, представленная в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru | Реестр муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru актуализируется своевременно по мере изменения регламентов муниципальных услуг и на основании заявки от управления по экономике. Исполнение 100%. |
| Информирование населения района о деятельности Администрации посредством официального сайта |  |  |  |  |
| 419 | Размещение информации на официальном сайте о деятельности Администрации, её структуре, принимаемых нормативно-правовых актов, проводимых мероприятиях и другой информации |  | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | В отчетном периоде по заявкам поданным в отдел информационных технологий было размещено 2854 информационных материалов от подразделений (из них НПА-424) удалено с сайта 1137 материалов. Отделом было направлено электронное письмо гражданам, обратившимся в Интернет-приемную. Ежемесячно на сайте ведется обновление раздела «Электронные очереди», для информирования населения по очередности предоставления мест в детские дошкольные учреждения. Материалы Шелеховской ТИК редактируется на сайте избирательных комиссий Иркутской области irkizbirkom.ru, размещено 413 информационных материалов. Исполнение 100%. |
| 420 | Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой сети обращений граждан в рамках проведения общероссийского дня приема граждан, а также с целью размещения результатов обращений граждан |  | Техническое обеспечение проведения Общероссийского дня приема граждан, а также стабильное подключение к сети ЕС ОГ (единая сеть обращений граждан) | В отчетном периоде автоматизированные рабочие места функционировали без сбоев. Исполнение 100%. |
| 421 | Модернизация официального сайта Администрации |  | Улучшение функционала сайта, повышение адаптивности просмотра сайта с различных электронных устройств, привидение к современному дизайну и универсальной платформе | В соответствии с планом-графиком муниципальных закупок запланировано осуществить в 2020 году. Исполнение 100%. |
| Отдел по контролю и делопроизводству |  |  |  |  |
| Документационное обеспечение Администрации Шелеховского муниципального района |  |  |  |  |
| 422 |  | Регистрация входящей, исходящей корреспонденции, договоров, соглашений | Ежедневно, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству | Зарегистрировано: Входящей корреспонденции – 7784 (2018 г. - 7314); Исходящей корреспонденции – 7572 (2018г. – 6624); Обращений граждан, юр. лиц – 2161 (2018г. – 1829); Договоров – 215 (2018г. -172); Соглашений – 90 (2018г. -77). Исполнение 100%. |
| 423 |  | Регистрация муниципальных правовых актов ШМР |  | Зарегистрировано: 2721 (2018г. - 2868), из них: Постановлений Администрации - 856; Постановлений Мэра - 206; Распоряжений Администрации - 255; Распоряжений Мэра - 18; Распоряжений заместителей Мэра района - 1386. Итого: 20543 (2018г. -18884) Сканирование документов: 40433,0 Исполнение 100%. |
| 424 |  | Контроль актуализации муниципальных правовых актов |  | При регистрации муниципального правового акта о внесении изменений, специалистом отдела такой правовой акт ставится на контроль, с отметкой о подготовке актуальной редакции в течение 5 дней. При подготовке актуальной редакции правовой акт снимается с контроля. На контроль поставлено 103 муниципального правового акта о внесении изменений, снято c контроля – 86. В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского района № 256-ра от 28.12.2017 «О подготовке проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района на 2019 год» осуществляется контроль за своевременным выполнением Плана подготовки проектов муниципальных правовых актов структурными подразделениями Администрации. За 2019 год запланировано разработка 117 НПА, подготовлено 102 НПА, срок перенесен 0 НПА, исключено 15 НПА, неисполненных 0 НПА. Исполнение 100%. |
| 425 |  | Внесение информации о внесении изменений, отмене, опубликовании муниципальных правовых актов Шелеховского муниципального района |  | Специалистом отдела проставляются отметки в бумажный оригинал муниципального правового акта, а также в карточку документа в СЭД «Дело». Внесено отметок: - «о внесении изменений», «отмене» - 423; - «опубликовании» - 361. Исполнение 100%. |
| 426 |  | Составление описи дел Администрации Шелеховского муниципального района постоянного срока хранения за 2018 | Сентябрь | 28.03.2019 года по Акту приема – передачи переданы на хранение в Архивный отдел Администрации района документы постоянного срока хранения за 2016 год в количестве 105 единиц хранения по описи. 23.09.2019 года Опись дел Администрации Шелеховского муниципального района постоянного срока хранения на 2018 передана на согласование в Архивный отдел Администрации района. 19.11.2019 утвержден ПАСПОРТ архива организации, хранящей управленческую документацию на 01.12.2019 года. Исполнение 100%. |
| 427 |  | Проведение проверок организации делопроизводства в структурных подразделениях Администрации Шелеховского муниципального района | ежеквартально | В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района № 27-ра от 26.02.2019 «О проведение проверок организации делопроизводства в структурных подразделениях Администрации Шелеховского муниципального района» в 2019 году совместно с архивным отделом были проведены проверки: - управление по распоряжению муниципальным имуществом; - отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии; - управление образования; -отдел культуры; - отдел по социальной поддержки населения; - правовое управления; - управление по экономике; - отдел по развитию потребительского рынка Исполнение 100%. |
| Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 428 |  | Направление копий муниципальных правовых актов Шелеховского района в Книжную палату Иркутской области, РМКУК «ШМЦБ», прокуратуру города Шелехова | Ежемесячно, до 10 числа в соответствии с распоряжением Администрации от 30.05.2011 № 93-ра «О предоставлении обязательного экземпляра официальных документов» | Подготовлены копии муниципальных правовых актов и направлены: - в Книжную палату Иркутской области – 335 копии в 2-х экземплярах; - в РМКУК «ШМЦБ» - 335 копии; - в прокуратуру г. Шелехова – 961 копий. Подготовлено 186 копий МНПА для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области. Исполнение 100%. |
| 429 |  | Направление муниципальных правовых актов на опубликование в газете «Шелеховский вестник», и для размещения на официальном сайте Администрации ШМР | В течение 5 рабочих дней со дня регистрации (со дня утверждения), в соответствии с распоряжением Администрации ШМР от 22.12.2009 № 36-ра «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района» | После регистрации муниципальные правовые акты редактируются и направляются на опубликование в газету «Шелеховский вестник» и в отдел информационных технологий для размещения на официальном сайте Администрации. Направлено в газету - 335; Направлено на сайт – 361. Исполнение 100%. |
| 430 |  | Размещение на официальном сайте Администрации ШМР плана работы Администрации, Комплексного плана работы на текущий год | Ежемесячно, ежегодно | В 2019 году на официальный сайт Администрации для размещения направлены планы работы Администрации на каждый месяц. Ежеквартально до 07 числа следующего за отчетным кварталом направлены для размещения отчеты за 1, 2, 3 квартала по исполнению Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления. Направлены для размещения отчеты по исполнению Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий ОМС за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года. Исполнение 100%. |
| 431 |  | Размещение на официальном сайте Администрации ШМР повесток и выписок из протоколов заседаний Административного совета | Повестки – не позднее трех рабочих дней до заседания. протоколы - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола. | 20 февраля 2019 года проведено заседание Административного Совета Шелеховского района, утвержден Протокол заседания Административного совета, опубликована выписка поручений с заседания Административных советов на сайте Администрации Шелеховского муниципального района. Исполнение 100%. |
| 432 |  | Размещение отчетов о работе по обращениям граждан на сайте Администрации района, в газете «Шелеховский вестник» | Ежеквартально в течение 5 рабочих дней со дня утверждения | На сайте Администрации Шелеховского муниципального района отчет по работе с обращениями граждан за 4 квартал 2018 года размещен 09.01.2019, за 1 квартал размещен 09.04.2019 года, 2 квартал размещен 09.07.2019 года, за 3 квартал размещен 09.10.2019 года. 20.07.2019 на заседании рабочей группы по снижению Административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков представлена информация о рассмотрении обращений граждан в Администрации Шелеховского муниципального района за 1 полугодие 2019 года. Исполнение 100%. |
| Реализация прав граждан на обращения к должностным лицам Администрации Шелеховского муниципального района |  |  |  |  |
| 433 |  | Ведение карточек личного приема граждан на приеме Мэра района и осуществление контроля по данным поручениям | 1, 3 понедельник каждого месяца | В течение 2019 года принято участие в 22 приемах Мэра, принято 139 человек. Начальником отдела заведено 139 карточек приема граждан, после приема карточки внесены в СЭД «Дело». В ходе приемов было дано 65 поручений, на конец года неисполненных поручений нет. Исполнение 100%. |
| 434 |  | Организация проведения общероссийского приема граждан | Декабрь | В целях исполнения поручений Президента РФ и реализации прав заявителей на получение ответов по существу постановленных вопросов при личных обращениях, администрацией Шелеховского муниципального района дополнительного с 01.06.2016 года организован прием граждан мэром Шелеховского района, каждую 2 и 4 среду с 10-18 часов по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15. В течение года на дополнительный прием граждан обратилось 17 человек. Утверждено распоряжение Администрации района № 83-ра от 18.05.2016 «О проведении на постоянной основе личного приема граждан в Администрации Шелеховского муниципального района». 07.12.2019 года принято участие в семинаре, проводимом Администрацией Президента РФ в режиме видео – конференц – связи по проведению ежегодного общероссийского дня приема граждан. 17.01.2019 года принято участие в видеоконференции расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе по работе с обращениями граждан (№ 02-14-53/19 от 24.01.2019). Направлены главам поселений в электронном виде: - информационно-статистический обзор, рассмотренных за 1 полугодие 2019 года обращений граждан, организаций и общественных объединений, а также результатов рассмотрения и принятых по ним мер; - методические рекомендации и реестры по работе с обращениями граждан (№ 02-23-845/19 от 17.07.2019); - протокол № 20 заседания рабочей группы от 27 сентября 2019 года № 02-14-749/19; - новая редакция Сборника методических рекомендаций и документов, в том числе в электронном виде, по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в приемных Президента Российской Федерации, в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях, на которые возложено осуществление публично значимых функций, утвержденную заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, руководителем рабочей группы 20.09.2018 года № А1-3449о в соответствии с подпунктами 4.1. пункта 4 решений рабочей группы; - презентация, представленная 20 октября 2019 года на заседании рабочей группы (№ 02-14-890/19 от 31.10.2019); - проект методических рекомендации по практике применения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» года на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ вноситься информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а так же о мерах, принятых по таким обращениям 1 и 2 уровнями органов местного самоуправления Шелеховского района. На 31.12.2019 года внесено 3300 обращений граждан. Исполнение 100%. |
| 435 |  | Контроль состояния работы по приему граждан руководителями структурных подразделений в соответствии с распоряжением Мэра района от 12.02.2006 № 180-р «О личном приеме граждан» | Ежеквартально, до 25 числа | По итогам 2019 года должностные лица, обозначенные в распоряжении Мэра в определенные часы находились на рабочем месте, предварительной записи на прием не ведется, при наличии обращений прием ведется в порядке живой очереди. УМИ – 29 человек (земельные вопросы); Управление образования – 20 человек; Финансовое управление – 0; Отдел культуры – 0. Исполнение 100%. |
| 436 |  | Подготовка и направление сведений о работе с обращениями граждан в отдел по работе с обращениями граждан Правительства Иркутской области | Ежеквартально, до 25 числа | 1) Отчет о работе с обращениями граждан за 1 квартал 2019 года представлен 09.04.2019 № 2043/2019-исх. 17.05.2019 предоставлена информация о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышению активности обращений граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления № 2742/2019-исх от 17.05.2019г. Проведен ежеквартальный анализ «Информационно – статистических обзоров» рассмотренных в соответствующем квартале обращений граждан, организаций и общественных объединений. Введены Реестры: - оценки органов результатов рассмотрения обращений и принятых по ним мер с учетом мнения авторов обращений о результатах рассмотрения их обращений и принятых по ним мерах; - оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе анализа порядка рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства. - оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях российских и иностранных граждан, лиц без гражданства; - оценки органов результатов рассмотрения обращений и принятых по ним мер с учетом мнения авторов обращений о результатах рассмотрения их обращений и принятых по ним мерах; - оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе порядка рассмотрения обращения российских и иностранных граждан, лиц без гражданства. 2) Отчет о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2019 года представлен 18.07.2019 № 4059/2019-исх. 24.07.2019 предоставлена информация о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышению активности обращений граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления № 4169/2019-исх от 24.07.2019г. Проведен ежеквартальный анализ «Информационно – статистических обзоров» рассмотренных в соответствующем квартале обращений граждан, организаций и общественных объединений. 3) Отчет о работе с обращениями граждан за 3 квартал 2019 года представлен 16.10.2019 № 5894/2019-исх. 08.11.2019 предоставлена информация о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышению активности обращений граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления № 6387/2019-исх от 08.11.2019г. Проведен ежеквартальный анализ «Информационно – статистических обзоров» рассмотренных в соответствующем квартале обращений граждан, организаций и общественных объединений. 16.10.2019 предоставлен отчет по обобщенным сведениям о количестве обращений граждан за 9 месяцев 2019 года первому заместителю Губернатора Иркутской области Дорофееву В.Ю. Исполнение 100%. |
| Контроль исполнения документов в Администрации Шелеховского муниципального района |  |  |  |  |
| 437 |  | Информирование исполнителей (через программу корпоративного общения «Spark», папку общего доступа «Обмен») о сроках исполнения служебной корреспонденции, обращений граждан, договоров, соглашений, муниципальных правовых актов Шелеховского района | Ежедневно | Ежедневно сотрудниками отдела отслеживается исполнение служебной корреспонденции, обращений граждан, муниципальных правовых актов. Из 9405 входящих документов, закрыто 8785 документов. Исполнение 100%. |
| 438 |  | Мониторинг исполнения служебной корреспонденции, обращений граждан на планерном совещании Мэра района посредством подготовки оперативной информации | Еженедельно по вторникам | Еженедельно по вторникам представлялась информация о неисполненной корреспонденции на день проведения планерного совещания. Исполнение 100%. |
| Нормативно - правовое направление |  |  |  |  |
| 439 |  | Разработка муниципальных равовых актов ШМР: | По мере необходимости | 1. Распоряжение Администрации района № 27-ра от 26.02.2019 «О проведении проверок организации делопроизводства в структурных подразделениях Администрации Шелеховского муниципального района»; 2. Распоряжение Администрации района № 20-ра от 12.02.2019 «О комплексном плане мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района на 2019 год»; 3. Распоряжение Администрации района № 36-ра от 14.03.2019 « Об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год»; 4. Постановление Мэра района № 132-пм от 01.08.2019 «О внесении изменений в состав Административного совета Шелеховского района »; 5. Распоряжение Администрации района № 149-ра от 26.08.2019 «О внесении изменения в распоряжение Мэра муниципального района от 11.01.2007 года № 3-р»; 6. Распоряжение Администрации района № 199-ра от 28.10.2019 «Об определении ответственных лиц за делопроизводство, архив и подготовку документов для сдачи в архив»; 7. Распоряжение Администрации района № 214-ра от 18.11.2019 «О проведении общероссийского дня приема граждан»; 8. Распоряжение Администрации района № 223-ра от 25.11.2019 «Об утверждении номенклатуры дел Администрации Шелеховского муниципального района на 2020 год». Исполнение 100%. |
| 440 |  | Формирование перечня документов подлежащих эвакуации |  | 01.04.2019 подготовлен перечень документов подлежащих эвакуации. Исполнение 100%. |
| Отдел жилищного – коммунального хозяйства и экологии |  |  |  |  |
| 1. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 441 |  | Проведение оперативного штаба по подготовке к осенне - зимнему отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шелеховского района. | 2 раза в месяц с июня по октябрь | Поведено 9 заседаний оперативного штаба по подготовке к зимнему отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шелеховского района. Исполнение 100% |
| 442 |  | Еженедельный сбор информации от организаций, действующих на территории Шелеховского района, анализ и обобщение представленной информации о прохождении подготовки к отопительному осенне -зимнему периоду 2019-2020 гг. на территории Шелеховского района. | еженедельно с июня по октябрь | Подготовлено 15 писем (запросов) Исполнение 100% |
| 443 |  | Предоставление информации в соответствии с уведомлением Енисейского управления Ростехнадзора в г. Иркутске (паспорта и акты готовности МО). | Октябрь | Подготовлены акты технической готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов в образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, объектах культуры. Подписаны паспорта готовности на многоквартирные дома (443 МКД) и паспорта готовности для теплоснабжающих организаций Шелеховского района (муниципальное унитарное предприятие Шелеховского района «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Чистые Ключи», муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети»). В соответствии с уведомлением Енисейского управления Ростехнадзора в г. Иркутске проведена проверка. Акты технической готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 годов муниципальных образований Шелеховского района получены без замечаний 25.10.2019. Исполнение 100% |
| 444 |  | Подготовка актов и паспортов готовности жилого фонда муниципальных образований Шелеховского района. | с сентября по ноябрь |  |
| 445 |  | Внесение сведений в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. | Постоянно |  |
| 446 |  | Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного сезона на территории Шелеховского района. | Постоянно | В 2019 году было зафиксировано 40 аварийных ситуаций. Из них: 26- на наружных сетях водоснабжения; 9- на наружных сетях канализации; 1 – на наружных сетях теплоснабжения; 4- на внутренних сетях электроснабжения. Все аварии были устранены. Проведены работы по чистке емкостей запаса воды в п. Подкаменная и п. Чистые Ключи. Проведены работы по капитальному ремонту III этапа водовода Шелехов-Чистые Ключи-Государственная программа «Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности». Исполнение 100% |
| 447 |  | Проведение муниципального жилищного контроля на территории Шелеховского района. | Постоянно | Предоставление муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое – 1; о переводе нежилого помещений в жилое -2. Проведено 11 выездов по объектам жилищного фонда. Межведомственная комиссия о признании помещения непригодным для проживания – 4. Исполнение 100% |
| 448 |  | Инвентаризация муниципального имущества и выявление бесхозяйного имущества. | Постоянно | Проведена работа по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района. Ведутся работы по утверждению схем. Идет подготовка к проведению работ по актуализации схем теплоснабжения на территории сельских поселений Шелеховского района. Исполнение 100% |
| 449 |  | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории Олхинского, Баклашинского, Шаманского, Подкаменского сельских поселений. | Постоянно | Определена обслуживающая организация сетей водоснабжения с. Баклаши (ООО «Чистые Ключи»). Совместно с УМИ ведется работа по определению обслуживающей организации в сфере водоснабжения др. муниципальных образований. Исполнение 100% |
| 450 |  | Вступление в федеральные и областные целевые программы. | в течение года | - Федеральный проект «Чистая вода». На контроле. - Подготовлена проектно-сметная документация на IV этап капитального ремонта водовода Шелехов – Чистые Ключи, получена положительное заключение в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», в Мин ЖКХ предоставлена заявка на субсидию. - Проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт канализационного коллектора Шелехов – Чистые Ключи». Проект находится на проверке в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области». - Одобрена заявка на софинансирование в 2020 году на работы по проведению инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина – с.Баклаши)». - Проведен конкурс на выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство водопроводных сетей д. Олха». - Одобрена заявка в Мин ЖКХ для получения субсидии на приобретение специализированной техники в количестве 1 единицы, в рамках мероприятия «Приобретение специализированной техники водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования)». Исполнение 100% |
| 451 |  | Проведение обследования объектов ЖКХ. | в течение года | Проведено 184 выезда на обследование объектов (аварийные ситуации, мониторинг технического состояния, контроль проведения работ, пр.). Исполнение 100% |
| Мониторинг и отчетность в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  |  | Отчеты в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»: |  |  |
| 452 |  | Мониторинг кредиторской задолженности в сфере ЖКХ Иркутской области. Приложения № 1, 2. | ежеквартально | Предоставлено 4 отчёта. |
| 453 |  | Мониторинг кредиторской задолженности в сфере ЖКХ Иркутской области. Приложения № 3. | ежемесячно | Предоставлено 12 отчётов. |
| 454 |  | Отчет по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». | 1 и 15 число месяца с мая по декабрь | Предоставлено 14 отчётов. |
| 455 |  | Отчеты - по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»; - по форме № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организации жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях». | 1 раз в год – декабрь ежемесячно с декабря по апрель | Предоставлен 1 отчёт. Предоставлено 5 отчётов. |
| 456 |  | Оперативная информация о наличии топлива на котельных. | ежедневно с сентября по май | Предоставлено 188 отчётов. |
| 457 |  | Информация о фактическом расходе топлива на котельных. | ежемесячно 5 число месяца с октября по май | Предоставлено 17 отчётов. |
| 458 |  | Отчеты в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: |  |  |
| 459 |  | Отчет по форме 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию. | 1 раз в год - март | Предоставлен 1 отчёт. |
| 460 |  | Отчет по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | февраль, июль | Предоставлен 1 отчёт. |
| 461 |  | Реализации мероприятий Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р. | ежеквартально | Предоставлено 4 отчёта. |
| 462 |  | Предоставление информации о регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 295-рп. | ежеквартально | Предоставлено 4 отчёта. |
| 463 |  | Расчет регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг, в том числе: – информация о порядке начисления платы за коммунальные услуги; – Расчет предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в месяц. | 1 раз в год - февраль апрель | Предоставлен 1 отчёт. |
| 464 |  | Информация о реализации части 6 статьи 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167- ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области». | ежеквартально | Предоставлено 4 отчёта. |
| 465 |  | Подготовка доклада по рассмотрению вопросов жилищно-коммунального хозяйства Шелеховского муниципального района. | ежегодно август-сентябрь | Доклад подготовлен. Исполнение 100% |
| 466 |  | Подготовка паспорта жилищно-коммунального хозяйства Шелеховского района. | ежегодно до 01 апреля | 28 марта 2019 года подготовлен паспорт жилищно-коммунального хозяйства Шелеховского района. Исполнение 100% |
| 467 |  | Предоставление отчета в Сибирский федеральный округ (СФО) о контроле прохождения в Шелеховском районе отопительного периода 2019–2020 гг. | 1 и 15 число месяца с мая по декабрь | Предоставлено 14 отчетов в Сибирский федеральный округ (СФО) о контроле прохождения в Шелеховском районе отопительного периода 2019–2020 гг. Исполнение 100% |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 468 |  | Участие в заседаниях аукционной комиссии Министерства природных ресурсов по предоставлению недр в пользование. | по мере поступления запроса | В 2019 году участие в Заседаниях аукционных комиссиях не принимали. |
| 469 |  | Подготовка Постановлений (Распоряжений) Администрации Шелеховского муниципального района о проведении субботников, месячников, акций направленных на улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения на территории Шелеховского района. | постоянно | 1.Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2019 № 43-РА «О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований Шелеховского района, месячника и районного субботника». 2. Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 28.03.2019 № 48-РА «О создании рабочей группы по разработке программы мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района». Исполнение 100%. |
| 470 |  | Проведение акций в сфере экологии в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 06.04.2016 № 81-па «О реализации интерактивного проекта «Чистый Шелеховский район» в 2018-2020 годах». | постоянно | Во II квартале в рамках «Месячника чистоты» проведён субботник. Ликвидировано 1 несанкционированное место размещения отходов. Проведена проверка СНТ и ДНТ, расположенных на территории Шелеховского района, на предмет заключения договоров на транспортирование и утилизацию ТКО, также проведена аналогичная работа с жителями д. Олха. В III квартале: с 09 по 25 сентября 2019 года во всех общеобразовательных организациях Шелеховского района для обучающихся 1-х – 11-х классов в количестве 4092 человек прошли мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды, здорового и экологически безопасного будущего. Мероприятия проведены с привлечением сотрудников Прибайкальского национального парка, Шелеховского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа, депутатов сельских поселений, медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» в форме интерактивной ЭКО – викторины по теме «Глобальные проблемы человечества, пути решения проблем», квест–игры «Экологические проблемы моей малой родины», интерактивного урока-презентации, урока – игры, экологической акции «День реки». 13.09.2019 проведена экологическая акция «День реки Олха». Стартовой и финишной площадкой акции стала территория МКОУ ШР «СОШ № 7». Данное мероприятие было инициировано Центром социальных программ РУСАЛ в партнерстве с Благотворительным фондом имени Григория Шелехова. Акция направлена на привлечение общественного внимания к вопросам экологии Шелеховского района, формирование бережного отношения к окружающей среде и водным ресурсам, а также продвижение культуры добровольчества и волонтерства. Победители акции были награждены дипломами и памятными сувенирами. По мнению обучающихся, акция понравилась всем участникам, и ребята выразили свою готовность поддержать и продолжить начатое благое дело. Баклашинское муниципальное образование: с 12 августа по 15 сентября конкурс «Лучшая усадьба». Олхинское муниципальное образование: «День реки Олха» 06.09.2019. Большелугское муниципальное образование: 13.09.2019 «День реки Олха»; 27.09.2019 экологическая акция «Хворостинка», организатор ГОУДОД филиал областного детского эколого-биологического центра, в рамках которого была проведена уборка эко тропы, приняли участие 50 человек, собрано 15 мешков мусора по 200 литров. Публикации в газете «Шелеховский вестник» и размещение информации на официальных сайтах Администраций. В VI квартале: МБОУ ШР «Шелеховский лицей»: 20.11.2019 классный час на тему: «Загрязнение планеты мусором: глобальная проблема». С 21 октября по 8 ноября в лицее осуществлялся сбор макулатуры. МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»: В этом учебном году в стенах школы начал действовать экологический волонтерский отряд «Лесная братва». Проведён конкурс рисунков и стихотворений по теме: «Прогулки по осеннему лесу». С 14 по 18 октября отряд провел акции по сохранению леса в начальных классах под названием «Лесное царство». Ребятам рассказали о роли леса, загадывали загадки, познакомили с природоохранными знаками. Был выпущен первый лесной вестник в виде газеты «Лесные новости». Принимали участие в областном фотоконкурсе «Экология души». Исполнение 100% |
| 471 |  | Организация взаимодействия с предприятиями-загрязнителями, расположенным на территории г. Шелехова, по природоохранным мероприятиям, планируемым к реализации в 2019 году. | постоянно | 07.02.2019- совещание с предприятиями Шелеховского района по негативному воздействию на окружающую среду. 03.04.2019- совещание рабочей группы по разработке программы мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района. 03.04.2019 – заседание рабочей группы по разработке программы мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района. 15.05.2019; 26.06.2019 – рабочее совещание по разработке программы мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района. 24.09.2019 – заседание рабочей группы по разработке программы мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения Шелеховского района. Исполнение 100% |
| 472 |  | Предоставление в Министерство природных ресурсов Иркутской области отчета об итогах проведения на территории Шелеховского района Дней защиты от экологической опасности. | ежегодно до 30 сентября | В 2019 году предоставление отчета не требовалось. |
| Отчетность в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 473 |  | Предоставление в ОГКУ «УСЗН по Шелеховскому району» отчета об обеспечении снабжения населения твердым топливом. | ежемесячно | Предоставлено 12 отчётов. |
|  |  | Предоставление отчета о реализации комплекса мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления на территории Шелеховского района. | ежемесячно | Предоставлено 12 отчётов. |
| 474 |  | Предоставление информации в прокуратуру г. Шелехова об исполнении требований законодательства об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. | ежемесячно | Предоставлено 12 отчётов. Исполнение 100% |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района |  |  |  |  |
| 475 |  | Реализация Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы». | в течение года | В 2019 году мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде из бюджетов Администраций поселений Шелеховского района не финансировались. Исполнение 100% |
| 476 |  | Установление лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год. Контроль за реализацией организациями, финансируемыми из бюджета Шелеховского района, мероприятий по энергосбережению, запланированных к финансированию из бюджета Шелеховского района в 2019 году. | Ежеквартально | В 2019 году Администрацией Шелеховского муниципального района требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в области регулирования тарифов не устанавливались. Исполнение 100% |
| 477 |  | Заполнение электронных форм отчетности в государственной информационной системе «Энергоэффективность»: 1) подсистемы управления энергосбережением для сбора и обработки данных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 20; 2) модуля «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом до 1 апреля | Заполнено 11 форм. В I квартале 2019 года. Работа выполнена. Пакет энергетических деклараций Шелеховского района на региональном уровне принят. Исполнение 100% |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |  |  |  |  |
| 478 |  | Контроль содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ежемесячно | Проведено 11 выездов по контролю состояния дорог общего пользования местного значения. Разработана проектно – сметная документация по ремонту подъездной дороги к СНТ «Широкая Падь». Одобрена заявка в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на софинансирование мероприятия - ремонт подъездной дороги к СНТ «Широкая Падь». Проведены работы по ремонту участка автомобильной дороги – подъезд к СНТ «Колхозный строитель» (после паводка). Проведен конкурс по определению подрядной организации по содержанию автомобильных дорог местного значения. Исполнение 100% |
| 479 |  | Подготовка соглашения о делегировании Администрации Шелеховского городского поселения полномочий по предоставлению транспортных услуг населению Шелеховского района, сбор ежеквартальных отчетов об исполнении переданных полномочий. | ноябрь, отчет ежеквартально | В феврале 2019 утверждено и подписано 1 соглашение о делегировании Администрации Шелеховского городского поселения полномочий по предоставлению транспортных услуг населению Шелеховского района. Подготовлено соглашение о делегировании Администрации Шелеховского городского поселения полномочий по предоставлению транспортных услуг населению Шелеховского района с 01.01.2020 по 01.03.2020. Исполнение 100% |
| Хозяйственной службы |  |  |  |  |
| Реализация полномочий органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 480 |  | Обеспечение структурных подразделений необходимыми материальными ресурсами | Постоянно | Структурные подразделения обеспечены необходимыми материальными ресурсами. Исполнение 100% |
| 481 |  | Обеспечение автотранспортом структурных подразделений | По мере необходимости | - ДГВ-4/2019, ДГВ-126/2019 - Аренда транспортного средства с экипажем на сумму 279000,00руб. Исполнение 100% |
| 482 |  | Заключение договоров, участие в проведении закупок | По мере необходимости | Заявки формировались в срок по мере необходимости: - ДГВ-194/2019, ДГВ-160/2019, ДГВ-194/2019, ДГВ-29/2019, ДГВ-45/2019 - Установка кондиционеров. - ДГВ-47/2019 от 19.04.2019 – Поставка строит. материалов для восстановления пола в №1 кабинете. - ДГВ-60/2019 от 30.04.2019 - Поставка маркированных конвертов - ДГВ- 93/2019 от 24.06.2019 - Обслуживание кондиционеров - ДГВ- 100/2019 от 09.07.2019 - Поставка канцелярии -ДГВ- 53/2019, ДГВ-189/2019 - Поставка питьевой воды -ДГВ- 8/2019 от 31.01.2019 - Изготовление багетных рам для картин в Актовый зал. -ДГВ- 28/2019 от 07.03.2019 - Поставка комплекта мебели в Актовый зал. -ДГВ -19/2019 от 20.02.2019 – Перезарядка огнетушителей. -ДГВ-40/2019 от 02.04.2019 – Поставка краски для побелки. - ДГВ-69/2019 от 14.05.2019 – Поставка и установка жалюзи. -ДГВ-73/2019 от 16.05.2019 – Поставка настенных светильников. -ДГВ-87/2019 от 11.06.2019 – Ремонт фойе. -ДГВ-99/2019, ДГВ-95/2019, ДГВ-108/201–Поставка электротов. -ДГВ- 111/2019 от 24.07.2019 – Поставка стационарного сотового телефона. -ДГВ-132/2019, ДГВ-137/2019, ДГВ-138/2019, ДГВ-186/2019– Поставка хоз. товаров. -ДГВ-133/2019 от 09.10.2019 – Поставка моющих средств -ДГВ-134/2019 от 09.10.2019 – Поставка шредера - ДГВ- 139/2019 от 17.10.2019 – Поставка аппаратуры в Акт. зал. -ДГВ- 145/2019 от 06.11.2019 – Вывоз твердых комм. отходов. -ДГВ-153/2019 от 12.11.2019 – Поставка стойки для акустической системы. -ДГВ-161/2019 от 19.11.2018 – Текущий ремонт системы отопления. -ДГВ-165/2019 от 22.11.2019 – Ремонт кабинетов № 34, № 15. -ДГВ-183/2019 от 09.12.2019 – Ремонт санузла для маломобильных групп населения. -ДГВ-188/2019 от 12.12.2019 – Поставка аккумуляторных батарей. -ДГВ-191/2019 от 23.12.2019 – Поставка и установка окон. -ДГВ-192/2019 от 23.12.2019 – Поставка и установка тепловой завесы. А так же, заключены контракты на 2019 год: -ДГВ-211/2019 от 31.12.2019 Энергоснабжения бюджетного потребителя -ДГВ-202/2019 от 30.12.2019 На представление в пользование места в кабельной канализации - ДГВ-209/2019 от 31.12.2019 Холодное водоснабжение и водоотведение -ДГВ-213/2019 от 31.12.2019 Поставка тепловой энергии -ДГВ-206/2019 от 30.12.2019 Услуги охраны - Исполнение 100% |
| 483 |  | Обеспечение текущего и капитального ремонта транспортных средств | Ежедневно | Транспортные средства выпускаются в технически исправном состоянии. Заключены муниципальные контракты: - ДГВ-31/2019 от 18.03.2019 Тех. обслуживание и ремонт (ИП Шафоростов) - ДГВ-67/2019 от 14.05.2019 Тех. обслуживание и ремонт (ООО АМ38) Проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту а/м Тойота Камри г/н т700се, ГАЗ 2217-Соболь г/н с613 ру - ДГВ-42/2019 от 05.04.2019 Гарантийное обслуживание а/м Ниссан Альмера г/н о 256 вр - ДГВ-12/2019 от 06.02.2019 Гарантийное обслуживание а/м Тойота Камри г/н а 203 аа Исполнение 100% Заключены муниципальные контракты на ГСМ: -ДГВ-5/2019 ООО «РН Карт» от 22.01.2019 -ДГВ -38/2019 ООО «РН Карт» от 27.03.2019 -ДГВ-95/2019 ООО «РН Карт» от 28.06.2019 -ДГВ-127/2019 ООО «РН Карт» от 24.09.2019 -ДГВ-197/2019 ООО «РН Карт» от 24.12.2019 – на 2020г Исполнение 100% -ДГВ-154/2019 от 14.11.2019 – Поставка автомобильных шин для а/м: Тойота Камри г/н т 700 се. А так же, заключены муниципальные контракты на проведение ТО транспортных средств и предрейсовых осмотров: -ДГВ-13/2019 от 11.02.2019 «ООО РеМарк» - Проведение тех. осмотра транспортных средств Администрации района. - ДГВ-210/2019 от 31.12.2019 Предрейсовый медицинский осмотр водителей Администрации района Исполнение 100% -ДГВ-9/2019 от 04.02.2019 «ООО Согласие» обязательное страхование гражданской ответственности а/м: Тойота Камри г/н т 700 се, ГАЗ 2217-Соболь г/н с 613 ру -ДГВ-142/2019 от 30.10.2019 «ООО Согласие», обязательное страхование гражданской ответственности а/м Тойота Камри г/н а 203 аа -ДГВ-110/2019 от 23.07.2019 «ООО Согласие» обязательное страхование гражданской ответственности а/м Ниссан Альмера г/н о 256 вр Исполнение 100% |
| 484 |  | Обеспечение автотранспортных средств горюче-смазочными материалами | По мере необходимости |  |
| 485 |  | Контроль за надлежащей эксплуатацией транспортных средств. Медицинский предрейсовый осмотр | По графику По графику |  |
| 486 |  | Контроль за своевременным оформлением Страховых полюсов гражданской ответственности | Ежедневно |  |
| 487 |  | Контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок, оборудования Администрации Шелеховского муниципального района (освещения, водоснабжения, вентиляции, пожарного инвентаря и т.д.) | Ежедневно | -ДГВ-207/2019 от 30.12.2019 ИП Филатова - техническое обслуживание тепловых энергоустановок и систем канализации. Проведены визуальные осмотры тепловых установок в здании Администрации и Архива -ДГВ-11/2019 от 05.02.2019 Обслуживание охранно-пожарной сигнализации Исполнение 100% |
| 488 |  | Контроль за организацией благоустройства и уборки территории здания Администрации Шелеховского муниципального района. |  | По контрактам - ДГВ-140/2017 и ДГВ-55/2018 - Уборка территории прилегающей к зданию Администрации района осуществлялась в течении года, за неисполнение услуг по контракту исполнителю выставлены штрафы. Исполнение 100% |
| 489 |  | Осуществление уборки помещений Администрации Шелеховского муниципального района |  | Контроль осуществляется Исполнение 100% |
| 490 |  | Осуществление контроля по работе ответственных дежурных, по соблюдению пропускного режима и охране здания Администрации Шелеховского муниципального района | Ежедневно | Контроль осуществляется. Исполнение 100% |

Начальник отдела по контролю и делопроизводству                                                                     В.Д. Свиридова

Приложение к отчету

об исполнении Комплексного плана

мероприятий по реализации полномочий

органов местного самоуправления

Шелеховского района за 2019 год

Справка

1. Управление по экономике:

Выполнение комплексного плана составило - 100%.

2. Финансовое управление:

Выполнение комплексного плана составило –100 %.

3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом:

Выполнение комплексного плана составило – 100 %.

4. Отдел по развитию потребительского рынка:

Выполнение комплексного плана составило –100 %.

5.Отдел бухгалтерии:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

6. Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

7. Отдел по контролю в сфере муниципальных закупок:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

8. Управление образования:

Выполнение комплексного плана составило – 99,8 %

9. Отдел культуры:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

10. Управление по социальной сферой:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

11. Отдел по работе с представительными органами власти:

Выполнение комплексного плана составило – 100 %.

12. Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

13. Правовое управление:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

14. Отдел управления персоналом:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

15. Архивный отдел:

Выполнение комплексного плана составило  - 100 %.

16. Отдел информационных технологий:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

17. Отдел по контролю и делопроизводству:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %.

18. Административно- хозяйственный отдел:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

- Отдел жилищного – коммунального хозяйства и экологии:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

- Отдел по молодежной политики и спорту:

Выполнение комплексного плана составило - 100 %

Отчет по Комплексному плану в 2019 году выполнен на 99.8  %  (отчет по Комплексному плану в  2018 году выполнен на 99.7 %)