СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ:

заместитель Мэра района                                           Мэр Шелеховского

по экономике и финансам                                            муниципального района

_____________ Д.С. Савельев                                     _____________ М.Н. Модин

«____» ______________2022 г.                                   «____» ______________2022 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Администрации Шелеховского муниципального района в 2021 году

Шелехов, 2022

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности

реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Шелеховского района за 2021 год

Таблица 1

| Наименование Программы | Реквизиты НПА | Степень достижения | Плановый объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  | Фактический объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  | Уровень финансирования | Оценка эфф-ти | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ и ОБ | МБ | ИИ |  | ФБ и ОБ | МБ | ИИ |  |  |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 837-па | 1,04 | 1 693 736,1 | 1 317 675,6 | 366 613,5 | 9 447,0 | 1 633 975,8 | 1 288 223,4 | 337 513,7 | 8 238,7 | 0,96 | 1,08 | Высокоэффективная |
| 1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» | - | 1,04 | 1 534 872,0 | 1 223 520,4 | 301 904,6 | 9 447,0 | 1 481 440,3 | 1 199 341,8 | 273 859,8 | 8 238,7 | 0,97 | 1,08 | Высокоэффективная |
| 1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» | - | 1,00 | 158 864,1 | 94 155,2 | 64 708,9 | - | 152 535,5 | 88 881,6 | 63 653,9 | - | 0,96 | 1,04 | Высокоэффективная |
| 1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы | от 18.12.2018 № 843-па | 1,06 | 70 157,2 | 60 998,1 | 9 159,1 | - | 70 156,0 | 60 998,1 | 9 157,9 | - | 1,00 | 1,06 | Высокоэффективная |
| 1.2.2. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы | от 18.12.2018 № 844-па | 1,00 | 69 605,3 | 28 716,0 | 40 889,3 | - | 63 441,6 | 23 442,4 | 39 999,2 | - | 0,91 | 1,10 | Высокоэффективная |
| 2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 841-па | 1,76 | 5 177,2 | 847,2 | 4 211,0 | 119,0 | 5 125,4 | 847,2 | 4 159,2 | 119,0 | 0,99 | 1,78 | Высокоэффективная |
| 2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района» | - | 1,29 | 4 761,9 | 847,2 | 3 914,7 | - | 4 710,1 | 847,2 | 3 862,9 | - | 0,99 | 1,30 | Высокоэффективная |
| 2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | - | 1,01 | 296,3 | - | 296,3 | - | 296,3 | - | 296,3 | - | 1,00 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 842-па | 1,02 | 108 346,9 | 18 773,4 | 89 573,5 | - | 105 611,5 | 18 773,3 | 86 838,2 | - | 0,97 | 1,05 | Высокоэффективная |
| 3.1. ПП ««Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы | - | 1,17 | 97 722,0 | 14 707,0 | 83 015,0 | - | 95 160,5 | 14 707,0 | 80 453,5 | - | 0,97 | 1,20 | Высокоэффективная |
| 3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы | - | 0,99 | 10 624,9 | 4 066,4 | 6 558,5 | - | 10 451,0 | 4 066,3 | 6 384,7 | - | 0,98 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 838-па | 1,00 | 2 411,2 | - | 2 411,2 | - | 2 411,2 | - | 2 411,2 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе на 2019-2030 годы» | от 18.12.2018 № 839-па | 1,08 | 74 904,0 | 37 432,0 | 37 056,8 | 415,2 | 73 662,6 | 36 923,6 | 36 159,0 | 580,0 | 0,98 | 1,10 | Высокоэффективная |
| 6. МП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | от 27.11.2018 №754-па | 0,90 | 18 568,6 | 8 588,5 | 9 980,1 |  | 17 739,1 | 8 336,3 | 9 402,8 | - | 0,96 | 0,94 | Эффективная |
| 6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | - | 1,00 | 6 998,5 | - | 6 998,5 | - | 6 621,4 | - | 6 621,4 | - | 0,95 | 1,06 | Высокоэффективная |
| 7.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района» | - | 0,68 | 1 721,6 | 1 721,6 | - | - | 1 716,4 | 1 716,4 | - | - | 1,00 | 0,68 | Удовлетворительная |
| 6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях» | - | 0,87 | 9 848,5 | 6 866,9 | 2 981,6 | - | 9 401,3 | 6 619,9 | 2 781,4 | - | 0,95 | 0,91 | Эффективная |
| 7. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 835-па | 1,05 | 256 137,4 | 83 983,1 | 172 154,3 | - | 255 606,0 | 83 983,1 | 171 622,9 | - | 1,00 | 1,05 | Высокоэффективная |
| 7.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами» | - | 1,74 | 153 437,4 | 57 588,3 | 95 849,1 | - | 153 311,4 | 57 588,3 | 95 723,1 | - | 1,00 | 1,74 | Высокоэффективная |
| 7.2. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района» | - | 1,01 | 102 700,0 | 26 394,8 | 76 305,2 | - | 102 294,6 | 26 394,8 | 75 899,8 | - | 1,00 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 8. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом» | от 18.12.2018 № 836-па | 1,00 | 25 851,4 | 2 710,6 | 23 140,8 | - | 24 128,2 | 2 636,0 | 21 492,2 | - | 0,93 | 1,07 | Высокоэффективная |
| 8.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района» | - | 1,00 | 22 286,3 | 869,3 | 21 417,0 | - | 20 979,3 | 869,3 | 20 110,0 | - | 0,94 | 1,06 | Высокоэффективная |
| 8.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района» | - | 1,00 | 1 496,2 | - | 1 496,2 | - | 1 163,8 | - | 1 163,8 | - | 0,78 | 1,29 | Высокоэффективная |
| 8.3 ПП «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда» | - | 1,00 | 2 068,9 | 1 841,3 | 227,6 | - | 1 985,1 | 1 766,7 | 218,4 | - | 0,96 | 1,04 | Высокоэффективная |
| 9. МП «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» | от 18.12.2018 № 840-па | 0,91 | 129 125,7 | 80 516,8 | 48 608,9 | - | 108 935,9 | 72 122,2 | 36 813,7 | - | 0,84 | 1,07 | Высокоэффективная |
| 9.1. ПП «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района» | - | 0,87 | 103 618,9 | 80 516,8 | 23 102,1 | - | 88 037,0 | 72 122,2 | 15 914,8 | - | 0,85 | 1,02 | Высокоэффективная |
| 9.2. ПП «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | - | 1,08 | 5 580,0 | - | 5 580,0 | - | 5 577,8 | - | 5 577,8 | - | 1,00 | 1,08 | Высокоэффективная |
| 9.3. ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» | - | 1,00 | 446,3 | - | 446,3 | - | 438,8 | - | 438,8 | - | 0,98 | 1,02 | Высокоэффективная |
| 9.4. ПП «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» | - | 0,89 | 4 555,6 | - | 4 555,6 | - | 3 452,8 | - | 3 452,8 | - | 0,76 | 1,17 | Высокоэффективная |
| 9.5. ПП «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района» | - | 1,00 | 30,0 | - | 30,0 | - | 8,2 | - | 8,2 | - | 0,27 | 3,66 | Высокоэффективная |
| 9.6. ПП «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе» | - | 1,00 | 769,0 | - | 769,0 | - | 132,0 | - | 132,0 | - | 0,17 | 5,83 | Высокоэффективная |
| 9.7. ПП «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» | - | 1,00 | 10 057,6 | - | 10 057,6 |  | 9 634,7 | - | 9 634,7 |  | 0,96 | 1,04 | Высокоэффективная |
| 9.8. ПП «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района» | - | 0,41 | 4 068,3 | - | 4 068,3 | - | 1 654,6 | - | 1 654,6 | - | 0,41 | 1,00 | Эффективная |
| ИТОГО по муниципальным программам |  | 103,4% | 2 314 258,5 | 1 550 527,2 | 753 750,1 | 9 981,2 | 2 227 195,7 | 1 511 845,1 | 706 412,9 | 8 937,7 | 96,2% | 107,4% | Высокоэффективная |

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет Иркутской области, МБ – местный бюджет, ИИ – иные источники, МП – муниципальная программа, ПП – подпрограмма муниципальной программы, ВЦП – ведомственная целевая программа, входящая в состав муниципальной программы.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»

Реализация муниципальной программы позволяет создавать условия для развития отрасли образования, обеспечивать комплексное решение проблем, обеспечивать исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечивать повышение заработной платы педагогических работников, тем самым повышая качество предоставляемых в сфере образования услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством образования.

В рамках муниципальной программы разработаны следующие подпрограммы:

1) «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»;

2) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района».

Включение перечисленных подпрограмм в программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением доступности и повышением качества образования.

Финансирование программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов, бюджета Шелеховского района, иных источников. В 2021 году общий объем финансирования мероприятий программы составил 1 693 736,1 тысяч рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 91 919,7 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета – 1 225 755,9 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 366 613,5 тысяч рублей, за счет средств внебюджетных источников – 9 447,0 тысяч рублей.

Фактическое финансирование программы составило 1 633 975,8 тысяч рублей:

- обеспечение деятельности общеобразовательных организаций Шелеховского района на сумму 845 259,7 тысяч рублей (в том числе ФБ – 75 098,5 тысяч рублей, ОБ – 653 474,8 тысяч рублей, МБ – 109 038,4 тысяч рублей, ИИ – 7 648,0 тысяч рублей);

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского района на сумму 566 534,7 тысяч рублей (в том числе ОБ – 452 560,1 тысяч рублей, МБ – 113 974,6 тысяч рублей);

- обеспечение деятельности организации дополнительного образования Шелеховского района на сумму 35 486,6 тысяч рублей (в том числе ОБ – 9 951,3 тысяч рублей, МБ – 25 061,6 тысяч рублей, ИИ – 473,7 тысяч рублей);

- обеспечение деятельности информационно-методического образовательного центра на сумму 26 133,5 тысяч рублей (в том числе ОБ – 8 257,1 тысяч рублей, МБ – 17 759,4 тысяч рублей, ИИ – 117,0 тысяч рублей);

- обеспечение деятельности управления образования за счет средств местного бюджета на сумму 7 149,6 тысяч рублей;

- обеспечение внедрения системы персонифицированного финансирования за счет средств местного бюджета на сумму 876,3 тысяч рублей;

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы на сумму 70 156,0 тысяч рублей (в том числе ОБ – 60 998,1 тысяч рублей, МБ – 9 157,9 тысяч рублей);

- ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы на сумму 63 441,6 тысяч рублей (в том числе ФБ – 1 229,1 тысяч рублей, ОБ – 22 213,2 тысяч рублей, МБ – 39 999,3 тысяч рублей);

- совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района на сумму 6 959,9 тысяч рублей;

- создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами на сумму 6 683,9 тысяч рублей;

- обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района на сумму 4 219,2 тысяч рублей;

- подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году на сумму 1 069,8 тысяч рублей;

- предоставление мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении по специальности в муниципальные общеобразовательные организации Шелеховского района на сумму 5,0 тысяч рублей.

По результатам 2021 года достигнут целевой показатель: удовлетворенность населения качеством общего образования составила 83,1% (план – 80%).

В целом, степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы и ее социально-экономической эффективности составила 1,04, уровень финансирования – 0,96. Эффективность реализации программы составляет 1,08, это позволяет сделать вывод, что реализации программы в 2021 году высокоэффективная.

1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы

Цель ВЦП: организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. Для достижения указанной цели решалась следующая задача: повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития Шелеховского района.

По итогам реализации ВЦП за 2021 год фактическое финансирование программных мероприятий составило 70 156,0 тысяч рублей или 100,0 % от предусмотренного.

В рамках реализации программы за 2021 год осуществлены мероприятия:

1) по реконструкции зданий образовательных организаций, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, строительного контроля, авторского надзора МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8». Срок реализации мероприятия 2020-2022 годы;

2) по приобретению материалов для реконструкции здания МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», блок № 1, п. Большой луг.

В отчетном периоде достигнуты следующие показатели результативности:

охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием до 63,0 % при плановом значении 55,6 %;

охват обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях в одну смену до 75,1% при плановом значении 76,1 %.

В среднем, степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,06 при уровне финансирования ВЦП 1,00. В итоге эффективность реализации ВЦП составляет 1,06, что говорит о высокой эффективности.

1.2.2. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы

В целях создания социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями была разработана ведомственная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы».

По итогам реализации программы за 2021 год фактическое финансирование программных мероприятий составляло 63 441,6 тысячи рублей или 91,1 % от предусмотренного программой.

В целях подготовки к выполнению капитального ремонта проведены работы по оценке технического состояния строительных конструкций зданий, разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы сметной стоимости на общую сумму 1 614,8 тысяч рублей в 8 образовательных организациях.

В рамках соглашения, заключенного с министерством строительства Иркутской области, проводится капитальный ремонт здания МБОУ ШР «СОШ № 4». Общий объем финансирования в 2021 году 11 236,0 тысяч рублей, в 2022 году 26 930,6 тысяч рублей. В 2021 году был выполнен ремонт спортивного зала и проведена замена оконных блоков в учебных кабинетах школы. На 2022 год запланированы отделочные работы и замена оконных блоков в помещениях общего пользования школы.

Осуществлен комплекс мер по обеспечению муниципальных образовательных организаций Шелеховского района развитой социальной и инженерной инфраструктурой:

- замена окон и оконных блоков, в том числе частичная МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР НШДС № 10;

- замена дверей и дверных блоков, в том числе частичная в МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР НШДС № 14»;

- текущий ремонт помещений в МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 10»  МКОУ ШР «НШДС № 14»;

- текущий ремонт полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»;

- ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализационные, сантехнические работы, оборудование туалетных кабинок дверьми в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ  ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ  ШР «СОШ № 124»;

- текущий ремонт санитарных узлов МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14»;

- ремонт помещений, с целью создания условий функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия»;

- приобретение тепловых завес в МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «ООШ №11»;

- благоустройство футбольных полей в МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «НШДС № 10»;

- устройство площадки с твердым покрытием для сбора ТКО в МКОУ ШР «НШДС № 14»;

- разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ДО «ЦТ», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»;

- утепление фасада и устройство карниза и фронтона в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»;

- капитальный ремонт кровли в МКОУ ШР «СОШ № 1»;

- капитальный ремонт спортивных залов в МКОУ ШР «СОШ № 1»; МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 10»;

- капитальный ремонт вентиляции, монтаж системы вытяжной вентиляции в МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 6»;

- ремонт обеденного зала в МКОУ ШР «СОШ № 6»;

- благоустройство территории и устройство дренажной системы МКОУ ШР «СОШ № 124»;

- прокладка греющего кабеля в МКОУ ШР «СОШ № 124»;

- изготовление, установка мобильного здания для овощехранилища, монтаж климатического оборудования в МКДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик»;

- восстановление асфальтного покрытия в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Малышок»;

- ремонт освещения в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»;

- ремонт ограждений в МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Одуванчик», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Малышок», МБОУ ШР «СОШ № 4»;

- приобретение малых форм и многофункциональных спортивных площадок в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия».

Проведенные мероприятия по данному направлению позволили значительно улучшить техническое состояние зданий и прилегающих территорий образовательных организаций.

В отчетном периоде достигнуты следующие показатели результативности: в 22 муниципальных образовательных организациях Шелеховского района проведен текущий ремонт, в 4 – выборочный капитальный ремонт, в 8 – проектно-изыскательские работы, прохождение экспертизы сметной документации, в 2 – приобретение и установка многофункциональной физкультурно-спортивной площадки, в 1 – приобретение и установка малых форм.

В целом, степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,00 при уровне финансирования ВЦП 0,91. Эффективность реализации ВЦП составляет 1,10, что говорит о высоком уровне эффективности.

2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»

Целью данной программы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития Шелеховского района. Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни и негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

Для решения поставленных задач реализованы две подпрограммы.

1) «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района»;

2) «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами».

Финансирование программы составило 5 125,4 тысяч рублей, в том числе из ОБ 847,2 тысяч рублей, из МБ 4 159,2 тысяч рублей, из ИИ 119,0 тысяч рублей.

В 2021 году в условиях высокой эпидемиологической опасности  возникла необходимость пересмотра условий проведения мероприятий для молодежи и несовершеннолетних, часть мероприятий была проведена в онлайн режиме, а также был разработан алгоритм  проведения  мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,  в соответствии с которым была проведена большая часть запланированных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района» проведено 45 мероприятий в сфере молодежной политики. Количество участников мероприятий составило 23 250 человек. Обеспечено решение следующих задач.

1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. В данном направлении проведено 17 мероприятий, количество участников – 10 550 человек, финансирование составило 86,2 тысяч рублей. Основные мероприятия: цикл мероприятий, посвященных памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова; акции по увековечиванию памяти воинов-интернационалистов, участников ВОВ; районные военно-спортивные игры  «Молодецкие забавы», «Первый герой», «Звездочки Победы», районная спартакиада среди молодежи допризывного возраста; районная молодежная акция «Наша Россия»; в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы Великой Отечественной войне проведены: районная акция «Свет Памяти», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акция по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны мобильными телефонами; митинги совместно с общественными организациями и объединениями; в рамках празднования Государственного праздника Дня Флага организовано участие молодежи Шелеховского района во Всероссийской акции «Символ России»; в рамках празднования Государственного праздника Дня Конституции и Дня России организовано торжественное вручение паспортов лучшим обучающимся Шелеховского района; продолжена деятельность регионального специалиста по патриотическому воспитанию; организовано участие молодежи Шелеховского района в областном полевом лагере «Юный спасатель», областном Слете Дружин Юных пожарных.

2. Развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей. По данному направлению проведено 10 мероприятий с охватом более 3 500 человек, финансирование составило 583,5 тысяч рублей. Основные мероприятия: мероприятие (тимбилдинг) для работников Администраций и депутатского корпуса поселений Шелеховского района, посвященное образованию Шелеховского района; акция «Снежный десант»; районный творческий конкурс «Ты и Я»; фестиваль школьной лиги КВН «Науки юношей питают»; деятельность молодежного парламента при Думе района; спортивно-экстремальные игры для молодежи Шелеховского района: зимняя игра «Стужа», XV летняя игра «Покорители стихий»; областные мероприятия: «Область молодых» на базе филиала ГБПОУ ИО «ИТАС» в г. Шелехове, обучение молодежи Шелеховского района по программе подготовки волонтеров ЧС «Противостихийная экспедиция». Одним из значимых направлений работы стала работа по созданию молодежного центра. В 2021 году определена его концепция, начат ремонт в помещении.

3. В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» осуществлялась деятельность по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Финансирование подпрограммы составило 296,3 тысяч рублей. В 2021 году осуществлена следующая работа: координация деятельности Антинаркотической комиссии; реализация проекта «Школа-территория здоровья», в его рамках проведено 56 циклов профилактических мероприятий, фактический охват молодежи составил около 10 000 человек или 100% обучающихся; деятельность адаптационно-профилактического кабинета; мероприятия для обучающихся в рамках работы ЛДП, действующих на базе  образовательных организаций;

индивидуальные консультации.

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

1) количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Шелеховского района, составило более 23 250 человек (план – более 15 тыс. человек).

2)  удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Шелеховского района составил 100%, что превышает запланированный показатель (51%).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов составила 1,76, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,78, что говорит о высоком уровне эффективности.

3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района»

Основной целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) создание единого культурного пространства Шелеховского района, понимаемое как создание единого правового и финансового механизма, обеспечивающего деятельность учреждений культуры;

2) повышение эффективности управления сферой культуры на территории Шелеховского района.

В соответствии с задачами программы реализуются 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

1) подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы;

2) подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы.

Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 105 611,5 тысяч рублей, в том числе 4 973,4 тысяч рублей из ФБ, 13 799,9 тысяч рублей из ОБ, 86 838,2 тысяч рублей из МБ.

В рамках подпрограмм были реализованы следующие мероприятия:

1) развитие народной культуры, досуг и просвещение (субсидия МАУК «ЦТД «Родники» – объем фактического финансирования составил 7 880,0 тысяч рублей);

2) организация деятельности муниципальных учреждений культуры дополнительного образования Шелеховского района – объем фактического финансирования составил 62 636,2 тысяч рублей;

3) организация деятельности МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» - объем фактического финансирования составил 8 491,9 тысяч рублей;

4) организация деятельности РМКУК «ШМЦБ» – объем фактического финансирования составил 16 152,4 тысяч рублей;

5) обеспечение деятельности отдела культуры Администрации района – объем фактического финансирования составил 2 981,1 тысяч рублей;

6) мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района МКУК ДО ШР «ЦТРиГО», МКУК ДО ШР «ДХШ», РМКУК ШР «ШМЦБ, МКУК ШР «Городской музей» – объем финансирования составил 1 572,0 тысяч рублей;

7) мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия Шелеховского района (приобретение оборудования, сувениров, цветов, мебели, компьютерного оборудования, станков, витрин, экспертиза, пошив костюмов, сопровождение программного обеспечения и т.д.) в МКУК ДО ШР «ЦТРиГО», МКУК ДО ШР «ДХШ», РМКУК ШР «ШМЦБ», МКУК ШР «Городской музей» (приказ)» – объем фактического финансирования составил 706,9 тысяч рублей;

8) мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры (стипендии, премии Мэра, повышение квалификации специалистов) – объем фактического финансирования составил 120 тысяч рублей.

9) мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района  (МКУК ДО ШР «ЦТРиГО», МКУК ДО ШР «ДХШ», РМКУК ШР «ШМЦБ», МКУК ШР «Городской музей») – объем фактического финансирования составил 5 071,0.

По итогам реализации программы в 2021 году достигнуты следующие результаты, в соответствии с запланированными целевыми индикаторами результативности: количество посещений учреждений культуры Шелеховского района 85,4 тысяч единиц при плановом значении 83,8 тысяч единиц.

Степень достижения запланированных результатов составила 1,02, уровень финансирования 0,97. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,05, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района»

Основными задачами данной программы являются:

1) Обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания;

2) Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности;

3) Содействие распространению положительного опыта семейных династий, социально-ответственных семей, семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи.

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не производилось.

Фактический объем финансирования из бюджета Шелеховского района в 2021 году составил 2 411,2 тысяч рублей, из них:

1) обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания. В 2021 году специальные молочные продукты детского питания ежемесячно получали в среднем 134 ребенка из малообеспеченных семей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Расходы составили 1 791,2 тысяч рублей;

2) предоставление единовременной выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Шелеховского района – 15 сотрудников образовательных организаций получили единовременную выплату в размере 30,0 тысяч рублей. Объем финансирования составил 450,0 тысяч рублей;

3) предоставление единовременной выплаты приглашенным медицинским работникам в ОГБУЗ «Шелеховская РБ» – 5 работников со средним медицинским образованием получили выплату по 30,0 тысяч рублей. Объем финансирования составил 150,0 тысяч рублей;

4) проведение конкурса «Лучшая семья Шелеховского района» – 4 семьям-победителям конкурса вручены подарочные карты номиналом 5,0 тысяч рублей. Объем финансирования составил 20,0 тысяч рублей.

Выполнено 100% запланированных мероприятий, достигнуты все показатели результативности. Степень достижения запланированных результатов составила 1,00, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,00, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации.

5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе»

Целью данной муниципальной программы является обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В рамках данной цели поставлены следующие задачи.

1. Создание условий, направленных на развитие физкультуры и массового спорта;

2. Развитие системы спортподготовки, поддержка развития спорта высших достижений;

3. Создание условий для обеспечения деятельности МБУ ШР ДЮСШ «Юность».

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не производилось.

Финансирование программы в 2021 году составило 73 662,6 тысяч рублей, в том числе: ОБ – 36 923,6 тысяч рублей, МБ – 36 159,0 тысяч рублей, за счет ИИ – 580,0 тысяч рублей.

В 2021 году особую сложность представляла организация физкультурно-спортивной работы с населением в условиях высокой эпидемиологической опасности. Был разработан алгоритм проведения различных соревнований при соблюдении Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в соответствии с которым была проведена большая часть запланированных мероприятий. Тем не менее, часть мероприятий с участием несовершеннолетних не была проведена. В связи с этим, в отчетном периоде подготовлено и проведено 9 мероприятий (22% от запланированного количества), из них 3 областного уровня. Количество участников мероприятий – составило 1 915 человек, из них 1 855 несовершеннолетних. Это больше, чем в 2020 году, однако существенно меньше, чем в 2019 году.

Тем не менее, удельный вес населения Шелеховского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличился и составил – 41,5 % (в 2020 году – 40,5 %). Это связано с тем, что тренировочный процесс в учреждениях физической культуры и спорта сохранялся в течение года в полном объеме. Численность спортсменов Шелеховского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области и Российской Федерации: в 2021 году в состав сборных команд вошло 49 человек (48 в состав сборных Иркутской области и 1 человек в состав сборной России).

Основными мероприятиями в 2021 году стали: спартакиада среди общеобразовательных организаций Шелеховского района; соревнования по мини-футболу «Кубок Мэра» среди команд образовательных организаций Шелеховского района; турнир по волейболу среди команд образовательных организаций района; комплексное мероприятие (тимбилдинг) для работников Администраций поселений Шелеховского района, посвященное образованию Шелеховского района.

На территории района МБУ ШР спортивная школа «Юность» и отделом по молодежной политике и спорту Администрации района во взаимодействии со спортивными федерациями по видам спорта в 2021 году на высоком уровне проведены соревнования, имеющие уровень областных и региональных соревнований: велосипедный спорт – «Зимниада»; дзюдо – «Кубок победы», памяти А. Парфентьева, памяти дважды героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова; художественная гимнастика – «Дюймовочка», «Зимняя сказка»; настольный теннис – «Наши надежды».

В течение года Центром тестирования, действующим на базе спортивной школы «Юность», были организованы мероприятия по популяризации и приему нормативов ВФСК ГТО на территории Шелеховского района. Всего нормативы ВФСК ГТО сдали 720 человек, почетные знаки получили 315 человек, в том числе золотые – 87 человек, серебряные – 137 человека, бронзовые – 91 человек.

В 2021 году Администрацией района большое внимание уделялось обновлению материально-технической базы спортивной школы. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования в 2021 году предоставлена субсидия бюджету Шелеховского района для оснащения инвентарем МБУ ШР спортивная школа «Юность» в размере 464,9 тысяч рублей, в т. ч. из местного бюджета – 51,1 тысяч рублей.

В соответствии с Соглашением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 2021 году предоставлена субсидия бюджету Шелеховского района для МБУ ШР спортивная школа «Юность» 67,6 тысяч рублей, в том числе финансирование местного бюджета – 7,4 тысяч рублей.

В июле 2021 года закончены работы по капитальному ремонту здания МБУ ШР спортивная школа «Юность», субсидия в 2021 году составила 29 953,4 тысяч рублей, в том числе из средств областного бюджета 26 658,5 тысяч рублей, из местного – 3 294,9 тысяч рублей.

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

1) на 1,0 % увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, с 40,5 % (2020 год) до 41,5 % (2021 год);

2) в состав сборных команд вошло 49 человек (48 в состав сборных Иркутской области и 1 человек в состав сборной России).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,08, уровень финансирования 0,98. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,10, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

6. МП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Целью муниципальной программы является защищенность человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи муниципальной программы:

1. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения;

2. Сокращение численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района;

3. Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей Шелеховского района.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» решались задачи по:  поддержанию в рабочем состоянии системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории города Шелехова; обеспечению деятельности МКУ ШР «ЕДДС» (проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2021 году; информирование населения о мерах пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима; о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах, о проведении вакцинации; в рамках координации информационного обеспечения руководства ОМС Шелеховского района и дежурных смен ДДС организаций при принятии управленческих решений по экстренному реагированию на сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера сотрудники МКУ ШР «ЕДДС» осуществляли своевременное информирование и оповещение населения и заинтересованных лиц о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Шелеховского района» решались задачи по сокращению численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района. Реализация подпрограммы 2 осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района, органов государственной власти, заявлений от граждан и организаций.

В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев заключены и исполнены муниципальные контракты на осуществление услуг по отлову животных без владельцев на территории Шелеховского района с ООО «Пять звезд»: ДГВ-8/2021 от 12.02.2021 и ДГВ-81/2021 от 11.10.2021 на общую сумму 1 716,4 тысяч рублей. Всего за 2021 год отловлено 270 голов животных без владельцев.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе» в 2021 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 9 848,5 тысяч рублей (6 866,9 тысяч рублей средства областного бюджета; 2 981,6 тысяч рублей из бюджета Шелеховского района), фактически израсходовано 9 401,3 тысяч рублей или 95,5%. Реализованы следующие направления:

развитие проекта «Безопасная территория». Было затрачено 457,1 тысяч рублей (на содержание 17 камер видеонаблюдения);

обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения в здания образовательных организаций, а именно: установка, ремонт оборудования видеонаблюдения, приобретение материалов для ремонта в образовательных организациях (плановое финансирование – 3,7 тысяч рублей, фактический расход – 3,7 тысяч рублей); установка, ремонт, замена наружного ограждения, приобретение материалов для ремонта в 4 образовательных организациях (плановое финансирование – 7 715,6 тысяч рублей, фактический расход – 7 438,1 тысяч рублей); обеспечение оплаты за охрану объектов образовательных организаций с помощью средств тревожной сигнализации, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, приобретение материалов для ремонта (плановое финансирование – 1 382,6 тысяч рублей, фактический расход – 1 230,2 тысяч рублей).

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – запланировано 272,1 тысяч рублей. Фактически израсходовано 272,0 тысяч рублей (99,9%) (приобретение световозвращающих элементов для распространения среди обучающихся образовательных организаций; районная олимпиада по правилам дорожного движения; районный конкурс на лучший видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «За будущее без ДТП!» среди образовательных организаций Шелеховского района; заочный конкурс среди педагогов муниципальных образовательных организаций «Лучшая методическая разработка по правилам дорожного движения»; районный конкурс-выставка «Новогодняя дорожная игрушка»).

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

- доля населения, охваченного средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Шелеховского района составила 99,5% при использовании каналов сети связи общего пользования и 100% при использовании каналов телерадиовещания и сети интернет (план – 99,5% и 100% соответственно);

2) готовность к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района составляет 30 минут (план до 30 минут);

3) оснащение МКУ ШР «ЕДДС» требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2016 выполнено полностью;

4) количество заявок от граждан, организаций на отлов безнадзорных животных составило 304 при запланированном максимальном уровне – 231 заявка;

5) охват индивидуальной профилактической работой 100% несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 100%;

6) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, составил 26,1% (запланировано сократить уровень до 10,0%).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 0,90, уровень финансирования 0,96. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,94, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации.

7. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района»

Цель муниципальной программы – повышение качества управления муниципальными финансами. Поставленные задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;

- комплексное обеспечение деятельности Администрации района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 2 подпрограмм.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в течение 2021 года совместно с Министерством финансов Иркутской области проведена работа по поддержанию сбалансированности бюджета Шелеховского района и бюджетов поселений, входящих в состав Шелеховского района. В результате проведенной работы в 2021 году бюджету Шелеховского района предусмотрены средства в виде субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области в сумме 48 331,2 тысяч рублей, которая в дальнейшем была доведена до поселений Шелеховского района в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

По результатам принятого решения Думы Шелеховского муниципального района от 27.06.2019 №26-рд о полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, в бюджет района привлечено по дополнительному нормативу 34 404,2 тысячи рублей, что составило 4 899,0 тысяч рублей сверх расчетного объема дотации.

В соответствии с заключенными Дополнительными соглашениями о реструктуризации к Договорам, о предоставлении 4-х бюджетных кредитов, привлеченных 2015-2016 годах, в 2021 году произведено полное погашение задолженности на сумму 7 591,1 тысяч рублей. Сумма уплаченных процентов в 2021 году за пользование кредитными средствами составила 7,4 тысяч рублей. Кредитные средства в течение 2021 года не привлекались.

В течение 2021 года не допущено наличия просроченной кредиторской задолженности. Также не допущено увеличение дефицита бюджета Шелеховского района. Первоначально утвержденный дефицит бюджета составил 26 501,2 тысячи рублей, на конец года бюджет утвержден с дефицитом в сумме 10 340,2 тысячи рублей.

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

1) динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составила 121,4% (план – не менее 105,0%);

2) размер дефицита районного бюджета составил 0,2% (план – не более 7,5%).

3) на ‎01.01.2022 муниципальный долг отсутствует (планировался предельный объем муниципального долга не более 20,4% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2021 год).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,05, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,05, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

8. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом»

Муниципальная программа утверждена в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом. Основные задачи:

1) обеспечение деятельности управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации района;

2) повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений;

3) обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

В соответствии с поставленными задачами в рамках муниципальной программы реализовывалось в 2021 году 3 подпрограммы.

На реализацию вышеуказанных задач в 2021 году из бюджета Шелеховского района выделено 24 128,2 тысяч рублей, в том числе 2 636,0 тысяч рублей из МБ и ОБ и 21 492,2 тысяч рублей из МБ:

1) на обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации района – 20 979,3 тысяч рублей.

2) на повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений – 1 163,8 тысяч рублей;

3) на обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района – 1 985,1 тысяч рублей.

В 2021 году завершено расселение на основе выкупа аварийных жилых помещений многоквартирного дома по адресу с. Баклаши, пер. Майский, д. 4, площадь 248,6 кв.м, количество расселяемых человек составило 10 человек. Оформлен переход права собственности на 8 жилых помещений.

Произведен снос аварийных домов: в с. Баклаши, пер. Майский, д. 4 и ул. Ангарская, д. 53, с. Шаманка, ул. Советская, д. 26.

Проведены обследования и признаны ограниченной работоспособности и могут эксплуатироваться до момента расселения многоквартирные дома в п. Большой Луг, ул. Калинина, д. 2 и ул. Центральная, д. 11.

Многоквартирный дом по адресу п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, д. 31 признан аварийным и оценивается как ветхий, что исключает его дальнейшую эксплуатацию. По состоянию на 01.01.2022 предоставлено 1 жилое помещение маневренного фонда 1 семье.

Обследован старый жилищный фонд с. Баклаши п. Большой Луг п. Куйтун, в итоге 3 многоквартирных дома планируется включить областную программу переселения граждан с 2022 года.

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

1) финансово-правовые нарушения при исполнении полномочий управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации района не выявлены (план – не более 1 ежегодно);

2) исполнены полномочия управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации района на уровне 100% (план 100%);

3) выполнены работы по технической инвентаризации 913 объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков (план – 913);

4) выполнены кадастровые работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 34 земельных участков (план – 34).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1, уровень финансирования 0,93. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,07, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

9. МП «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Муниципальная программа утверждена в целях осуществления устойчивого развития градостроительной деятельности, реализации коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района и направлена на решение следующих задач:

1) повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района;

2) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района;

3) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района;

4) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района;

6) обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района;

7) создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития;

8) повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Для решения задач предусматривается реализация восьми подпрограмм.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 108 935,8 тысяч рублей, что составляет 84,4% от запланированного уровня, в том числе:

1) повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района – 88 037,0 тысяч рублей;

2) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района – 5 577,8 тысяч рублей;

3) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района – 438,8 тысяч рублей;

4) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. –  3 452,85 тысяч рублей;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района – 8,2 тысяч рублей;

6) обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района – 132,0 тысяч рублей;

7) создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития – 9 634,7 тысяч рублей;

8) повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района является основной задачей МКУ «Инженерно-хозяйственная служба инфраструктуры Шелеховского района», которое было создано в сентябре 2021 года для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению – 1 654,6 тысяч рублей.

По результатам 2021 года достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля населения, обеспеченного коммунальными услугами, отвечающим требованиям безопасности достигнута не в полном объеме:

по теплоснабжению 45,2% (план – 48,5%);

по водоснабжению 40,5% (план – 44,8%);

по водоотведению 31,4 % (план – 41,0%);

2) очищено 3 несанкционированных места размещения твердых коммунальных отходов (запланировано – 3), обустроено 10 контейнерных площадок, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ТКО (запланировано – 9);

3) повышение энергетической эффективности учреждений:

повышение тепловой защиты зданий (утепление строительных швов, стен, пола) в 4 учреждениях (план – 4); повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (ремонт и монтаж электропроводки, приобретение светового оборудования и светоточек) в 6 учреждениях (план – 6); повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (замена счетчиков горячей и холодной воды, установка обогревателей, замена труб водоснабжения) в 7 учреждениях (план – 7);

4) выполнено 8 из 9 запланированных мероприятий по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района;

5) приобретено необходимые расходные материалы для создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями – 100% от запланированного;

6) разработана проектно-сметная документация на установку и эксплуатацию информационной стелы «Шелеховский район. Доброго пути», выполнены инженерно-геодезические изыскания, проведена оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции, выполнены работы по демонтажу рекламных конструкций – 100% от запланированного;

7) выполнены полномочия и муниципальные функции в сфере деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации района – 100% от запланированного;

8) проведены мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ «ИХСИ ШР» – 40,5% от запланированного в связи с поздними сроками.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 0,91, уровень финансирования 0,84. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,07, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

Выводы

Таким образом, из 9 муниципальных программ, реализующихся в 2021 году, признаны эффективными и высокоэффективными все муниципальные программы.

Реализация большинства подпрограмм, входящих в состав муниципальных программ, признана эффективной или высокоэффективной. Удовлетворительный уровень показала только реализация подпрограммы «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района», что связано с ростом количества жалоб от граждан.

2 ведомственные целевые программы признаны высокоэффективными.

В целом, реализация программно-целевого метода бюджетирования в 2021 году признана высокоэффективной: в совокупности достижение значений целевых индикаторов составило 103,4% при уровне финансировании 96,2%, значение эффективности составило 107,4% (для сравнения, в 2020 году значение эффективности составляло 113,1%).