Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 25 мая 2021 года № 302-па

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО – ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ИГРЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ПОКОРИТЕЛИ СТИХИЙ»

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 841-па, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 19-па «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелеховского района на 2021 год», ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по молодежной политике и спорту (М.С. Масловской) провести в районе железнодорожной станции «Садовая» на территории Шелеховского района спортивно – экстремальную игру «Покорители стихий» (далее – Игра) 26 - 27 июня 2021 года.

2. Ответственным исполнителем по подготовке и проведению Игры назначить Масловскую М.С., начальника отдела по молодежной политике и спорту.

3. Проведение Игры организовать в соответствии с регламентом, утвержденным отделом по молодежной политике и спорту.

4. Утвердить:

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Игры (приложение 1);

2) план проведения Игры (приложение 2).

5. Рекомендовать:

1) областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Шелеховская районная больница» (Вельм О.В.) обеспечить дежурство санитарной машины и медицинского работника в месте проведения Игры:

а) 26 июня 2021 года с 9-00 до 24-00 часов;

б) 27 июня 2021 года с 08-00 до 16-00 часов;

2) отделу МВД по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.) принять меры к обеспечению безопасности участников Игры и охраны общественного порядка в месте проведения Игры в период с 9-00 часов 26 июня по 16-00 часов 27 июня 2021 года;

3) пожарно-спасательному гарнизону Шелеховского района ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» (Осипов А.С.) обеспечить пожарную безопасность в месте проведения Игры;

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе, ограничить продажу вышеназванной продукции в месте проведения Игры.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                          М.Н. Модин

Приложение 1

к постановлению Администрации Шелеховского муниципального района от «25» мая 2021 года № 302 - па

Состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивно – экстремальной игры для работающей и студенческой молодежи

«Покорители стихий»

| Модин Максим Николаевич | Мэр Шелеховского муниципального района, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Масловская Мария Станиславовна | начальник отдела по молодежной политике и спорту, заместитель председателя; |
| члены организационного комитета: |  |
| Арбатский Евгений Олегович | начальник отдела МВД России по Шелеховскому району (по согласованию); |
| Ботев Андрей Геннадьевич | педагог муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа №7»; |
| Васильева Мария Игоревна | консультант по молодежной политике отдела по молодежной политике и спорту; |
| Вельм Оксана Владимировна | главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» (по согласованию); |
| Осипов Андрей Сергеевич | начальник 6 ПСЧ 3 ПСО ФПС МЧС России ГУ по Иркутской области (по согласованию); |
| Устинова Ксения Сергеевна | директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» Администрации города Шелехова (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению Администрации Шелеховского муниципального района от «25» мая 2021 года № 302-па

План проведения спортивно – экстремальной игры для работающей и студенческой молодежи «Покорители стихий»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Регистрация участников | до 10 июня 2021 года | консультант по молодежной политике Васильева М.И. |
|  | Проведение заседания организационного комитета | 10 июня 2021 года | начальник отдела по молодежной политике и спорту Масловская М.С. |
|  | Подготовка необходимого инвентаря | до 21 июня 2021 года | консультант по молодежной политике Васильева М.И. совместно с директором МБУ «ФСК «Шелехов» Устиновой К.С. (по согласованию) |
|  | Формирование призового фонда и приобретение продуктов питания для судейской бригады | до 23 июня 2021 года | начальник отдела по молодежной политике и спорту Масловская М.С. совместно с начальником отдела по развитию потребительского рынка Астапенко И.Г. |
|  | Организация транспортного обеспечения подготовительных мероприятий и непосредственного проведения Игры | 23 – 27 июня 2021 года | заведующий хозяйственной службой Квятковская Е.Ю., директор МБУ «ФСК «Шелехов» Устинова К.С. (по согласованию) |
|  | Организация заезда участников | 26 июня 2021 года | консультант по молодежной политике Васильева М. И. |
|  | Организация озвучивания мероприятий Игры | 25- 27 июня 2021 года | начальник отдела по молодежной политике и спорту Масловская М.С. совместно с директором МБУ «ФСК «Шелехов» Устиновой К.С. (по согласованию) |
|  | Организация охраны общественного порядка в месте проведения Игры и обеспечение безопасности участников | 26- 27 июня 2021 года | начальник отдела МВД России по Шелеховскому району Арбатский Е.О. (по согласованию) |
|  | Организация медицинского обслуживания участников Игры | 26 – 27 июня 2021 года | главный врач ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» Вельм О.В. (по согласованию) |
| Мероприятия по проведению Игры |  |  |  |
|  | Подготовка и оборудование трассы проведения Игры | 23 - 27 июня 2021 года | начальник отдела по молодежной политике и спорту Масловская М.С., педагог МКОУ ШР «СОШ №7» Ботев А.Г. совместно с директором МБУ «ФСК «Шелехов» Устиновой К.С. (по согласованию) |
|  | Проведение судейского семинара | 16 июня 2021 года | консультант по молодежной политике Васильева М.И., педагог МКОУ ШР «СОШ №7» Ботев А.Г. |
|  | Организация и проведение Игры | 26 – 27 июня 2021 года | начальник отдела по молодежной политике и спорту Масловская М.С. |

Список принятых сокращений:

МБУ «ФСК «Шелехов» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Шелехов» Администрации города Шелехова;

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» - областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

МКОУ ШР «СОШ № 7» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа №7»;

консультант по молодежной политике - консультант по молодежной политике отдела по молодёжной политике и спорту Администрации Шелеховского муниципального района;

начальник отдела по молодежной политике и спорту - начальник отдела по молодежной политике и спорту Администрации Шелеховского муниципального района;

начальник отдела по развитию потребительского рынка - начальник отдела по развитию потребительского рынка Администрации Шелеховского муниципального района.