Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 17 июня 2022 года № 318-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2030 ГОДЫ

В связи с корректировкой мероприятий и объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 842-па, в соответствии с постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести прилагаемые изменения в постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 842-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы».

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                               М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от 17 июня 2022 года № 318-па

Изменения

в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденную

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 842-па (далее – Программа)

1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорта муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 235 805,3 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Шелеховского района 1 033 986,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 188 523,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 13 295,3 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 100 795,7 тыс. руб.; 2020 год – 104 165,1 тыс. руб.; 2021 год – 108 346,9 тыс. руб.; 2022 год – 112 419,4 тыс. руб.; 2023 год – 102 352,3 тыс. руб.; 2024 год – 101 103,7 тыс. руб.; 2025 – 2030 годы – 606 622,2 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Шелеховского района: 2019 год – 75 619,0 тыс. руб.; 2020 год – 91 367,4 тыс. руб.; 2021 год – 89 573,5 тыс. руб.; 2022 год – 91 032,4 тыс. руб.; 2023 год – 87 263,0 тыс. руб.; 2024 год – 85 590,2 тыс. руб.; 2025 – 2030 годы – 513 541,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета: 2019 год – 25 168,8 тыс. руб.; 2020 год – 12 797,7 тыс. руб.; 2021 год – 13 800,0 тыс. руб.; 2022 год – 16 102,2 тыс. руб.; 2023 год – 13 957,1 тыс. руб.; 2024 год – 15 242,5 тыс. руб.; 2025 – 2030 годы – 91 455,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета: 2019 год – 7,9 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 973,4 тыс. руб.; 2022 год – 5 284,8 тыс. руб.; 2023 год – 1 132,2 тыс. руб.; 2024 год – 271,0 тыс. руб.; 2025 – 2030 годы – 1 626,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 2030 годы – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- ».

- Перечень используемых сокращений дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:

- «МКУКДОШР «ДШИ им. К. Г. Самарина» - муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного образования Шелеховского района  «Детская школа искусств имени К. Г. Самарина»;

МКУК ШР «МЦКР» - муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского района «Межпоселенческий центр культурного развития».»

- Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт Подпрограммы 1» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 113 730,7 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Шелеховского района 934 130,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 177 820,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 1 779,8 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 92 174,5 тыс. руб.; 2020 год – 94 962,5 тыс. руб.; 2021 год – 97 722,0 тыс. руб.; 2022 год – 95 380,7 тыс. руб.; 2023 год – 88 549,5 тыс. руб.; 2024 год – 92 134,5 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 552 807,0 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Шелеховского района: 2019 год – 70 015,8 тыс. руб.; 2020 год – 85 453,2 тыс. руб.; 2021 год – 83 015,0 тыс. руб.; 2022 год – 81 801,0 тыс. руб.; 2023 год – 74 969,8 тыс. руб.; 2024 год – 76 982,3 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 461 893,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета: 2019 год – 22 158,7 тыс. руб.; 2020 год – 9 509,3 тыс. руб.; 2021 год – 12 927,2 тыс. руб.; 2022 год – 13 579,7 тыс. руб.; 2023 год – 13 579,7 тыс. руб.; 2024 год – 15 152,2 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 90 913,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 779,8 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 0,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- ».

- 4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт Подпрограммы 2» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 122 074,6 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Шелеховского района – 99 855,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 10 703,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 11 515,5тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 8 621,2 тыс. руб.; 2020 год – 9 202,6 тыс. руб.; 2021 год – 10 624,9 тыс. руб.; 2022 год – 17 038,7 тыс. руб.; 2023 год – 13 802,8 тыс. руб.; 2024 год – 8 969,2 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 53 815,2 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Шелеховского района: 2019 год – 5 603,2 тыс. руб.; 2020 год – 5 914,2 тыс. руб.; 2021 год – 6 558,5 тыс. руб.; 2022 год – 9 231,4 тыс. руб.; 2023 год – 12 293,2 тыс. руб.; 2024 год – 8 607,9 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 51 647,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета: 2019 год – 3 010,1 тыс. руб.; 2020 год – 3 288,4 тыс. руб.; 2021 год – 872, 8 тыс. руб.; 2022 год – 2 522,5 тыс. руб.; 2023 год – 377,4 тыс. руб.; 2024 год – 90,3 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 541,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета: 2019 год – 7,9 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 3 193,6 тыс. руб.; 2022 год – 5 284,8 тыс. руб.; 2023 год – 1 132,2 тыс. руб.; 2024 год – 271,0 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 1 626,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025-2030 годы – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

- 5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение 3

- к муниципальной программе

- «Развитие сферы культуры Шелеховского

- района» на 2019-2030 годы

- Перечень основных мероприятий, планируемых целевых индикаторов,

- показателей результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятий муниципальной Программы | Исполнитель мероприятия муниципальной Программы |  | Срок реализации мероприятий муниципальной Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы, показатели результативности муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Плановое значение |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | ВИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом |  | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК «Городской музей» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 1 235 805,3 | - 13 295,3 |  | - 188 523,3 |  | - 1 033 986,7 |  | - 0,0 | - Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района (тыс. ед.), удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 84,7/90 |
|  |  |  |  | 2019 | - 100 795,7 | - 7,9 |  | - 25 168,8 |  | - 75 619,0 |  | - 0,0 |  | 83,6/60,5 |
|  |  |  |  | 2020 | - 104 165,1 | - 0,0 |  | - 12 797,7 |  | - 91 367,4 |  | - 0,0 |  | 83,7/63,5 |
|  |  |  |  | 2021 | - 108 346,9 | - 4 973,4 |  | - 13 800,0 |  | - 89 573,5 |  | - 0,0 |  | 83,8/66,5 |
|  |  |  |  | 2022 | - 112 419,4 | - 5 284,8 |  | - 16 102,2 |  | - 91 032,4 |  | - 0,0 |  | 83,9/69,5 |
|  |  |  |  | 2023 | - 102 352,3 | - 1 132,2 |  | - 13 957,1 |  | - 87 263,0 |  | - 0,0 |  | 84/72,5 |
|  |  |  |  | 2024 | - 101 103,7 | - 271,0 |  | - 15 242,5 |  | - 85 590,2 |  | - 0,0 |  | 84,1/75,5 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 606 622,2 | - 1 626,0 |  | - 91 455,0 |  | - 513 541,2 |  | - 0,0 |  | 84,1 – 84,7 / 75,5-90 |
| - Подпрограмма 1 «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель Подпрограммы 1. Создание единого культурного пространства на территории Шелеховского района | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК «Городской музей» |  | 2019-2030, в т. ч. | - 1 113 730,7 | - 1 779,8 | - 177 820,0 |  | - 934 130,9 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - 92 174,5 | - 0,0 | - 22 158,7 |  | - 70 015,8 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - 94 962,5 | - 0,0 | - 9 509,3 |  | - 85 453,2 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - 97 722,0 | - 1779,8 | - 12 927,2 |  | - 83 015,0 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - 95 380,7 | - 0,0 | - 13 579,7 |  | - 81 801,0 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - 88 549,5 | - 0,0 | - 13 579,7 |  | - 74 969,8 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - 92 134,5 | - 0,0 | - 15 152,2 |  | - 76 982,3 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 552 807,0 | - 0,0 | - 90 913,2 |  | - 461 893,8 |  |  | - 0,0 |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Создание условий для организации досуга и просвещения жителей Шелеховского района, поддержка народной культуры | Отдел культуры, МАУК «ЦТД «Родники» |  | 2019-2030, в т.ч. | 16 570,6 | 1 779,8 | 2 917,2 |  | 11 873,6 |  |  | 0,0 | Увеличение количества участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий МАУК «ЦТД «Родники» (тыс. чел.); количества участников клубных формирований, самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры Шелеховского района (чел.) | - 14,5/486 |
|  |  |  |  | 2019 | 4 017,6 | 0,0 | 104,6 |  | 3 913,0 |  |  | 0,0 |  | - 13,2/421 |
|  |  |  |  | 2020 | 3 852,8 | 0,0 | 142,4 |  | 3 710,4 |  |  | 0,0 |  | - 13,3/426 |
|  |  |  |  | 2021 | 7 880,0 | 1779,8 | 2670,2 |  | 3 430,0 |  |  | 0,0 |  | - 13,4/431 |
|  |  |  |  | 2022 | 820,2 | 0,0 | 0,0 |  | 820,2 |  |  | 0,0 |  | - 13,5/436 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 13,7/446 - - 14,5 / - 486 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Развитие народной культуры, досуг и просвещение (субсидия МАУК «ЦТД «Родники») | Отдел культуры, МАУК «ЦТД «Родники» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 16 570,6 | - 1 779,8 | - 2 917,2 |  | - 11 873,6 |  |  | - 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - 4 017,6 | - 0,0 | - 104,6 |  | - 3 913,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - 3 852,8 | - 0,0 | - 142,4 |  | - 3 710,4 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - 7 880,0 | - 1 779,8 | - 2 670,2 |  | - 3 430,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - 820,2 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 820,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Приобретение автобуса в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Отдел культуры, МАУК «ЦТД «Родники» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 5 000,0 | - 1 779,8 | - 2 670,2 |  | - 550,0 |  |  | 0,0 | - Ежегодная организация выездов на территории поселений Шелеховского района с гастрольными выступлениями творческих коллективов | - 1 |
|  |  |  |  | 2019 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2020 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2021 | - 5 000,0 | - 1 779,8 | - 2 670,2 |  | - 550,0 |  |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2022 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2023 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
| 1.2. | Задача 1.2. Создание условий для выявления и развития одаренных детей и талантливой молодежи | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ» |  | 2019-2030, в т. ч. | - 787 711,5 | 0,0 | 168 667,0 |  | - 619 044,5 |  |  | 0,0 | - Увеличение доли детей, охваченных образовательными - программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи ШР 5 – 18 лет (%); - динамика детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых УК ДО ШР в сравнении с предыдущим годом (ед.); - динамика участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся УК ДО (%), - динамика победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников – обучающихся УК ДО (%) | - 10 - 1126 - 45,9 - 87 |
|  |  |  |  | 2019 | - 65 263,4 | 0,0 | 17 722,4 |  | 47 541,0 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1104 - 44,8 - 76 |
|  |  |  |  | 2020 | - 66 286,2 | 0,0 | 7 462,8 |  | 58 823,4 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1106 - 44,9 - 77 |
|  |  |  |  | 2021 | - 64 284,3 | 0,0 | 10 257,0 |  | 54 027,3 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1108 - 45 - 78 |
|  |  |  |  | 2022 | - 67 731,2 | 0,0 | 13 579,7 |  | 54 151,5 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1110 - 45,1 - 79 |
|  |  |  |  | 2023 | - 62 831,0 | 0,0 | 13 579,7 |  | 49 251,3 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1112 - 45,2 - 80 |
|  |  |  |  | 2024 | - 65 902,2 | 0,0 | 15 152,2 |  | 50 750,0 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 112 - 4 - 45,3 - 81 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 395 413,2 | 0,0 | 90 913,2 |  | 304 500,0 |  |  | 0,0 |  | - 10 - 1114-1126 - 45,3-45,9 - 81-87 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры дополнительного образования Шелеховского района |  |  | 2019-2030, в т. ч. | 787 711,5 | 0,0 | 168 667,0 |  | 619 044,5 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 65 263,4 | 0,0 | 17 722,4 |  | 47 541,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 66 286,2 | 0,0 | 7 462,8 |  | 58 823,4 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 64 284,3 | 0,0 | 10 257,0 |  | 54 027,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 67 731,2 | 0,0 | 13 579,7 |  | 54 151,5 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 62 831,0 | 0,0 | 13 579,7 |  | 49 251,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 65 902,2 | 0,0 | 15 152,2 |  | 50 750,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 395 413,2 | 0,0 | 90 913,2 |  | 304 500,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина» |  | 2019-2030, в т. ч. | 645,5 | 0,0 | 0,0 |  | 645,5 |  |  | 0,0 | - Приобретение рояля - (ед.) | - 1 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2022 | 645,5 | 0,0 | 0,0 |  | 645,5 |  |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
| 1.3. | Задача 1.3. Обеспечение деятельности и развитие МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | Отдел культуры, МКУК «Городской музей» |  | 2019-2030, в т. ч. | - 110 122,1 | - 0,0 | - 1 988,4 |  | 108 133,7 |  |  | - 0,0 | - Динамика посещений музея в сравнении с предыдущим годом (ед.), - увеличение количества представленных предметов ОФ / ВФ (ед.), - увеличение количества предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (ед.), - увеличение количества музейных предметов, размещенных на сайте музея (ед.) | - 18025 - 540/1040 - 870 - 1145 |
|  |  |  |  | 2019 | - 7 519,7 | - 0,0 | - 1 308,4 |  | 6 211,3 |  |  | - 0,0 |  | - 17750 - 430/930 - 820 - 595 |
|  |  |  |  | 2020 | - 8 620,2 | - 0,0 | - 680,0 |  | 7 940,2 |  |  | - 0,0 |  | - 17775 - 440/940 - 830 - 645 |
|  |  |  |  | 2021 | - 8 797,3 | - 0,0 | - 0,0 |  | 8 797,3 |  |  | - 0,0 |  | - 17800 - 450/950 - 840 - 695 |
|  |  |  |  | 2022 | - 9 816,8 | - 0,0 | - 0,0 |  | 9 816,8 |  |  | - 0,0 |  | - 17825 - 460/960 - 850 - 745 |
|  |  |  |  | 2023 | - 9 412,7 | - 0,0 | - 0,0 |  | 9 412,7 |  |  | - 0,0 |  | - 17850 - 470/970 - 850 - 795 |
|  |  |  |  | 2024 | - 9 422,2 | - 0,0 | - 0,0 |  | 9 422,2 |  |  | - 0,0 |  | - 178 - 75 - 480/980 - 860 - 845 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 56 533,2 | - 0,0 | - 0,0 |  | 56 533,2 |  |  | - 0,0 |  | - 17875-18025 - 480-540 / 980-1040 - 850-870 - 845-1145 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Организация деятельности МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  |  | 2019-2030, в т.ч. | 110 122,1 | 0,0 | 1 988,4 |  | 108 133,7 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 7 519,7 | 0,0 | 1 308,4 |  | 6 211,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8 620,2 | 0,0 | 680,0 |  | 7 940,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 8 797,3 | 0,0 | 0,0 |  | 8 797,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 9 816,8 | 0,0 | 0,0 |  | 9 816,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 9 412,7 | 0,0 | 0,0 |  | 9 412,7 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 9 422,2 | 0,0 | 0,0 |  | 9 422,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 56 533,2 | 0,0 | 0,0 |  | 56 533,2 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Техническое оснащение муниципальных музеев | Отдел культуры, МКУК «Городской музей» |  | 2019-2030, в т. ч. | 1 300,00 | 0,0 | 0,0 |  | 1 300,00 |  |  | 0,0 | - Техническое оснащение муниципальных музеев | - - |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2023 | 1 300,00 | 0,0 | 0,0 |  | 1 300,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - - |
| 1.4. | Задача 1.4. Обеспечение деятельности и развитие МКУК «МЦКР» | Отдел культуры, МКУК «МЦКР» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 199 326,5 | - 0,0 | - 4 247,4 |  | - 195 079,1 |  |  | - 0,0 | - Динамика посещений МКУК «МЦКР» с учетом посещений сайта учреждения в сравнении с предыдущим годом (ед.), - динамика книговыдач МКУК «МЦКР» в сравнении с предыдущим годом (ед.), - увеличение количества наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме (ед.) | - 56414 - 115960 - 121280 |
|  |  |  |  | 2019 | - 15 373,8 | - 0,0 | - 3 023,3 |  | - 12 350,5 |  |  | - 0,0 |  | - 56139 - 115685 - 55280 |
|  |  |  |  | 2020 | - 16 203,3 | - 0,0 | - 1 224,1 |  | - 14 979,2 |  |  | - 0,0 |  | - 56164 - 115710 - 61280 |
|  |  |  |  | 2021 | - 16 760,4 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 16 760,4 |  |  | - 0,0 |  | - 56189 - 115735 - 67280 |
|  |  |  |  | 2022 | - 17 012,5 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 17 012,5 |  |  | - 0,0 |  | - 56214 - 115760 - 73280 |
|  |  |  |  | 2023 | - 16 305,8 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 16 305,8 |  |  | - 0,0 |  | - 56239 - 115785 - 79280 |
|  |  |  |  | 2024 | - 16 810,1 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 16 810,1 |  |  | - 0,0 |  | - 563 - 64 - 115 - 810 - 852 - 80 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 100 860,6 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 100 860,6 |  |  | - 0,0 |  | - 56264-56414/ - 115810-115960/ - 85280-121280 |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 Организация деятельности МКУК «МЦКР» | Отдел культуры, МКУК «МЦКР» |  | 2019-2030, в т.ч. | 199 326,5 | 0,0 | 4 247,4 |  | 195 079,1 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 15 373,8 | 0,0 | 3 023,3 |  | 12 350,5 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 16 203,3 | 0,0 | 1 224,1 |  | 14 979,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 16 760,4 | 0,0 | 0,0 |  | 16 760,4 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 17 012,5 | 0,0 | 0,0 |  | 17 012,5 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 16 305,8 | 0,0 | 0,0 |  | 16 305,8 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 16 810,1 | 0,0 | 0,0 |  | 16 810,1 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 100 860,6 | 0,0 | 0,0 |  | 100 860,6 |  |  | 0,0 |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель подпрограммы 2. Повышение эффективности управления сферой культуры Шелеховского района | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК «Городской музей» |  | 2019-2030, в т.ч. | 122 074,6 | 11 515,5 |  | 10 703,3 |  | 99 855,8 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8 621,2 | 7,9 |  | 3010,1 |  | 5 603,2 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 9 202,6 | 0,0 |  | 3288,4 |  | 5 914,2 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 10 624,9 | 3 193,6 |  | 872,8 |  | 6 558,5 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 17 038,7 | 5 284,8 |  | 2 522,5 |  | 9 231,4 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 13 802,8 | 1 132,2 |  | 377,4 |  | 12 293,2 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8 969,2 | 271,0 |  | 90,3 |  | 8 607,9 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 53 815,2 | 1 626,0 |  | 541,8 |  | 51 647,4 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций в сфере культуры, повышение качества их исполнения |  |  | 2019-2030, в т. ч. | - 122 074,6 | 11 515,5 |  | 10 703,3 |  | - 99 855,8 |  | - 0,00 | - Число поселений Шелеховского района, органам местного самоуправления которых оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры (ед.) | - 6 ежегодно |
|  |  |  |  | 2019 | - 8 621,2 | 7,9 |  | 3010,1 |  | - 5 603,2 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - 9 202,6 | 0,0 |  | 3288,4 |  | - 5 914,2 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - 10 624,9 | 3 193,6 |  | 872,8 |  | - 6 558,5 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - 17 038,7 | 5 284,8 |  | 2 522,5 |  | - 9 231,4 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - 13 802,8 | 1 132,2 |  | 377,4 |  | - 12 293,2 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - 8 969,2 | 271,0 |  | 90,3 |  | - 8 607,9 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 53 815,2 | 1 626,0 |  | 541,8 |  | - 51 647,4 |  | - 0,00 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района (смета) | Отдел культуры |  | 2019-2030, в т.ч. | - 44 216,6 | - 0,0 |  | - 545,5 |  | - 43 671,1 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - 2 877,3 | - 0,0 |  | - 483,1 |  | - 2 394,2 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - 3 343,2 | - 0,0 |  | - 62,4 |  | - 3 280,8 | - 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - 3 053,9 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 3 053,9 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - 3 919,8 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 3 919,8 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - 3 877,8 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 3 877,8 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - 3 877,8 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 3 877,8 |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 23 266,8 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 23 266,8 |  | - 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» (приказ) | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 15 471,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 471,3 |  | 0,0 | - Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района (%) | - 0,9 ежегодно |
|  |  |  |  | 2019 | - 1 030,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 030,9 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2020 | - 949,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 949,3 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2021 | - 1 671,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 671,4 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2022 | - 1 572,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 572,3 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2023 | - 1 477,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 477,8 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2024 | - 1 252,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 252,8 |  | 0,0 |  | - 0,9 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 7 516,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 516,8 |  | 0,0 |  | - 0,9 - ежегодно |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия Шелеховского района (приобретение оборудования, сувениров, цветов, мебели, компьютерного оборудования, станков, витрин, экспертиза, пошив костюмов, сопровождение программного обеспечения и т.д.) в МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» (приказ)» | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 32 781,8 | 7 747,7 |  | 4 648,8 |  | 20 385,3 |  | 0,0 | - Доля финансирования, направленная на развитие сферы - культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района (%) | - 0,3 ежегодно |
|  |  |  |  | 2019 | - 1 179,4 | 7,9 |  | 573,5 |  | 598,0 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2020 | - 1 015,9 | 0,0 |  | 730,3 |  | 285,6 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2021 | - 707,1 | 287,0 |  | 100,1 |  | 320,0 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2022 | - 9 746,6 | 5 284,8 |  | 2 522,5 |  | 1 939,3 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2023 | - 1 915,3 | 271,0 |  | 90,3 |  | 1 554,0 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2024 | - 2 602,5 | 271,0 |  | 90,3 |  | 2 241,2 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 15 615,0 | 1 626,0 |  | 541,8 |  | 13 447,2 |  | 0,0 |  | - 0,3 |
| 2.1.3.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Отдел культуры |  | 2019-2030, в т.ч. | 4 227,9 | 2 733,9 |  | 995,8 |  | 498,2 |  | 0,0 | - Комплектование книжного фонда РМКУК «ШМЦБ» не менее 5 экз. в год | - 60 |
|  |  |  |  | 2019 | 81,6 | 7,9 |  | 64,7 |  | 9,0 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2020 | 20,6 | 0,0 |  | 18,3 |  | 2,3 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2021 | 434,9 | 287,0 |  | 100,1 |  | 47,8 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2022 | 406,0 | 271,0 |  | 90,3 |  | 44,7 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2023 | 410,6 | 271,0 |  | 90,3 |  | 49,3 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2024 | 410,6 | 271,0 |  | 90,3 |  | 49,3 |  | 0,0 |  | - 5 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 2 463,6 | 1 626,0 |  | 541,8 |  | 295,8 |  | 0,0 |  | - 35 |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры (стипендии, премии Мэра, повышение квалификации специалистов) (приказ) | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» |  | 2019-2030, в т.ч. | - 1 610,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 610,5 |  | 0,0 | - Количество мер муниципальной поддержки ОМС ШР на конкурсной основе (ед.) | - 2 ежегодно |
|  |  |  |  | 2019 | - 201,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 201,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2020 | - 146,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 146,5 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2021 | - 120,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2022 | 183,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 183,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2023 | 120,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2024 | 120,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 120,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | 720,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 |  | 0,0 |  | - 2 ежегодно |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. Мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», РМКУК ШР «МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей») (приказ) |  | Отдел культуры, МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» | 2019-2030, в т.ч. | - 25 994,4 | 3 767,8 |  | 3 509,0 |  | 18 717,6 |  | 0,0 | - Количество учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района, обеспечивших работу по разработке ПСД на капитальные ремонты (реконструкции) (ед.) | - 16 |
|  |  |  |  | 2019 | - 3 332,6 | 0,0 |  | 1 953,5 |  | 1 379,1 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2020 | - 1 747,7 | 0,0 |  | 495,7 |  | 1 252,0 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2021 | - 5 072,5 | 2 906,6 |  | 772,7 |  | 1 393,2 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2022 | - 1 617,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 617,0 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2023 | - 64 11,9 | 861,2 |  | 287,1 |  | 5 263,6 |  | 0,0 |  | - 3 |
|  |  |  |  | 2024 | - 1 116,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 116,1 |  |  |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 6 696,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 696,6 |  | 0,0 |  | - 7 |
| 2.1.5.1 | Мероприятие 2.1.5.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств «Капитальный ремонт кровли здания структурного подразделения МКУК ДО ШР «Центр искусств им. К.Г. Самарина», по адресу: Иркутская область, с. Баклаши, Шелеховский район, ул. 8 Марта, 12 А» |  | МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина» | 2019-2030, в т.ч. | - 1 304,9 | 861,2 |  | 287,1 |  | 156,6 |  | 0,0 | - Количество учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района, обеспечивших работу по разработке ПСД на капитальные ремонты (реконструкции) (ед.) | - 1 |
|  |  |  |  | 2019 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2020 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2021 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2022 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2023 | - 1 304,9 | 861,2 |  | 287,1 |  | 156,6 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
| 2.1.5.2 | Мероприятие 2.1.5.2 «Капитальный ремонт помещения РМКУК «ШМЦБ» (взрослая библиотека), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, дом 6» |  | МКУК «МЦКР» | 2019-2030, в т.ч. | - 2 380,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 380,0 |  | 0,0 | - Количество учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района, обеспечивших работу по разработке ПСД на капитальные ремонты (реконструкции) (ед.) | - 1 |
|  |  |  |  | 2019 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2020 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2021 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2022 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2023 | - 2 380,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 380,0 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
| 2.1.5.3 | Мероприятие 2.1.5.3 «Капитальный ремонт отдела обслуживания детского населения РМКУК «ШМЦБ» по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 1, дом 6» |  | МКУК «МЦКР» | 2019-2030, в т.ч. | - 1 360,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 360,0 |  | 0,0 | - Количество учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района, обеспечивших работу по разработке ПСД на капитальные ремонты (реконструкции) (ед.) | - 1 |
|  |  |  |  | 2019 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2020 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2021 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2022 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2023 | - 1 360,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 360,0 |  | 0,0 |  | - 1 |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие 2.1.6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  | Отдел культуры | 2019-2030, в т.ч. | - 2 000,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (ед.) | - 2 |
|  |  |  |  | 2019 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2020 | - 2 000,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 2 |
|  |  |  |  | 2021 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2022 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2023 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2024 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |
|  |  |  |  | 2025-2030 | - 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - 0 |

- ».

- 6.    Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Шелеховского  района» на 2019-2030 годы    изложить в  следующей редакции:

- «Приложение 4

к муниципальной программе

- «Развитие сферы культуры Шелеховского

- района» на 2019-2030 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры Шелеховского района»

|  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (отчетн.) | 2018 (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района | Тыс. ед. | 83,3 | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 84,7 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика книговыдач РМКУК «ШМЦБ» по сравнению с предыдущим годом | Ед. % | 115640 | 115665 0,02 | 115685 0,02 | 115710 0,02 | 115735 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Динамика книговыдач МКУК «МЦКР» по сравнению с предыдущим годом | Ед. % | - | - | - | - | - | 115760 0,02 | 115785 0,02 | 115810 0,02 | 115835 0,02 | 115860 0,02 | 115885 0,02 | 115910 0,02 | 115935 0,02 | 115960 0,02 |
|  | Динамика посещений РМКУК «ШМЦБ» с учетом посещений сайта учреждения по сравнению с предыдущим годом | Ед. % | 56089 | 56114 0,04 | 56139 0,04 | 56164 0,04 | 56189 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Динамика посещений МКУК «МЦКР» с учетом посещений сайта учреждения по сравнению с предыдущим годом | Ед. % | - | - | - | - | - | 56214 0,04 | 56239 0,04 | 56264 0,04 | 56289 0,04 | 56314 0,04 | 56339 0,04 | 56364 0,04 | 56389 0,04 | 56414 0,04 |
|  | Динамика участников (участники, зрители) культурно-досуговых и просветительских мероприятий МАУК «ЦТД «Родники» по сравнению с предыдущим годом | Ед. | 13250 | 13350 | 13400 | 13500 | 13600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество участников клубных формирований, самодеятельных коллективов, действующих на базе муниципальных учреждений культуры Шелеховского района (библиотека - 155, ЦТРиГО - 231, ЦТД - 35) | Ед. | 421 | 426 | 431 | 436 | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество участни-ков клубных форми-рований, самодея-тельных коллективов, действующих на базе муниципальных учреждений культуры Шелеховского района (МКУК «МЦКР» без учета библиотеки - 100) | Ед. | - | - | - | - | - | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
|  | Динамика посещений МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» по сравнению с предыдущим годом | Ед. | 17700 | 17725 | 17750 | 17775 | 17800 | 17825 | 17850 | 17875 | 17900 | 17925 | 17950 | 17975 | 18000 | 18025 |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5- 18 лет | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Динамика детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры дополнительного образования Шелеховского района по сравнению с предыдущим годом | Ед. | 1100 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1124 | 1126 |
|  | Динамика участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся учреждений культуры дополнительного образования (В 2017 году 513 обучающихся УК ДО (44,6% от общего количества обучающихся УК ДО) приняли участие в конкурсах и фестивалях) | % | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
|  | Динамика победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников - обучающихся учреждений культуры дополнительного образования (в 2017 году 452 участников конкурсных мероприятий стали лауреатами и дипломантами) | % | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
|  | Количество наименований библиографических записей (изданий) в сводном каталоге РМКУК «ШМЦБ» в электронной форме (нарастающим итогом) | Ед. | 43280 | 49280 | 55280 | 61280 | 67280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество наименований библиографических записей (изданий) в сводном каталоге МКУК «МЦКР» в электронной форме (нарастающим итогом) | Ед. | - | - | - | - | - | 73280 | 79280 | 85280 | 91280 | 97280 | 103280 | 109280 | 115280 | 121280 |
|  | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного / вспомогательного фондов в отчетном периоде | Ед. | 413/915 | 420/920 | 430/930 | 440/940 | 450/950 | 460/960 | 470/970 | 480/980 | 490/990 | 500/1000 | 510/1010 | 520/1020 | 530/1030 | 540/1040 |
|  | Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (передвижные выставки) МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» в отчетном периоде | Ед. | 810 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 850 | 850 | 860 | 860 | 860 | 870 | 870 | 870 |
|  | Количество музейных предметов размещенных на сайте МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» в отчетном периоде (нарастающим итогом) | Ед. | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| Подпрограмма 2 «Муниципальное управление в сфере культуры Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мер муниципальной поддержки культуры Шелеховского района, предоставляемых органами муниципальной власти Шелеховского района на конкурсной основе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Число поселений Шелеховского района, органам местного самоуправления которых оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Доля финансирования, направленная на развитие сферы культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района | % | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры, от общей суммы финансирования муниципальных казенных учреждений культуры | % | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Количество муниципальных учреждений культуры Шелеховского района, подготовленных к новому учебному году, отопительному периоду (ед.) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество учреждений культуры Шелеховского района, обеспечивших работу по разработке ПСД на капитальные ремонты (реконструкции) (ед.) | Ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- ».