|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель Мэра района  по экономике и финансам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С. Савельев  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ В 2019 ГОДУ**

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 4 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1«Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района» на 2015-2020 годы в течение 2019 года организовывалось взаимодействие инвесторов, реализующих (планирующих) инвестиционные проекты на территории Шелеховского района, с АО «Корпорация развития Иркутской области» и руководителями структурных подразделений Администрации района; посредством рабочих совещаний Мэра района с руководителями организаций, предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Шелеховского района.

В целях повышения качества информирования потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Шелеховского района разработан, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации района Инвестиционный паспорт Шелеховского района.

Осуществлялось информирование хозяйствующих субъектов о форумах, круглых столах, конкурсах по предоставлению субсидий, а также мероприятиях по оказанию финансовой поддержки, проводимых органами государственной власти и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, в том числе через официальный сайт Администрации Шелеховского муниципального района.

В рамках развития социально-экономического сотрудничества Администрации Шелеховского муниципального района и организаций, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, в 2019 году действовало 34 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

В 2019 году в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве от предприятий и организаций Шелеховского района на социальные мероприятия было привлечено 116,72 млн. рублей.

Реализация подпрограммы 2«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления района и органов государственной власти; коммерческих и некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных заведений, ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова».

Финансовая поддержка предпринимателей оказывалась из областного бюджета, а также из внебюджетных фондов посредством грантовых конкурсов. Вся информация о доступных конкурсах доводилась до предпринимателей: размещалась на Официальном сайте Администрации района, направлялась на электронные адреса ведущих предпринимателей Шелеховского района, опубликовывалась в газете «Шелеховский вестник»

В рамках имущественной поддержки реализовывалось преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности со сроком рассрочки оплаты до 5 лет, а также сохранена возможность предоставления муниципального имущества на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на срок до 5 лет.

В соответствии с требованием Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением Администрации района от 14.02.2018 № 94-па утвержден Перечень муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в данный перечень, может быть использовано в целях предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Шелеховского района, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность арендаторов. В настоящее время в данном перечне находится 3 объекта.

Сохраняются льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный коэффициент 0,5 (в 2019 году поддержка предоставлена 3 субъектам малого предпринимательства).

В рамках информационной и консультационной поддержки, на территории района продолжает функционировать Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители Администрации района и Думы района, инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Работа Координационного Совета строилась в соответствии с планом, утвержденным на заседании Координационного Совета от 27.03.2019. В 2019 году проведено 2 заседания Координационного Совета с приглашением представителей МИФНС России № 19 по Иркутской области, Шелеховского отделения ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова», ООО «Смарт Технолоджи», центра развития ребенка BABY\*STAR, Шелехов, отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии Администрации района, отдела стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации города Шелехова.

В актуальном состоянии поддерживается раздел Малое и среднее предпринимательство, освещается деятельность Координационного Совета, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы (10 информаций в течение 2019 года), направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя. 10 информаций для оперативного использования в работе направлены в адрес наиболее активных предпринимателей Шелеховского района (309 респондентов).

Оказано содействие в проведении:

06.06.2019 – семинара для предпринимателей по контрольно-кассовой технике (докладчики – специалисты ИФНС № 17 по Иркутской области);

17.06.2019 – семинара для предпринимателей по бухучету и налогообложению (докладчики – аудиторы и специалисты ООО «Аудит-Дело», Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»);

15.10.2019 – видеосеминара о применении финансовых инструментов для развития бизнеса.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется преимущество при осуществлении муниципальных закупок: достижение объема муниципальных закупок не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. В 2019 году с преимущественным правом для субъектов малого и среднего предпринимательства было размещено 302 торга на общую сумму 184 910,9 тыс. рублей, что составляет 70,7 % от общей суммы размещенных заказов в 2019 году.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы в 2019 году осуществлялась поддержка агропромышленного комплекса.

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области в целях обеспечения поддержки на региональном уровне защищен сводный план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий

Совместно с главами поселений Шелеховского района оказывается содействие в проведении Шелеховским филиалом ветеринарной службы Иркутской области экспертизы и исследования: мяса, молока, сметаны, творога, рыбы, овощей, меда, яйца, осуществлении плановых профилактических вакцинаций животных.

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения престижности проживания в сельской местности реализовывались мероприятия государственной программы Иркутской области по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Одним из направлений является обеспечение жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе. За 2019 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 5 семей. Получено 5 свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья в сельской местности на общую сумму 4 126,0 тыс. рублей.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Озманян Г.В. заключил соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области о получении бюджетной поддержки в 2019 году в сумме 547,5 тыс. рублей по статье «содержание коров мясного направления».

Руководствуясь законом Иркутской области от 31.03.2014 № 31-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области», а также подпрограммой «Создание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области на 2019-2024 годы», государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в 2019 году в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, приняли участие СНТ «Труд» и СНТ «Весна». По результатам конкурсного отбора получены гранты в размере 487,5 тыс. рублей. (СНТ «Труд») и 500 тыс. рублей. (СНТ «Весна»).

Для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов любителей. Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» принято участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» 21-24.08.2019. За участие в выставке садоводы любители Шелеховского района награждены наградами: Золотая звезда выставки клуб садоводов г. Шелехов «Жарок», 1 место в номинации «Лучший ландшафтный дизайн» и 5 призовых сертификатов.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка Шелеховского района» на 2015-2020 годы в 2019 году на территории Шелеховского района открыты 5 объектов потребительского рынка, что позволило дополнительно организовать 22 рабочих места, торговая площадь увеличилась на 209 кв.м.

На 01.01.2020 в районе функционируют: 690 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, включающих в себя 254 стационарных магазина, 164 единиц павильонов и киосков, 12 торговых центров общей торговой площадью 15,0 тыс. кв. м., 5 площадок с открытыми прилавками на 175 торговых мест, 85 организаций общественного питания на 2 973 посадочных места и 170 объект по оказанию бытовых услуг.

Одним из основных в развитии торговли является показатель обеспеченности населения торговыми площадями. За 2019 год суммарный показатель по Шелеховскому району увеличился на 7,2 кв.м. и составил 720,8 кв.м при нормативе 483 кв.м. на 1 000 чел. населения.

В целом, наличие достаточного количества торговых объектов разнообразных форматов, их месторасположение обеспечивают население фактической доступностью в продовольственных и непродовольственных товарах.

В 2019 году у шелеховчан признаны востребованными объекты региональных сетевых ретейлеров, таких как Слата, Хлеб. Соль, Экономия, Абсолют.

Средняя заработная плата в организациях торговли и питания составила 24 000,0 рублей, в бытовом обслуживании – 25 000,0 рублей.

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, повышения обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями решением Думы района от 28.11.2019 № 37-рд утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2020 год.

В условиях современной экономической ситуации задача Администрации района состоит в обеспечении стабильности на продовольственном рынке Шелеховского района, в том числе сохранении объемов продаж основных продуктов питания и обеспечении их доступности для населения.

В 2019 году проведены 12 сезонных ярмарок, 34 ярмарки «выходного дня», 17 праздничных и тематических ярмарок. В ярмарках приняли участие предприятия агропромышленного комплекса района, крестьянско-фермерские хозяйства, садово-огороднические кооперативы, товаропроизводители области. В летний период 2019 года с мая по сентябрь действовали на постоянной основе 6 открытых торговых площадок по продаже овощей и ягод с личных подворий, дикоросы.

В целях сдерживания инфляционных процессов Администрация района особое внимание уделяет контролю за динамикой цен на социально значимые товары.

По-прежнему востребованы населением социально-ориентированные объекты потребительского рынка. На территории района стабильно работают 27 магазинов с торговой надбавкой, не превышающей 20% на продовольственные товары, входящие в ежедневный рацион потребления, 2 парикмахерских, оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам.

Во взаимодействии с органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в Шелеховском районе проведены акции: месячник качества и безопасности пиротехнической продукции (январь), месячник защиты прав потребителей (март), месячник качества и безопасности ранних овощей (июнь), месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения (декабрь).

В Администрации района постоянно работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, позволяющий жителям обратиться с оперативной информацией, предложениями, замечаниями и получить консультацию по интересующему вопросу.

Ежегодно в январе осуществляется подготовка расчетов потребности сил и средств, материально-технического оснащения для обеспечения питанием и вещевым снабжением населения при чрезвычайных ситуациях. Актуализируются договоры поставки материальных ресурсов по продовольствию и вещевому имуществу, номенклатура товаров корректируется на предстоящий год по количеству и ценам.

В июле 2019 года при чрезвычайной ситуации, объявленной в результате подтопления населенных пунктов Шелеховского района на пункт временного размещения, развернутый в общеобразовательной школе №1 были эвакуированы 135 человек, в том числе 110 детей. В течение 1 часа было организовано горячее питание. 3-х разовое горячее питание доставлялось на пункт временного размещения 29-31.07.2019. Приготовление и доставку питания осуществляло ООО «Ален». 01.08.2019 пункт временного размещения завершил работу.

Все перечисленные мероприятия муниципальной программы выполняются в рамках исполнения муниципальных функций, дополнительного финансирования в муниципальную программу не выделялось. Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,29, финансирования данной программы в 2019 году отсутствовало. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,29, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Шелеховского района

«Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия или ВЦП | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Степень достижения показателей результативности (4/3) | Плановые объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Фактические объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Уровень финансирования  (11/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа** | |  |  | (2,30 + 1,00 + 0,93 + 0,935) / 4 = **Сред. 1,29** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Шелеховского района на 2015-2020 годы» | 1 157,5 | 2 662,6 | 2,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» | 1970  55  4 | 2910  40,36  3,01 | 1,51  0,73  0,75  Сред. 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы | 101,2  400  5 | 106,0  300  5 | 1,05  0,75  1,00  Сред. 0,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка Шелеховского района на 2015-2020 годы» | 752,65  63,5 | 720,8  57,9 | 0,96  0,91  Сред. 0,935 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 |

Начальник управления по экономике К.И. Станицкая