Информация

о результатах реализации Подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2019-2030 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 №754-па (далее – Подпрограмма)

В 2020 году на реализацию Подпрограммных мероприятий было предусмотрено 12 082,9 тыс. рублей (6872,5 тыс. руб. средства областного бюджета; 849,3 тыс. рублей из бюджета Шелеховского района), фактически потрачено 11 996,7 тыс. рублей.

В 2020 году  на развитие проекта «Безопасная территория»  запланировано 700 тыс. руб. (на содержание 14 видеокамер и приобретение дополнительно 5 видеокамер), реализовано 699,9 тыс. рублей.

Из них:

436 798, 10 рублей  – на содержание 14 камер;

263 200 рублей – на приобретение,  установку и обслуживание дополнительно 3 камер.

В настоящее время на территории Шелеховского района установлено 144 видеокамеры высокого разрешения (из них 14 - приобретенных за счет бюджетных средств Шелеховского района; 130 – за счет собственных средств ООО «Альпари»), способные передать картинку отличного качества с большим количеством деталей, хорошей цветопередачей и  плавностью изображения. Видеонаблюдением охвачены не только внутридворовые территории, но и перекрестки.

Информация с видеокамер выходит на сервер ООО «Альпари» по закрытому каналу. На этом сервере осуществляется запись с этих камер (информация сохраняется 4 суток). В последующем выводится на сайт Альпари в режиме онлайн с шифрованием.

В целях взаимодействия с правоохранительными органами оператор «Альпари» по запросу полиции незамедлительно делает выгрузку необходимой информации с запрашиваемой камеры и передает в полицию.

Всего в 2020 году ООО «Альпари» было исполнено более 50 запросов ОМВД России по Шелеховскому району.

Реализация и развитие указанного проекта в дальнейшем позволит полиции осуществлять контроль за состоянием оперативной обстановки  на улицах города и района.

Этот опыт интересен и для других территорий Иркутской области.

Так в текущем году в ООО «Альпари» обращались представители  администрации  города Усолье-Сибирское с просьбой поделиться положительным опытом построения АПК «Безопасная территория», эффективностью системы видеонаблюдения, способности быстрого определения и оперативного реагирования на различного рода инциденты, представляющие опасность.

На реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 2020 году было предусмотрено 11 357,9 тысяч рублей (6 872,5 – средства областного бюджета; 4 485,4 - средства бюджета Шелеховского района)

За отчетный период 2020 года финансирование Программы за счет средств бюджета Шелеховского района направлено на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения в здания образовательных организаций, а именно:

- на установку, ремонт оборудования видеонаблюдения, замена камер видеонаблюдения, приобретение материалов для ремонта в 30 образовательных организациях (плановое финансирование – 1 076,3 тысяч рублей, фактический расход– 1 000,7 тысяч рублей);

- на монтаж, демонтаж, ремонт, замену наружного освещения, приобретение материалов для ремонта в 21 образовательных организациях (плановое финансирование – 1 190,0 тысяч рублей, фактический расход – 1 190,0 тысяч рублей);

-  на установку, ремонт, замену наружного ограждения, приобретение материалов для ремонта в 7 образовательных организациях (плановое финансирование – 7 721,9 тысяч рублей, фактический расход– 7 721,9 тысяч рублей);

- на обеспечение оплаты за охрану объектов образовательных учреждений с помощью средств тревожной сигнализации, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, приобретение материалов для ремонта (плановое финансирование – 1 369,7 тысяч рублей, фактический расход – 1 359,1 тысяч рублей);

-  организация и проведение слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (плановое финансирование - 5,0 тысяч рублей, фактический расход – 5,0 тысяч рублей);

- организация и проведение конкурсно-игровой программы «Посвящение первоклассников в пешеходы» (плановое финансирование - 20,0 тысяч рублей, фактический расход – 20,0 тысяч рублей).

Кроме того, в рамках Подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, не требующих финансирования.

В рамках работы с обучающимися, совершившими правонарушения до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, а также в рамках профилактической работы по предупреждению деструктивных проявлений в общеобразовательных организациях Шелеховского района проводилась неделя «Высокая ответственность» по профилактике безнадзорности и правонарушений. В 2020 году в неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, педагоги и родители. Были проведены такие  мероприятия как: десятиминутки «Терроризму скажем: «Нет!», «Права ребенка»; тематические уроки «Нам нужен мир!», «День солидарности в борьбе с терроризмом»; классные часы «Закон обо мне, мне о законе», «Ответственность несовершеннолетних за преступления против собственности»; игра – викторина «Право», «Поступки»; диспут «Как научиться отвечать за свои поступки»; тренинг «Способы выхода из конфликтных ситуаций»;   видеолекторий «Ответственность за мелкие кражи и хулиганство»;  родительские собрания «Права ученика, права учителя и права родителей»; были оформлены книжные выставки «Терроризм – угроза обществу»; родителям розданы листовки  с тематикой «Это необходимо знать», «Мы неравнодушны». В школах был организован День инспектора, в рамках которого проведены профилактические беседы о законопослушном поведении, разъяснены понятия уголовной и административной ответственности, проведены индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учетах, посещены семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

- Участие в Неделе позволило обучающимся закрепить представления о правах и обязанностях детей, научиться применять полученные правовые знания при ситуациях, где были обозначены противоправные действия. Неделя прошла продуктивно, с использованием разнообразных форм и видов деятельности. В дальнейшем работа по правовому воспитанию несовершеннолетних будет продолжена как в урочной, так и внеурочной деятельности.

С 9 по 13 декабря 2020 года в общеобразовательных организациях Шелеховского муниципального района прошла неделя правовых знаний «Равноправие» (далее – Неделя).

В целях повышения уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей, профилактики правонарушений проводилась «горячая линия» по правовым вопросам. Проведены уроки правовых знаний по теме «Права и обязанности несовершеннолетних» студентами Юридического института ИГУ совместно с представителями Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. В общеобразовательных организациях в рамках Недели состоялись следующие мероприятия: классные часы «Главная книга страны», «Имею право, но обязан!», «Я и мои права», «Права: мера свободы  и ответственности», «Ваши права», «Конституция – основной закон страны»,  «Мы - граждане России», «В ответе за свои поступки», «Устав образовательной организации и защита прав обучающихся и педагогов»; конкурс кроссвордов «Мир моих прав», «Избирательное право»; конкурс рисунков «Права и обязанности детей», «Россия – страна возможностей»; беседы «Конвенция  о правах ребенка», «Золотое правило нравственности»; организована рейд-акция «Внешний вид школьника». Проведены профилактические беседы с инспекторами ОДН ОМВД по Шелеховскому району по темам «Права и обязанности гражданина», «Уголовная и административная ответственность», «Мои права, мои обязанности», «Каждый имеет право», «Равноправие». В школьных библиотеках оформлены тематические выставки. Прошли родительские собрания по теме о правах и обязанностях обучающихся, педагогов, родителей.

Участие в организованных мероприятиях способствовало формированию законопослушного поведения учащихся, ответственности за свои поступки; воспитанию обучающихся в духе уважения к закону, что положительно сказывается на снижении уровня правонарушений в детской и молодежной среде. Всего мероприятиями профилактической недели охвачены 7508 обучающихся, 1339 родителей, 378 педагогов.

В рамках работы по формированию у обучающихся заинтересованного отношения к здоровому образу жизни, преемственности лучших национальных традиций – гражданственности, патриотизма, ответственности, толерантности в общеобразовательных организациях Шелеховского района проводится неделя по профилактике экстремизма в молодежной среде «Единство многообразия». В 2020 году в рамках недели были проведены следующие мероприятия: классные часы «Все мы разные, все мы равные», «Дружба-дороже богатства», «Дом, который построим мы», «Нас много таких разных», «Толерантность под знаком доброты и принятия», «Сила России – в единстве народов», «Не такой как все», «Толерантность – дорога к миру», «Традиции и обычаи моей страны»;  оформлены стенды «Школа – территория мира, дружбы, добра», «Слово МИР звучит на всех языках», «Малочисленные народы Сибири в современном мире»; акции «Дерево жизни», «Плакат МИРА», «Дерево дружбы»; ролевая игра «Час суда»; спортивные мероприятия «Национальные игры народов России»; организован просмотр и обсуждение фильмов «Беслан. Жизнь за ангелов», «Чучело»; круглый стол «Многообразие национальностей – наше преимущество»; КВИЗ-игра «Единство многообразия». С родителями были проведены: круглый стол «Говорите детям о любви»; игра «Если бы я был собственным ребенком». В школьной библиотеке оформлена книжная выставка «Толерантность в литературе». Всего мероприятиями профилактической недели охвачены 6783 обучающихся, 1251 родитель, 369 педагогов.

В сентябре 2020 года в целях профилактики экстремизма и формирования у обучающихся гражданско-патриотического воспитания во всех общеобразовательных организациях района проведена Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Неделе приняли участие воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся 1-11 классов, педагоги и родители. Были проведены беседы, игры-викторины, классные часы «Мое право», «Моя ответственность», классные родительские собрания «Права ученика, права учителя и права родителей». Участковыми ОМВД России по Шелеховскому району проведены лекции с обучающимися старших классов, беседы с родителями.  С воспитанниками дошкольных организаций проведен конкурс рисунков «Мирное небо над головой».

Всего мероприятиями охвачено 7218 обучающихся, 320 родителей, 385 педагогов.

С 30 ноября по 05 декабря 2020 года в общеобразовательных организациях Шелеховского муниципального района прошли мероприятия в рамках областной недели по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья» (далее - Неделя). В рамках Недели проведены следующие мероприятия: классные часы «Моя будущая семья», «Подростковый возраст. Любовь и ответственность», «Семейные ценности», «Счастье моё - семья», «Не нужно бояться, нужно знать», «Здоровая семья – светлое будущее», «Урок во имя жизни»; выставки рисунков «Здоровый я – здоровая семья», «Как прекрасен это мир»; акции «Красная ленточка», «Здоровая семья – это…»; дискуссии «Современная семья», «Секреты счастливой семьи», «Как избежать рисков заражения ВИЧ»; флешмоб «Мы за здоровый образ жизни»; проектно-деловая игра «Скажи ВИЧ/СПИДУ - НЕТ!».

Для родителей размещена информация в социальных сетях, мессенджерах на тему «Влияние психологического климата семьи на здоровье ребенка».

Всего мероприятиями охвачено 5031 обучающийся, 198 родителей, 452 педагога.

В рамках работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены следующие районные мероприятия:

1) 12 и 13 марта 2020 года прошел традиционный Районный слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2020».

Участники слета соревновались в индивидуальных теоретических экзаменах на знание правил дорожного движения Российской Федерации, знание основ оказания первой доврачебной помощи. Также прошли командные испытания на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников, знание составных частей велосипеда и соревновались в фигурном вождение велосипеда. По окончании экзаменов все команды показали творческие номера на тему соблюдения правил дорожного движения, которые были посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По итогам прохождения всех испытаний победителем районного слета:

1     место    -     команда МКОУ ШР «НШДС № 10»;

2 место - команда МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»;

3     место    -    команда МКОУ ШР «ООШ № 11».

Победитель районного слета команда МКОУ ШР «НШДС № 10» должна была представлять Шелеховский район в апреле 2020 года в областном слете ЮИД, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия были отменены, областной слет перенесен на неопределенное время.

Также в районном этапе определены победители в индивидуальных теоретических экзаменах, которые награждены грамотами и призами.

Сумма освоенных средств составила 5,0 тысяч рублей.

2) Между Управлением образования и ООО «Книголюб» заключен договор на поставку световозвращающих значков в количестве 389 штук на общую сумму 20 тысяч рублей для дальнейшей передачи педагогам общеобразовательных организаций и распространения среди обучающихся 1-х классов в рамках проведения профилактического мероприятия – «Посвящение первоклассников в пешеходы».

Световозвращающие значки в количестве 389 штук получены Управлением образования, переданы ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району и распространены среди обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций в рамках проведения профилактических мероприятий. Сельским общеобразовательным организациям значки переданы для 100% обучающихся 1-х классов.

Основная работа по профилактике ДДТТ проводится во взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району в течение учебного года в рамках реализации Межведомственного плана мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Шелеховского района (далее – план мероприятий). Указанный план мероприятий утвержден приказом Управления образования от 05.09.2019 №445, согласован с начальником ОМВД России по Шелеховскому району.

В рамках плана мероприятий проводятся различные профилактические мероприятия по вопросу обеспечения безопасности детей на дороге. Это различные конкурсы и викторины, акции: «Безопасная дорога в школу», «Шагающий автобус», мастер-классы по изготовлению СВЭ, «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мамам, папам на заметку - пристегни ребенка крепко!», а также «Месячник безопасности дорожного движения», «Единые дни безопасности юных пешеходов, использования СВЭ», «Неделя безопасности дорожного движения», «Безопасные каникулы».

В октябре 2020 года проведен заочный смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшее изделие с использованием световозвращающих элементов. На Конкурс представлено 12 работ из 5 общеобразовательных организаций Шелеховского района. По результатам конкурса определены победители, которые награждены грамотами.

09.12.2020 года проведена районная олимпиада по правилам дорожного движения в заочно-дистанционном режиме.

В олимпиаде приняли участие 60 обучающихся 7-11 классов из 9 общеобразовательных организаций Шелеховского района (МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МБОУШР «Шелеховский лицей»).

По результатам олимпиады определены и награждены победители.

С 23 ноября по 15 декабря 2020 года проведен районный заочный конкурс «Лучшая методическая разработка» среди педагогов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по нескольким номинациям, в том числе в номинации «Лучшая методическая разработка по изучению правил дорожного движения». На конкурс представлено 11 конкурсных работ от 18 участников.

Конкурсные работы были представлены педагогами как индивидуально, так и авторскими коллективами. Победителем конкурса в номинации «Лучшая методическая разработка по изучению правил дорожного движения» стала воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик».