СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ:

заместитель Мэра района                                           Мэр Шелеховского

по экономике и финансам                                            муниципального района

_____________ Д.С. Савельев                                     _____________ М.Н. Модин

«____» ______________2019 г.                                   «____» ______________2019 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Администрации Шелеховского муниципального района в 2018 году

Шелехов, 2019

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности

реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Шелеховского района за 2018 год

| Наименование Программы | Реквизиты НПА | Степень достижения | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Уровень финансирования | Оценка эфф-ти | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ и ОБ | МБ | ВИ |  | ФБ и ОБ | МБ | ВИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 19.12.2014 № 1388-па | 0,69 | 1 116 895,7 | 885 431,9 | 219 928,2 | 11 535,6 | 1 072 322,4 | 864 156,6 | 198 436,1 | 9 729,7 | 0,96 | 0,72 | Удовлетворительная |
| 1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2020 годы | - | 0,69 | 1 062 158,7 | 856 524,8 | 194 098,3 | 11 535,6 | 1 021 738,7 | 837 059,1 | 174 949,9 | 9 729,7 | 0,96 | 0,72 | Удовлетворительная |
| 1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 0,69 | 54 737,0 | 28 907,1 | 25 829,9 | - | 50 583,7 | 27 097,5 | 23 486,2 | - | 0,92 | 0,75 | Удовлетворительная |
| 1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы | 13.02.217 № 45-па | 1,00 | 1 344,3 | - | 1 344,3 | - | 1 344,3 | - | 1 344,3 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы | 26.12.2016 № 336-па | 0,71 | 1 221,5 | - | 1 221,5 | - | 1 217,5 | - | 1 217,5 | - | 1,00 | 0,71 | Удовлетворительная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы | 19.12.2016 № 315-па | 1,00 | 1 219,8 | - | 1 219,8 | - | 1 141,5 | - | 1 141,5 | - | 0,94 | 1,07 | Высокоэффективная |
| 1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы | 29.12.2016 № 343-па | 1,00 | 17 999,3 | - | 17 999,3 | - | 15 768,6 | - | 15 768,6 | - | 0,88 | 1,14 | Высокоэффективная |
| 1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2018-2020 годы | 26.12.2016 № 335-па | 1,00 | 1 757,7 | - | 1 757,7 | - | 1 743,8 | - | 1 743,8 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 12.12.2014 № 1302-па | 1,52 | 4 202,4 | 1 279,0 | 2 601,4 | 322,0 | 4 199,4 | 1 278,6 | 2 598,8 | 322,0 | 1,00 | 1,52 | Высокоэффективная |
| 2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,58 | 3 937,4 | 1 279,0 | 2 336,4 | 322,0 | 3 937,0 | 1 278,6 | 2 336,4 | 322,0 | 1,00 | 1,58 | Высокоэффективная |
| 2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы | - | 2,06 | 265,0 | - | 265,0 | - | 262,4 | - | 262,4 | - | 0,99 | 2,08 | Высокоэффективная |
| 3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 14.11.2014 № 1183-па | 1,07 | 94 664,5 | 23 119,4 | 66 203,2 | 5 341,9 | 89 769,6 | 22 875,0 | 64 736,8 | 2 157,8 | 0,95 | 1,13 | Высокоэффективная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,14 | 88 799,3 | 21 368,7 | 62 088,7 | 5 341,9 | 84 205,5 | 21 125,0 | 60 922,7 | 2 157,8 | 0,95 | 1,20 | Высокоэффективная |
| 3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,00 | 5 865,2 | 1 750,7 | 4 114,5 | - | 5 564,1 | 1 750,0 | 3 814,1 | - | 0,95 | 1,05 | Высокоэффективная |
| 4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2018-2020 годы | 11.12.2017 № 594-па | 1,00 | 3 161,3 | - | 3 161,3 | - | 2 829,6 | - | 2 829,6 | - | 0,90 | 1,12 | Высокоэффективная |
| 5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе» на 2017-2020 годы | 15.12.2016 № 313-па | 1,56 | 30 871,2 | 10 715,8 | 20 155,4 | - | 30 482,7 | 10 699,9 | 19 782,8 | - | 0,99 | 1,58 | Высокоэффективная |
| 6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 12.12.2014 № 1305-па | 1,00 | 5 925,8 | 542,5 | 5 383,3 | - | 5 838,7 | 542,5 | 5 296,2 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы | - | 1,00 | 3 479,5 | - | 3 479,5 | - | 3 431,7 | - | 3 431,7 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,00 | 542,5 | 542,5 | - | - | 542,5 | 542,5 | - | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях» на 2015-2020 годы | - | 1,00 | 1 903,8 | - | 1 903,8 | - | 1 864,5 | - | 1 864,5 | - | 0,98 | 1,02 | Высокоэффективная |
| 7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 15.12.2014 № 1340-па | 1,14 | 977,3 | 312,0 | 665,3 | - | 974,2 | 312,0 | 662,2 | - | 0,99 | 1,15 | Высокоэффективная |
| 7.1. ПП «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,78 | Высокоэффективная |
| 7.2. ПП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» | - | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,99 | Эффективная |
| 7.3. ПП «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы | - | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,73 | Удовлетворительная |
| 7.4. ПП «Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.5. ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,21 | 977,3 | 312,0 | 665,3 | - | 974,2 | 312,0 | 662,2 | - | 0,99 | 1,21 | Высокоэффективная |
| 8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района» на 2015-2020 годы | 12.12.2014 № 1304-па | 1,45 | 198 165,7 | 52 828,1 | 145 337,6 | - | 196 440,9 | 52 411,0 | 144 029,9 | - | 0,99 | 1,46 | Высокоэффективная |
| 8.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами» | - | 3,45 | 107 324,4 | 34 831,6 | 72 492,8 | - | 106 615,0 | 34 831,6 | 71 783,4 | - | 0,99 | 3,47 | Высокоэффективная |
| 8.2. ПП «Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района» | - | 0,99 | 1 714,7 | - | 1 714,7 | - | 1 714,7 | - | 1 714,7 | - | 1,00 | 0,99 | Эффективная |
| 8.3. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района» | - | 1,00 | 89 126,6 | 17 996,5 | 71 130,1 | - | 88 111,2 | 17 579,4 | 70 531,8 | - | 0,99 | 1,01 | Высокоэффективная |
| 9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы | 12.12.2014 № 1306-па | 0,66 | 83 386,6 | 59 177,9 | 24 208,7 | - | 50 944,6 | 29 114,1 | 21 830,5 | - | 0,61 | 1,07 | Высокоэффективная |
| 9.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 0,90 | 19 509,5 | 132,9 | 19 376,6 | - | 18 445,7 | 132,9 | 18 312,8 | - | 0,95 | 0,95 | Эффективная |
| 9.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы | - | 1,07 | 538,9 | 230,1 | 308,8 | - | 460,9 | 207,1 | 253,8 | - | 0,86 | 1,25 | Высокоэффективная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.3. ПП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Шелеховского района» на 2017-2020 годы |  | 1,00 | 1 178,2 | - | 1 178,2 | - | 1 178,2 | - | 1 178,2 | - | 1,00 | 1,00 | Эффективная |
| 9.4 ПП «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры, находящей в муниципальной собственности Шелеховского района, к отопительному периоду» на 2017-2020 годы |  | 0,97 | 32 012,8 | 28 774,5 | 3 238,3 | - | 30 752,9 | 28 774,0 | 1 978,9 | - | 0,96 | 1,00 | Высокоэффективная |
| 9.5 ПП «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» на 2017-2020 годы |  | 0,00 | 30 107,2 | 30 040,3 | 66,9 | - | 66,9 | - | 66,9 | - | 0,00 | 0,00 | Неэффективная |
| 9.6. ПП «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2018-2020 годы |  | - | 40,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | 1,00 | - | - |
| ИТОГО по годам |  | 1,12 | 1 538 250,5 | 1 033 406,6 | 487 644,3 | 17 199,6 | 1 453 802,2 | 981 389,6 | 460 203,1 | 12 209,5 | 0,95 | 1,19 | Высокоэффективная |

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет Иркутской области, МБ – местный бюджет, ВИ – внебюджетные источники, МП – муниципальная программа, ПП – подпрограмма муниципальной программы, ВЦП - ведомственная целевая программа, входящая в состав муниципальной программы.

Таким образом, из 9 муниципальных программ, реализующихся в 2018 году, высокий уровень эффективности (критерий эффективности равен 100% либо выше) являются 8 муниципальных программ, реализация МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы признана удовлетворительной. Реализация большинства подпрограмм, входящих в состав муниципальных программ, признана эффективной или высокоэффективной. Из 5 ВЦП – 4 признаны эффективными и высокоэффективными.

В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2018 году признана высокоэффективной: в совокупности достижение значений целевых индикаторов составило 112% при уровне финансировании 95%, значение эффективности составило 119%.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы

Реализация муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы позволяет создать условия для развития отрасли образования, обеспечить комплексное решение проблем, обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», повышение заработной платы педагогических работников, тем самым повышая качество предоставляемых в сфере образования услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством образования.

В рамках данной программы разработаны следующие подпрограммы:

- «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2020 годы;

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы;

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 1 072 322,4 тыс. рублей, что составляет 96,0% от запланированного объема (1 116 895,7 тыс. рублей). Неполное освоение предусмотренных средств связано с корректировкой бюджета Шелеховского района на 2018 год. В рамках программы выполнены следующие основные мероприятия и реализованы ВЦП:

- обеспечение деятельности образовательных организаций Шелеховского района;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского района;

- обеспечение деятельности организаций дополнительного образования Шелеховского района;

- обеспечение деятельности информационно-методического образовательного центра;

- обеспечение деятельности управления образования, молодежной политики и спорта;

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;

- основное мероприятие «Создание условий для осуществления медицинской деятельности в муниципальных образовательных  организациях Шелеховского района» на 2015-2020 годы;

- ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;

- ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы;

- ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;

- ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2018-2020 годы;

- основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»;

- основное мероприятие «Выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальные образовательные организации Шелеховского района».

В целом, степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 0,69, уровень финансирования 0,96. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,72, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности удовлетворительный.

1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы

Цель: организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. Для достижения указанной цели решалась следующая задача: повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Фактическое финансирование программных мероприятий составляет 1 344,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного объема (1 344,3 тыс. рублей).

В рамках реализации за 2018 год осуществлены  мероприятия по проведению текущего ремонта, перепланировки помещений в следующих образовательных организациях:

- МКОУ ШР «НШДС № 4» на сумму 559,3 тыс. рублей;

- МКДОУ «Детский сад  № 15 «Радуга» 785,0 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий в 2018 году уровень финансирования составил 1.

В отчетном периоде достигнуты следующие показатели результативности:

- 33 места для детей дошкольного возраста (плановый показатель 33 места);

- охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием до 55,6 % (плановый показатель 55,6 %).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,00, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации ВЦП составляет 1,00, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации ВЦП – уровень эффективный.

Учитывая эффективную оценку реализации данной ВЦП, необходимо продолжать повышать доступность и качество общего образования в соответствии с потребностями социально-экономического развития региона, обеспечивать высокое качество начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, в связи с чем, постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 843-па утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы.

1.2.2. ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы

Цель: совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. Для достижения цели решались следующие задачи:

- нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания;

- укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 1 217,5 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированного объема (1 221,5 тыс. рублей).

За итоговый период в рамках реализации осуществлен комплекс мер по обеспечению надлежащих условий для организации питания в образовательных организациях Шелеховского района, в том числе:

- выполнены ремонтные работы в 5 образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ  ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 4» на общую сумму 677,2 тыс. руб.;

- приобретено необходимое оборудование, кухонный инвентарь и посуда в пищеблоки 11 образовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ  ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района  «Большелугская средняя  школа № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» на общую сумму 540,3 тыс. руб.

За 2018 год достигнуты следующие показатели результативности:

1) увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования до 54,3% (плановый показатель 70,0%);

2) увеличение удельного веса обучающихся в общеобразовательных организациях Шелеховского района, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми и получать качественное горячее питание до 76,0% (плановый показатель 80,0%).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 0,71, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации ВЦП составляет 0,71, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации ВЦП – уровень эффективности удовлетворительный.

По итогам реализации данной ВЦП принято решение о выполнении мероприятия в целях обеспечения здорового питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в рамках основного мероприятия «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2030 годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.

1.2.3. ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы

Организация перевозки обучающихся является неотъемлемой частью организации безопасного образовательного процесса в образовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности. За отчетный период доставку школьников к месту учебы осуществляли 7 образовательных организаций (МКОУ СОШ №№ 7, 9, 12, МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8», МКОУ «ООШ № 11», МКОУ «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»).

Подвоз обучающихся осуществлялся из следующих населенных пунктов: село Баклаши, поселок Пионерск, деревня Олха, поселок Дачная, поселок Летняя, рабочий поселок Большой Луг, село Введенщина, село Моты, поселок Куйтун, село Подкаменная, п. Чистые Ключи.

Для подвоза обучающихся  в образовательные организации, а также для доставки обучающихся на мероприятия районного и областного уровня использовались 13 школьных автобусов.

В рамках данной ВЦП выполнены следующие мероприятия:

- страхование по ОСАГО (7 организаций);

- технический осмотр транспортных средств (7 организаций);

- ремонт и приобретение автозапчастей для ремонта транспортных средств (8 организаций);

- информационно-технологическое обслуживание системы ГЛОНАСС (3 организации);

- предрейсовый медосмотр водителей (6 организаций);

- обслуживание тахографа (6 организаций);

- повышение квалификации водителей и ответственных лиц (4 организации);

- техническое обслуживание транспортного средства, приобретение автомобильных шин, ремней безопасности (7 организаций).

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 1 141,5 тыс. рублей, что составляет 93,6 % от запланированного объема (1 219,8 тыс. рублей).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,00, уровень финансирования 0,94. Оценка эффективности реализации составила 1,07, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации ВЦП - уровень эффективности высокий.

По итогам реализации данной ВЦП было принято решение о выполнении мероприятия в целях обеспечения условий для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами общеобразовательными организациями Шелеховского района в рамках основного мероприятия «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.

1.2.4. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы

Улучшение благосостояния населения – приоритетная задача социальной политики, одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие на территории Шелеховского района развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Шелеховского района.

Безопасность образовательной организации – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 15 768,6 тыс. рублей, что составляет 88,0 % от запланированного объема (17 999,3 тыс. рублей).

В 2018 году выполнены следующие мероприятия в образовательных организациях:

- замена оконных блоков в спортзале МКОУ ШР «СОШ № 1»;

- замена  оконных блоков из ПВХ профиля и закрытию деформационного шва здания МБОУ ШР «СОШ № 2»;

- текущий  ремонт полов, системы освещения спортзала, разработка проекта на выборочный капитальный ремонт МБОУ ШР «СОШ № 4»;

- работы по восстановлению системы водоснабжения и водоотведения в учебных классах, текущему ремонту санитарных узлов (по предписанию), прохождение государственной экспертизы сметной стоимости, корректировка сметной документации для проведения капитального ремонта электропроводки и осветительных приборов в здании МКОУ ШР «СОШ № 5»;

- выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 6» – ремонт крыши, полов, замена заполнений оконных и дверных проемов. Устройство водосточной системы, ремонт полов, разработка проекта на выборочный капитальный ремонт внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение), приобретение и установка регулируемых солнцезащитных устройств;

- выполнение санитарно-технических работ, ремонт санитарных узлов, канализации с использованием материалов, оборудования в МКОУ ШР «СОШ № 7»;

- выполнение работ по текущему ремонту санитарных узлов, медицинского  блока в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя  школа № 8»;

- ремонт полов с использованием материалов, разработка проекта на гидроизоляцию наружных стен цокольных помещений, выполнение работ по планировке прилегающей территории, устройству организованного водоотвода, выполнение работ по восстановлению гидроизоляции наружных стен цокольных помещений в здании, замена оконных блоков, выполнение проектных работ по перепланировке помещений здания, замена оконных блоков, приобретение и установка рукосушителей в МКОУ ШР «СОШ № 9»;

- монтаж вытяжной  системы вентиляции в здании  МКОУ ШР  «НШДС № 10»;

- ремонт полов, текущий ремонт медицинского кабинета в МКОУ ШР «ООШ № 11»;

- устройство выгребной ямы, выполнение ремонтных работ (отделка пристроя здания детского сада), выполнение  работ по текущему ремонту медицинского кабинета, полов в МКОУ ШР «СОШ № 12»;

- ремонт фундаментов и восстановление несущей способности  наружной стены,  выполнение работ по ремонту полов, ремонт крыльца пищеблока,   устройство фундаментов крыльца, устройство теплого туалета, ремонт кровли, замена утеплителя чердачного помещения в  МКОУ ШР «СОШ №124»;

- ремонт кровли МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»;

- ремонт крыши склада с использованием материалов МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»;

- ремонт кровли, выполнение работ по заземлению и подключению сушильных шкафов МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»;

- выполнение работ по устройству санитарного узла, текущий ремонт полов с использованием материалов в МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек»;

- ремонт межпанельных швов здания, замена оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»;

- ремонт системы электроснабжения и освещения с использованием материалов и оборудования в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции в прачечной МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка»;

- выполнение работ по ремонту кровли, полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»;

- ремонт кровли МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек»;

- выполнение работ по замене оконного блока МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»;

- замена оконных блоков, монтаж вытяжной вентиляции, текущий ремонт системы отопления в прачечной, оценка технического состояния строительных конструкций здания МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»;

- замена дверей учебных классов, витража вспомогательных помещений, текущий ремонт лестничной клетки МБОУ ШР «Шелеховский лицей».

В результате участия в региональном проекте «Народные инициативы» проведены следующие мероприятия:

- установка и текущий ремонт теневых навесов в 14 образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ  ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ  ШР «СОШ № 124»);

- приобретение малых игровых форм для улучшения инфраструктуры игровых площадок в 5 образовательных организациях (МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ  ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10»).

В отчетном периоде достигнуты следующие показатели результативности: в 23 муниципальных образовательных организациях Шелеховского района проведен текущий ремонт, в одной – выборочный капитальный ремонт, в 14 – ремонт и устройство теневых навесов, в 5 – приобретены малые формы для детских игровых и спортивных площадок.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,00, уровень финансирования 0,88. Оценка эффективности реализации ВЦП составляет 1,14, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации ВЦП – уровень эффективности высокий.

Учитывая эффективную оценку реализации данной ВЦП, необходимо продолжить обеспечивать наличие на территории Шелеховского района развитой социальной инфраструктуры. В связи с этим постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 844-па утверждена ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы с общим объемом финансирования мероприятий 43 763,7 тыс. рублей.

1.2.5. ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2018-2020 годы

Целью данной  ВЦП является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района;

- повышение уровня знаний работников муниципальных образовательных организаций Шелеховского района в области пожарной безопасности, обучение действиям при ЧС.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 1 743,8 тыс. рублей, что составляет 99,0% от запланированного объема (1 757,7 тыс. рублей).

По итогам реализации ВЦП в 2018 году выполнены следующие мероприятия по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности:

- во всех образовательных организациях проводилось плановое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, сигнал от срабатывания которой поступает на пульт пункта связи части пожарной охраны № 6 г. Шелехова;

- во всех образовательных организациях проводилось плановое техническое обслуживание системы видеонаблюдения, в МКОУ ШР «СОШ № 7» и МКОУ ШР «СОШ № 124» обслуживание системы видеонаблюдения;

- в 8 образовательных организациях проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых конструкций кровли, а также осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией изготовителя и составлены акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки. Огнезащитная обработка проводилась в летний период, перед приемкой образовательных организаций к новому учебному году;

- во всех образовательных организациях проведено техническое  обслуживание, перезарядка огнетушителей;

- приобретены новые огнетушители взамен тех, которые не прошли техническое обслуживание, также приобретались пожарные извещатели, речевое оповещение, аккумуляторы и другие расходные материалы для системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, проводился ремонт системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения;

- проведена проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

-  по ежегодному графику проводились эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, в 2018 году такие работы выполнены в МКДОУ «Детский сад № 4 «Журавлик»;

- в МКОУ ШР «СОШ № 1», МБОУ ШР «Гимназия», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» проведены работы по замене пожарных рукавов, вентилей и заглушек на пожарных рукавах;

- в прачечную МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка» были приобретены и установлены противопожарные двери;

- 15 работников образовательных организаций (руководители и ответственные за пожарную безопасность) прошли обучение пожарно-техническому минимуму.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации ВЦП составила 1,00, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации ВЦП составляет 1,01, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации ВЦП – уровень эффективности высокий.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Недостаток средств на поддержание систем безопасности образовательных организаций на должном уровне может привести к увеличению числа несчастных случаев, которые нанесут не только материальный ущерб, но могут привести и к гибели людей. Поэтому приоритетность обеспечения пожарной безопасности является очевидной и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

В связи с вышесказанным было принято решение о выполнении мероприятий по безопасности и защищенности образовательных организаций от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы реализовывать в рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030 годы подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 837-па.

2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы

Целью данной программы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития Шелеховского района. Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни и негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

Для решения поставленных задач в рамках муниципальной программы реализованы две подпрограммы:

- «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района» на 2015-2020 годы;

- «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 4 199,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированного объема (4 202,4 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского район» на 2015-2020 годы проведено 54 мероприятия в сфере молодежной политики. Количество участников мероприятий в рамках программы составило более 23 000 человек. Обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. В данном направлении проведено 26 мероприятий, количество участников более 11 000 человек. Основные мероприятия:

- проведение цикла районных военно-спортивных мероприятий, совместно с военным комиссариатом г. Шелехова: праздник «Молодецкие забавы» для обучающихся 5-8 классов, игра «Первый герой» для обучающихся 8-11 классов, спартакиада допризывной молодежи, соревнования «Звездочки Победы» среди девушек обучающихся;

- проведены практические занятия, лекции, мероприятия в образовательных организациях при содействии регионального специалиста по патриотическому воспитанию, который осуществляет свою деятельность на территории Шелеховского района;

- в рамках празднования 73-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Шелеховского района состоялись следующие мероприятия: районные соревнования по строевой подготовке среди допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шелеховского района, Всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», молодежная акция «Зажги свою свечу», 22 июня 2018 года состоялся митинг Памяти и скорби;

- проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам;

2) развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей. По данному направлению проведено 13 мероприятий с охватом более 2 000 человек. Основные мероприятия:

- районный творческий конкурс «Ты и Я»;

- районная спортивно-экстремальная игра для работающей и студенческой молодежи «Покорители стихий»;

- деловая игра для старшеклассников «Новая цивилизация»;

- фестиваль школьной лиги КВН-2018 «История нас рассудит»;

- в рамках Года волонтера для молодых людей проведена районная «Школа волонтера» – участниками стали волонтеры образовательных организаций, студенты филиала ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове, студенты иркутских вузов, проживающие на территории Шелеховского района. По итогам года состоялось торжественное мероприятие. В рамках мероприятия организован просмотр фильма «#Волонтеры. Истории неравнодушных»;

3) организация летней оздоровительной кампании. В рамках данного направления:

- осуществляли деятельность СОЛ «Орленок» и ОЛ «Интеллектуал», в них проведены по 4 оздоровительные смены, продолжительность 1 смены – 18 дней. Количество оздоровленных детей  составило 1 320 человек;

- осуществляли деятельность 11 лагерей с дневным пребыванием детей, где оздоровлены 755 человек;

- в профильных сменах областных детских лагерей  «Странник», «Содружество», «Летняя школа КВН», «Первопроходец», «Лидер 2020»  отдохнули 22  человека;

- в соответствии с разнарядкой министерства по молодежной политике Иркутской области в ВДЦ «Океан» был направлен театр миниатюр «Чапля» (10 человек) на конкурсную смену «Океанские подмостки» и стали победителями, дополнительно направлено 2 обучающихся в ВДЦ «Океан», в ВДЦ «Орленок» – 3 человека;

- в сменах МДЦ «Артек» участие приняли 9 человек;

- обеспечен охват 3 158 детей малозатратными формами деятельности  (летние практики, работа клубов и объединений, оздоровительные мероприятия, учебно-полевые сборы),  на пришкольных участках и в рембригадах задействовано 511  человек;

- обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Шелеховского района от 14 до 18 лет в количестве 137 человек, из них 32 – состоящих на учете КДНиЗП.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы осуществлялась  деятельность по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. В 2018 году достигнуто следующее:

- осуществлена координация деятельности Антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района, проведены 4 заседания;

- проведено социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления употребления наркотических средств (охват обучающихся 6 814 человек);

- реализован  проект «Школа-территория здоровья», в его рамках проведено 54 цикла профилактических мероприятий, охвачено 100% обучающихся (61 471 человеко-процедур), 70% родителей (22 059 человеко-процедур);

- продолжил деятельность с февраля 2018 года адаптационно-профилактический кабинет. Специалистом АПК психологическая помощь предоставлена подросткам и их родителям:

- проведены индивидуальные консультации с подростками, охват 46 человек;

- осуществлено консультирование родителей, охват 32 человека;

- проведены профилактические мероприятия в образовательных организациях с охватом 651 человек;

- проведены родительские собрания с охватом 175 человек;

- проведены  6  обучающих мероприятий для специалистов субъектов профилактики по вопросам профилактики наркомании, организации антинаркотической работы, формированию ЗОЖ, организовано участие специалистов в областных мероприятиях;

- проведены  2  круглых стола по вопросам  профилактики наркомании  для обучающихся и их родителей, а также круглый стол по вопросам  реабилитации и ресоциализации для совершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога,  с участием сотрудников ОГБУЗ «ШРБ», социальных служб, психологов общественной организации «Матери против наркотиков».

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,52, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,52, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы

Основной целью муниципальной программы является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Создание единого культурного пространства Шелеховского района, понимаемое как создание единого правового и финансового механизма, обеспечивающего деятельность организаций-участников муниципальной программы (реализация основных мероприятий программы), сохранение за организациями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения Шелеховского района в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренного соответствующими стандартами и (или) муниципальными заданиями организаций. Выполнение данной задачи также связано с выделением средств на развитие деятельности организаций, включая поддержание и обновление материально технической базы.

2. Повышение эффективности управления сферой культуры на территории Шелеховского района предполагает оптимизацию управленческих и контрольных функций, осуществляемых ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, связанную с необходимостью обеспечения хозяйственной и творческой самостоятельности участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с задачами реализуются 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

1. Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы.

2. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 89 769,6 тыс. рублей, что составляет 95,0% от запланированного объема (94 664,5 тыс. рублей). Неполное освоение предусмотренных средств связано с корректировкой бюджета Шелеховского района на 2018 год, сокращение доходов от оказания платных услуг, пожертвований от физических лиц.

В рамках подпрограмм были реализованы следующие мероприятия:

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры»;

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Публичное представление музейных экспонатов»;

4) обеспечение предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»;

5) обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Шелеховского  муниципального района;

6) прочие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района;

7) прочие мероприятия, направленные на развитие сферы культуры Шелеховского района (мероприятия по сохранению культурного наследия);

8) прочие мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры (стипендии, премии Мэра Шелеховского муниципального района).

9) прочие мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района.

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с запланированными целевыми индикаторами результативности достигнуты следующие результаты (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | Плановый показатель | Достигнутый показатель | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района (тыс. ед.) | 94,6 | 107,5 | 1,14 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 88,1 | 88,3 | 1,00 |

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,07, уровень финансирования 0,95. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,13, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

Дополнительно выполнены следующие значения целевых индикаторов по отдельным мероприятиям (см. таблицу 3).

Таблица 3

| Наименование показателя | План | Факт | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий МАУК «ЦТД «Родники» | 7 600 | 19 395 | 2,55 |
| Увеличение количества участников клубных формирований, самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры Шелеховского района | 310 | 966 | 3,12 |
| Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи Шелеховского района 6-18 лет; | 15,01 | 15,03 | 1,00 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых УК ДОД Шелеховского района в сравнении с предыдущим годом | 0,6 | 8,1 | 13,50 |
| Динамика посещений музея в сравнении с предыдущим годом (%) | 0,3 | 0,7 | 2,33 |
| Увеличение количества представленных предметов ОФ (ед.) | 760 | 850 | 1,12 |
| Увеличение количества предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (ед.) | 810 | 810 | 1,00 |
| Увеличение количества музейных предметов размещенных на сайте музея (ед.) | 180 | 470 | 2,61 |
| - Динамика посещений РМКУК «ШМЦБ» с учетом посещений сайта учреждения в сравнении с предыдущим годом (%) | 1 | 1,3 | 1,30 |
| - Динамика книговыдач РМКУК «ШМЦБ» в сравнении с предыдущим годом (%) | 0,1 | 0,1 | 1,00 |
| Увеличение количества наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме | 38 049 | 50771 | 1,33 |
| Динамика участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся УК ДОД (%) | 38,1 | 40,3 | 1,06 |
| Динамика победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников-обучающихся УК ДОД (%) | 73 | 91,1 | 1,25 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области | 32 968,3 | 32 968,3 | 1,00 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района и средней заработной платы в Иркутской области | 34 355,3 | 34 450,0 | 1,00 |
| Число поселений Шелеховского района, органам местного самоуправления которых оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры (ед.) | 6 | 6 | 1,00 |
| Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры, от общей суммы финансирования муниципальных казенных учреждений культуры (%) | 0,6 | 2,1 | 3,50 |
| Доля финансирования, направленная на развитие сферы культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района (%) | 2,9 | 10,1 | 3,48 |
| Количество мер муниципальной поддержки органов местного самоуправления Шелеховского района на конкурсной основе (ед.) | 2 | 2 | 1,00 |

4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2018-2020 годы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и усиление адресной направленности дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Шелеховского района.

Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи и мероприятия для их решения:

1) обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания. В 2018 году специальные молочные продукты детского питания  ежемесячно получали в среднем 186 человек из малообеспеченных семей в возрасте от шести месяцев до полутора лет;

2) создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности:

- приобретение полового покрытия (линолеум полукоммерческий  и комплектующих),  оборудования санитарного узла для маломобильных групп населения,  приобретение стеллажей и полок для книг для РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»;

- выполнение работ по текущему ремонту здания МКОУ ДО «Центр творчества»: установлен пандус с навесом к центральному входу, проведен демонтаж входных дверей, дверей в кабинет, санузле, расширены проемы, установлены двери, оштукатурены и покрашены стены, демонтированы и установлены новые кабинки, унитазы и раковины в санузле, выровнен пол в кабинет, установлены 2 тепловые завесы для обогрева воздуха с улицы. В клубе «Ирбис» установлен пандус, козырек и водоотливы, демонтированы и  установлены новые двери, проведен ремонт в туалете, установлен унитаз и раковина;

3) содействие распространению положительного опыта семейных династий, социально-ответственных семей, семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи. На организацию и проведение конкурса «Лучшая семья Шелеховского района» (приобретение призов для конкурсантов).

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 2 829,6 тыс. рублей, что составляет 89,5% от запланированного объема (3 161,3 тыс. рублей). Неполное освоение предусмотренных средств связано с корректировкой бюджета Шелеховского района на 2018 год.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,00, уровень финансирования 0,90. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,12, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе» на 2017-2020 годы

Целью данной муниципальной программы является обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В рамках данной цели поставлены следующие задачи:

1. Создание условий, направленных  на  развитие физической культуры и массового спорта;

2. Развитие системы спортивной подготовки, поддержка развития спорта высших достижений;

3. Создание условий для обеспечения деятельности МБУ ШР ДЮСШ «Юность.

В рамках данной программы в 2018 году подготовлено и  проведено 56 мероприятий (112%), из них 15 областного уровня, 1 – регионального уровня, в том числе организовано участие жителей района разных возрастов в 16-ти областных мероприятиях (г. Иркутск, Иркутский район, г. Ангарск, г. Шелехов), в 2017 году – в 14-ти областных мероприятиях.

Количество участников мероприятий – составило 6 749 человек   (в 2017 году – 5 870), из них 5 800 несовершеннолетние.

Удельный вес населения Шелеховского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  составил  – 28,6 % (в 2017 году – 14,8).

Увеличение данного показателя, в том числе, произошло в связи с проведением подробного мониторинга объектов и организаций спортивной направленности в поселениях Шелеховского района. Данные мониторинга показали, что в Шелеховском районе за последние несколько лет  увеличилось количество отделений областных и всероссийских федераций по неолимпийским видам спорта, которые проводят занятия для детей и взрослых. В частности, это каратэ различных направлений, айкидо, джиу-джитсу, грепплинг, шейпинг, пилон.

Основными мероприятиями в 2018 году стали:

- спартакиада среди образовательных организаций Шелеховского района, в  рамках которой состоялись соревнования по лыжным гонкам и лыжной эстафете с 5 по 11 классы, волейболу среди юношей и девушек с 5 по 11 классы, легкой атлетике по четырем возрастным группам со 2 по 11 классы, пионерболу среди начальных классов, баскетболу среди юношей и девушек с 5 по 9 классы, президентские состязания. В соревнованиях в зачет Спартакиады приняли участие 4 370  школьников, в 2017 году – 1 726  школьников;

- спартакиада среди поселений Шелеховского района 2018-2019 годов,  в зачет которой были проведены соревнования по следующим видам спорта: легкая атлетика, мини – футбол, стрельба, баскетбол,  участие приняли 203 человека;

- комплексное мероприятие (тимбилдинг) для работников Администраций и депутатского корпуса поселений Шелеховского района, посвященное образованию Шелеховского района;

- участие обучающихся в областных и региональных соревнованиях в целях повышения спортивного мастерства обучающихся МБУ ШР ДЮСШ «Юность» (Велосипедный спорт (6 ед.), конькобежный спорт (1 ед.), дзюдо (5 ед.), бокс (1 ед.), художественная гимнастика (1 ед.));

- первенства Шелеховского района по настольному теннису (2 ед.), художественной гимнастике (1 ед.), шахматам среди детей дошкольного  возраста (1 ед.), баскетболу (3 ед.), легкой атлетике (1 ед.), хоккею с шайбой (1 ед.);

- акция спортсменов Шелеховского района «Берите с нас пример!» для обучающихся с 4 по 10 классы и воспитанников ДОУ;

- впервые проведена на территории Шелеховского района Всероссийская акция «День ходьбы»;

- организовано участие различных групп населения: в областных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийских акций, по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», лыжному спорту «Лыжня России», «Кросс нации»; в летних сельских спортивных играх Иркутской области; в спартакиаде среди инвалидов Иркутской области; в соревнованиях по бочче среди инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата; в соревнованиях по  легкой атлетике среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата; в турнире по бильярду среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата; в соревнованиях по настольному теннису среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата; в  областных соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных»; в областных и региональных соревнованиях по велосипедному спорту,  дзюдо и хоккею; в соревнованиях по лапте; в соревнованиях по лапте «Олимпийские виды спорта».

В связи с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на территории Шелеховского района во взаимодействии с муниципальным Центром тестирования, действующим на базе МБУ ШР ДЮСШ «Юность», проведены  летний фестиваль ВФСК ГТО и  62 мероприятия  по приему нормативов по 4 обязательным видам и 5 видам по выбору, с I по VI ступень (от 6 до 24 лет). Прием нормативов осуществлялся во взаимодействии с различными субъектами физической культуры и спорта – на базе МБУ ШР «ДЮСШ «Юность», стадионе «Металлург»,  лыжной базе, бассейне «Лазурный» МБУ ФСК «Шелехов», на базе МКОУ ШР «СОШ № 8», в тире военного комиссариата г. Шелехова Иркутской области. Всего нормативы ВФСК ГТО сдавал 681 человек, почетные знаки получили 179 человек, в том числе золотые – 85 человек, серебряные – 73 человека, бронзовые – 21 человек. Состоялось три торжественных мероприятия по вручению почетных знаков ГТО руководителями Администрации Шелеховского района.

В целях создания системы подготовки спортивного резерва на территории Шелеховского района осуществляется переход всех отделений спортивной школы «Юность» на программы спортивной подготовки, согласно постановлению Администрации Шелеховского муниципального района от 07.10.2016 № 244-па. В 2018 году в спортивной школе «Юность» действовали 3 отделения, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки: конькобежный спорт, дзюдо, велосипедный спорт на шоссе.

По результатам за прошедший год воспитанники спортивной школы показали высокие спортивные результаты.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местным  бюджетам софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и  для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее – Соглашение), в 2018 году предоставлена субсидия бюджету Шелеховского района  для  оснащения МБУ ШР ДЮСШ «Юность» в размере 515, 5 тыс. рублей, в том числе финансирование местного бюджета – 15,5 тыс. рублей. По условиям Соглашения, на развитие системы спортивной подготовки  из средств субсидии выделено 331,2 тыс. рублей, на мероприятия по внедрению ВФСК ГТО – 13,8 тыс. рублей, на развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта – 170,5 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 30 482,7 тыс. рублей, что составляет 98,7% от запланированного объема (30 871,2 тыс. рублей). Неполное освоение предусмотренных средств связано с корректировкой бюджета Шелеховского района на 2018 год.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,56, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,58, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

6. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района» на 2015-2019 годы

Целью муниципальной программы является защищенность человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения;

2. Сокращение численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района;

3. Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей Шелеховского района.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы решались задачи по:

1) поддержанию в рабочем состоянии системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время на территории города Шелехова;

2) обеспечению деятельности МКУ ШР «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ ШР «ЕДДС»).

12.03.2017, 22.06.2018, 24.09.2018, 07.12.2018 проведены проверки технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Шелеховского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году.

В рамках координации информационного обеспечения руководства ОМС и дежурных смен ДДС организаций при принятии управленческих решений по экстренному реагированию на сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера сотрудники МКУ ШР «ЕДДС» осуществляли своевременное информирование и оповещение населения и заинтересованных лиц о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, произошедших на территории Шелеховского района.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы решались задачи по сокращению численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района, что осуществлялось посредством взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района, органов государственной власти, заявлений от граждан и организаций. В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области заключен и исполнен муниципальный контракт на осуществление услуг по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района – от 22.01.2018 № ДГВ-2/2018 с ООО «Пять звезд» на 217 голов. Всего за 2018 год  отловлено 217 голов безнадзорных животных.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе» на 2015-2020 годы с целью совершенствования единой системы  профилактики правонарушений в Шелеховском районе на протяжении 2018 года осуществлялся комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике правонарушений.

Поставленные данной подпрограммой задачи решались путем повышения уровня взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, субъектами профилактики, общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере профилактики правонарушений в рамках работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Всего проведено 3 заседания.

На заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шелеховском районе заслушивалась информация КДНиЗП, полиции, управления образования о принимаемых мерах по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, по профилактике жестокого обращения с детьми, о взаимодействии с адаптационно-профилактическим кабинетом по организации консультационной психологической помощи для детей, подростков и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Рассматривались вопросы, направленные на оздоровление криминогенной обстановки в районе в целом и каждом населенном пункте в отдельности. Например, «О работе банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении», «Об организации работы по ресоциализации несовершеннолетних, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденным к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества», «О работе с обучающимися, склонными к пропускам уроков».

На каждом заседании членами Межведомственной комиссии анализировалась степень эффективности деятельности всех субъектов профилактики в сфере безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, определялись сильные и слабые стороны в решении проблемы, вырабатывались меры, способствующие повышению эффективности работы каждого ведомства в этом направлении.

Выполнены следующие мероприятия:

- установка видеонаблюдения, ремонт видеонаблюдения, замена камер видеонаблюдения, приобретение материалов для ремонта;

- установка (ремонт) наружного ограждения, приобретение материалов для ремонта;

- охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации;

- организация и проведение слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- организация и проведение смотра-конкурса среди образовательных организаций Шелеховского района на лучшее изделие с использованием светоотражающих элементов;

- организация и проведение конкурса среди образовательных организаций  Шелеховского района на лучший видеоролик  по профилактике детского дорожного  травматизма, с последующим показом лучших видеороликов на канале Шелехов ТВ;

- приобретение светоотражающих жилетов для проведения пропагандистских акций и мероприятий с участием отрядов юных инспекторов дорожного движения образовательных организаций Шелеховского района;

- внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Данное мероприятие начало реализовываться только с начала 2018 года и включает в себя следующее:

1)  оказание услуг по установке видеокамер для видеонаблюдения, техническому обслуживанию и предоставлению видеоизображения с мест нахождения видеокамер;

2) ежемесячное проведение анализа информации, полученной с видеокамер. Мониторинг и контроль   работоспособности камер.

Всего было определено 6 мест на территории Шелеховского района по установки 12 видеокамер:

- выезд из города Шелехова в сторону села Баклаши, в районе гаражного кооператива № 15. Зона контроля обе полосы;

- выезд из города Шелехова в сторону города Иркутска, подъем на виадук. Зона контроля все 4 полосы движения;

- выезд  из города Шелехова в сторону поселка Чистые Ключи, в районе АЗС «555». Зона контроля обе полосы движения;

- село Баклаши, в районе пересечения улицы «Ангарская» и переулка «Летний». Зона контроля обе полосы движения;

- село Баклаши, в районе ДНТ «Дружный». Зона контроля обе полосы движения;

- город Шелехов, в районе улицы «Левитана» 1Б. Зона контроля, обе полосы движения.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы проводились мероприятия, которые имеют высокую эффективность в профилактике правонарушений несовершеннолетних:

- проведено 18 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий для детей и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с общим охватом 2 549 человек, из них 2 149 несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных профилактических видах учета;

- в рамках правовой грамотности для обучающихся проведены 2 тематические недели «Твои права, подросток», правовой декадник с общим охватом 8 357 человек, в том числе 5 660 обучающихся (один обучающийся мог принимать участие в разных мероприятиях), 2 177 родителей, 520 педагогов;

- в рамках организации работы по формированию у обучающихся заинтересованного отношения к здоровому образу жизни,  преемственности лучших национальных традиций – гражданственности, патриотизма, ответственности, толерантности проведено 48 мероприятий, в том числе областная неделя «Единство многообразия» по профилактике экстремизма в подростковой среде, соревнования «Звездочки Победы», праздник «Молодецкие забавы»,  охват участников составил 11 520 человек;

- слет-конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 12 команд (48 человек) из 12 общеобразовательных организаций.  На первом этапе команды представляли творческое выступление «Мы за безопасность!», посвященное 45-летию со дня образования ЮИДовского движения. Второй этап состоял из двух станций, которые включали в себя индивидуальный экзамен по темам: «Знатоки правил дорожного движения» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;

- конкурс поделок с использованием светоотражающих элементов (далее – СВЭ), в котором приняли участие более 20 организаций, представив на конкурс более 200 различных работ. В результате совместного творчества дети и родители повторяют правила дорожного движения, понимают значимость светоотражателей на одежде, пропагандируют наличие светоотражателей у пешеходов. По итогам мониторинга в конце 2018 года количество детей, использующих СВЭ, составляет 6 473 (53%);

- олимпиада по правилам дорожного движения среди старших школьников с охватом более 75 обучающихся;

- впервые в 2017-2018 учебном году проведен районный фотоконкурс «Будь внимательнее на дороге» среди общеобразовательных организаций Шелеховского района.  На конкурс были представлены работы по правилам поведения на дороге, пропаганде использования СВЭ.  Победителями стали обучающиеся из МКОУ ШР «НШДС № 10»;

- на конкурс видеороликов, направленных на предупреждение ДТП с участием детей, было представлено 7 работ из 6 образовательных организаций.

Основная работа по предупреждению ДТП проводится в рамках Комплексного межведомственного плана мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Шелеховского района, реализуемого во  взаимодействии с  ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району, который предусматривает более 20 различных мероприятий и акций.

Охват участников и количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних и дорожно-транспортных происшествий, реализуемых в образовательных организациях района, позволяет сделать вывод, что финансирование вышеперечисленных мероприятий не влияет на качество проводимой профилактической работы.

Фактическое финансирование программных мероприятий 5 838,7 тыс. рублей, что составляет 98,5% от запланированного объема (5 925,8 тыс. рублей).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,00, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,01, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

7. МП «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района»

на 2015-2020 годы

Целью данной муниципальной программы является создание условий для развития экономики, производства конкурентоспособных товаров и услуг и обеспечения благоприятных условий жизни населения, предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности территории.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития экономики, производства конкурентоспособных товаров и услуг, предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности территории;

2. Улучшение условий и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе;

3. Создание условий для обеспечения населения Шелеховского района качественными продуктами питания собственного производства, повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Шелеховского района;

4. Создание условий для полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства по доступным ценам, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, защита прав потребителей;

5. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района;

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 5 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для инвестиционной привлекательности Шелеховского района» на 2015-2020 годы в течение 2018 года организовывалось взаимодействие инвесторов, реализующих (планирующих) инвестиционные проекты на территории Шелеховского района, с АО «Корпорация развития Иркутской области» и руководителями структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района; посредством рабочих совещаний Мэра с руководителями организаций, предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Шелеховского района.

В целях повышения качества информирования потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Шелеховского района разработан, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района Инвестиционный паспорт Шелеховского района.

Осуществлялось информирование хозяйствующих субъектов о форумах, круглых столах, конкурсах по предоставлению субсидий, а также мероприятиях по оказанию финансовой поддержки, проводимых органами государственной власти и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, в том числе через официальный сайт Администрации Шелеховского муниципального района.

В рамках развития социально-экономического сотрудничества Администрации Шелеховского муниципального района и организаций, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, в 2018 году действовало 32 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

В 2018 году в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве от предприятий и организаций Шелеховского района на социальные мероприятия было привлечено 112,07 млн. рублей.

Реализация подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления района и органов государственной власти; коммерческих и некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных заведений, ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова».

В рамках финансовой поддержки предпринимательства в сфере производства осуществлена поддержка из бюджета города Шелехова (субсидию получили 3 предпринимателя на общую сумму 1 437,9 тыс. рублей). Вся информация о доступных конкурсах доводилась до предпринимателей: размещалась на официальном сайте, направлялась на электронные адреса ведущих предпринимателей Шелеховского района, опубликовывалась в газете «Шелеховский вестник».

В рамках имущественной поддержки реализовывалось преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности со сроком рассрочки оплаты до 5 лет (в 2018 году поддержка предоставлена 1 субъекту малого предпринимательства). Сохранена возможность предоставления муниципального имущества на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на срок до 5 лет (в 2018 году поддержка предоставлена 1 субъекту малого предпринимательства).

В соответствии с требованием Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением Администрации района от 14.02.2018 № 94-па утвержден Перечень муниципального имущества Шелеховского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в данный перечень, может быть использовано в целях предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Шелеховского района, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность арендаторов. В настоящее время в данном перечне находится 3 объекта.

Сохраняются льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный коэффициент 0,5 (в 2018 году поддержка предоставлена 7 субъектам малого предпринимательства).

В рамках информационной и консультационной поддержки, на территории района продолжает функционировать Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого входят представители Администрации района и Думы района, инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Работа Координационного Совета строилась в соответствии с планом, утвержденным на заседании Координационного Совета от 18.04.2018. В 2018 году проведено 2 заседания Координационного Совета с приглашением представителей МИФНС России № 19 по Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области», отдела стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации города Шелехова, ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова», ООО «Решения в ИТ», Шелеховского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая противотуберкулезная больница».

В актуальном состоянии поддерживается раздел Малое и среднее предпринимательство, освещается деятельность Координационного Совета, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы (13 информаций в течение 2018 года), направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя.

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется преимущество при осуществлении муниципальных закупок: достижение объема муниципальных закупок не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. В 2018 году с преимущественным правом для субъектов малого и среднего предпринимательства было размещено 233 торгов на общую сумму 178 359,3 тыс. рублей, что составляет 67,9 % от общей суммы размещенных заказов в 2018 году.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы в 2018 году осуществлялась поддержка агропромышленного комплекса.

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области в целях обеспечения поддержки на региональном уровне защищен сводный план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий

Совместно с главами поселений Шелеховского района оказывается содействие в проведении Шелеховским филиалом ветеринарной службы Иркутской области экспертизы и исследования: мяса, молока, сметаны, творога, рыбы, овощей, меда, яйца, осуществлении плановых профилактических вакцинаций животных.

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения престижности проживания в сельской местности реализовывались мероприятия государственной программы Иркутской области по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Одним из направлений является обеспечение жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе. За 2018 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 10 семей, получено 2 свидетельства о предоставлении государственной поддержки на строительство жилья в сельской местности.

ИП глава КФХ Озманян Г.В. заключил соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области о получении бюджетной поддержки в 2018 году и получил субсидию в сумме 82,0 тыс. рублей на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

В соответствии с областной поддержкой деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области, а также Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов любителей.

Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» принято участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 22 по 25 августа 2018 года.

За участие в выставке садоводы любители Шелеховского района награждены Золотой звездой (клуб садоводов г. Шелехов «Жарок», руководитель Урнышева Валентина Ивановна), получили 1 место за лучший ландшафтный дизайн и 6 призовых сертификатов.

Показатели результативности в среднем показывают уровень достижения 0,73 в связи с меньшим количеством семей, изъявивших желание проживать в сельской местности (получено 3 из запланированных 5 сертификатов о предоставлении государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности), и, соответственно, меньший объем ввода жилья по данной программе. Так как финансирование в 2018 году отсутствовало, то коэффициент эффективности данной подпрограммы также составляет 0,73, в связи с чем реализация подпрограммы признана удовлетворительной.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка Шелеховского района» на 2015-2020 годы в 2018 году на территории Шелеховского района открыты 10 объектов потребительского рынка, что позволило дополнительно организовать 100 рабочих мест, торговая площадь увеличилась на 2 281 кв. м.

На 01.01.2019 в районе функционируют: 688 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, включающих в себя 253 стационарных магазина, 163 единиц павильонов и киосков, 12 торговых центров общей торговой площадью 15,0 тыс. кв. м., 5 площадок с открытыми прилавками на 175 торговых мест, 85 организаций общественного питания на 2 973 посадочных места и 170 объект по оказанию бытовых услуг.

Одним из основных в развитии торговли является показатель обеспеченности населения торговыми площадями. За 2018 год этот показатель по Шелеховскому району увеличился на 52,9 кв. м и составил 756,1 кв. м при нормативе 483 кв. м на 1 000 чел. населения.

В целом, наличие достаточного количества торговых объектов разнообразных форматов, их месторасположение обеспечивают фактическую доступность товаров для населения.

В 2018 году у шелеховчан признаны востребованными объекты региональных сетевых ритейлеров, таких как Слата, Хлеб. Соль, Экономия, Абсолют.

Средняя заработная плата в организациях торговли и питания составила 24 000 рублей, в бытовом обслуживании – 25 000 рублей.

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, повышения обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями решением Думы района от 29.11.2018 № 54-рд утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2019 год.

В условиях современной экономической ситуации задача Администрации района состоит в обеспечении стабильности на продовольственном рынке Шелеховского района, в том числе сохранении объемов продаж основных продуктов питания и обеспечении их доступности для населения. В 2018 году проведены 27 сезонных ярмарок, 27 ярмарок «выходного дня», 13 праздничных и тематических ярмарок. В ярмарках приняли участие предприятия АПК района, КФХ, садово-огороднические кооперативы, товаропроизводители области. В летний период 2018 года действовали на постоянной основе 6 торговых площадок по продаже дикоросов, а также овощей и ягод с личных подворий.

В целях сдерживания инфляционных процессов Администрация района особое внимание уделяет контролю за динамикой цен на социально значимые продовольственные товары, входящие в ежедневный рацион населения.

В 2018 году оставались востребованными социально-ориентированные объекты потребительского рынка. На территории района стабильно работают 25 магазинов с торговой надбавкой, не превышающей 20%, 1 кафе, 6 парикмахерских, оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам.

Во взаимодействии с органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в Шелеховском районе проведены акции: месячник качества и безопасности пиротехнической продукции, месячник защиты прав потребителей (март), месячник качества и безопасности ранних овощей, месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.

В Администрации района постоянно работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, позволяющий жителям обратиться с оперативной информацией, предложениями, замечаниями и получить консультацию по интересующему вопросу.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов в Шелеховском районе» на 2015-2020 годы в 2018 году выполнены следующие мероприятия на общую сумму 974,2 тыс. рублей (99,7% от запланированного уровня), в том числе из местного бюджета 662,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 312,0 тыс. рублей:

- ремонт системы отопления в МКУК ДО «ЦТРиГО им.К.Г. Самарина», в том числе в структурных подразделениях, и в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»;

- утепление строительных швов, стен, пола в МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина»;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях МКУК ДО «ЦТРиГО им.К.Г. Самарина»;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»;

- замена осветительных приборов РМКУК «ШМЦБ»;

- устройство уличного освещения МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова».

Также в рамках данной подпрограммы проводился текущий контроль за соблюдением организациями, финансируемыми из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2018 год, установленных постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.09.2017 № 442-па.

Фактическое финансирование программных мероприятий 974,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированного объема (977,3 тыс. рублей).

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,14, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,15, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района» на 2015-2017 годы

Цель муниципальной программы – повышение качества управления муниципальными финансами. Поставленные задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

Фактическое финансирование муниципальной программы составило 196 440,9 тыс. рублей, что составляет 99,1% от запланированного объема (198 165,7 тыс. рублей).

В целях реализации мероприятий выделенных подпрограмм в течение 2018 года совместно с Министерством финансов Иркутской области проведена работа по оценке сбалансированности бюджета Шелеховского района. В результате проведенной работы в 2018 году бюджету Шелеховского района предусмотрены средства в виде:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 19 045,4 тыс. рублей;

- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств в сумме 15 539,1 тыс. руб. Средства субсидии направлены в полном объеме на оплату коммунальных услуг учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, заработную плату с начислениями на нее;

- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области в сумме 31 529,8 тыс. рублей, средства которой распределены поселениям Шелеховского района в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Также в результате проведенной работы по обеспечению соблюдения установленных критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 607-пп распределены средства:

- бюджету Шелеховского района в сумме 5 956,0 тыс. рублей. Средства субсидии направлены на выплату заработной платы с начислениями на нее;

- бюджетам поселений в сумме 2 260,0 тыс. рублей: Баклашинское МО – 661,0 тыс. рублей, Большелугское МО – 255,0 тыс. рублей, Шаманское МО – 1 344,0 тыс. рублей.

Первоначально утвержденный дефицит районного бюджета на 2018 год составил 23 307,8 тыс. рублей или 4,9% от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В результате внесенных изменений в бюджет Шелеховского района на 2018 год, утвержденный дефицит бюджета на 2018 год в процентном отношении уменьшен на 3 % и составил 1,9% от объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений или 9 393,3 тыс. рублей.

Также проведены мероприятия по снижению расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга. 02.04.2018 между Министерством финансов Иркутской области и Администрацией Шелеховского муниципального района заключены дополнительные соглашения о реструктуризации к договорам, о предоставлении 4-х бюджетных кредитов, привлеченных 2015-2016 годах. В соответствии с графиком возврата бюджетных кредитов срок оплаты увеличился до 2024 года, в связи с этим ежегодный платеж снизился и в 2018 году составил 474,4 тыс. рублей. Сумма уплаченных процентов в 2018 году за пользование кредитными средствами составила 7,4 тыс. руб., что составляет 4,1% от суммы уплаченных процентов за 2017 год. В течение истекшего 2018 года не допущено увеличения просроченной кредиторской задолженности.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,45, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,46, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа утверждена в целях реализации государственной политики в сфере управления муниципальным имуществом. Основные задачи:

1. Обеспечение деятельности управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений;

3. Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района;

4. Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района;

5. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района;

6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012 и расположенном на территории сельских поселений Шелеховского района.

В соответствии с поставленными задачами в рамках муниципальной программы выделено 6 подпрограмм.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 50 944,6 тыс. рублей, что составляет 61,1% от запланированного уровня (83 386,6 тыс. рублей), в том числе:

1) обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района – 18 445,7 тыс. рублей;

2) повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений – 460,9 тыс. рублей, из них:

- обеспечение проведения инвентаризации и оценки муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности – 404,9 тыс. рублей,

- обеспечение формирования земельных участков – 56,0 тыс. рублей;

3) достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территории Шелеховского района – 1 178,2 тыс. рублей;

4) повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселениях Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района – 30 752,9 тыс. рублей;

5) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района – 66,9 тыс. рублей;

6) ликвидация аварийного жилищного фонда – 40,0 тыс. рублей.

Подпрограммы 1-4 признаны эффективными и высокоэффективными.

Подпрограмма 5 признана неэффективной в связи  с поздним доведением министерством финансов Иркутской области уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2018 год. Администрация Шелеховского муниципального района не имела возможности принять на себя обязательства по своевременному и качественному проведению работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов и, соответственно, в полном объеме использовать средства субсидии до конца текущего финансового года. Обязательства в рамках собственных полномочий Администрацией Шелеховского муниципального района выполнены полностью.

Целевые индикаторы подпрограммы 6 установлены на весь период реализации подпрограммы (2018-2020 годы), оценка эффективности реализации подпрограммы будет произведена на конец 2020 года.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 0,66, уровень финансирования 0,61. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,07, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.