# Распоряжение Правительства Иркутской области от 23.07.2014 г № 606-РП

## Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1.Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Иркутской области (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области Дубровина С.И.
3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Иркутской области |  |  |  |
| 1. Подготовка и внесение изменений в государственные программы Иркутской области, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Иркутской области с последующим учетом расходов в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период | закон Иркутской области | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 2. Разработка и внесение в установленном порядке изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области" в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | закон Иркутской области | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области | до 1 августа 2015 года |
| 3. Создание организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Иркутской области (далее - Оргкомитет) | распоряжение Правительства Иркутской области | заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, заинтересованные общественные организации | до 15 сентября 2014 года |
| 4. Разработка и внесение изменений, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Иркутской области, в государственные программы Иркутской области, включая разработку соответствующих индикаторов-показателей | нормативные правовые акты Правительства Иркутской области | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 5. Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | соглашение | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, Минспорт России | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 6. Разработка и утверждение региональных мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | нормативный правовой акт Правительства Иркутской области | министерство образования Иркутской области | до 1 сентября 2015 года |
| 7. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований Иркутской области | протоколы | органы местного самоуправления Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | начиная с 2014 года |
| 8. Утверждение списка муниципальных образований Иркутской области, образовательных организаций, хозяйствующих субъектов, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, Иркутское областное объединение организаций профессиональных союзов | до 1 октября 2015 года |
| 9. Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | министерство здравоохранения Иркутской области | до 1 сентября 2015 года |
| 10. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | план | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 11. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и организаций | план | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области | с 2015 года |
| 12. Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и организациях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | план | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно до 25 декабря, начиная с 2015 года |
| 13. Проработка вопроса по включению во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на областном уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | предложения | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, заинтересованные общественные организации | до 1 марта 2015 года |
| 14. Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения Иркутской области на базе имеющихся областных государственных и муниципальных учреждений | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 15. Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и организация их проведения | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 16. Разработка и утверждение методических рекомендаций деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на муниципальном уровне | методические рекомендации | министерство образования Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 17. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников | план | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 18. Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 19. Включение в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 20. Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | план мероприятий | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 21. Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 22. Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, Иркутское областное объединение организаций профессиональных союзов | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 23. Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | до 1 августа 2015 года |
| 24. Разработка и согласование планов поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях Иркутской области | правовые акты органов местного самоуправления Иркутской области | органы местного самоуправления Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | до 1 октября 2015 года |
| 25. Заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | соглашение | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | до 1 декабря 2014 года |
| 26. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований Иркутской области | протоколы | органы местного самоуправления Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | начиная с 2014 года |
| 27. Формирование заявки на изготовление знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для Иркутской области | заявка | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области | до 1 апреля 2015 года, весь период |
| 28. Доведение порядка создания и положения о центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до муниципальных образований Иркутской области, заинтересованных организаций и учреждений | рекомендательное письмо | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | до 1 марта 2015 года |
| 29. Распространение методических пособий: по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников; по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | методические пособия | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области | до 1 января 2016 года |
| 30. Внедрение перечня видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО), и порядка оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | до 1 сентября 2016 года |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Иркутской области и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Иркутской области |  |  |  |
| 31. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Перечень мер по улучшению достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской области от 8 апреля 2014 года N 27-мпр | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство экономического развития Иркутской области | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 32. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и организаций | протоколы | исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 33. Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | ежегодно, начиная с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Иркутской области |  |  |  |
| 34. Проведение I и II зимних и летних фестивалей этапов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2017 года |
| 35. Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных образований Иркутской области, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | правовой акт | министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | ежегодно, начиная с 2017 года |

Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области
П.В.НИКИТИН