Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля 2014 года  № 237-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2014 ГОД ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖЬ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Шелеховского района, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года  №109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района  от 27.11.2013 №2257-па «Об утверждении   ведомственной целевой программы Шелеховского района «Молодежь Шелеховского района на 2014-2016 годы»,

ст. ст. 30, 31, 32, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить  план на 2014 год по реализации ведомственной целевой программы Шелеховского района «Молодежь Шелеховского района на 2014-2016 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района  от 27.11.2013 №2257-па (прилагается).

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В.Соболь.

И.о. Мэра Шелеховского

муниципального района					   	 С.М. Пархамович

Утвержден

постановлением Администрации 
                                                                       Шелеховского муниципального района
                                                                       от 27.02.2014 № 237-па7-

План

на 2014 год по реализации ведомственной целевой программы Шелеховского района «Молодежь Шелеховского района на 2014-2016 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района  от 27.11.2013 №2257-па

| № п/п | Цели, задачи мероприятия Программы | Источник финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Цель: Cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, профилактика экстремизма, развитие навыков межкультурного и межнационального общения |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1. |  | МБ |  | 275,0 |  |  |
| 1.1 | Проект «Патриот» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Патриот» |  |  |  | 195,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Поддержка деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Булат» | МБ |  | 20,0 | В течение года | Управление образования во взаимодействии с ОУ, ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Деятельность совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации Шелеховского муниципального района | - |  | - | Ежеквартально | Управление образования во взаимодействии с ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Развитие деятельности регионального специалиста системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи по Шелеховскому району | - |  | - | Ежемесячно | Управление образования во взаимодействии МФКСиМП |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.5 Подготовка методических материалов об опыте работы ОУ, общественных объединений по патриотическому воспитанию | - |  | - | 1 раз в полугодие | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.6 Организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России (победные дни), памятным датам в истории Отечества, знаменательным датам в истории Иркутской области, Шелеховского района, юбилейным датам знаменитых земляков | - |  | - | Январь Февраль Апрель Май Июнь Декабрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.7 Цикл военно-спортивных соревнований для обучающихся ОУ: -огневая подготовка; - РХБЗ; - оказание первой доврачебной помощи; - строевая подготовка | МБ |  | 5,0 | Февраль Май Сентябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.8 Районная военно-спортивная игра «Первый герой» для обучающихся 9-11 классов ОУ | МБ |  | 10,0 | Апрель | Управление образования во взаимодействии с ОУ, ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.9 Районный военно-спортивный праздник «Молодецкие забавы» для обучающихся 7-8 классов ОУ | МБ |  | 5,0 | Февраль | Управление образования во взаимодействии с ОУ, ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.10 Районная спартакиада для обучающейся молодежи, подлежащей военному призыву | МБ |  | 5,0 | Сентябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, ОВК, общественными объединениями |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.11 Методическая, информационная, организационная поддержка деятельности поисковых отрядов Шелеховского района | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.12 Конкурс летних программ экспедиций поисковых отрядов | МБ |  | 100,0 | Февраль – Апрель | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.13 Автопробег «Родина Героев» - автопробег в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проводится по территории Иркутской области с посещением городов и поселков, являющихся родиной Героев Советского Союза, участников ВОВ | МБ |  | 50,0 | Апрель- Май | Управление образования во взаимодействии с отделом спорта и молодежной политики Администрации города Шелехова, МФКСиМП |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.14 Работа по благоустройству солдатских могил, памятников, памятных захоронений | - |  | - | Апрель- Май | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.15 Акция всероссийского значения «Георгиевская ленточка» | - |  | - | Апрель | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.16 Патриотическая акция «Зажги свою свечу» | - |  | - | Май | Управление образования с ОУ, общественными объединениями |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.17 «Вахта Памяти» - цикл мероприятий, посвященных дважды Герою Советского Союза генералу армии А.П. Белобородову: - Уроки мужества в ОУ; - выставочная экспозиция «Сыны Отечества. Легендарный генерал»; - выездной семинар поисковых отрядов; - конкурсы, викторины; - НПК «Сибиряки в ВОВ» | - |  | - | Январь | Управление образования во взаимодействии с отделом культуры, общественными объединениями, музеем Г.И. Шелехова |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.18 Тематические выставки «Сыны Отечества» в музее Г.И. Шелехова | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с отделом культуры, общественными объединениями, музеем Г.И. Шелехова |
| 1.2. | Проект «Гражданин» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Гражданин» |  |  | МБ | 70,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Молодежная акция «Я – гражданин России»; |  | МБ | 5,0 | Июнь Декабрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Молодежная акция «День независимости России» |  | МБ | 5,0 | июнь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Молодежная акция «День Российского Флага |  | МБ | 5,0 | Август | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Школа молодого избирателя: - посвящение в избиратели; - встречи молодежи с представителями исполнительной и законодательной власти, ТИК |  | - | - | Февраль | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 Фестиваль молодых избирателей Шелеховского района «Будущее за молодежью» |  | МБ | 5,0 | Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 Конференция молодежных и детских общественных объединений |  | - | 5,0 | Октябрь | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  | - | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 Конкурс социальных проектов «Неделя добра» среди детских и молодежных общественных объединений |  | МБ | 40,0 | Март-Апрель | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 Организация и проведение круглых столов, семинаров, тренингов, классных часов, направленных на воспитание уважения к правам и свободам личности, культуре и традициям других народов |  | - | - | Октябрь-Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 Организация и проведение районного конкурса "Душа народа": - прикладного искусства; - национальной кухни; - песенного творчества; - научно-исследовательских работ |  | МБ | 10,0 | Октябрь-Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с отделом культуры |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 Организация и проведение локальных социальных опросов, направленных на изучение оперативной ситуации в области межнациональных отношений среди молодежи Шелеховского района |  | - | - | Октябрь-Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями, ОУ |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 Акция единого действия по профилактике экстремизма, посвященная Международному дню толерантности (16 ноября) |  | - | - | Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями, ОУ |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 Подготовка: - материалов о молодежи Шелеховского района для ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области»; - информационных материалов по решениям заседаний коллегии по вопросам молодежной политики МФКСиМП; - докладов, презентаций для участия в научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи» |  | - | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14 Направление специалистов в сфере молодежной политики для участия в семинарах, тренингах |  | - | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15 Организация проведения областной акции «Молодежь Прибайкалья» на территории Шелеховского района |  | - | - | Октябрь | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями, ОУ, МФКСиМП |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.17 Участие молодежи Шелеховского района в областных мероприятиях: - Областном слете-соревновании «Юный спасатель» - областной военно-спортивной игре «Орленок»; - в областных слетах организаций, занимающихся военно- и гражданско-патриотическим воспитанием, областных семинарах, научно-практических конференциях, «круглых столах» по патриотическому воспитанию; - областных конкурсах «Дети войны», на право фотографирования у боевого знамени, национальных культур «Мой народ - моя гордость»; - областных акциях «День призывника», «Горячая линия для призывников» |  | - | - | Согласно Положений | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями, ОУ, МФКСиМП |
| 1.2.17 | Мероприятие 1.2.18 Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях, «круглых столах» по профилактике экстремизма |  | - | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями, ОУ, МФКСиМП |
| 2. | Задача 2. Развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2. |  | МБ |  | 85,0 |  |  |
| 2.1 | Проект «Лидер» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Лидер» |  | МБ |  | 10,0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1 Организация деятельности молодежного дискуссионного клуба «Кофемолка» | - |  | - | 1 раз в полугодие | Управление образования |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Разработка и ведение банка данных талантливой молодежи Шелеховского района | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Развитие волонтерского движения, формирование базы волонтеров | - |  | - | В течение года | Управление образования |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Организация обучения добровольцев на обучающих семинарах | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 Участие в областных мероприятиях: - конкурсе «Лучший доброволец»; - бале добровольцев «Хрустальное сердце Байкала» | - |  | - | Согласно Положениям | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 2.1.6 | Мероприятие 2.1.6 Развитие деятельности молодежного парламента при Думе Шелеховского муниципального района | МБ |  | 10,0 | В течение года | Управление образования |
| 2.1.7 | Мероприятие 2.1.7 Проведение муниципального этапа конкурса и подготовка участников областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» | - |  | - | Июнь-октябрь | Управление образования |
| 2.1.8 | Мероприятие 2.1.8 Содействие участию представителей талантливой и инициативной молодежи в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, семинарах | - |  | - | В течение года | Управление образования |
| 2.1.9 | Мероприятие 2.1.9 Подготовка наградных материалов талантливой и инициативной молодежи, представителей общественных объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной политики | - |  | - | В течение года | Управление образования |
| 2.1.10 | Мероприятие 2.1.10 Подготовка делегации Шелеховского района для участия в межрегиональном молодежном лагере «Байкал 2020» | - |  | - | Май-Июнь | Управление образования |
| 2.2. | Проект «Профессиональная профориентация молодежи» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Организация деятельности трудового отряда | - |  | - | Апрель-Май | Управление образования во взаимодействии с ОГКУ «ЦЗН» г. Шелехова |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 «Дверь в твою профессию» - дни открытых дверей в ОГКУ «ЦЗН» г. Шелехова: - семинары, собеседования, консультации; - встречи с руководителями предприятий и организаций | - |  | - | 4 квартал | Управление образования во взаимодействии с ОГКУ «ЦЗН» г. Шелехова |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Развитие системы профориентационной работы: -деятельности районного кабинета профориентации; - деятельности специалиста региональной системы профориентации на территории Шелеховского района | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с ОГКУ «ЦЗН» г. Шелехова, МФКСиМП |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Направление профориентологов на областные семинары и тренинги | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 Направление молодых специалистов для участия в областных слетах, семинарах, конкурсах советов молодых специалистов | - |  | - |  | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП |
| 2.3 | Проект «Клуб веселых и находчивых» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Клуб веселых и находчивых» |  | МБ |  | 10,0 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Районная школьная лига КВН | МБ |  | 10,0 | Ноябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Участие сборных команд в играх Областной лиги «КВН на Ангаре» и «Байкальская Лига КВН» | - |  | - | Согласно Положений | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.4 | Проект «Молодежный досуг и туризм» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Молодежный досуг и туризм» |  | МБ |  | 75,0 |  | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Фестиваль поэзии «Первая строка» | МБ |  | 5,0 | Апрель | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение районного туристического слета | МБ |  | 10,0 | Сентябрь | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.4.3 | Мероприятие 2.4.3 Спортивно-экстремальная игра для работающей и студенческой молодежи «Покорители стихий» | МБ |  | 50,0 | Июль | Управление образования во взаимодействии с отделом спорта и молодежной политики Администрации города Шелехова, общественными объединениями |
| 2.4.4. | Мероприятие 2.4.4 Районный творческий конкурс «Ты и Я» | МБ |  | 10,0 | Апрель | Управление образования во взаимодействии с общественными объединениями |
| 2.4.5. | Мероприятие 2.4.5. Организация и проведение муниципального этапа областной конференции «Молодость. Творчество. Современность» | - |  | - | Согласно Положению | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 2.4.6 | Мероприятие 2.4.6 Участие в областных мероприятиях: - конкурсах авторских вариативных программ в сфере реализации молодежной политики; - конференции «Молодость. Творчество. Современность»; - конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах»; - областных традиционных соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному ориентированию «Весенняя капель»; - областном туристическом слете | - |  | - | Согласно Положениям | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| Задача 3. Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3 |  | МБ |  | 15,0 |  |  |
| 3.1 | Проект «Семья» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Семья» |  | МБ |  | 10,0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Районные семейные творческие конкурсы - «Краски жизни»; - тематических рисунков, плакатов | МБ |  | 10,0 | Январь-Февраль | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Организация работы социально – психологических школ: - «Родительский всеобуч»; - «Школа молодой семьи»; - «Школа родительства»; - «Школа материнства» | - |  | - | В течение года, по отдельному плану | Управление образования во взаимодействии с МФКСиМП, отделом по социальной защите населения, ОУ |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Проведение лекториев для обучающихся старших классов ОУ «Искусство быть родителем» | - |  | - | В течение года | Управление образования |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Направление молодых семей для участия в областных семинарах, фестивалях, конкурсах, областной ярмарке информационных услуг для молодых семей | - |  | - | Согласно Положениям | Управление образования во взаимодействии с ОУ, общественными объединениями |
| 3.2 | Проект «Шаг на встречу» |  |  |  |  |  |
| Всего по проекту «Шаг на встречу» |  | МБ |  | 5,0 |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Поддержка деятельности центра по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации по реализации программы «Студия активной импровизации и режиссуры «Живая палитра» | - |  | - | В течение года | Управление образования во взаимодействии с ОУ |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Организация работы психолога по социальной адаптации и реабилитации подростков категории «группы риска» и их родителей | МБ |  | 5,0 | В течение года | Управление образования совместно с ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ» |
|  | Всего по Программе: | МБ |  | 375,0 |  |  |

Принятые сокращения Программы

Управление образования – управление образования, молодежной политики и спорта  Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел культуры – отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел по социальной поддержке населения – отдел по социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района;

РФ – Российская Федерация;

МФКСиМП – министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

ОВК – отдел военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехову;

ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации;

ВОВ – Великая Отечественная война;

ТИК – Шелеховская Территориальная Избирательная Комиссия;

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности;

РХБЗ – радиационная, химическая и бактериологическая защита;

ОУ – образовательные учреждения Шелеховского района;

ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ» - областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница»;

чел. - человек.

Заместитель начальника управления  образования,

молодежной политики и спорта                                                                                                          Л.С. Иванова