Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 19 декабря 2016 года № 315-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ»  НА 2018-2020 ГОДЫ

В целях создания условий для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7, п. 11 ч. 1 ст. 15, ст. 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТом Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на                 2018-2020 годы.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района 						     М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от 19 декабря 2016 года № 315-па

Ведомственная целевая программа

«Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы

(далее – Программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы. |
| Разработчики Программы | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района. |
| Исполнители Программы и программных мероприятий | Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Управление). Общеобразовательные организации Шелеховского района (далее – Общеобразовательные организации). |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному образованию обучающихся. |
| Задачи Программы | - Укрепление и развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы. - Повышение квалификации водительского состава и лиц, ответственных за организацию перевозки обучающихся образовательных организаций, в целях безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2018-2020 годы. Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет Шелеховского района 3 853,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1 580,0 тыс. руб.; 2019 год – 1 609,9 тыс. руб.; 2020 год – 664,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих основных показателей: - увеличение количества теплых боксов для школьных автобусов на территории общеобразовательных организаций на 2 единицы; - увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98 до 100 % к концу 2020 года; - увеличение доли лиц, ответственных за вывод транспортных средств на линию, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей до 100%; - увеличение доли водителей, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей до 100%. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Организация перевозки обучающихся является неотъемлемой частью организации безопасного образовательного процесса в общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности.

В 2016 году в Шелеховском районе доставку школьников к месту учебы осуществляется  в 8 общеобразовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ  ШР «ООШ № 11», МКОУ  ШР  «СОШ № 12»,  МКОУ  ШР  «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей») из 9 населенных пунктов: село Баклаши, поселок Пионерск, деревня Олха, поселок Дачная, поселок Летняя, рабочий поселок Большой Луг, село Введенщина, село Моты, поселок Куйтун.

По состоянию на 1 сентября 2016 года на балансе общеобразовательных организаций  числятся 12 школьных автобусов.

| Наименование образовательных организаций, к которым осуществляется подвоз обучающихся | Наименование населенного и/или остановочного пункта, откуда осуществляется подвоз обучающихся | Расстояние между населенным пунктом и образовательной организацией, к которой осуществляется подвоз | Количество доставляемых школьников | Наличие собственного транспорта |  |  | Оснащение автотранспорта системой ГЛОНАСС, тахографом (да/нет) |  | Наличие лицензии на осуществление перевозок (дата, номер) | Потребность в автобусах (количество, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число единиц | Марка | Год приобретения |  |  |  |  |
| 1. МКОУ ШР «СОШ № 7» | Детский оздоровительный лагерь «Металлург» | 10 км. | 24 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2011 | да |  | - | - |
|  | с. Олха, ул. Заречная | 4 км. | 44 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2013 | да |  | - | - |
| 2. МКОУ ШР «СОШ № 8» | по п.Б.Луг | 3 км. | 89 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2013 | да |  | № 004211 от 20.04.2012 | 1 ПАЗ 32053-70 |
|  | 43-й км. | 5,5 км. | 6 | 1 | КАВЗ 39762 | 2006 | да |  | - | - |
|  | п. Ханчин | 3 км. | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. МКОУ ШР «СОШ № 9» | г. Шелехов - с. Баклаши - с. Введенщина | 12 | 35 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2012 | да |  | - | - |
| 4. МКОУ ШР «НШДС № 10» | по п.Б.Луг | 4 км. | 22 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2014 | да |  | № 004200 от 13.04.2012 | - |
| 5. МКОУ ШР «СОШ № 11» | п. Пионерск | 9 км. | 2 | 1 | ГАЗ 322121 | 2013 | да |  | - | - |
|  | п. Введенщина ост. «Семейный магазин» | 2,5 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. МКОУ ШР «СОШ № 12» | с. Моты | 10 км. | 48 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2011 | да |  | - | 1 ГАЗ 322121 |
|  | п. Куйтун | 15 км. | 6 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2012 | да |  | - | - |
| 7. МКОУ ШР «СОШ № 124» | - |  | - | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2013 | да |  | - | - |
| 8. МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | с. Баклаши | 5 км. | 252 | 1 | PEUGEOT BOXER 222 335 | 2013 | да |  | - | 1 ПАЗ 32053-70 |
|  | с.Пионерск | 5 км. | 2 | 1 | ПАЗ 32053-70 | 2011 | да |  | - | - |
| Всего: 8 Образовательных организаций | 13 | 96 км. | 636 | 12 |  |  |  |  | 2 | 3 |

В МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» подвоз организован для сопровождения обучающихся во время проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий по велосипедным гонкам на шоссе.

В настоящее время потребность в школьных автобусах имеется еще в 3 общеобразовательных организациях (МКОУ «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 8», МБОУ «Шелеховский лицей»).

Организация перевозки обучающихся общеобразовательных организаций  Шелеховского района школьными автобусами осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. В силу п. 4 ч. 2 ст. 34, ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется транспортное обеспечение, которое включает в себя организацию бесплатной перевозки обучающихся до образовательных организаций и обратно. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями соответствующих общеобразовательных организаций.

Одним из условий организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами является наличие транспортных средств, соответствующих требованиям, предъявляемым к данным перевозкам.

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» утвержден «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – Технический регламент), который устанавливает требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, а также дополнительные требования к транспортным средствам категории М2 и М3.    ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 101,  устанавливает специальные требования к автобусам, предназначенным для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, направленные на обеспечение безопасности, жизни и здоровья детей.

Во исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения маршруты движения школьных автобусов согласованы и утверждены ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району в соответствии с предъявляемыми требованиями к перевозке детей.

Администрацией Шелеховского муниципального района, как учредителем общеобразовательных организаций, проводится работа по реализации полномочий по организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, в т.ч. по обеспечению соответствия школьных автобусов требованиям действующего законодательства.

В рамках соглашения между министерством образования Иркутской области и Администрацией Шелеховского муниципального района в 2011, 2012 годах получены школьные автобусы для 5 общеобразовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ № 7»,  МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ «СОШ № 3 с. Баклаши» (2011 год); МКОУ ШР «СОШ № 9»,  МКОУ ШР «СОШ № 12» (2012 год).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы»  за счет средств областного бюджета в 2013 году получены:

МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»,  МКОУ ШР «СОШ № 124» - школьные автобусы,

МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - микроавтобусы.

Проведена работа по установке оборудования для системы ГЛОНАСС на школьные автобусы, полученные за счет средств бюджета Иркутской области, для последующего вывода сигналов на единый портал Правительства Иркутской области. В 2015 году для регистрации скорости и режима труда установлены тахографы.

При этом для организации безопасных условий перевозки обучающихся остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. В том числе строительство теплых гаражных боксов для школьных автобусов на территории общеобразовательных организаций. На 01.10.2016 года  автобусы МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»,  МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС № 10» в зимнее время размещаются на открытых площадках, обогреваются электрокотлами.

Принятие данной Программы позволит консолидировать финансовые ресурсы бюджета района и направить их на решение задач по созданию безопасных условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами.

Программа входит в состав подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского муниципального района» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы и направлена на реализацию одной из ее задач.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание условий для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление и развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы;

2)	повышение квалификации водительского состава и лиц, ответственных за организацию перевозки обучающихся образовательных организаций, в целях безопасности дорожного движения.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы

Мероприятия Программы и объемы финансирования приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Шелеховского района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 3 853,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1 580,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 609,9 тыс. руб.;

2020 год – 664,0 тыс. руб.

Сроки реализации муниципальной Программы: 2018 - 2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих основных показателей:

- увеличение количества теплых боксов для школьных автобусов на территории общеобразовательных организаций на 2 единицы;

- увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98, до 100 % к концу 2020 году;

- увеличение доли лиц, ответственных за вывод транспортных средств на линию, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100%;

- увеличение доли водителей, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100%.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Разработчик Программы - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Исполнители Программы - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, общеобразовательные организации Шелеховского района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

- за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих мероприятий Программы;

- за достижение поставленных в Программе задач и запланированных значений показателей результативности;

- за приведение в соответствие Программы с решением о бюджете района не позднее двух месяцев со дня вступления муниципального правового акта о его принятии (либо внесении в него изменений) в силу;

- за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района:

  - осуществляет текущий контроль за реализацией Программы;

  - подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 №  652-па.

Используемые в Программе сокращения:

- МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Шелеховский Лицей»;

- МКОУ ШР «СОШ № 7» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

- МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа           № 8» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»;

- МКОУ «СОШ № 9» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- МКОУ ШР «ООШ № 11» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11»;

- МКОУ ШР «СОШ № 12» - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа  № 12»;

- МКОУ ШР «СОШ № 124» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «СОШ № 124»;

- МКОУ ШР «НШДС № 10» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Начальная  школа - детский сад № 10»;

- МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» - муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования Шелеховского района детско – юношеская спортивная школа «Юность»;

- ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району – Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Шелеховскому району.

Начальник управления образования,

молодежной  политики  и  спорта                                                     И.Ю. Шишко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Таблица

Перечень мероприятий Программы

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнители мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финансовые средства, всего | - в том числе: |  | - Наименование | - Плановое значение (%) |
|  |  |  |  |  | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | - 8 | - 9 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание условий для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 3 853,9 | - 3 853,9 | - - | - Увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98, до 100 % к концу 2020 года | - 100 |
|  |  |  | 2018 год | 1 580,0 | 1 580,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2019 год | 1 609,9 | 1 609,9 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2020 год | 664,0 | 664,0 | - - |  | - 100 |
| 1.1 | Задача 1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 3619,9 | - 3619,9 | - - | - Увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98, до 100 % к концу 2020 года |  |
|  |  |  | 2018 год | - 1502,0 | - 1502,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2019 год | - 1531,9 | - 1531,9 | - - |  |  |
|  |  |  | 2020 год | - 586,0 | - 586,0 | - - |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Строительство теплых гаражных боксов | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | 1861,9 | 1861,9 | - - | - Увеличение количества теплых боксов для школьных автобусов на территории общеобразовательных учреждений на 2 единицы | - 1 |
|  |  |  | 2018 год | 916,0 | 916,0 | - - |  | - - |
|  |  |  | 2019 год | 945,9 | 945,9 | - - |  | - - |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | - - |  | - 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Прохождение технического осмотра транспортного средства, в том числе ОСАГО | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 342,0 | - 342,0 | - - | - Увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98, до 100 % к концу 2020 года | - 100 |
|  |  |  | 2018 год | 114,0 | 114,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2019 год | 114,0 | 114,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2020 год | 114,0 | 114,0 | - - |  | - 100 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Техническое обслуживание транспортного средства, приобретение автомобильных шин | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 690,0 | - 690,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 230,0 | 230,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 230,0 | 230,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 230,0 | 230,0 | - - |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Приобретение материалов для проведения ремонта, установка запчастей, проведение ремонта транспортного средства | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 726,0 | - 726,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 242,0 | 242,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 242,0 | 242,0 | - - |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 242,0 | 242,0 | - - |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Повышение квалификации водительского состава и лиц, ответственных за организацию перевозки обучающихся образовательных организаций, за безопасность дорожного движения | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 234,0 | - 234,0 | - - | Увеличение доли лиц, ответственных за вывод транспортных средств на линию, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100%. - Увеличение доли водителей, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100% | - 100 |
|  |  |  | 2018 год | 78,0 | 78,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2019 год | 78,0 | 78,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2020 год | 78,0 | 78,0 | - - |  | - 100 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Повышение квалификации лицам, ответственным за вывод транспортного средства на линию, обучение ответственного за безопасность дорожного движения | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 158,4 | - 158,4 | - - | Увеличение доли лиц, ответственных за вывод транспортных средств на линию, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100% |  |
|  |  |  | 2018 год | 52,8 | 52,8 | - - |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 52,8 | 52,8 | - - |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 52,8 | 52,8 | - - |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Повышение квалификации водителя | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 75,6 | - 75,6 | - - | - Увеличение доли водителей, прошедших за отчетный год аттестацию, в общей численности водителей, до 100% |  |
|  |  |  | 2018 год | 25,2 | 25,2 | - - |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 25,2 | 25,2 | - - |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 25,2 | 25,2 | - - |  |  |
| 1.3 | Всего по Программе: | Управление, общеобразовательные организации | 2018-2020 годы, в т.ч. | - 3 853,9 | - 3 853,9 | - - | - Увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТа Р 51160-98, до 100 % к концу 2020 года | - 100 |
|  |  |  | 2018 год | 1 580,0 | 1 580,0 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2019 год | 1 609,9 | 1 609,9 | - - |  | - 100 |
|  |  |  | 2020 год | 664,0 | 664,0 | - - |  | - 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Таблица

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Основные мероприятия Программы (в т.ч. по годам, тыс. руб.) |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  | Наименование образовательной организации Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МБОУ ШР «Шеле-ховский лицей» | МКОУ ШР «СОШ № 7» | МКОУ ШР «Большелуг-ская средняя общеобразо-вательная школа № 8» | МКОУ «СОШ № 9» | МКОУ ШР «ООШ № 11» | МКОУ ШР «СОШ № 12 » | МКОУ ШР «СОШ № 124» | МКОУ «НШДС № 10» | МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» |
| 1 | Строительство теплых гаражных боксов |  |  | 2018 | 1861,9 | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  |  |  | 2019 |  | 945,9 | 0,0 | 945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прохождение технического осмотра транспортного средства, в т. ч. ОСАГО | Страховка |  | 2018 | 264,0 | 88,0 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 18,0 |
| 5 |  |  |  | 2019 |  | 88,0 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 18,0 |
| 6 |  |  |  | 2020 |  | 88,0 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | 6,5 | 6,5 | 18,0 |
| 7 |  | Технический осмотр |  | 2018 | 78,0 | 26,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 |  |  |  | 2019 |  | 26,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 |  |  |  | 2020 |  | 26,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Техническое обслуживание транспортного средства, приобретение автомобильных шин |  |  | 2018 | 690,0 | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 11 |  |  |  | 2019 |  | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 12 |  |  |  | 2020 |  | 230,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 13 | Приобретение материалов для проведения ремонта, установка запчастей, проведение ремонта транспортного средства |  |  | 2018 | 726,0 | 242,0 | 20,0 | 70,0 | 32,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 |
| 14 |  |  |  | 2019 |  | 242,0 | 20,0 | 70,0 | 32,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 |
| 15 |  |  |  | 2020 |  | 242,0 | 20,0 | 70,0 | 32,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 |
| 16 | Повышение квалификации водительского состава и лиц, ответственных за организацию перевозки обучающихся образовательных организаций, в целях безопасности дорожного движения, в т. ч.: |  | Повышение квалификации лицам, ответственным за вывод транспортного средства на линию, ответственным за безопасность дорожного движения | 2018 | 158,4 | 52,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| 17 |  |  |  | 2019 |  | 52,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| 18 |  |  |  | 2020 |  | 52,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
| 19 |  |  | Повышение квалификации водителя | 2018 | 75,6 | 25,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | 0,0 |
| 20 |  |  |  | 2019 |  | 25,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | 0,0 |
| 21 |  |  |  | 2020 |  | 25,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | 0,0 |
| 22 | Итого: |  |  | 2015-2017 годы, в т.ч.: | 3 853,9 |  | 214,5 | 1 334,4 | 1 190,5 | 165,0 | 171,0 | 247,2 | 171,3 | 195,0 | 165,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 71,5 | 129,5 | 1007,5 | 55,0 | 57,0 | 82,4 | 57,1 | 65,0 | 55,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 71,5 | 1 075,4 | 91,5 | 55,0 | 57,0 | 82,4 | 57,1 | 65,0 | 55,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 71,5 | 129,5 | 91,5 | 55,0 | 57,0 | 82,4 | 57,1 | 65,0 | 55,0 |