Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2012 года  № 563-па

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Шелеховского района»  на 2012 год

В целях модернизации и развития системы здравоохранения Шелеховского района и оказания качественной, квалифицированной медицинской помощи,  охраны здоровья населения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.12.2011 № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан», долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг., утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2011 №88/1-пп, постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008 № 576-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Модернизация    здравоохранения  Шелеховского района» на 2012 год (прилагается).

2. Начальнику финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района О.А.Ивановой при формировании бюджета района на соответствующий финансовый год предусматривать расходы для финансирования мероприятий согласно программе, утвержденной п.1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В. Соболь.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                   А.Ю. Лобанов

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от ____________года № ____-па

Ведомственная целевая программа
«Модернизация здравоохранения  Шелеховского района» на 2012 год

Паспорт Программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница (далее –МБУЗ ШР «ШЦРБ). |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения Шелеховского района» на 2012 год (далее Программа) |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего Программу | Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от «____» ____________ 2012 г. № _____ |
| Номер и дата учета Программы в реестре ведомственных целевых Программ | № ________ от «____» _____________ 2012 г. |
| Срок реализации программы | 2012 г. |
| Цель программы | Приведение деятельности МБУЗ ШР «ШЦРБ» в соответствие с техническими, санитарно - эпидемиологическими требованиями, нормативами для улучшения оказания качественной медицинской помощи населению Шелеховского района на основе модернизации учреждения. |
| Задачи программы | 1. Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения. Создание Шелеховского межмуниципального травматологического центра на базе травматологического отделения МБУЗ ШР «ШЦРБ». 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи. |
| Характеристика программных мероприятий (перечень основных мероприятий) | I. Укрепление материально-технической базы МБУЗ ШР «ШЦРБ». Создание Шелеховского межмуниципального травматологического центра травматологии на базе травматологического отделения МБУЗ ШР «ШЦРБ». 1. Проведение капитальных ремонтов в отделениях МБУЗ ШР «ШЦРБ» (проведение капитального ремонта в травматологическом отделении (198 помещений) и капитального ремонта в поликлинике (160 помещений) МБУЗ ШР «ШЦРБ»). 2. Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ ШР «ШЦРБ» (оснащение оборудованием стационара(1 ед.), МБУЗ ШР «ШЦРБ»). II. Внедрение современных информационных систем в МБУЗ ШР «ШЦРБ». 1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты пациента. Внедрение системы электронного документооборота. Приобретение (сервера, компьютеров, принтеров) и оборудование 52 рабочих мест (в кабинеты врачей участковых, педиатров, узких специалистов; в каждое отделение стационара заведующему отделения, врачам ординаторам, на постах, старшим медицинским сестрам отделений). 2. Внедрение программного обеспечения записи к врачу в электронном виде, обеспечение Интернет – доступа (приобретение компьютера для пациентов или регистраторов для электронной записи на Интернет сайте, сервера, обеспечение доступа к интернет сайту). III. Улучшение оказания медицинской помощи населению Шелеховского района. 1.Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в стационаре. 2.Проведение диспансеризации 14-летних подростков и организация работы центра медико-социальной поддержки подростков на базе МБУЗ ШР «ШЦРБ» (средства для формирования фонда оплаты труда работы 14 специалистов: ортопеда, уролога-андролога, педиатра, врача УЗИ, врача гинеколога, эндокринолога, отоларинголога, невролога, психиатра, хирурга, стоматолога, офтальмолога, врача функциональной диагностики, врача лаборанта, приобретение расходных материалов для лаборатории и центра). 3.Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами: а) осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами, либо оказывающими амбулаторную помощь самостоятельно, которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (средства планируются для увеличения фонда оплаты труда узких специалистов учреждения –179 человек). б) приобретение лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной помощи. 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 №856. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Улучшение оснащения медицинским оборудованием отделений стационара МБУЗ ШР «ШЦРБ» 1 ед. оборудования. 2. Увеличение количества помещений МБУЗ ШР «ШЦРБ» с проведенным капитальным ремонтом до 358 помещений. 3. Улучшение оснащения оборудованием 52 рабочих мест для отделений стационара. 4. Обеспечение доступа к интернет сайту для электронной записи к врачу. 5. Введение системы оплаты труда, ориентированной на результаты деятельности врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с федеральными стандартами. 6. Использование средств, полученных на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе: направление не менее 70 процентов указанных средств на оплату труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь; направление не более 30 процентов указанных средств на обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи. |
| Объемы и источники финансирования программы | 1. Бюджет Шелеховского района 2154,1 тыс.руб. в том числе: 2012 г. – 2154,1 тыс.руб. 2.Справочно: финансирование за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 88231,6 тыс. руб., в том числе: 2012 г. –88231,6 тыс. руб. 3. Справочно: всего по программе 90385,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Количество помещений МБУЗ ШР «ШЦРБ» прошедших капитальный ремонт из числа запланированных – 100 % (2012 г). Создание Шелеховского межмуниципального травматологического центра на базе травматологического отделения МБУЗ ШР «ЩЦРБ» на 40 коек. 2. Оснащение стационара МБУЗ ШР «ШЦРБ» новым оборудованием от числа запланированных 1 единица -100 %. 3. Обеспечение оборудованием (сервер, компьютеры, принтеры) 52 рабочих мест для постепенного внедрения электронных медицинских карт–100%(от запланированного 2012 г). 4. Приобретение терминала для электронной записи на прием. 5. Повышение оплаты труда медицинских работников (179 человек) и переход на новую систему оплаты, ориентированной на результаты деятельности врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оптимизация структуры медицинских кадров по специальностям и их распределения по уровням и этапам оказания медицинской помощи 6.Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения соответствия медицинской помощи установленным стандартам 7. Диспансеризация 14-летних подростков в количестве 660 человек в 2012году– 100%. |
| Главный исполнитель программы | МБУЗ ШР «ШЦРБ», отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района. |

I. Общие положения. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена программа.

Ведомственная целевая программа «Модернизация    здравоохранения  Шелеховского района»   на 2012 год определяет основную цель приведение деятельности МБУЗ ШР «ШЦРБ» в соответствие с  техническими, санитарно - эпидемиологическими требованиями, нормативами для улучшения оказания качественной медицинской помощи населению Шелеховского района на основе модернизации учреждения.

Проблема 1. Из-за длительной эксплуатации с каждым годом происходит физический и моральный износ помещений МБУЗ ШР «ШЦРБ». Для поддержания нормального технического состояния объектов и проведения ремонтных работ выделенных средств недостаточно. Особую тревогу вызывают помещения стационара, поликлиники. Укрепление материально-технической базы учреждения остро необходимо, так как оснащение новым оборудованием обеспечит точность диагностики, даст возможность  медицинским специалистам устанавливать в наиболее кратчайшие сроки диагнозы и как следствие выявление заболеваний на ранних стадиях.

В травматологическом отделении необходимо провести  капитальный ремонт. Пациенты в отделении нуждаются в особенно тщательном уходе, наличие внутрибольничной инфекции, грибковых поражений стен и потолка негативно сказываются на выздоровлении, вызывают осложнения у тяжелых больных, что может привести к летальным исходам. Удлиняются сроки выздоровления, занятость койки превышает нормативные сроки нахождения пациента в отделении, что приводит к экономическим потерям и штрафным санкциям со стороны страховых организаций.

С целью повышения доступности специализированной медицинской помощи, создания материально-технических и кадровых условий для выполнения Порядков и стандартов медицинской помощи будет создан межмуниципальный  травматологический медицинский центр на базе травматологического отделения МБУЗ ШР «ШЦРБ».

Задачи Шелеховского межмуниципального  травматологического  медицинского центра: оказание экстренной квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной трассе М-55 с целью снижения летальности на госпитальном этапе лечения данной группы пациентов; оказание плановой медицинской помощи населению Шелеховского района; повышение удовлетворенности населения  предоставленной медицинской помощью.

- Радиус обслуживания центра до 120 километров.  Транспортировка  пациентов  планируется транспортом отделения скорой медицинской помощи МБУЗ ШР «ШЦРБ», планируется организация поста скорой медицинской помощи в с.Моты, время доезда составит  не более 40 минут. Кроме этого возможно поступление пациентов на консультативные приемы и плановое лечение   посредством  личного  и общественного автотранспорта  и по железной дороге.

- Проведение ремонтных работ позволит увеличить пропускную способность оказания медицинской помощи больным, улучшить качество обследования, количественные возможности проведения операций, хирургического лечения больных, сократить послеоперационные осложнения и пребывание пациентов на больничной койке, снизить смертность, уменьшить бактериальную обсемененность палат в целом и в частности палаты интенсивной терапии, операционных, перевязочных и процедурных; улучшить условия пребывания пациентов в палатах и условия труда персонала, во время круглосуточного дежурства.

- Проведение электромонтажных работ по замене электропроводки в соответствие с требованиями правил эксплуатации электроустановок позволит установить современное оборудование для операционных, палаты интенсивной терапии, что позволит внедрить новые диагностические методы исследования, увеличить экономическую отдачу за счет уменьшения сроков лечения пациентов.

- В результате реализации запланированных мероприятий по совершенствованию травматологической службы планируется снизить смертность населения от травм, летальность при ДТП, повысить эффективность работы всей травматологической службы, снизить смертность лиц трудоспособного возраста от травм на 2,5%.

Поэтому выделение средств на проведение капитальных ремонтов остро необходимо.

Проблема 2 . На сегодняшний день состояние технического оборудования, серверов и персональных компьютеров не соответствует требованиям информационных систем. Необходимо дооснастить лечебную сеть еще 52 компьютерами, 2 серверами, установить программное обеспечение для совершенствования ведения электронной документации, электронного паспорта учреждения, и продолжить создание локальной сети. На одно автоматизированное рабочее место приходится 6,0 медицинских работников, что расходится с требуемым показателем в 1,7-2,5 работника на 1 компьютер, к концу 2012 года планируется достичь показателя 2,7. Для обратной связи с населением Шелеховского района и предоставлением электронной услуги, возможности записи на прием к врачу, необходима организация Интернет сайта и приобретение терминала для электронной записи к специалистам МБУЗ ШР «ЩЦРБ». Таким образом, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование и внедрение новых информационных систем в деятельности МБУЗ ШР «ШЦРБ».

Проблема 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков. В 2012г. планируется проведение диспансеризации подростков 14-ти лет для уточнения состояния здоровья, профилактики и ранней диагностики репродуктивных нарушений. Диспансеризация девушек имеет важнейшее значение для своевременной коррекции и профилактики нарушений репродуктивного здоровья, диспансеризация юношей крайне необходима для повышения качества допризывной подготовки и повышения показателей здоровья призывников. Проведение диспансеризации предполагает разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации для каждого подростка с дальнейшей оценкой эффективности проведенных мероприятий. При планировании осмотра каждого ребенка 11-ю специалистами (педиатр, хирург, ортопед, детский эндокринолог, гинеколог, уролог-андролог, невролог, психиатр, детский стоматолог, офтальмолог, отоларинголог) и проведении скрининговых функциональных и лабораторных исследований средние затраты на проведение диспансеризации одного подростка составят не менее 1055 руб.

Проблема 4. На данный момент доступность амбулаторной медицинской помощи (время ожидания узких специалистов) составляет от 7 дней и более.  Для улучшения оказания медицинской помощи в МБУЗ ШР «ШЦРБ» основным направлением должно быть постепенное внедрение стандартов медицинской помощи. Это на данный момент увеличение заработной платы узким специалистам и обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями как на амбулаторном, так и на стационарном этапе лечения. На обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а так же на увеличение фонда оплаты труда узким специалистам потребуется 56332,4 тыс. руб. в 2012 году. Таким образом, необходимо провести комплекс мер направленных на поэтапное внедрение стандартов медицинской помощи.

Настоящая программа модернизации здравоохранения Шелеховского района на 2012 является продолжением реализованной программы модернизации здравоохранения Шелеховского района на 2011год.

II. Основные цели и задачи программы

Цель программы: Приведение деятельности МБУЗ ШР «ШЦРБ» в соответствие с  техническими, санитарно - эпидемиологическими требованиями, нормативами для улучшения оказания качественной медицинской помощи населению Шелеховского района на основе модернизации учреждения.

Задачи программы:

1. Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения. Создание Шелеховского межмуниципального травматологического центра травматологии на базе травматологического отделения МБУЗ ШР «ШЦРБ» на 40 коек.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

3. Улучшение оказания медицинской помощи населению Шелеховского района.

III. Срок реализации  Программы

Программа реализуется в течение 2012 года.

IV. Объемы и источники финансирования программы

1. Финансирование программы производится за счет средств бюджета Шелеховского района 2154,1 тыс. руб. в том числе:

2012 г. –2154,1 тыс. руб.

2. Справочно: финансирование за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 88231,6 тыс. руб., в том числе:

2012 г. –88231,6 тыс. руб.

Всего по программе –90385,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования –88231,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Шелеховского района 2154,1 тыс. рублей.

- V.  Описание программных мероприятий, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

План мероприятий по модернизации здравоохранения Шелеховского района

на 2012 год

| № | Мероприятие | Финансирование (тыс.руб), источник |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 год |  |  |
| Направление 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУЗ ШР «ШЦРБ» |  |  |  |  |  |
| 1.Оснащение оборудованием: |  |  |  |  |  |
| а) | Инкубатор интенсивной терапии | 641,0 МБ | 641,0 МБ |  | Приобретение аппарата в родильное отделение для выхаживания недоношенных новорожденных |
| 2) Обеспечение капитального ремонта: |  |  |  |  |  |
| а) | Капитальный ремонт помещений травматологического центра для установки мультиспирального компьютерного томографа (1 этаж стационара) | 1478,3 МБ | 1478,3 МБ |  | Совершенствование и укрепление материально-технической базы. |
| б) | Капитальный ремонт помещений травматологического центра (2 этаж стационара) | 20256,9 ФФОМС | 20256,9 ФФОМС |  | Совершенствование и укрепление материально-технической базы. |
| в) | Капитальный ремонт в поликлинике (замена оконных и дверных заполнений, отделочные работы) | 7829,4 ФФОМС | 7829,4 ФФОМС |  | в 160 помещениях установка 285 оконных блоков и замена 11 дверей |
| Итого по направлению 1: |  | 30205,6 из них: 28086,3 ФФОМС | 30205,6 из них: 28086,3 ФФОМС 2119,3МБ |  |  |
|  |  | 2119,3МБ |  |  |  |
| Направление 2. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУЗ ШР «ШЦРБ» |  |  |  |  |  |
| 1) | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты пациента | 3036,6 ФФОМС | 3 036,6 ФФОМС | В кабинеты врачей участковых, педиатров, узких специалистов по дополнительному рабочему месту врача. В каждое отделение стационара заведующим отделения, врачам ординаторам, на постах, старшим медицинским сестрам отделений. Всего 52 рабочих места с компьютерами и принтерами. Также выделенный файловый сервер для пользователей стационара. Специализированное программное обеспечение поставляется Медицинским вычислительным центром. Результатом будет: персонифицированный учет оказания медицинских услуг, ведения электронной медицинской карты пациента, электронные истории в отделениях стационара. |  |
| 2) | Установка терминалов электронной записи пациентов в поликлинике | 80,0 ФФОМС | 80,0 ФФОМС | Обеспечение электронной записи пациентов в поликлинике |  |
| 3) | Введение персонифицированного учета | 6,0 ФФОМС | 6,0 ФФОМС | Возможность введения медицинской электронной карты |  |
|  | Итого по направлению 2: | 3122,6 ФФОМС | 3122,6 ФФОМС |  |  |
| Направление 3. Улучшение оказания медицинской помощи населению Шелеховского района. |  |  |  |  |  |
| 1) | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в стационаре | 36700,2 ФФОМС | 36700,2 ФФОМС | Повышение эффективности использования финансовых средств, развитие конкуренции учреждений здравоохранения различных форм собственности |  |
| 2) | Проведение диспансеризации 14-летних подростков. | 696,3 ФФОМС | 696,3 ФФОМС | Для проведения диспансеризации 14 летних подростков средства направляются только на оплату работы специалистов: ортопеда, уролога, педиатра, врача УЗИ, врача гинеколога, эндокринолога, отоларинголога, невролога, психиатра, хирурга, стоматолога, офтальмолога, врача функциональной диагностики, врача лаборанта, приобретение расходных материалов для лаборатории согласно приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 14.02.2012 N 23-мпр "Об утверждении Порядка проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков в Иркутской области в 2012 году". |  |
| 3) | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | 19632,2 ФФОМС | 19632,2 ФФОМС | Повышение показателей обеспеченности врачами, средним медицинским персоналом МБУЗ ШР «ШЦРБ», работающих в рамках территориальной программы ОМС; обеспечение доступности бесплатной качественной медицинской помощи |  |
| 4) | Подготовка специалистов | 34,8 МБ | 34,8 МБ | - Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения соответствия медицинской помощи установленным стандартам. |  |
| Итого по направлению 3: |  | 57063,5 из них: 57028,7 ФФОМС 34,8МБ | 57063,5 из них: 57028,7 ФФОМС 34,8МБ |  |  |
| Всего по Плану: |  | 90385,7 из них: 88231,6 ФФОМС | 90385,7 из них: 88231,6 ФФОМС |  |  |
|  |  | 2154,1МБ | 2154,1МБ |  |  |

Сокращения:

ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования

МБ – местный бюджет Шелеховского района

ОМС - обязательное медицинское страхование граждан

УКЛ - уровень качества лечения

VI. Распределение расходов по разделам и подразделам

Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в разрезе мероприятий Программы на 2012 г.

(средства бюджета Шелеховского района)

| КОСГУ | Наименование мероприятия | Объем средств на 2012 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 225 | Проведение капитального ремонта | 1478,3 |
| 310 | Приобретение медицинского оборудования | 641,0 |
| 221, 226, 310, 340 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий | - |
| 212,222, 226 | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. | 34,8 |
| Итого: |  | 2154,1 |

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается на основе анализа  достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом Программы.

В результате реализации Программы должно быть осуществлено:

1. Улучшение оснащения медицинским оборудованием поликлиники МБУЗ ШР «ШЦРБ»  1 ед. оборудования.

2. Увеличение количества помещений МБУЗ ШР «ШЦРБ» с проведенным капитальным ремонтом до 358 помещений.

3. Улучшение оснащения оборудованием 52 рабочих мест для отделений стационара.

4. Обеспечение доступа к интернет сайту для электронной записи к врачу.

5. Увеличение оплаты 179 узким специалистам МБУЗ ШР «ШЦРБ».

VII.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации данной программы планируется достижение следующих результатов:

1. Количество помещений МБУЗ ШР «ШЦРБ» прошедших капитальный ремонт из числа запланированных  – 100 % (2012 г). Создание Шелеховского межмуниципального травматологического центра на базе травматологического центра МБУЗ «ЩЦРБ» на 40 коек.

2. Оснащение 1 отделения (стационар) МБУЗ ШР «ШЦРБ» новым оборудованием от числа запланированного – 100 %.

3. Для постепенного внедрения электронных медицинских карт обеспечить оборудованием 52 рабочих мест –  100 % (от запланированного 2012 г).

4. Приобретение терминала для электронной записи на прием.

5. Увеличение фонда оплаты труда узким специалистам МБУЗ ШР  «ШЦРБ» (179 человек).

6. Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения соответствия медицинской помощи установленным стандартам.

7. Проведение диспансеризация 14-летних подростков в количестве 660 человек в 2012году– 100%.

IX.  Описание системы управления реализацией Программы

и организация контроля за исполнением

1. Программа выполняется соответствующим субъектом бюджетного планирования, которым является отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района и МБУЗ ШР  «Шелеховская центральная районная больница».

2. Отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района, МБУЗ ШР «ШЦРБ» несут ответственность за решение целей и задач Программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

3. Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляется отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района, управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района (внутренний мониторинг и контроль), внешний мониторинг и контроль осуществляется финансовым управлением Администрации Шелеховского муниципального района.

4. Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:

а) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы;

б) определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений);

в) определение результативности Программы;

г)  выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Результаты мониторинга (по представленным материалам МБУЗ ШР «ШЦРБ») представляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района в финансовое управление и управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

5. Отчет о выполнении Программы за 2012 г., включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района в управление по экономике и финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, не позднее 15 января отчетного года.

6. Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района проводит анализ отчета о выполнении Программы за 2012 г. в рамках своей компетенции, по результатам которой оформляет соответствующее заключение и направляет его в отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района, не позднее 1 февраля 2013 года.

7. Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района проводит проверку отчета о выполнении Программы за 2012 год на предмет соответствия достигнутого результата установленным показателям результативности, оформляет заключение по отчету и направляет его в отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района, не позднее 1 марта 2013 года.

8. Отчет, пояснительная записка, заключения финансового управления и управления по экономике Администрации Шелеховского муниципального района о выполнении Программы направляются отделом по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального района на рассмотрение Мэру Шелеховского муниципального района, не позднее 1 апреля 2013 года.

9. В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов.

Решение об уменьшении (увеличении) финансирования или прекращении реализации Программы принимается Мэром Шелеховского муниципального района по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых и факторов, препятствующих реализации Программы, при условии внесения соответствующих изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района в бюджет Шелеховского района на 2012 год. Инициаторами прекращения реализации или корректировки Программы могут выступать отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения Администрации Шелеховского муниципального, МБУЗ ШР «ШЦРБ».

Заместитель Мэра района

по управлению	социальной сферой      	                                         Я.В.Соболь